## Funcionario
nome	lotacao
Julio Cesar Pereira Antunes	/SUPDE/DEBHE/DE607
Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	/SUPDE/DEBHE/DE607
Edson Caminhas Gomes	/SUPDE/DEBHE/DE607
Eduardo Resende Gomes	/SUPDE/DEBHE/DE607
Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	/SUPDE/DEBHE/DE607
Gisely Cristina Maciel	/SUPDE/DEBHE/DE607
Helvecio Adilson de Oliveira	/SUPDE/DEBHE/DE607
Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	/SUPDE/DEBHE/DE607
Marcia Maria Lopes de Sousa	/SUPDE/DEBHE/DE607
Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	/SUPDE/DEBHE/DE607
Rafael Goncalves Mafuz	/SUPDE/DEBHE/DE607
Raphael Schumman	/SUPDE/DEBHE/DE607
Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	/SUPDE/DEBHE/DE607
Andre Pereira Viveiros	/SUPDE/DEBHE/DE6CT
Antonio Henrique Goncalves Leite	/SUPDE/DEBHE/DE6CT
Francisco Dimas Santos Coimbra	/SUPDE/DEBHE/DE6CT
Arthur Henrique Alvim	/SUPDE/DEBHE/DE6CT
Darlene de Meira Valle	/SUPDE/DEBHE/DE6CT

## Tarefa
Tipo	ID	Título	Responsável	Status	Planejado Para	Pai	Data de Modificação	ID do Projeto	Classificação	Estimativa	Tempo Gasto
Tarefa	313423	Projetar Casos de Testes	Alexandre Henrique Vieira Soares	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335029	20/10/14 11:46	282935	Testes	16 horas	8 horas
Tarefa	313424	Mapear telas	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335029	20/10/14 11:45	282935	Testes	8 horas	17 horas
Tarefa	313433	Informações Cadastrais do Empregador – Verificar integridade dos XMLs enviados para o ambiente Nacional	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335071	10/10/14 16:28	282935	Implementação	4 horas	1 hora
Tarefa	313471	Implementar Comportamento da tela para apresentação dos dados – Visão Resumida e Completa	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335919	08/10/14 15:11	282935	Implementação	12 horas	10 horas
Tarefa	313481	Implementar Tela do Resultado do Histórico de Alterações do cadastro do Empregador	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335908	09/10/14 14:59	282935	Implementação	16 horas	20 horas
Tarefa	313482	Verificar Tratamento de Histórico dado pelo Módulo Completo	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335908	08/10/14 15:48	282935	Implementação	8 horas	9 horas 30 m
Tarefa	313510	Tabela Rubrica – Implementar Tratamento para Informações padrão da Tabela	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335909	17/10/14 16:02	282935	Implementação	8 horas	8 horas 30 m
Tarefa	313511	Projetar Casos de Testes	Alexandre Henrique Vieira Soares	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335909	20/10/14 11:46	282935	Testes	16 horas	7 horas
Tarefa	313512	Mapear telas	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335909	20/10/14 08:47	282935	Testes	8 horas	7 horas
Tarefa	313546	Tabela Rubrica - Remover histórico	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335910	02/10/14 08:59	282935	Implementação	4 horas	1 hora
Tarefa	313557	Tabela Cargo – Implementar Tratamento para Informações padrão da Tabela	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335911	17/10/14 16:03	282935	Implementação	8 horas	15 horas
Tarefa	313558	Projetar Casos de Testes	Alexandre Henrique Vieira Soares	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335911	20/10/14 11:47	282935	Testes	8 horas	3 horas
Tarefa	313564	Tabela Cargo - Remover histórico	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335914	02/10/14 13:46	282935	Testes	4 horas	4 horas
Tarefa	313565	Executar Casos de Testes	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335924	21/10/14 08:46	282935	Testes	8 horas	8 horas
Tarefa	313574	Mapear telas	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335920	08/10/14 14:40	282935	Testes	16 horas	12 horas
Tarefa	313576	Tabela Estabelecimentos e Obras – Implementar Mapeamento do Evento com o Modelo	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335924	03/10/14 10:12	282935	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	313583	Tabela Lotação/Departamento – Implementar Tratamento para Informações padrão da Tabela	Não Designado	Cancelada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335916	02/10/14 11:07	282935	Implementação	0 horas
Tarefa	313592	Tabela Horário/Turno – Implementar Editar	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335917	10/10/14 15:34	282935	Implementação	8 horas	12 horas
Tarefa	313594	Tabela Horário/Turno – Implementar Tratamento para Informações padrão da Tabela	Não Designado	Cancelada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335917	10/10/14 16:17	282935	Implementação	0 horas
Tarefa	313598	Tabela Horario/Turno - Remover histórico	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335918	02/10/14 08:30	282935	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	313599	Tabela Função - Remover histórico	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335915	30/09/14 09:47	282935	Implementação	8 horas	8 horas
Tarefa	313607	Tabelas do Empregador – Verificar integridade dos XMLs enviados para o ambiente Nacional	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335922	10/10/14 16:34	282935	Implementação	8 horas	1 hora

## Defeito
Tipo	ID	Título	Responsável	Status	Planejado Para	Pai	Data de Modificação	ID do Projeto	Criado Por	Encontrado no Projeto	Tipo do Relato	Resolução
Defeito	1033345	[Sugestão] Recibo de Férias - Melhoria para Empregado Desligado	Rafael Goncalves Mafuz	Atribuído	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		24/08/16 16:12	1031720	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	Erro
Defeito	1032588	[Repercussão no Desligamento] Não atualiza Data do Aviso Prévio	Rafael Goncalves Mafuz	Em Verificação	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		25/08/16 16:29	1031720	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	Erro
Defeito	358251	Não alteração de período de rubrica: inicio e fim de validade	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335909	12/03/15 15:23	282935	Herica Xavier Gomes Pereira	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Rejeitado
Defeito	358257	Não alteração da data de fim de validade da rubrica	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335909	12/03/15 15:24	282935	Herica Xavier Gomes Pereira	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Rejeitado
Defeito	346673	Não recupera dados CPF	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#334977	12/11/14 12:09	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	350002	Erro 404 ao acessar botão Filtrar	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335920	12/11/14 12:03	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	350213	Não é possível incluir/alterar dados	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335071	12/11/14 12:07	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	350229	Erro 404 ao acessar botão Voltar	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335920	12/11/14 12:03	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	353135	Erro 404 ao tentar remover uma função cadastrada	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335920	12/11/14 12:03	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	355228	Erro ao tentar editar função	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335920	12/11/14 12:03	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	357688	Botão voltar não está funcionando	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	#335909	12/11/14 09:44	282935	Herica Xavier Gomes Pereira	eSocial-281573-1.0.0-CONS-02	Erro	Corrigido

## Relato
Tipo	ID	Título	Responsável	Status	Planejado Para	Pai	Data de Modificação	ID do Projeto	Criado Por	Encontrado no Projeto	Tipo do Relato	Resolução
Relato	198480	[Desligamento Versão 2.1] Desligamento com folha do mês encerrada	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	atribuído			31/08/16	282935	Fernando Castro		Erro	nenhuma
Relato	197901	[Produção] - Desligamento - Erro na folha após efetuar desligamento	Raphael Schumann	atribuído			31/08/16	282936	Erica Alves Dias Franca		Erro	nenhuma
Relato	198046	[DESLIGAMENTO] Unidades de horas extras e adicional noturno no formato HH:MM e outros ajustes no Desligamento		aberto			31/08/16	282937	Margarida Barreto de Almeida		Sugestão	nenhuma
Relato	198437	Versão 2.1 [FOLHA] - FOLHA FECHAMENTO - CALCULO FGTS	Raphael Schumann	verificação			31/08/16	282938	Leonardo William de Lacerda		Erro	nenhuma
Relato	198424	[Produção] Folha de Pagamentos - Erro ao finalizar as competências de 2015 - SW11422	Claudia Helena Souza e Santos Behring	verificação			31/08/16	282939	Erica Alves Dias Franca		Erro	nenhuma
Relato	193454	Versão 2.1 [FÉRIAS] - Habilitar opção de alterar período aquisitivo de férias	Claudia Helena Souza e Santos Behring	verificação			31/08/16	282940	Zander Gonçalves da Silva		Erro	nenhuma
Relato	198431	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Tela Verbas Rescisórias apresentada a cada comando efetuado	Eduardo Resende Gomes	verificação			31/08/16	282941	Erica Alves Dias Franca		Erro	nenhuma
Relato	198442	PRODUÇÃO - DESLIGAMENTO - ERRO IMPEDITIVO PARA INFORMAR DESLIGAMENTO	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	atribuído			31/08/16	282942	Leonardo William de Lacerda		Erro	nenhuma
Relato	198438	PRODUÇÃO - [ADMISSÃO/CADASTRAMENTO INICIAL] - campo obrigatório	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	pendente			31/08/16	282943	Paulo Cesar Santos Brandao		Erro	nenhuma
Relato	198455	PRODUÇÃO - AFASTAMENTO - Consulta e retificação não exibe data de término.	Eduardo Resende Gomes	atribuído			31/08/16	282944	Zander Gonçalves da Silva		Erro	nenhuma
Relato	198430	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Valor líquido de R$ 0,01 no desligamento com insuficiência de saldo	Raphael Schumann	verificação			31/08/16	282945	Fernando de oliveira Lisboa		Erro	nenhuma
Relato	198115	[Férias] A funcionalidade de programação de férias não está sendo sensibilizada pela retificação jornada		pendente			30/08/16	282946	Meire Cássia Alves		Erro	rejeitado
Relato	198203	[Produção] - Urgente - Evento de Admissão - Data de opção do FGTS diferente da admissão	Claudia Helena Souza e Santos Behring	verificação			30/08/16	282947	Geiza Amelia Alves Demetrio		Erro	nenhuma
Relato	198449	PRODUÇÃO - EMPREGADO COM "SITUAÇÃO" EXCLUIDO NO CADASTRO	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	atribuído			29/08/16	282948	Leonardo William de Lacerda		Erro	nenhuma
Relato	198427	PRODUÇÃO - AFASTAMENTO - sistema não permite cadastrar afastamento pelo motivo 21 (Licença não remunerada)	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	atribuído			29/08/16	282949	Zander Gonçalves da Silva		Erro	nenhuma
Relato	198423	Produção - registro de dois períodos de aquisição de férias diferentes com períodos de gozo sobrepostos	Claudia Helena Souza e Santos Behring	verificação			26/08/16	282950	Alexsandra Basso		Erro	nenhuma
Relato	198396	[PRODUÇÃO] URGENTE: Erro de cálculo do IRRF sobre férias ao encerrar folha de pagamento	Raphael Schumann	verificação			24/08/16	282951	Fernando de oliveira Lisboa		Erro	nenhuma
Relato	198378	[PRODUÇÃO] MENSAGEM DE ERRO - TANURE	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	verificação			23/08/16	282952	Carlos Alberto Nasta Tanure		Erro	nenhuma

## Apropriacao
Nome	Data	Horas	Tarefa	Macroatividade	Mnemonico	Projeto
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-01	8.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-02	8.000000	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-03	6.000000	1019177	Implementação	eSocial-1013537	1014661
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-03	2.000000	1013493	Atividade Não Software	eSocial-CON-1011793	1013492
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-04	8.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-05	8.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-08	8.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-09	8.000000	1019177	Implementação	eSocial-1013537	1014661
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-10	4.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-10	4.000000	1005276	Atividade Não Software	DEBHE-MelhoriaContinua-2016	906085
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-11	8.000000	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-12	1.000000	1034970	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-12	7.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-16	4.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-16	2.000000	1026001	Atividade Não Software	eSocial-CON-1020935	1025998
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-16	2.000000	1026579	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-17	2.000000	1026579	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-17	5.000000	1026504	Atividade Não Software	eSocial-CON-1011770	1026503
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-17	1.000000	1005276	Atividade Não Software	DEBHE-MelhoriaContinua-2016	906085
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-18	6.000000	1001871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-18	2.000000	1026579	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-19	1.000000	1034970	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-19	7.000000	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-22	8.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-23	8.000000	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-24	8.000000	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-25	8.000000	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-26	6.000000	1013236	Gestão de Projeto de Software	eSocial-921077	994361
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-26	1.000000	1034970	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	2016-08-26	1.000000	1026504	Atividade Não Software	eSocial-CON-1011770	1026503