## carga
	Nome	Data Inicio	Data Final	Projeto
	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01	23/03/2015	26/04/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	27/04/2015	24/05/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03	25/05/2015	26/06/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	29/06/2015	24/07/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	27/07/2015	21/08/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	24/08/2015	07/09/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	08/09/2015	01/11/2015	282935
Sprint	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	02/11/2015	26/11/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	27/11/2015	15/12/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.2-TRANS	26/11/2015	30/11/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.3-CONS	01/12/2015	21/12/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.3-TRANS	22/12/2015	23/12/2015	282935
	eSocial-281573-1.0.4-CONS	28/12/2015	12/02/2016	282935
	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	15/02/2016	07/03/2016	282935
	eSocial-281573-1.0.5-CONS	01/03/2016	01/04/2016	282935
	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	04/04/2016	09/05/2016	282935
	eSocial-281573-1.0.6-CONS	09/05/2016	17/06/2016	282935
	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	20/06/2016	29/07/2016	282935
	eSocial-921077-1.7.0-CONS	05/07/2016	19/08/2016	994361
	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	22/08/2016	09/09/2016	994361

	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	22/08/2016	30/09/2016	1031720
	eSocial-1005228-1.0.8-TRANS	03/10/2016	31/10/2016	1031720

	eSocial-281552-CON	01/08/2014	29/03/2016	282805
	eSocial-281622	31/07/2014	30/03/2016	281766
	eSocial-APO-846941	17/02/2016	04/04/2016	849205
	eSocial-908030	18/04/2016	03/05/2016	917120
	eSocial-978922	12/07/2016	13/07/2016	996072
	eSocial-CON-1011793	03/08/2016	03/08/2016	1013492
	eSocial-CON-1011770	16/08/2016	26/08/2016	1026503
	eSocial-CON-1020935	16/08/2016	26/08/2016	1025998
	eSocial-883166	23/03/2016	28/03/2016	885225
	eSocial-845950	17/02/2016	29/04/2016	849236
	eSocial-760524	26/11/2015	29/04/2016	787139
	eSocial-875686	18/04/2016	29/04/2016	917075
	eSocial-927069	05/05/2016	01/06/2016	929065
	eSocial-1013537	01/08/2014	09/08/2016	1014661
	eSocial-CON-1019803	16/08/2016	30/09/2016	1026571

	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	03/11/2015	26/11/2015	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-02	27/11/2015	15/12/2015	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	16/12/2015	23/12/2015	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	04/01/2016	12/02/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-TRANS	15/02/2016	15/02/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	15/02/2016	18/03/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	21/03/2016	08/04/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	11/04/2016	06/05/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	09/05/2016	03/06/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	06/06/2016	17/06/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	27/06/2016	08/07/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	11/07/2016	19/08/2016	374017
	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-TRANS	22/08/2016	16/09/2016	374017
	DCTF-Web-752629-CONS-01	02/07/2015	27/07/2015	811352
	DCTF-Web-752629-CONS-02	28/07/2015	14/08/2015	811352
	DCTF-Web-752629-CONS-03	17/08/2015	04/09/2015	811352
	DCTF-Web-752629-CONS-04	08/09/2015	06/11/2015	811352
	DCTF-Web-752629-TRANS	09/11/2015	30/06/2015	811352

	DCTF-Web-860898	18/04/2016	03/05/2016	916358
	DCTF-Web-954785	01/06/2016	13/07/2016	956523
	DCTF-Web-CON-905130	29/04/2016	24/05/2016	921401
	DCTF-Web-CON-942156	24/05/2016	01/06/2016	949061
	DCTFWeb-APO-855567	26/02/2016	28/03/2016	856774
	DCTFWeb-CON-835064	15/02/2016	18/02/2016	844838

Item Backlog	ESocial	ok
	DCTFWeb

Tarefas	ESocial	ok
	DCTFWeb	ok
	DEBHE	ok
	Projeto Agil	ok

Defeitos	ESocial	ok
	DCTFWeb	ok

Relatos / Mantis	ESocial	ok
	DCTFWeb	ok

## Funcionario
nome	lotacao
Julio Cesar Pereira Antunes	/SUPDE/DEBHE/DE607
Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	/SUPDE/DEBHE/DE607
Edson Caminhas Gomes	/SUPDE/DEBHE/DE607
Eduardo Resende Gomes	/SUPDE/DEBHE/DE607
Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	/SUPDE/DEBHE/DE607
Gisely Cristina Maciel	/SUPDE/DEBHE/DE607
Helvecio Adilson de Oliveira	/SUPDE/DEBHE/DE607
Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	/SUPDE/DEBHE/DE607
Marcia Maria Lopes de Sousa	/SUPDE/DEBHE/DE607
Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	/SUPDE/DEBHE/DE607
Rafael Goncalves Mafuz	/SUPDE/DEBHE/DE607
Raphael Schumman	/SUPDE/DEBHE/DE607
Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	/SUPDE/DEBHE/DE607
Andre Pereira Viveiros	/SUPDE/DEBHE/DE6CT
Antonio Henrique Goncalves Leite	/SUPDE/DEBHE/DE6CT
Francisco Dimas Santos Coimbra	/SUPDE/DEBHE/DE6CT
Arthur Henrique Alvim	/SUPDE/DEBHE/DE6CT
Darlene de Meira Valle	/SUPDE/DEBHE/DE6CT

## Projeto
Tipo	SS	Id	Mnemonico	Sistema	Linguagem	Processo	Tipo Projeto	Situacao	Conclusividade	PF Prev	PF Real	Apropriacao	DT inicio	DT Entrega	DT termino
Não Software	281552	282805	eSocial-281552-CON	eSocial	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	4150,25	01/08/2014	26/02/2016	29/03/2016
Não Software	281622	281766	eSocial-281622	eSocial	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	4,00	31/07/2014	26/02/2016	30/03/2016
Não Software	846941	849205	eSocial-APO-846941	eSocial	CSharp		Apoio	Concluído	100	0	0	16,00	17/02/2016	26/02/2016	04/04/2016
Não Software	855567	856774	DCTFWeb-APO-855567	DCTF-Web	CSharp		Apoio	Concluído	100	0	0	10,20	26/02/2016	11/03/2016	28/03/2016
Não Software	835064	844838	DCTFWeb-CON-835064	DCTF-Web	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	7,00	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016
Não Software	908030	917120	eSocial-908030	eSocial	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	31,50	18/04/2016	29/04/2016	03/05/2016
Não Software	905130	921401	DCTF-Web-CON-905130	DCTF-Web	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	19,30	29/04/2016	06/05/2016	24/05/2016
Não Software	942156	949061	DCTF-Web-CON-942156	DCTF-Web	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	2,00	24/05/2016	25/05/2016	01/06/2016
Não Software	978922	996072	eSocial-978922	eSocial	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	8,00	12/07/2016	12/07/2016	13/07/2016
Não Software	1011793	1013492	eSocial-CON-1011793	eSocial	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	0,25	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016
Não Software	1011770	1026503	eSocial-CON-1011770	eSocial	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	10,00	16/08/2016	18/08/2016	26/08/2016
Não Software	1020935	1025998	eSocial-CON-1020935	eSocial	CSharp		Consultoria	Concluído	100	0	0	2,00	16/08/2016	16/08/2016	26/08/2016
Software	883166	885225	eSocial-883166	eSocial	CSharp	Sumário	Manutenção Preventiva	Concluído	100	7	7	16,00	23/03/2016	28/03/2016	28/03/2016
Software	845950	849236	eSocial-845950	eSocial	CSharp	Sumário	Manutenção Evolutiva	Concluído	100	3,6	3,6	7,00	17/02/2016	08/04/2016	29/04/2016
Software	760524	787139	eSocial-760524	eSocial	CSharp	Sumário	Manutenção Evolutiva	Concluído	100	34,17	26,52	24,00	26/11/2015	15/02/2016	29/04/2016
Software	875686	917075	eSocial-875686	eSocial	CSharp	Expresso	Apuração Especial	Concluído	100	10	10	35,00	18/04/2016	29/04/2016	29/04/2016
Software	860898	916358	DCTF-Web-860898	DCTF-Web	CSharp	Sumário	Manutenção Evolutiva	Concluído	100	9	9	37,00	18/04/2016	29/04/2016	03/05/2016
Software	927069	929065	eSocial-927069	eSocial	CSharp	Expresso	Apuração Especial	Concluído	100	4	4	16,00	05/05/2016	16/05/2016	01/06/2016
Software	954785	956523	DCTF-Web-954785	DCTF-Web	CSharp	Sumário	Manutenção Evolutiva	Concluído	100	8,75	8,75	24,50	01/06/2016	30/06/2016	13/07/2016
Software	752629	811352	DCTF-Web-752629	DCTF-Web	CSharp	Ágil	Novo Sistema	Concluído	100	825,23	800,96	2722,50	08/06/2015	08/01/2016	31/01/2016
Software	1013537	1014661	eSocial-1013537	eSocial	CSharp	Expresso	Execução AESP	Concluído	100	1	5	14,00	01/08/2014	09/08/2016	09/08/2016
Software	370057	374017	DCTF-Web-370057	DCTF-Web	CSharp	Ágil	Novo Sistema	Em Atendimento	70	1587,35	1587,35	8080,00	03/11/2014	31/12/2016	31/12/2016
Software	281573	282935	eSocial-281573	eSocial	CSharp	Agil	Novo Projeto	Em Atendimento	80	4079,76	4079,76	27932,00	01/08/2014	31/07/2016	30/09/2016
Software	921077	994361	eSocial-921077	eSocial	CSharp	Agil	Manutenção Evolutiva	Em Atendimento	50	350	350	1000,00	04/07/2016	30/09/2016	31/10/2016
Software	1005228	1031720	eSocial-1005228	eSocial	CSharp	Agil	Manutenção Evolutiva	Em Atendimento	20	81	81	200,00	23/08/2016	30/09/2016	31/10/2016
Não Software	1019803	1026571	eSocial-CON-1019803	eSocial	CSharp		Apoio	Em Atendimento	20	0	0	10,00	16/08/2016	31/08/2016	31/10/2016

## ItemBacklog
1	Tipo	ID	Título	Responsável	Status	Planejado Para	Pai	Data de Modificação	ID do Projeto	Valor definido para o Negócio	Tamanho Estimado	Complexidade	PF
2	Item de Backlog	315556	(N) F06.02.6 Evento Trabalhista: Cancelamento de Aviso Prévio (Registrar, Retificar, Excluir, Visualizar detalhes)	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.1		12/07/2016 10:03	282935	700	3 pts	70	5
3	Item de Backlog	315549	F08.07 Emissão de recibo de pagamento do trabalhador	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.1		12/07/2016 10:03	282935	600	3 pts	90	5
4	Item de Backlog	315519	(N) F05.09 Excluir trabalhador (Exclusão da Admissão)	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.1		12/07/2016 10:03	282935	500	3 pts	60	5
5	Item de Backlog	315520	(N) F05.12 Excluir uma alteração contratual/cadastral do trabalhador	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.1		12/07/2016 10:03	282935	490	3 pts	60	5
6	Item de Backlog	315507	(N) F06.02.1 Evento Trabalhista: Afastamento Temporário (Excluir)	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.1		12/07/2016 10:02	282935	480	2 pts	60	5
7	Item de Backlog	568912	[Sugestão] [Cadastro do Empregador] Alteração do Cadastro - Melhoria na Opção Informar Novo Período Manualmente	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.1		12/07/2016 10:02	282935	100	13 pts	60	5
8	Item de Backlog	568251	[Sugestão] [Geral] Usabilidade - Regra para Combo-Box	Não Designado	Validado	eSocial-281573-1.0.1		12/07/2016 10:02	282935	100	13 pts	50	5
9	Item de Backlog	300915	(N) F03.04 Permitir aceitar termo de adesão para Empregador Segurado Especial	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	990	5 pts	50	5
10	Item de Backlog	300904	(N) F03.01 Recuperar dados básicos (identificação, endereço) do empregador (PF e PJ)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	985	3 pts	50	5
11	Item de Backlog	300909	(N) F03.02 Incluir dados cadastrais do empregador (visão resumida e visão completa)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	980	8 pts	50	5
12	Item de Backlog	300914	(N) F03.03 Editar dados cadastrais do empregador (visão resumida e visão completa)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	975	5 pts	50	5
13	Item de Backlog	300916	(N) F03.07 Visualizar histórico de alterações do cadastro do empregador	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	970	3 pts	50	5
14	Item de Backlog	313213	(N) F03.08 Permitir adesão antecipada ao eSocial	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	965	8 pts	50	5
15	Item de Backlog	313214	(N) F04.01.1 Tabela Rubrica (Listar, CRUD, Listar Periodos)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	960	5 pts	50	5
16	Item de Backlog	313215	(N) F04.01.2 Tabela Cargo (Listar, CRUD, Listar Periodos)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	955	5 pts	50	5
17	Item de Backlog	313216	(N) F04.01.3 Tabela Função (Listar, CRUD, Listar Periodos)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	950	3 pts	50	5
18	Item de Backlog	313217	(N) F04.01.4 Tabela Lotação/Departamento (Listar, CRUD, Listar Periodos)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	945	8 pts	50	5
19	Item de Backlog	313218	(N) F04.01.5 Tabela Horário/Turno de Trabalho (Listar, CRUD, Listar Periodos)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	940	3 pts	60	5
20	Item de Backlog	313219	(N) F04.01.6 Tabela Estabelecimentos e Obras (Listar, CRUD, Listar Periodos)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	935	8 pts	60	5
21	Item de Backlog	313220	(N) F04.01.7 Tabela Processos Judiciais e Administrativos (Listar, CRUD, Listar Periodos)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	930	3 pts	60	5
22	Item de Backlog	313221	(N) F04.08 Permitir visualizar dados da tabela padrão (Rubrica)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	925	8 pts	50	5
23	Item de Backlog	519588	(N) F04.08 Permitir visualizar dados da tabela padrão (Cargos)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	924	8 pts	50	5
24	Item de Backlog	519589	(N) F04.08 Permitir visualizar dados da tabela padrão (Horario/Turno Trabalho)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	923	8 pts	50	5
25	Item de Backlog	313222	(N) F05.08 Listar/Pesquisar trabalhadores vinculados ao empregador	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	920	5 pts	70	5
26	Item de Backlog	313223	(N) Implementar Tela para selecionar Data de Adminssão, Grupo e Categoria	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01		27/04/2015 17:31	282935	915	8 pts	70	5
27	Item de Backlog	559680	(I) Debito Tecnico - Defeitos	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	914	5 pts	50	5
28	Item de Backlog	559681	(I) Debito Tecnico - Testes	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	913	5 pts	50	5
29	Item de Backlog	559884	(I) Debito Tecnico - Implementação	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	912	5 pts	50	5
30	Item de Backlog	313225	(N) F05.02.2 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) - Aba Identificação	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	905	5 pts	60	5
31	Item de Backlog	315501	(N) F05.02.3 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) - Aba Dados Pessoais	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	900	5 pts	60	5
32	Item de Backlog	315502	(N) F05.02.4 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) - Aba Endereço de Residência	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	895	5 pts	70	5
33	Item de Backlog	315503	(N) F05.02.5 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) - Aba Dependentes	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	890	5 pts	70	5
34	Item de Backlog	315504	(N) F05.02.6 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) - Aba Dados do Contrato	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	885	13 pts	80	5
35	Item de Backlog	315505	(N) F05.02.7 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) - Aba Local de Trabalho	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	880	13 pts	60	5
36	Item de Backlog	532939	(N) F05.02.10 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) - Implementar Controle de Navegação	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		26/06/2015 08:17	282935	865	8 pts	80	5
37	Item de Backlog	595184	(I) [IT03] Débito Técnico - Implementação	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	990	0 pt	50	5
38	Item de Backlog	595185	(I) [IT03] Débito Técnico - Testes	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	989	0 pt	50	5
39	Item de Backlog	595186	(I) [IT03] Débito Técnico - Defeitos	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		25/07/2015 10:39	282935	988	1 pt	50	5
40	Item de Backlog	315506	(N) F05.02.8 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) - Aba Jornada de Trabalho	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		25/07/2015 11:23	282935	875	8 pts	60	5
41	Item de Backlog	315508	(N) F05.02.11 Admitir/Cadastrar Trabalhador (visão resumida e visão completa) – Enviar/Validar o evento	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	860	3 pts	70	5
42	Item de Backlog	313224	(N) F05.02.1 Admitir/Cadastrar Trabalhador – (Listar Rascunho, CRUD)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	855	5 pts	60	5
43	Item de Backlog	315509	(N) F05.06.1 Visualizar dados do trabalhador (informações de dados cadastrais - visão resumida e visão completa)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	850	5 pts	50	5
44	Item de Backlog	315510	(N) F05.06.2 Visualizar dados do trabalhador (informações de dados contratuais - visão resumida e visão completa)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	845	8 pts	50	5
45	Item de Backlog	315514	(N) F05.07 Visualizar histórico das informações do trabalhador que foram alteradas ao longo do tempo (permite visualizar os eventos relacionados ao cadastro do trabalhador no histórico da vida laboral do trabalhador em conjunto com os demais eventos trabalhistas)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	840	5 pts	50	5
46	Item de Backlog	315517	(N) F05.10.1 Retificar os dados de admissão do trabalhador (visão resumida e visão completa)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	835	3 pts	60	5
47	Item de Backlog	315515	(N) F05.04 Alterar dados cadastrais do trabalhador (visão resumida e visão completa)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	830	3 pts	60	5
48	Item de Backlog	315516	(N) F05.05 Alterar/Retificar dados contratuais do trabalhador (visão resumida e visão completa)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	825	3 pts	60	5
49	Item de Backlog	559682	(N) Cadastramento Inicial do Vínculo	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		24/07/2015 17:04	282935	814	5 pts	70	5
50	Item de Backlog	315550	(N) F06.01 Exibir lista de eventos e documentos disponíveis para o empregado	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	745	8 pts	60	5
51	Item de Backlog	315551	(N) F06.02.1 Evento Trabalhista: Afastamento Temporário (Registrar, Retificar, Visualizar detalhes)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	740	13 pts	50	5
52	Item de Backlog	315552	(N) F06.02.2 Evento Trabalhista: Alteração de Motivo do Afastamento (Registrar, Retificar, Visualizar detalhes)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	735	5 pts	50	5
53	Item de Backlog	315553	(N) F06.02.3 Evento Trabalhista: Retorno do Afastamento (Registrar, Retificar, Visualizar detalhes)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	730	3 pts	50	5
54	Item de Backlog	595200	F07.01 Filtrar pagamentos do empregador nos meses de competência	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		12/07/2016 09:54	282935	550	5 pts	50	5
55	Item de Backlog	595201	F07.06 Listar Opções Disponíveis de Pagamentos e Recebimentos do Empregador na competência selecionada	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		25/07/2015 11:23	282935	540	3 pts	70	5
56	Item de Backlog	413042	(N) F02.01 Assinar Arquivo	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03		24/07/2015 16:46	282935	100	5 pts	80	5
57	Item de Backlog	631140	(I) [IT04] Débito Técnico - Testes	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:27	282935	989	5 pts	50	5
58	Item de Backlog	631164	(I) [IT04] Débito Técnico - Defeitos	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:27	282935	988	5 pts	50	5
59	Item de Backlog	315521	(N) Finalizar Cadastramento Inicial	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		25/07/2015 11:26	282935	700	13 pts	70	5
60	Item de Backlog	315523	(N) Finalizar Assinadoc	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		25/07/2015 11:26	282935	695	5 pts	80	5
61	Item de Backlog	315524	(N) Migrar solução de calculo automatizado de rubricas do SE	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:27	282935	690	13 pts	90	5
62	Item de Backlog	315548	(N) Recuperar informações cadastrais de um trabalhador de uma admissão anterior	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:27	282935	685	2 pts	70	5
63	Item de Backlog	315557	(N) F06.02.7 Evento Trabalhista: Desligamento – Resumo de Recolhimentos e Pagamentos	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:27	282935	675	13 pts	90	5
64	Item de Backlog	533506	(N) F06.02.7 Evento Trabalhista: Desligamento (Registrar, Retificar, Excluir, Visualizar detalhes)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:27	282935	670	13 pts	90	5
65	Item de Backlog	533507	(N) F14.02 Emitir Termo de Rescisão	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		25/07/2015 11:26	282935	665	8 pts	80	5
66	Item de Backlog	315554	(N) F06.02.4 Evento Trabalhista: Aviso de Férias (Registrar, Retificar, Excluir, Visualizar detalhes)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:27	282935	655	5 pts	70	5
67	Item de Backlog	533489	(N) F14.03 Emitir Aviso de Férias	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		25/07/2015 11:26	282935	650	5 pts	70	5
68	Item de Backlog	533490	(N) F14.04 Emitir Recibo de Férias	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:27	282935	645	8 pts	70	5
69	Item de Backlog	315518	(N) Tratamento da tabela padrão: Lotação	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		25/07/2015 11:26	282935	635	3 pts	60	5
70	Item de Backlog	532977	(N) F08.01 Visualizar Folha de Pagamento de uma competência selecionada	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		25/07/2015 11:26	282935	630	8 pts	90	5
71	Item de Backlog	315555	(N) F08.02 Registrar mensalmente a remuneração de cada trabalhador	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		24/08/2015 08:24	282935	625	8 pts	95	5
72	Item de Backlog	659973	Deligamento - Pagamento	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	620	3 pts	95	5
73	Item de Backlog	659972	Desligamento - Integracao DCTF	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	615	5 pts	95	5
74	Item de Backlog	659892	(N2) Ferias (Cadastro, Aviso, Recibo)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	610	5 pts	70	5
75	Item de Backlog	659966	(N2) Folha e Registrar Remuneracao	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	605	13 pts	95	5
76	Item de Backlog	659957	[Mantis] Correção dos defeitos do Mantis (Validação Cliente)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	600	3 pts	60	5
77	Item de Backlog	659896	Débito Tecnico - Implementacao / Testes	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	590	13 pts	50	5
78	Item de Backlog	315522	(N) F17.01 Cadastrar o total de faltas, atrasos, horas extras e adicional noturno	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	580	5 pts	70	5
79	Item de Backlog	361296	(N) F17.02 Alterar o total de faltas, atrasos, horas extras e adicional noturno	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	575	1 pt	70	5
80	Item de Backlog	532973	(N) Exclusao de Eventos	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	570	3 pts	80	5
81	Item de Backlog	532978	F08.10 Retificar (alterar) Remuneração de Trabalhador	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	565	5 pts	90	5
82	Item de Backlog	532974	(N) F08.03 Calcular automaticamente rubricas de pagamento na folha do empregado	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	560	20 pts	95	5
83	Item de Backlog	532975	F08.06 Emitir relatório consolidado das remunerações registradas por mês de competência - Trabalhador	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	550	5 pts	95	5
84	Item de Backlog	532976	F08.07 Emissão de recibo de pagamento do trabalhador	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	545	5 pts	95	5
85	Item de Backlog	409454	(N) F01.01 Identificar Usuário - Integrar com Componente de Login - CPF	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		04/05/2016 14:42	282935	520	5 pts	70	5
86	Item de Backlog	692365	Débito Tecnico / Tratar Defeitos	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	515	5 pts	50	5
87	Item de Backlog	692127	Finalizar Tratamento da Folha	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	510	3 pts	90	5
88	Item de Backlog	692428	Tratar Alteração do Apurador de Horas	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	508	1 pt	80	5
89	Item de Backlog	692062	Automatizar Rubricas	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	505	5 pts	95	5
90	Item de Backlog	691929	F08.06 Emitir relatório consolidado das remunerações registradas por mês de competência – Empregador	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	500	3 pts	90	5
91	Item de Backlog	692304	Tratar Encerramento da Folha	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	492	2 pts	95	5
92	Item de Backlog	691963	(N) Integração com DCTF para geração do DAE Mensal	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	490	2 pts	90	5
93	Item de Backlog	691947	Cálculos automáticos das bases de cálculo do desligamento para incidência de tributos	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	485	2 pts	95	5
94	Item de Backlog	533491	F08.XX Realizar Tratamento na Folha de Pagamento para Trabalhadores com Registro de Desligamento	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	483	2 pts	90	5
95	Item de Backlog	694777	Débito técnico testes	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	480	3 pts	50	5
96	Item de Backlog	692343	Tratamento de Ferias na Folha de Pagamento	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	480	1 pt	90	5
97	Item de Backlog	692251	Tratamento da Data de Pagamento para Emissão da Guia Recisória	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	478	1 pt	80	5
98	Item de Backlog	533508	(N) F16.01 Integrar com a CAIXA para emissão da guia de pagamento do FGTS rescisório em caso de desligamento do trabalhador - WsCalcularValoresRescisóriosFGTS	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	475	2 pts	80	5
99	Item de Backlog	692250	Integração com DCTF para recuperar informações de multas e Juros para FGTS recisório	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	472	1 pt	80	5
100	Item de Backlog	691962	(N) F16.02 Integração com a CAIXA – Envio da guia gerada (DAE) – WsSincronizarArquivos (Método SincronizarArquivoGuiaUnica)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	470	2 pts	80	5
101	Item de Backlog	692102	Implementar Modal para chamada ao Recibo de Ferias	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	435	1 pt	70	5
102	Item de Backlog	692275	Tratamento de rotina para retorno de data de vencimento SIDAT - Dia não util	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		04/05/2016 15:15	282935	430	1 pt	70	5
103	Item de Backlog	791571	Folha de Décimo Terceiro	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 15:54	282935	500	3 pts	90	5
104	Item de Backlog	771133	Folha de Novembro	Não Designado	Validado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 15:40	282935	500	5 pts	90	5
105	Item de Backlog	771134	Desligamento	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 15:53	282935	500	5 pts	90	5
106	Item de Backlog	771135	Emissao do DAE pelo eSocial	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 15:53	282935	500	5 pts	85	5
107	Item de Backlog	792502	Folha de Dezembro	Não Designado	Validado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/07/2016 09:58	282935	100	13 pts	90	5
108	Item de Backlog	791560	Folha de Décimo Terceiro	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/07/2016 10:00	282935	100	13 pts	90	5
109	Item de Backlog	792484	Folha de Dezembro	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/07/2016 10:00	282935	100	13 pts	90	5
110	Item de Backlog	775196	Folha de Décimo Terceiro	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/07/2016 10:00	282935	100	13 pts	90	5
111	Item de Backlog	774785	Folha de Pagamento - Defeitos/Sugestões	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/07/2016 10:00	282935	100	13 pts	90	5
112	Item de Backlog	791561	Folha de Dezembro	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/07/2016 09:50	282935	0	0 pt	90	5
113	Item de Backlog	803951	[N] Simplificação da Folha Original - Adiantamento de 13º salário	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
114	Item de Backlog	883350	[N] Solicitações de Ajustes no Termo de Rescisão (0195625, 0196004, 0196005)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
115	Item de Backlog	858639	[N] Retrabalho - Mantis 0195868	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	70	5
116	Item de Backlog	803919	[N] Simplificação da Folha Original - Exclusão de Rubricas	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
117	Item de Backlog	878938	[N] Mantis 0196770 - Alterações da Folha Original - Atendimento em Março/2016	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
118	Item de Backlog	803911	[N] Simplificação da Folha Original - Ordem de Apresentação das Rubricas	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	70	5
119	Item de Backlog	846351	[N] Corrigir Mantis 195391	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	70	5
120	Item de Backlog	803953	[N] Simplificação da Folha Original - Controle da Situação da Remuneração	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
121	Item de Backlog	803892	[N] Simplificação da Folha Original - Remover Opções	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	70	5
122	Item de Backlog	829465	Folha intermediária	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
123	Item de Backlog	846336	[N] Corrigir Mantis 192450	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
124	Item de Backlog	804282	[N] Mantis 194135	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
125	Item de Backlog	805011	(N) Mantis 194104	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
126	Item de Backlog	832222	[N] Mantis Variados (0194125, 0193994, 0195525, 0195432, 0195555, 0195429, 0195420, 0196742, 0196495, 0196496)	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
127	Item de Backlog	846804	[N] Corrigir Mantis 192446	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
128	Item de Backlog	853798	[N] Mantis 196002 - Correção do TRCT impresso para atender a portaria MTE 1057/2012	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
129	Item de Backlog	804029	[N] Mantis 194107	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
130	Item de Backlog	803956	[N] Simplificação da Folha Original - Navegabilidade	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
131	Item de Backlog	804881	(N) Mantis 193968	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
132	Item de Backlog	853670	[N] Mantis 0193054 - Relatório de Pagamento/Demonstrativo por Trabalhador	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	95	5
133	Item de Backlog	803928	[N] Simplificação da Folha - Cálculo do Salário	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
134	Item de Backlog	803912	[N] Simplificação da Folha Original - Cálculo do Salário Família	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	95	5
135	Item de Backlog	804093	[N] Mantis 193996	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
136	Item de Backlog	846349	[N] Corrigir Mantis 194940	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
137	Item de Backlog	803963	[N] Simplificação da Folha Original - Descrição Rubrica e Hint	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	50	5
138	Item de Backlog	846315	[N] Corrigir Mantis 193455	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
139	Item de Backlog	803946	[N] Simplificação da Folha Original - Remuneração Zerada	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
140	Item de Backlog	853822	[N] Mantis 196006 - Correção do TRCT impresso para adequar os motivos de desligamento eSocial x Portaria 1057	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
141	Item de Backlog	831825	Desligamento Retroativo Zerado	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	85	5
142	Item de Backlog	803977	[N] Mantis 193288	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	85	5
143	Item de Backlog	803906	[N] Simplificação da Folha - Regras de Apresentação das Rubricas	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	75	5
144	Item de Backlog	803965	[N] Simplificação da Folha Original - Converter folha resumida para a folha nova	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
145	Item de Backlog	804937	(N) Mantis 193203	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	90	5
146	Item de Backlog	803916	[N] Simplificação da Folha Original - Ordem de Apresentação Salário Família	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
147	Item de Backlog	831831	[N] Desligamento Retroativo - Mantis 0193357	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	85	5
148	Item de Backlog	853758	[N] Alterações Solicitadas na Folha Original durante Homologação	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 15:58	282935	500	5 pts	80	5
149	Item de Backlog	883333	[N] Solicitações do Cliente na Iteração (Mantis 0196742, 0196742)	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/03/2016 09:03	282935	0	0 pt	85	5
150	Item de Backlog	810660	Débito técnico testes	Não Designado	Validado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		12/07/2016 09:58	282935	100	13 pts	50	5
151	Item de Backlog	937010	Férias - Atividades Arquitetura	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	510	3 pts	80	5
152	Item de Backlog	937021	Ferias - Listagem de trabalhadores	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	500	3 pts	70	5
153	Item de Backlog	927292	Ferias – Consulta de Períodos Aquisitivos	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	490	13 pts	90	5
154	Item de Backlog	927297	Ferias – Tela de Programação	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	480	13 pts	70	5
155	Item de Backlog	927305	Ferias – Alterar Dias antes do eSocial	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	470	3 pts	70	5
156	Item de Backlog	927324	Ferias – Alterar Total de Dias de Ferias	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	460	3 pts	70	5
157	Item de Backlog	927325	Ferias – Alterar Data do Inicio do Periodo Aquisitivo	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	450	13 pts	80	5
158	Item de Backlog	927327	Ferias – Migração dos Dados	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	430	20 pts	90	5
159	Item de Backlog	927328	Automatizar Folha a partir da repercussão de Férias	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	420	8 pts	95	5
160	Item de Backlog	927330	(I) Performance de queries	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	415	5 pts	80	5
161	Item de Backlog	946746	Mantis 0197836 - PRODUÇÃO - URGENTE - REAPROVEITAMENTO DE MATRICULA	Não Designado	Pronto	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 09:51	282935	410	3 pts	70	5
162	Item de Backlog	927329	Mantis 197280 (CANCELADO)	Não Designado	Cancelado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		25/05/2016 10:41	282935	410	2 pts	60	5
163	Item de Backlog	1020150	Tratamento do FGTS Compensatório na Rescisão	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	80	5
164	Item de Backlog	999692	Adaptar desligamento para processamento da folha	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	90	5
165	Item de Backlog	956231	Mantis 0197893 - Alteração de Nomes nas Telas de Afastamento	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	60	5
166	Item de Backlog	999729	Implementar cenários de testes (testes unitários)	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	50	5
167	Item de Backlog	994682	Mantis 198130: [FÉRIAS] Orientações para Programar Férias	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	50	5
168	Item de Backlog	962377	[N] Mantis 197647: EVENTOS TRABALHISTAS - Alteração no texto de exibição de eventos registrados na tela Movimentações Trabalhistas	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	40	5
169	Item de Backlog	994685	Tratamento de Mantis Diversos	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	80	5
170	Item de Backlog	999699	Implementar cálculos das rubricas	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	95	5
171	Item de Backlog	953257	Mantis 0197087 - Antecipação do Desligamento	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	80	5
172	Item de Backlog	962516	[N] Mantis 197693: DESLIGAMENTO - Inclusão do link Excluir na tela de desligamento	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	70	5
173	Item de Backlog	999756	Implementar alterações de interface	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	70	5
174	Item de Backlog	994423	Evoluir funcionalidade de remuneração para automatizar as rubricas a partir da repercussão do Férias	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	95	5
175	Item de Backlog	955514	Mantis 0197841 - Dispensa de Retenção de IR	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	80	5
176	Item de Backlog	994677	Mantis 198092: [FÉRIAS] RETORNO AUTOMÁTICO PARA TELA PROGRAMAR FÉRIAS - EXECUÇÃO AUTORIZADA	Não Designado	Pronto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 14:23	994361	100	5 pts	60	5
177	Item de Backlog	927326	Ferias – Recibo de Ferias	Não Designado	Pronto	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		25/08/2016 14:21	1031720	440	3 pts	90	5
178	Item de Backlog	1031738	Ajustes nas telas (mensal, décimo terceiro, desligamento, afastamento)	Não Designado	Preparado	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		24/08/2016 09:41	1031720	100	5 pts	90	5
179	Item de Backlog	1031739	Ajustes nas rubricas já existentes	Não Designado	Preparado	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		24/08/2016 09:41	1031720	100	5 pts	80	5
180	Item de Backlog	1031740	Novas rubricas (mensal e décimo terceiro)	Não Designado	Preparado	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		24/08/2016 09:41	1031720	100	5 pts	80	5
181	Item de Backlog	1032626	Mês anterior e mês da rescisão na mesma guia rescisória (incluindo alteração do leiaute de guia)	Não Designado	Preparado	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		24/08/2016 09:41	1031720	100	5 pts	85	5
182	Item de Backlog	1032628	Geração de relatório (PDF) para movimentações trabalhistas (Mantis 198081)	Não Designado	Preparado	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		24/08/2016 09:41	1031720	100	5 pts	70	5
183	Item de Backlog	1032633	Tratamento da 2ª parcela do FGTS sobre 13º salário no desligamento	Não Designado	Preparado	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		24/08/2016 09:41	1031720	100	5 pts	80	5
184	Item de Backlog	635651	Implementar componente para geração de guia folha/rescisório para o eSocial sem interface (fibra provisório, calculo único, caixa, contingência, senda)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	960	13 pts	80	5
185	Item de Backlog	635643	Atualizar Serviço de Apuração de Débitos (Folha) - Atualizar para receber FGTS	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	990	8 pts	85	5
186	Item de Backlog	635646	(I) Atualizar Base de Dados (modelo e banco)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	980	5 pts	70	5
187	Item de Backlog	635647	Implementar interface para apresentação de vinculações customizadas - Doméstica	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	950	5 pts	80	5
	Item de Backlog	635648	Interface perfil DAU	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	940	8 pts	75	5
	Item de Backlog	635649	Interface final DAU com encargos	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	930	3 pts	75	5
	Item de Backlog	635650	Refatorar regras para emissão do DAU (catástrofe verificar, <10 reais liberar, data acolhimento, todos os fluxos alternativos, contingencia para calculo de multas de juros por empregado/CT)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	970	13 pts	80	5
	Item de Backlog	635652	Gravação de documento gerado	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	920	5 pts	70	5
	Item de Backlog	374419	Importação de créditos (DAE/DARF) - Integração do RDOC (todos e por número)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	9000	8 pts	90	5
	Item de Backlog	610926	Interface seleção de documentos pagos anteriormente	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	99999	5 pts	70	5
	Item de Backlog	661591	Realizar integração com CAIXA - Serviço Calculo Multas e Juros	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	470	1 pt	80	5
	Item de Backlog	661651	(N2) Implementar componente para geração de guia folha/rescisório para o eSocial sem interface (fibra provisório, calculo único, caixa, contingência, senda)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	480	1 pt	85	5
	Item de Backlog	661674	Debito Tecnico	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	490	1 pt	50	5
	Item de Backlog	661713	(I) Monitoração do Sistema (Tratamento de log, tratamento de exceção não tratada, Outros)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	500	1 pt	60	5
	Item de Backlog	686203	Testes RNF (Concorrencia, carga e navegadores)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	385	1 pt	90	5
	Item de Backlog	374436	Transmitir arquivo/assinatura digital	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	395	8 pts	70	5
	Item de Backlog	525411	Efetuar integração para troca de autenticação com o Portal do eSocial (receber informações da sessão, hmac)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	485	20 pts	75	5
	Item de Backlog	525895	(I) Preparar ambiente de homologação e produção	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	405	5 pts	60	5
	Item de Backlog	686060	Testar Importação de créditos (DAE) - Integração do RDOC (todos e por número)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	488	1 pt	75	5
	Item de Backlog	686064	Integração com a CAIXA - Serviço de calculo de multas e juros	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	500	1 pt	80	5
	Item de Backlog	686083	Testar Geração da Guia Rescisoria do eSocial	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	480	1 pt	70	5
	Item de Backlog	686108	Debito Tecnico	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	490	1 pt	50	5
	Item de Backlog	686117	Finalizar Aplicacao de Monitoracao	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	390	1 pt	70	5
	Item de Backlog	686200	Integração com a folha do esocial - receber apuração	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	486	1 pt	75	5
	Item de Backlog	686201	Integrar com Serviço do eSocial para envio de documento gerado	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	470	1 pt	80	5
	Item de Backlog	686202	(N) Integrar Serviço CAIXA - Multa e Juros / Arquivo TR	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	410	1 pt	80	5
	Item de Backlog	709563	Atualizar ambientes para homologação - Testes e Validação	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	500	1 pt	70	5
	Item de Backlog	709564	Configuração do ambiente de homologação	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	495	1 pt	70	5
	Item de Backlog	709565	Implementar a contingência para internalizar arquivo de TR da CAIXA	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	440	1 pt	75	5
	Item de Backlog	709566	Gravar apuração de débitos no banco de dados	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	485	1 pt	70	5
	Item de Backlog	709567	Tratar a apuração assinada recebida do eSocial	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	475	1 pt	80	5
	Item de Backlog	709568	Testar Fluxo completo de integração com eSocial (geração da GUIA recisória, recebimento da apuração, geração da GUIA Folha)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	480	1 pt	70	5
	Item de Backlog	709569	Integração com a CAIXA	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	470	1 pt	80	5
	Item de Backlog	709570	Implementar validações relacionadas a autenticação para geração da GUIA	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	450	1 pt	85	5
	Item de Backlog	709571	Definir solução para controle de transação para garantir o recebimento da apuração/fechamento da folha	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	445	1 pt	85	5
	Item de Backlog	709572	Tratamento da transmissão imediata para erro na geração do arquivo de saida	Não Designado	Cancelado	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	483	1 pt	80	5
	Item de Backlog	709585	Alteração na apuração para envio da GUIA para CAIXA	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:29	811352	490	1 pt	75	5
	Item de Backlog	525700	(I) Melhorias de performance e segurança	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	400	8 pts	85	5
	Item de Backlog	771149	Implementação de Melhorias e Correções	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	999	13 pts	70	5
	Item de Backlog	771150	Adaptação do WS para emissão do DAE pelo eSocial	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	1	1 pt	80	5
	Item de Backlog	812479	Alterar nome padrão dos serviços (http://www.tempuri.com)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		13/04/2016 14:21	374017	100	1 pt	60	5
	Item de Backlog	812466	Internalizar o arquivo de indices para JAN/2016	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		13/04/2016 14:21	374017	100	1 pt	60	5
	Item de Backlog	812467	Investigar o erro da Produção: "The type initializer for 'codStatusProcLocalType' threw an exception."	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		01/02/2016 10:11	374017	1	1 pt	70	5
	Item de Backlog	812468	Envio da Guia de Decimo Terceiro para Caixa	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		01/02/2016 10:12	374017	1	1 pt	70	5
	Item de Backlog	812469	Melhorias de performance do serviço de processamento de Envio da Guia	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		13/04/2016 14:21	374017	100	1 pt	85	5
	Item de Backlog	812470	Ajustes de validação do serviço de processamento de Recebimento do Arquivo	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		18/03/2016 17:00	374017	5	1 pt	80	5
	Item de Backlog	812471	Ajustes no serviço de processamento VerificarEncerramentoFolha	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		13/04/2016 14:21	374017	100	1 pt	70	5
	Item de Backlog	812472	Analisar no relatório Rodrigo Muniz sobre banco	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		13/04/2016 14:21	374017	100	1 pt	80	5
	Item de Backlog	812473	Gravar o log no banco via SQL puro	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		13/04/2016 14:21	374017	100	1 pt	60	5
	Item de Backlog	812474	Criar campo na tabela DCTFDeclaracao	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		13/04/2016 14:21	374017	100	1 pt	60	5
	Item de Backlog	844306	Testar Funcionalidade Abater Pagamentos	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 17:20	374017	999	5 pts	70	5
	Item de Backlog	844176	[Completa] Avaliar Cadastros (Compensações, Parcelamento, Suspensão com e sem depósito, Exclusões, Depósitos)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 14:53	374017	995	20 pts	70	5
	Item de Backlog	844226	[Completa] Avaliar Emissão de DARF para várias DCTFs	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 14:53	374017	989	13 pts	85	5
	Item de Backlog	844272	[Completa] Avaliar Recibo de Transmissão (incluir alteração do nome do PDF)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 14:54	374017	980	2 pts	75	5
	Item de Backlog	844273	[Completa] Avaliar Interface de pesquisa DCTF (seleção de múltiplas para emissão DARF)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 17:03	374017	990	5 pts	60	5
	Item de Backlog	844291	[Completa] Avaliar Tela de Vinculações	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 15:23	374017	998	5 pts	80	5
	Item de Backlog	903364	RETRABALHO MÚLTIPLAS APURAÇÕES - 280927:CDU - Selecionar DCTF e emissão de guia em lote	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 10:24	374017	9999	2 pts	90	5
	Item de Backlog	931775	(N2)INTEGRAÇÃO RDOC - Importação de créditos (Deposito) - Finalizar	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 10:20	374017	9700	0 pt	85	5
	Item de Backlog	931776	(N2)RETRABALHO MÚLTIPLAS APURAÇÕES - 280537:CDU - Receber Apuração de Débitos	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 10:29	374017	9600	0 pt	90	5
	Item de Backlog	374402	Abatimento DARF e DAE - Testar	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		19/05/2016 11:52	374017	9999	8 pts	70	5
	Item de Backlog	374407	Exibir Relatórios (Vários)	Não Designado	Validado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		08/07/2016 14:36	374017	3000	8 pts	70	5
	Item de Backlog	374444	(I) INTEGRAÇÃO CNPJ (histórico) aguardar a liberação da nova rotina Demanda Cocad 0051/2015	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 10:09	374017	9800	13 pts	70	5
	Item de Backlog	690703	(I) INTEGRAÇÃO CÁLCULO ÚNICO - OTIMIZAÇÃO - PARTICIONAMENTO CHAMADA	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 10:05	374017	9990	0 pt	80	5
	Item de Backlog	374393	(i) Particionamento do Banco de dados (Definir forma se por categoria, período de apuração, UF)Modulo Integrador do sistema	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		09/05/2016 15:00	374017	9900	8 pts	85	5
	Item de Backlog	903248	(I) INTEGRAÇÃO SENDA - OTIMIZAÇÃO - Avaliar necessidade de particionamento na chamada Senda quando o volume de linhas na segunda camada da guia for muito grande.	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 10:14	374017	9800	0 pt	90	5
	Item de Backlog	374411	Visualizar pendências- Testar	Não Designado	Validado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		08/07/2016 14:37	374017	7000	5 pts	70	5
	Item de Backlog	958633	Finalizar os relatorios (débitos, créditos por documento, créditos)	Não Designado	Validado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		08/07/2016 14:37	374017	100	8 pts	70	5
	Item de Backlog	881403	Efetuar testes da iteração e regressão	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		13/04/2016 14:39	374017	972	8 pts	70	5
	Item de Backlog	844243	Alterar componente de geração de PDF (Remover ABCpdf)	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		13/04/2016 14:39	374017	985	5 pts	70	5
	Item de Backlog	844271	[Completa] Débito Tecnico	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		13/04/2016 14:39	374017	979	8 pts	50	5
	Item de Backlog	844282	[Completa] Importar DARF, DJE	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		13/04/2016 14:39	374017	975	8 pts	80	5
	Item de Backlog	878617	Preparar o serviço para recebimento de múltiplas apurações para uma mesma categoria de declaração	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		13/04/2016 14:39	374017	974	8 pts	80	5
	Item de Backlog	881303	Criar camada para separar os tributos da guia conforme o código da primeira camada do DARF/contribuinte e acumular em um mesmo PDF	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		13/04/2016 14:39	374017	973	13 pts	80	5
	Item de Backlog	903361	RETRABALHO MÚLTIPLAS APURAÇÕES - 280537:CDU - Receber Apuração de Débitos	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		09/05/2016 15:20	374017	9999	13 pts	70	5
	Item de Backlog	905502	[I] Debito Tecnico	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		09/05/2016 15:26	374017	950	5 pts	50	5
	Item de Backlog	903366	RETRABALHO MÚLTIPLAS APURAÇÕES - 280999:CDU - Visualizar Conteúdo DCTF	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		09/05/2016 15:11	374017	9999	5 pts	60	5
	Item de Backlog	903367	RETRABALHO MÚLTIPLAS APURAÇÕES - 280952:CDU - Transmitir Arquivo	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		09/05/2016 15:12	374017	9999	8 pts	70	5
	Item de Backlog	374417	INTEGRAÇÃO RDOC - Importação de créditos (Deposito) - Finalizar	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		09/05/2016 15:26	374017	9999	5 pts	80	5
	Item de Backlog	992936	Confirmar Encerramento Folha	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/07/2016 15:25	374017	50	3 pts	70	5
	Item de Backlog	992927	[REQ] Retirar integração com o CNO	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/07/2016 15:22	374017	100	1 pt	60	5
	Item de Backlog	992928	Integração com o eCac	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/07/2016 15:22	374017	90	8 pts	80	5
	Item de Backlog	992929	Disponibilizar DCTF transmitida - Contingência Lacunas	Não Designado	Pronto	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		20/07/2016 10:58	374017	80	3 pts	75	5
	Item de Backlog	992933	Processar Contingência no Envio da Declaração	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/07/2016 15:23	374017	70	3 pts	70	5
	Item de Backlog	992935	Integração com o COMPROT (se o processo existe e quem o declarante)	Não Designado	Novo	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/07/2016 15:23	374017	60	3 pts	75	5

## Tarefa
Tipo	ID	Título	Responsável	Status	Planejado Para	Pai	Data de Modificação	ID do Projeto	Classificação	Estimativa	Tempo Gasto
Tarefa	966621	Recibo de Férias - Implementar Alteração do Provisionamento de INSS (Cálculo da rubrica "eSocial5183-Compensação de provisão de INSS no mês–Férias"	Não Designado	Aberta	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#927326	25/08/2016 14:22	1031720	Implementação
Tarefa	1031758	Adaptar cálculos da rubrica eSocial1000-Salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031739	24/08/2016 16:07	1031720	Implementação		8 horas
Tarefa	1031759	Adaptar cálculos da rubrica eSocial1720- Salário Família	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031739	06/09/2016 16:20	1031720	Implementação
Tarefa	1031760	Adaptar cálculos da rubrica eSocial1810-13º Salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031739	24/08/2016 16:07	1031720	Implementação
Tarefa	1031761	Criar rubrica eSocial1740-Acidente Doença do Trabalho	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	31/08/2016 12:35	1031720	Implementação		14 h 40 m 12 s
Tarefa	1031762	Criar rubrica eSocial1701-Salário Maternidade	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	30/08/2016 17:11	1031720	Implementação		16 horas
Tarefa	1031763	Criar rubrica eSocial1750-Serviço Militar	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	30/08/2016 17:11	1031720	Implementação
Tarefa	1031764	Criar rubrica eSocial1711-Salário Maternidade - 13º salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	30/08/2016 17:11	1031720	Implementação
Tarefa	1031765	Criar rubrica eSocial1755-Salário base do serviço militar obrigatório  13º Salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	30/08/2016 17:12	1031720	Implementação
Tarefa	1031766	Criar rubrica eSocial1745-Auxílio-doença acidentário  13º Salário (pago pelo INSS)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	06/09/2016 16:19	1031720	Implementação		19 h 6 m 36 s
Tarefa	1031769	Adaptar tela de listagem de trabalhadores para mostrar se trabalhador esta afastado na competência ou no ano	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031738	06/09/2016 13:54	1031720	Implementação		23 horas 18 m
Tarefa	1031770	Adaptar situação da folha (sem movimentação) no caso dos trabalhadores estarem afastados	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031738	31/08/2016 18:22	1031720	Implementação		18 horas 6 m
Tarefa	1031771	Adaptar tela de afastamento para exibir mensagens de confirmação	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031738	26/08/2016 17:26	1031720	Implementação		2 horas
Tarefa	1031772	Alterar mensagem na folha quando só tem evento de pagamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031738	06/09/2016 13:53	1031720	Implementação		3 horas
Tarefa	1031836	Adaptar a tela de desligamento para apresentar os afastamentos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031738	25/08/2016 18:21	1031720	Implementação		11 horas 12 m
Tarefa	1031840	Implementar acrescimo de regras de calculo de dias de aviso previo indenizado e contagem de avos do decimo terceiro	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	06/09/2016 14:04	1031720	Implementação		6 horas 18 m
Tarefa	1031992	Adaptar as telas de remuneração da folha mensal e folha 13o para exibir os afastamentos correntes do trabalhador	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031738	25/08/2016 18:20	1031720	Implementação		10 horas 12 m
Tarefa	1032637	Implementar relatório de movimentações trabalhistas	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1032628	06/09/2016 14:50	1031720	Implementação
Tarefa	1032638	Implementar tratamento da 2ª parcela do FGTS sobre 13º salário no desligamento	Não Designado	Aberta	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1032633	24/08/2016 09:11	1031720	Implementação
Tarefa	1032676	Corrigir defeito 1032588	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1032588	24/08/2016 10:25	1031720	Implementação		2 horas
Tarefa	1032853	Correção de defeitos e mantis	Rafael Goncalves Mafuz	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		06/09/2016 09:46	1031720	Implementação		30 horas
Tarefa	1032901	Verificar implementação	Não Designado	Aberta	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031739	24/08/2016 11:26	1031720	Implementação
Tarefa	1032903	Criar testes unitários para tratar novos cenários	Não Designado	Aberta	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031739	24/08/2016 11:27	1031720	Implementação
Tarefa	1033131	Corrigir mantis 0198431	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		31/08/2016 11:04	1031720	Implementação		4 horas
Tarefa	1033731	[reunião]-repercussão afastamento	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		25/08/2016 08:59	1031720	Gestão de Configuração de Software	2 horas	1 h 49 m 48 s
Tarefa	1033773	[casos de teste]-afastamentos	Francisco Dimas Santos Coimbra	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		06/09/2016 08:37	1031720	Testes	10 horas	58 h 43 m 48 s
Tarefa	1034126	Corrigir mantis 0198429	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		31/08/2016 09:15	1031720	Implementação		2 horas
Tarefa	1034133	Implementar mês anterior e mês da rescisão na mesma guia	Não Designado	Aberta	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1032626	25/08/2016 13:28	1031720	Implementação
Tarefa	1034286	Corrigir mantis 0198439	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		31/08/2016 09:14	1031720	Implementação		2 horas
Tarefa	1034795	Corrigir defeitos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		25/08/2016 18:21	1031720	Implementação
Tarefa	1035612	Corrigir mantis 0198436	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		31/08/2016 09:12	1031720	Implementação		4 horas
Tarefa	1035950	[Gestão] Participar da Reunião do Escopo da Repercussão do Afastamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		29/08/2016 08:24	1031720	Gestão de Projeto de Software	3 horas	3 horas
Tarefa	1035952	[Sped Tabelas] Correção Tabela de Afastamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		29/08/2016 08:37	1031720	Gestão de Configuração de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	1035958	[Requisitos] Gestão dos Artefatos - Coleção	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		29/08/2016 08:37	1031720	Requisitos	1 hora	1 hora
Tarefa	1035983	[Requisitos] Atualização dos Requisitos - Evento de Guia de Pagamento/Novo leiaute	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		29/08/2016 08:45	1031720	Requisitos	8 h 1 m 12 s	8 h 1 m 12 s
Tarefa	1035988	[Gestão] Atualização das Tabelas de Rubricas - Repercussão do Afastamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		29/08/2016 08:46	1031720	Gestão de Configuração de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	1038319	Realizar testes baseados nos cenários	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	06/09/2016 16:20	1031720	Implementação		15 h 21 m 36 s
Tarefa	1038789	Corrigir mantis 0198442	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		02/09/2016 15:17	1031720	Implementação		4 horas
Tarefa	1040061	Alterações no recibo de férias - Melhoria para Empregado Desligado	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1033345	05/09/2016 13:42	1031720	Implementação		6 horas
Tarefa	1041403	Corrigir mantis 0198494	Rafael Goncalves Mafuz	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		05/09/2016 10:40	1031720	Implementação		6 horas
Tarefa	1041964	[Requisitos] Suporte Equipe - 22/08 à 26/08	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		05/09/2016 08:25	1031720	Requisitos	6 h 5 m 24 s	6 h 5 m 24 s
Tarefa	1041966	[Requisitos] Suporte Equipe - 20/08 à 02/09	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		05/09/2016 08:28	1031720	Requisitos	4 h 17 m 24 s	4 h 17 m 24 s
Tarefa	1041969	[Requisitos] Documentação Web Geral - Login	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		05/09/2016 08:30	1031720	Requisitos	8 h 13 m 12 s	8 h 13 m 12 s
Tarefa	1041973	[Requisitos] Documentação Web Geral - Cadastro Empregador	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		05/09/2016 08:33	1031720	Requisitos	16 h 9 m 36 s	16 h 7 m 48 s
Tarefa	1041974	[Requisitos] Documentação Web Geral - Tabelas	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		05/09/2016 08:34	1031720	Requisitos	16 horas	7 h 59 m 24 s
Tarefa	1043172	Corrigir mantis 0198505	Rafael Goncalves Mafuz	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		06/09/2016 14:05	1031720	Implementação		4 horas
Tarefa	1043306	[Gisely] Contagem de PF - Sugestões no Desligamento	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		06/09/2016 11:50	1031720	Gestão de Projeto de Software		3 horas
Tarefa	1043928	Implementar regra que trata afastamento retroativo (cenário 12)	Não Designado	Aberta	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	06/09/2016 16:34	1031720	Implementação
Tarefa	1043936	Implementar regra para tratar afastamento do tipo 24 pago somente pelo empregador.	Não Designado	Aberta	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	#1031740	06/09/2016 16:36	1031720	Implementação
Tarefa	1043958	Melhorar performance de DAOs	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Em Andamento	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		06/09/2016 16:51	1031720	Implementação		16 horas 6 m
Tarefa	1013493	[GP] Análise da demanda e estimativa de PF	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-1011793		03/08/2016 09:51	1013492	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	1019177	[eSocial][Web] Executar Apuração Especial	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-1013537		09/08/2016 17:25	1014661	Implementação	14 horas	14 horas
Tarefa	284286	[Julio] Participar de reunião de especificação de requisitos - 04/08/2014 a 06/08/2014	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	20 horas	20 horas
Tarefa	284463	Reunião de especificação de requisitos - Herica	Herica Xavier Gomes Pereira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	20 horas	16 horas 18 m
Tarefa	285551	[Rosimeyre] Participar de reunião de especificação de requisitos - 04/08/2014 a 06/08/2014	Rosimeyre Alves Lacerda	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	32 horas	28 horas
Tarefa	287758	[Sérgio Teixeira] Participação na Reunião de Elicitação de Requisitos	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	20 horas	21 horas
Tarefa	288112	[Sérgio Teixeira] Preparação Insumos para Reunião de Elicitação de Requisitos	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	5 horas 30 m	5 horas 30 m
Tarefa	288118	[Sérgio Teixeira] Participação da Reunião DCTF WEB - Emissão DAE	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	288211	[Brenda] Participar de reunião de especificação de requisitos - 04/08/2014 a 06/08/2014	Brenda Ticon Moraes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	40 horas	40 horas
Tarefa	288642	Participar da reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 04/08/2014 a 06/08/2014 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		24 horas
Tarefa	289005	[Sérgio Teixeira] Criar Ata de Reunião do Evento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#284283	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	4 horas 30 m	4 horas 30 m
Tarefa	292363	Participar Reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 12/08/2014 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552	#292169	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		8 horas
Tarefa	292367	[Herica] Participação na reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 12/08/2014	Herica Xavier Gomes Pereira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#292169	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	6 horas	6 horas
Tarefa	292369	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião de Especificação com RFB	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#292169	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	6 horas 9 m	6 horas 9 m
Tarefa	293723	[Sérgio Teixeira] Criar Ata de Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#292169	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	1 hora 30 m	1 hora 30 m
Tarefa	293728	[Sérgio Teixeira] Elaborar Documento Único de Especificação para Unificação das Aplicações - Definições e Ações	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	4 horas	5 horas
Tarefa	294151	[Herica] Reunião sobre tabelas do e-social	Herica Xavier Gomes Pereira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#294401	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 h 17 m 59 s 999 ms	2 h 17 m 59 s 999 ms
Tarefa	294405	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião de Estudo das Tabelas do Empregador	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#294401	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas 30 m	2 horas 30 m
Tarefa	294424	[Sérgio Teixeira] Produzir Documento do Estudo das Tabelas do Empregador	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#294401	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	1 hora 45 m	1 hora 45 m
Tarefa	295823	Participar reunião Interna para Levantamento de Propostas para Tabelas do Empregador - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		2 h 17 m 59 s 999 ms
Tarefa	297079	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#296838	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	297112	[Julio] Participar de Reunião 296838 - Especificação de requisitos - Tabelas do Empregador	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#296838	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	297680	Participar de reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS) - Discussão sobre Tratamento de Tabelas do Empregador - 19/08/2014 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	298562	Participar reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 20/08/2014 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552	#299875	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		3 horas
Tarefa	298622	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#296735	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas 30 m	2 horas 30 m
Tarefa	298629	[Sérgio Teixeira] Atualizar Apresentação do Estudo de Tabelas e Elaborar Telas para Fluxo de Pagamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#296838	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	298690	[Herica] Participar da reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 20/08/2014	Herica Xavier Gomes Pereira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#296735	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	3 horas	2 horas
Tarefa	299876	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#299875	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	300056	Participar reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 21/08/2014 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552	#299875	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	300219	Participação na reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 20 e 21/08/2014	Brenda Ticon Moraes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#292169	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	5 horas	5 horas
Tarefa	300325	[Julio] Participar de Reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 20/08/2014	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#296735	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	3 horas	3 horas
Tarefa	300332	[Julio] Participar de Reunião de Especificação de requisitos com a RFB (COFIS, COTEC e CODAC) - 21/08/2014	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#299875	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	3 horas	3 horas
Tarefa	302488	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#302480	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	303784	[Sérgio Teixeira] Participar de Conversa com Marcos (RFB) - 25/08	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	1 hora	1 hora
Tarefa	305387	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#305386	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	5 horas 30 m	5 horas 30 m
Tarefa	313666	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#313665	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	3 horas	3 horas
Tarefa	313672	Criar Proposta de Solução para Cadastro do Empregador	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#313665	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	5 horas 30 m	5 horas 30 m
Tarefa	316276	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião - 05/09	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#316275	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	3 horas	6 horas
Tarefa	318661	Criar Ata de Reunião e Registrar Aceitação das Propostas	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#316275	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	334385	Participar de Reunião de Alinhamento com os Entes - 23 a 25/09/2014	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#334382	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	16 horas	13 horas
Tarefa	334736	Participar da reunião de Alinhamento das mudanças do Leiaute com os Entes - SERPRO, RFB, INSS, MTE, Caixa - 23 a 25/09/2014 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		16 horas
Tarefa	334810	[Rosimeyre] Participar de Reunião de Alinhamento com os Entes - 23 a 25/09/2014	Rosimeyre Alves Lacerda	Finalizada	eSocial-CON-281552	#334382	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	16 horas	16 horas
Tarefa	335966	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#334382	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	15 horas	15 horas
Tarefa	344389	[Herica] Reunião com Cliente - 03/10, 07/10 a 09/10/14	Herica Xavier Gomes Pereira	Finalizada	eSocial-CON-281552		10/10/2014 08:48	282805	Atividade Não Software	4 horas 18 m	16 horas 18 m
Tarefa	344704	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#344703	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	6 horas	6 horas
Tarefa	348967	[Rosimeyre] - Participar de Reunião de revisão dos leiautes dos eventos do eSocial - 07 a 09/10/2014	Rosimeyre Alves Lacerda	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	16 horas	16 horas
Tarefa	350664	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#348950	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	18 h 52 m 12 s	18 horas
Tarefa	350714	[eSocial] Reunião com os Entes - Alinhamento de eventos do Leiaute - 07/10/2014 a 09/10/2014 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		16 horas
Tarefa	350742	[eSocial] Reunião com as Empresas de TI em BSB - 01/10/2014 a 02/10/2014 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		16 horas
Tarefa	350788	[Julio] Participar de Reunião com os Entes - Alinhamento de eventos do Leiaute - 07/10/2014 a 09/10/2014	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#348950	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	15 horas	15 horas
Tarefa	367097	Revisar layout dos eventos - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		124 horas
Tarefa	373282	Participar reunião técnica eSocial Canal Caixa - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		14 horas
Tarefa	375427	[Sergio Teixeira] Participar da Reuniao	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#375421	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas 30 m	3 horas
Tarefa	381622	[Herica] Reunião com Cliente dia 07/11	Herica Xavier Gomes Pereira	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	4 horas 18 m	4 horas
Tarefa	382184	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#382163	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	7 horas 45 m	8 horas
Tarefa	382444	[eSocial] Participar de Reunião com os Entes (RFB, MTE) - 07/11 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		6 horas
Tarefa	383560	Elaborar Ata de Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#382163	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	1 hora 57 m	2 horas
Tarefa	387817	Acompanhar os trabalhos de Integração do eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		13/08/2015 07:46	282805	Atividade Não Software		495 horas 6 m
Tarefa	387826	Elaborar apresentação e realizar Webconference com o Cliente do eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		8 horas
Tarefa	413415	Participar de reunião na RFB sobre Integração eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		4 horas
Tarefa	413424	Participar de reuniões com equipe RFB (Clóvis) sobre Integração eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		12 horas
Tarefa	417560	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião / Ata de Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#417556	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	5 horas	5 horas
Tarefa	471201	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#467727	06/02/2015 13:38	282805	Atividade Não Software	28 horas	24 h 35 m 24 s
Tarefa	474646	Revisar layout dos eventos eSocial v2.0 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		129 horas 57 m
Tarefa	477944	Participar reunião técnica eSocial com DataPrev - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		23/03/2015 14:20	282805	Atividade Não Software		5 horas 48 m
Tarefa	479670	Participar reunião ponto de controle eSocial com RFB - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		29/03/2016 18:52	282805	Atividade Não Software		16 horas
Tarefa	479881	[eSocial][Julio] Participar de reunião com Receita e DataPrev - Ponto de controle do eSocial com RFB	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552		13/02/2015 13:47	282805	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	482363	[Rosimeyre] - Revisão dos leiautes dos eventos do eSocial	Rosimeyre Alves Lacerda	Finalizada	eSocial-CON-281552		09/09/2015 14:44	282805	Atividade Não Software	100 horas	883 horas 21 m
Tarefa	486238	[Brenda] - Atualização da documentação de requisitos e participação de reuniões do eSocial	Brenda Ticon Moraes	Finalizada	eSocial-CON-281552		26/02/2016 15:58	282805	Atividade Não Software		239 horas 27 m
Tarefa	493412	[Sérgio] Participar da Reunião de Integração - 02/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		03/03/2015 08:56	282805	Atividade Não Software	1 hora 54 m	1 hora 54 m
Tarefa	512003	Participar de reunião de alinhamento com cliente sobre modulo web - Reuniao 512002	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552	#512002	17/03/2015 14:01	282805	Atividade Não Software	3 horas 30 m	3 horas 30 m
Tarefa	512378	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião de definição do Escopo com os Entes	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#512002	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	4 horas 30 m	5 horas 30 m
Tarefa	513245	Participar da Reunião de definição do Escopo com os Entes - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552	#512002	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	3 horas 30 m	7 horas
Tarefa	517702	Geração de Certificade Digital para Teste eSocial v2.0 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		24 horas 18 m
Tarefa	518001	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#516865	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	5 horas	5 horas
Tarefa	520519	Elaborar Ata de Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#516865	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	1 hora	1 hora
Tarefa	520556	Preparar Insumos para Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#520553	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	2 horas 30 m	2 horas 30 m
Tarefa	521798	Participar reunião técnica eSocial com Gomes e Margarida- Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		29/04/2015 15:12	282805	Atividade Não Software		3 horas
Tarefa	523424	Participar da Validação 1o. Sprint do Módulo Web Service eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		17/04/2015 09:02	282805	Atividade Não Software		60 horas
Tarefa	523429	Participar reunião técnica eSocial com o Comitê Gestor - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		17/04/2015 09:02	282805	Atividade Não Software		3 horas
Tarefa	525227	[eSocial] Reuniao Gerencial com Entes - Videoconferencia para Ponto de Controle	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	525280	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#520553	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	7 horas	7 horas
Tarefa	525308	[eSocial] Análise da Documentação das Micro e Pequenas Empresas	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		13/04/2015 11:17	282805	Atividade Não Software	30 horas	29 h 17 m 24 s
Tarefa	525310	Elaborar Ata de Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#520553	27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software	1 hora 30 m	1 hora 30 m
Tarefa	526248	Participar da Áudio para Elaboração do RTA CPF x eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		27/03/2015 14:47	282805	Atividade Não Software		3 horas
Tarefa	530532	Participar da retrospectiva 1o. Sprint do Módulo Web Service eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		13/07/2015 10:24	282805	Atividade Não Software		2 horas 30 m
Tarefa	532608	Preparar Insumos para Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#532595	01/04/2015 11:19	282805	Atividade Não Software	7 h 4 m 12 s	7 h 4 m 12 s
Tarefa	532620	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#532595	01/04/2015 11:21	282805	Atividade Não Software	2 horas 36 m	2 horas 36 m
Tarefa	532624	Elaborar Ata de Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#532595	01/04/2015 11:22	282805	Atividade Não Software	1 hora 30 m	1 hora 30 m
Tarefa	539260	Participar reunião técnica eSocial Cálculo com a equipe da RFB- Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		13/07/2015 10:26	282805	Atividade Não Software		3 horas 30 m
Tarefa	545063	Participar reunião técnica eSocial Cálculo com equipe da RFB - Sérgio Teixeira	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		14/04/2015 16:50	282805	Atividade Não Software	11 h 12 m 36 s	11 h 12 m 36 s
Tarefa	545083	[Sérgio Teixeira] Preparar Material / Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#545082	13/04/2015 11:21	282805	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	545389	Elaborar Ata da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#545082	13/04/2015 14:30	282805	Atividade Não Software	1 hora	1 hora
Tarefa	549426	Preparando ambiente de testes do eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		29/04/2015 15:12	282805	Atividade Não Software		26 horas 48 m
Tarefa	560601	Acompanhar a 1a. Validação do projeto Webservice eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		21/05/2015 15:11	282805	Atividade Não Software		7 horas 48 m
Tarefa	575322	Participar da POC eSocial integração Serpro x Dataprev.	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		11/05/2015 16:53	282805	Atividade Não Software		1 hora
Tarefa	587622	Participar reunião de priorização dos eventos do novo eSocial Empregador Doméstico com os entes - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		21/05/2015 15:11	282805	Atividade Não Software		4 horas
Tarefa	588627	eSocial- 281552 - Atividades de integração e unificação do leiaute do eSocial - Villaschi	Antonio Carlos Villaschi Filho	Finalizada	eSocial-CON-281552		04/01/2016 10:26	282805	Atividade Não Software		160 horas
Tarefa	591458	[Sérgio Teixeira] Participar de Reunião com Entes (1805 - 20/05)	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		25/05/2015 08:56	282805	Atividade Não Software	21 h 12 m 36 s	21 h 12 m 36 s
Tarefa	594148	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#594147	26/05/2015 13:17	282805	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	594167	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião de Leiaute dos Eventos de Base de Cálculo - 25/05	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		26/05/2015 13:23	282805	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	600493	[Sérgio Teixeira] Participar de Reunião de Especificação de Base de Cálculo - 26/05	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		01/06/2015 09:02	282805	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	600506	[Sérgio Teixeira] Trabalhos Internos sobre Geração de DAE e DCTF na Web	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		01/06/2015 09:08	282805	Atividade Não Software	6 h 40 m 48 s	6 h 40 m 48 s
Tarefa	606934	[Sérgio Teixeira] Participar de Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552	#606933	08/06/2015 07:31	282805	Atividade Não Software	3 horas	3 horas
Tarefa	613581	Participar de Reunião com o Comitê Gestor do eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		15/06/2015 07:36	282805	Atividade Não Software
Tarefa	615375	[Sérgio Teixeira] Participar de Reunião com MPE	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		15/06/2015 09:12	282805	Atividade Não Software	5 h 46 m 12 s	5 h 46 m 12 s
Tarefa	623239	[Sérgio Teixeira] Participação na Reunião de Especificação do Fluxo da Folha de Pagamento Web	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		22/06/2015 09:20	282805	Atividade Não Software	8 h 9 m 36 s	8 h 9 m 36 s
Tarefa	623241	[Sérgio Teixeira] Elaboração das Atas de Reunião - MPE e Folha de Pagamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		22/06/2015 09:22	282805	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	630621	Participar reunião de integração Caixa x AN do eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		13/07/2015 10:24	282805	Atividade Não Software		34 horas 42 m
Tarefa	647131	[Sérgio Teixeira] Participação na Reunião de Homologação da Aplicação Web	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-281552		13/07/2015 10:25	282805	Atividade Não Software	8 h 3 m 36 s	8 h 3 m 36 s
Tarefa	681555	Acompanhar os trabalhos de Integração do eSocial - 2o. Semestre 2015 - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		29/03/2016 18:52	282805	Atividade Não Software		56 horas
Tarefa	691894	Revisar os casos de teste gerados no processo de regressão do eSocial WS - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		29/03/2016 18:52	282805	Atividade Não Software		62 horas 54 m
Tarefa	713224	Executar teste exploratório no projeto eSocial Web para Empregador Doméstico - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-281552		29/03/2016 18:52	282805	Atividade Não Software		331 horas 18 m
Tarefa	713975	[Rosimeyre] - Revisão dos leiautes dos eventos do eSocial	Rosimeyre Alves Lacerda	Finalizada	eSocial-CON-281552		18/01/2016 09:20	282805	Atividade Não Software	300 horas	615 h 38 m 24 s
Tarefa	821039	[Rosimeyre] - Revisão dos leiautes dos eventos do eSocial	Rosimeyre Alves Lacerda	Finalizada	eSocial-CON-281552		26/02/2016 15:55	282805	Atividade Não Software	400 horas	196 h 42 m 36 s
Tarefa	889202	Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-281552		29/03/2016 18:56	282805	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	291191	Participar da reunião de apresentação da arquitetura do esocial	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573		12/08/2014 08:28	282935	Análise e Projeto		3 horas
Tarefa	337652	[GQS] Revisão mensal de GQS - Setembro de 2014	Michael Luiz Rabelo Silva	Finalizada	eSocial-281573		30/09/2014 09:02	282935	Garantia da Qualidade de Software		2 horas
Tarefa	397466	[GQS] revisão bimestral de GQS	Michael Luiz Rabelo Silva	Finalizada	eSocial-281573		25/11/2014 14:49	282935	Garantia da Qualidade de Software		1 hora
Tarefa	563658	Atualizar Portal ESocial Empregador Domestico	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573		29/04/2015 16:41	282935	Implementação		3 horas 30 m
Tarefa	626839	Realizar Estimativa Inicial - eSocial - Novo Projeto -- DEBHE SS: 281573	Hadnney Julio Vieira Gouvea	Finalizada	eSocial-281573		26/06/2015 16:49	282935	Gestão de Projeto de Software		6 horas 30 m
Tarefa	687015	Contagem de referência - eSocial - DEBHE/DE611	Hadnney Julio Vieira Gouvea	Finalizada	eSocial-281573		04/09/2015 08:59	282935	Gestão de Projeto de Software		94 horas 30 m
Tarefa	819329	Elaboração de proposta de adequação portal eSocial Web Empregador Doméstico para MOBILE - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		11/05/2016 07:42	282935	Gestão de Projeto de Software		20 horas 30 m
Tarefa	822440	Pariticipação reunião de arquitetura do eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		11/05/2016 07:43	282935	Gestão de Projeto de Software		4 horas
Tarefa	921637	Executar teste Mobile e acompanhar produção Maio e Junho 2016 do eSocial Web Empregador Doméstico - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		04/07/2016 08:13	282935	Testes		121 horas
Tarefa	927561	[GP] Acompanhamento do Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Cancelada	eSocial-281573		12/07/2016 09:47	282935	Gestão de Projeto de Software
Tarefa	933745	Reunião com RFB sobre totalizadores do eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		12/07/2016 09:47	282935	Análise e Projeto		21 horas
Tarefa	948559	Elaboração apresentação PUC Geral - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		12/07/2016 11:06	282935	Gestão de Projeto de Software		16 horas 30 m
Tarefa	956294	Participar reunião Comitê Gestor eSocial em BH - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		03/06/2016 07:45	282935	Requisitos		13 horas
Tarefa	957900	Atender solicitações eSocial da Sunac - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		12/07/2016 11:18	282935	Gestão de Projeto de Software		78 horas
Tarefa	980489	Atender solicitações programa internalização de dados com a SUNAC - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		12/07/2016 11:09	282935	Análise e Projeto		6 horas
Tarefa	986819	Executar teste Mobile e acompanhar produção Julho 2016 do eSocial Web Empregador Doméstico - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573		12/07/2016 11:16	282935	Testes		18 horas 30 m
Tarefa	631061	Suporte atividades de teste	Alexandre Henrique Vieira Soares	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015 14:48	282935	Testes		4 h 34 m 48 s
Tarefa	695633	verificar defeitos corrigidos [eSocial-281573-1.0.1-CONS-06]	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#694777	24/11/2015 08:56	282935	Testes	8 horas	180 h 49 m 48 s
Tarefa	764763	Implementação do décimo terceiro (controller, view, bo, dao)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		01/04/2016 16:56	282935	Implementação		90 horas 54 m
Tarefa	766580	Executar teste e acompanhar produção do eSocial Web para Empregador Doméstico - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		21/12/2015 08:48	282935	Gestão de Projeto de Software		235 horas 6 m
Tarefa	773279	Alterar o id da guia resumida	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 15:53	282935	Implementação		25 horas 3 m
Tarefa	773608	Correções para o desligamento	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 15:54	282935	Implementação		112 h 52 m 12 s
Tarefa	774354	Tratar erros de produção	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 15:54	282935	Implementação		192 h 45 m 36 s
Tarefa	775517	incluir novos e verificar defeitos corrigidos da iteração 1 (release 1.0.2)	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#694777	07/01/2016 10:32	282935	Testes	8 horas	49 h 33 m 36 s
Tarefa	775611	Estudo Esocial Requisitos	Andre Pereira Viveiros	Cancelada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015 09:45	282935	Testes
Tarefa	776152	[Testes] Execução de Testes - Adiantamento de 13º Salário	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015 14:47	282935	Testes	16 horas	16 horas
Tarefa	776167	[Testes] Execução de Testes do Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015 14:51	282935	Testes	4 h 24 m 36 s	4 h 24 m 36 s
Tarefa	776564	Corrigir defeitos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		11/01/2016 13:39	282935	Implementação		150 horas 42 m
Tarefa	777640	Corrigir erros	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	10/12/2015 11:33	282935	Implementação	16 horas	56 horas 12 m
Tarefa	781148	[Gestão] Controle das Melhorias	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		30/11/2015 11:02	282935	Gestão de Projeto de Software	4 horas	4 horas
Tarefa	783845	Automatizar teste de regressão básico	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#694777	07/01/2016 14:10	282935	Testes	8 horas	138 horas 57 m
Tarefa	785058	[1.0.2][T1] Gestao do Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		08/01/2016 16:43	282935	Gestão de Projeto de Software	60 horas	112 horas
Tarefa	790239	[REQ] Alterações de Requisitos - 24/11 à 28/11	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/12/2015 07:46	282935	Requisitos	16 h 13 m 12 s	16 h 13 m 12 s
Tarefa	790241	[HOM] Apoio Homologação do Cliente - 24/11 à 28/11	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/12/2015 07:48	282935	Homologação	15 h 13 m 12 s	15 h 13 m 12 s
Tarefa	790245	[TESTES] Apoio Testes Adiantamento de 13º Salário	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/12/2015 07:50	282935	Testes	6 h 46 m 12 s	6 h 46 m 12 s
Tarefa	790248	[REQ] Alterações de Requisitos - Décimo Terceiro e Folha de Dezembro	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/12/2015 07:56	282935	Requisitos	17 h 19 m 12 s	17 h 19 m 12 s
Tarefa	790250	[Gestão] Gestão das Melhorias - 01/12 - 04/12	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/12/2015 07:58	282935	Gestão de Projeto de Software	7 h 37 m 12 s	7 h 37 m 12 s
Tarefa	790251	[Hom] Acompanhamento Homologação Desligamento - 01/12 à 04/12	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/12/2015 07:59	282935	Homologação	8 h 19 m 48 s	8 h 19 m 48 s
Tarefa	792345	Generica	Savio Ornelas Almeida	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		29/01/2016 09:41	282935	Implementação	20 horas
Tarefa	792402	Corrigir defeitos 13 Salario	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		29/12/2015 14:12	282935	Implementação		62 horas
Tarefa	792472	[Gestão] Gestão das Melhorias - 09/12 à 11/12	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		14/12/2015 07:25	282935	Gestão de Projeto de Software	4 horas	4 h 43 m 12 s
Tarefa	792473	[REQ] Manutenção da Tabela Padrão de Rubricas no Sped Tabelas	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		10/12/2015 13:17	282935	Requisitos	4 horas 30 m	4 horas 30 m
Tarefa	794971	[Testes] Testes Folha de Décimo Térceiro e Folha de Dezembro - 10/12 e 11/11	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		14/12/2015 07:27	282935	Testes	12 h 39 m 36 s	12 h 39 m 36 s
Tarefa	805000	[REQ] Especificação de Requisitos - 14/12 - 18/12	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/12/2015 14:07	282935	Requisitos	16 horas	13 horas 54 m
Tarefa	805001	[Hom] Suporte Homologação do Cliente - Décimo Terceiro	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/12/2015 14:08	282935	Homologação	12 horas	12 horas
Tarefa	805003	[TEST] Testes - 14/12 - 18/12	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/12/2015 14:10	282935	Testes	10 horas	10 horas
Tarefa	805005	[REQ] Especificação de Requisitos - 21/12 - 23/12	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/12/2015 14:11	282935	Requisitos	8 horas	8 horas
Tarefa	805006	[Métricas] Suporte Contagem PF	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/12/2015 14:12	282935	Medição e Análise	13 horas	12 horas 24 m
Tarefa	802449	Executar teste e acompanhar produção Dezembro/2015 a Março/16 do eSocial Web Empregador Doméstico - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		04/05/2016 15:40	282935	Gestão de Projeto de Software		390 horas 30 m
Tarefa	840715	Participar de Reunião na RFB sobre Modelo de Assinatura de XML eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		11/02/2016 07:28	282935	Análise e Projeto		4 horas
Tarefa	877918	Elaborar Documento de Arquitetura de Software - DAS eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		04/05/2016 15:40	282935	Requisitos		23 horas 54 m
Tarefa	892517	Executar teste e acompanhar produção Abril/16 do eSocial Web Empregador Doméstico - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		02/05/2016 08:05	282935	Testes		64 horas 30 m
Tarefa	898644	Participar de Reunião com a Dataprev sobre dúvidas eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		04/05/2016 15:41	282935	Análise e Projeto		21 horas 30 m
Tarefa	808178	Correção do mantis 194711	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		01/04/2016 16:56	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	838662	[Gestão] Controle das Melhorias - 04/02	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		04/02/2016 15:40	282935	Gestão de Projeto de Software	4 horas	4 horas
Tarefa	838664	[Requisitos] Elicitação de Requisitos - Férias	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		04/02/2016 15:41	282935	Requisitos	9 horas 6 m	9 horas 6 m
Tarefa	838666	[Requisitos] Especificação de Requisitos - Desligamento/Folha - Retroativo	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		04/02/2016 15:42	282935	Requisitos	8 h 15 m 36 s	8 h 15 m 36 s
Tarefa	838672	[Testes] Folha e Desligamento - Testes Iniciais de Comportamento da Funcionalidade - Retroativo	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		04/02/2016 15:44	282935	Testes	8 h 43 m 48 s	8 h 43 m 48 s
Tarefa	838674	[Requisitos] Prototipação - Alteração em Férias	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		04/02/2016 15:46	282935	Requisitos	4 horas 30 m	4 horas 30 m
Tarefa	840711	[Hom] Participar da Reunião das Melhorias Desligamento com Cliente	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		11/02/2016 07:23	282935	Homologação	5 horas 36 s	5 horas 36 s
Tarefa	840712	[Gestão] Atualizar Sped Tabelas	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		02/03/2016 08:50	282935	Gestão de Configuração de Software	1 hora	3 horas
Tarefa	840713	[Req] Separar Documentação da Folha para Cliente	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		11/02/2016 07:26	282935	Requisitos	2 h 2 m 24 s	2 h 2 m 24 s
Tarefa	873159	[Testes] Testes Folha Resumida e Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		14/03/2016 07:41	282935	Testes	3 h 58 m 48 s	3 h 58 m 48 s
Tarefa	873163	[Gestão] Atualização Sped Tabelas - 07/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		14/03/2016 07:43	282935	Gestão de Configuração de Software	4 horas	4 horas
Tarefa	873165	[Testes] Testes do Desligamento - 07/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		14/03/2016 07:45	282935	Testes	4 h 19 m 12 s	4 h 19 m 12 s
Tarefa	873167	[Requisitos] Tratamento do FGTS do Mês Anterior - Compatibilização	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		14/03/2016 07:47	282935	Requisitos	4 horas	4 horas
Tarefa	873169	[Requisitos] Ajustes na Folha Original	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		14/03/2016 07:50	282935	Requisitos	3 horas	3 horas
Tarefa	873170	[Gestão] Acompanhamento Erros	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		14/03/2016 07:52	282935	Gestão de Projeto de Software	2 horas 9 m	2 horas 9 m
Tarefa	873172	[Homologação] Suporte Cliente - Semana 07/03 à 11/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		14/03/2016 07:55	282935	Homologação	4 horas	4 horas
Tarefa	873176	[Testes] Testes da Folha Original com Ajustes	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		14/03/2016 07:57	282935	Testes	17 h 49 m 12 s	17 h 49 m 12 s
Tarefa	878905	[Métrica] Contagem de PF- Alterações de Requisitos - 14/03 à 18/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		18/03/2016 07:35	282935	Medição e Análise	4 horas	4 horas
Tarefa	880950	[Testes] Testes - Cálculos da Folha - Salário Família/IR - 14/03 - 18/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 13:18	282935	Testes	6 h 8 m 24 s	6 h 8 m 24 s
Tarefa	880958	[Gestão] Gestão dos Mantis - 14/03 - 18/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 13:21	282935	Gestão de Projeto de Software	6 horas 30 m	6 horas 30 m
Tarefa	880960	[Requisitos] Suporte Melhorias - Férias	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 13:23	282935	Requisitos	3 horas	3 horas
Tarefa	883246	[Métricas] Contagem de PF - 21/03 - 24/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		08/04/2016 08:42	282935	Medição e Análise	8 horas	8 horas
Tarefa	884735	eSocial-281573-Revisar Contagens após Questionamentos da RFB - Viviane	Viviane de Oliveira Garcia Coutinho	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3		18/04/2016 13:30	282935	Gestão de Projeto de Software		20 horas
Tarefa	806207	Implementar Mantis 193996	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#804093	28/12/2015 15:14	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	806212	Implementar alterações de simplificação da folha	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803892	29/12/2015 15:30	282935	Implementação		16 horas
Tarefa	806213	Implementar mantis 194107	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#804029	29/12/2015 14:19	282935	Implementação		4 horas 30 m
Tarefa	806596	Implementar mantis 193288	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803977	30/12/2015 13:52	282935	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	806616	Implementar mantis 194135	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#804282	29/12/2015 09:52	282935	Implementação		1 hora
Tarefa	806635	Implementar mantis 193203	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#804937	07/01/2016 16:43	282935	Implementação		30 horas 24 m
Tarefa	806640	Implementar mantis 194104	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#805011	29/12/2015 09:58	282935	Implementação		1 hora
Tarefa	806909	Implementar mantis 193968 - alterar Encerrrar remunerações	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#804881	01/04/2016 16:56	282935	Implementação	24 horas	17 horas 6 m
Tarefa	806978	Implementar alteração na navegabilidade da folha original	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803956	20/01/2016 11:07	282935	Implementação		21 horas
Tarefa	808211	Implementar Cálculo do Salário	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803928	08/01/2016 14:50	282935	Implementação		23 horas 30 m
Tarefa	808266	Alterar regras de apresentação das rubricas no modal de adicionar novas rubricas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803906	21/01/2016 16:50	282935	Implementação		16 h 59 m 24 s
Tarefa	808285	Correção de erro na listagem de competência do 13º salário	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803956	05/01/2016 15:21	282935	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	808570	Implementar alterações no Adiantamento do 13º	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803951	14/01/2016 09:39	282935	Implementação		26 h 7 m 12 s
Tarefa	808997	Tratar incidente 2261 (registro de férias)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/01/2016 16:41	282935	Implementação		16 horas
Tarefa	809427	Alterar situação da folha	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803953	14/01/2016 09:42	282935	Implementação		17 h 4 m 48 s
Tarefa	809942	Corrigir mantis 0194961 - férias proporcionais	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/01/2016 08:37	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	810833	Corrigir defeito 810753	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#810753	07/01/2016 10:58	282935	Implementação		6 horas
Tarefa	810962	Implementar novas regras	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803912	15/01/2016 09:36	282935	Implementação		43 horas 18 m
Tarefa	811392	Implementar folha original com remuneração zerada	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803946	22/01/2016 16:37	282935	Implementação		17 h 58 m 48 s
Tarefa	811953	Tratar envio de pagamentos na folha intermediária	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803892	11/02/2016 11:34	282935	Implementação	16 horas	6 horas
Tarefa	812143	Automatizar teste de regressão básico	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#810660	11/01/2016 10:50	282935	Testes	20 horas	15 horas
Tarefa	812492	Implementar conversão na listagem pagamentos da folha intermediária	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803965	11/02/2016 11:37	282935	Implementação		12 horas 30 m
Tarefa	812637	Implementar novar regras de Apresentação das Rubricas na Remuneração	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803911	27/01/2016 15:08	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	812793	Implementar Hint de ajuda das rubricas	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Cancelada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803963	11/01/2016 13:38	282935	Implementação
Tarefa	814010	Implementar hint nas rubricas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803963	21/01/2016 10:31	282935	Implementação		8 h 6 m 36 s
Tarefa	814078	[eSocialWeb][1.0.3][IT1] Acompanhamento homologação	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/02/2016 13:44	282935	Gestão de Projeto de Software	60 horas	8 horas
Tarefa	814581	testes manuais - Desligamento	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#810660	28/01/2016 11:25	282935	Testes	10 horas	97 horas 24 m
Tarefa	814645	Corrigir mantis 0194963 - admissão e cadastro inicial	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/01/2016 16:39	282935	Implementação		18 horas
Tarefa	815979	Implementar 13º na folha intermediária	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803965	11/02/2016 11:37	282935	Implementação		27 horas 6 m
Tarefa	815980	Implementar desligamento da folha intermediaria	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803965	11/02/2016 11:32	282935	Implementação		5 horas
Tarefa	815981	Verificar possibilidade de melhorar navegação pelos passos (bolinhas no alto da tela)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803956	21/01/2016 12:00	282935	Implementação		10 horas
Tarefa	815989	Atualizar testes unitários para contemplar alterações realizadas na regra.	Não Designado	Cancelada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803928	27/04/2016 11:03	282935	Implementação
Tarefa	815991	Implementar exclusão de rubricas. (quando rubrica for excluida ela deve aparecer novamente na modal de adicionar rubrica)	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803919	22/01/2016 16:37	282935	Implementação		24 h 37 m 12 s
Tarefa	816000	Exibir salário família como última rúbrica (verificar se ordenação do spedtabelas já contempla essa alteração)	Não Designado	Cancelada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803916	27/04/2016 11:02	282935	Implementação
Tarefa	816005	Atualizar tabela do spedtabelas para incluir colunas de ordenação, de permitir inclusão e onde rubrica será aplicada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803906	18/01/2016 15:47	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	816007	Implementar código de ordenação baseada na nova coluna do spedtabelas (ordRemunDom)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803906	18/01/2016 16:47	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	816010	Filtrar rubricas que podem ser adicionadas com base na nova coluna do spedtabelas (PermiteAdicionarRubrica)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803906	18/01/2016 15:48	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	816018	Executar testes de edição nas folhas geradas na folha resumida. (competencias normais, decimo terceiro, dezembro e desligamento)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803965	04/05/2016 15:56	282935	Implementação		24 horas
Tarefa	817242	Na retificação exibir o recibo aberto e esconder a tabela de recibos.	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803892	14/01/2016 09:39	282935	Implementação		8 horas 33 m
Tarefa	817840	Correção de erro ref. férias X alteração de salário	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/03/2016 10:09	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	818133	Corrigir os links que apontam para a folha resumida para a folha intermediaria	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803965	11/02/2016 11:32	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	818507	Correção de erro ref. dias de gozo do 2º período de férias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/01/2016 09:09	282935	Implementação		6 horas
Tarefa	819209	Corrigir mantis 0195080 - erro no período de férias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/01/2016 11:46	282935	Implementação		6 horas
Tarefa	819642	Testar e corrigir o evento após conversão da folha resumida para intermediária	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803965	11/02/2016 11:37	282935	Implementação		21 horas 54 m
Tarefa	821526	Corrigir defeitos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/04/2016 16:03	282935	Implementação		286 horas
Tarefa	824845	Correção de erros	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/05/2016 09:08	282935	Implementação		489 horas 33 m
Tarefa	826847	Implementar cálculo rúbricas 13	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#803965	27/01/2016 14:56	282935	Implementação		33 h 37 m 48 s
Tarefa	829588	Tratar Defeitos	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	12/02/2016 17:34	282935	Implementação		107 horas 30 m
Tarefa	830534	Corrigir mantis 0195328	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/03/2016 18:59	282935	Implementação		38 h 10 m 48 s
Tarefa	830561	Gestão de Projeto	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 16:02	282935	Gestão de Projeto de Software		25 horas
Tarefa	831526	Mapear tela Desligamento para automatização	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		29/01/2016 16:37	282935	Testes	12 horas	20 h 14 m 24 s
Tarefa	831854	Adaptar a funcionalidade de Desligamento para Retroativo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#831831	05/02/2016 17:17	282935	Implementação		34 horas 9 m
Tarefa	832395	[REQ] Especificação/ Alterações de Requisitos - 25/01 - 29/01	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		29/01/2016 09:06	282935	Requisitos	17 h 42 m 36 s	17 h 42 m 36 s
Tarefa	832401	[Hom] Suporte Homologação	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		29/01/2016 09:08	282935	Homologação	9 h 21 m 36 s	9 h 21 m 36 s
Tarefa	832402	[Gestão] Atividades de Suporte Equipe	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		29/01/2016 09:09	282935	Gestão de Projeto de Software	8 horas 33 m	8 horas 33 m
Tarefa	833878	Correção Mantis 195328	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/02/2016 09:50	282935	Implementação		24 h 21 m 36 s
Tarefa	833908	Correção Defeito 832126	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/02/2016 16:10	282935	Implementação		7 h 54 m 36 s
Tarefa	835694	Corrigir mantis 0194008 - erro ao salvar aviso de férias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/02/2016 12:43	282935	Implementação		24 horas
Tarefa	835791	[Gestão] Controle das Melhorias - 29/01	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/02/2016 11:08	282935	Gestão de Projeto de Software	8 horas 30 m	8 horas 30 m
Tarefa	840220	Corrigir mantis 0196034 - erro ao concluir desligamento	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/02/2016 12:41	282935	Implementação		9 horas
Tarefa	841753	Corrigir mantis 0195677 - erro no cálculo período aquisitivo	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		24/02/2016 09:30	282935	Implementação		22 horas
Tarefa	843018	[eSocialWeb][1.0.3][T1] Gestao do Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 10:27	282935	Gestão de Projeto de Software	80 horas	88 horas
Tarefa	844221	[Folha Original] Décimo Terceiro Correção de Defeito 837736, Defeito 837878, Defeito 841382 e outros ajustes na tela	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/04/2016 16:55	282935	Implementação		42 horas
Tarefa	845834	Correção de defeitos folha original	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 16:02	282935	Implementação		69 h 18 m 36 s
Tarefa	846228	[eSocial-Web] Testes Folha de Pagamento Original	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/02/2016 08:47	282935	Testes	16 horas 36 m	16 horas 36 m
Tarefa	846229	[Requisitos] Documentação do Décimo Terceiro - Formato Original	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/02/2016 08:49	282935	Requisitos	13 h 27 m 36 s	13 h 27 m 36 s
Tarefa	847806	Corrigir mantis 0196167 ref. período afastamento x recibo férias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/03/2016 10:10	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	850000	Corrigir mantis 0195568 - erro no retorno férias parceladas	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 09:29	282935	Implementação		16 horas
Tarefa	850339	Correção do Defeito 849425, Defeito 847068	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/02/2016 09:48	282935	Implementação		21 horas 21 m
Tarefa	852346	[Homologação] Suporte Cliente - Homologação - 15/02 a 19/02	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 07:11	282935	Homologação	8 horas	8 horas
Tarefa	852347	[Requisitos] Elicitação e Documentação dos Requisitos - Relatório Demonstrativo por Trabalhador	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 07:14	282935	Requisitos	17 horas	17 horas
Tarefa	852348	[Requisitos] Atualização do Sped Tabelas - Rubricas e Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 07:16	282935	Requisitos	4 horas 15 m	4 horas 15 m
Tarefa	852349	[Gestão] Reunião Interna da equipe	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 07:17	282935	Gestão de Projeto de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	852350	[Homologação] Reunião com Cliente - 22/02	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 07:18	282935	Homologação	3 horas	3 horas
Tarefa	852409	Correção do Defeito 850987, Defeito 841032	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/04/2016 16:55	282935	Implementação
Tarefa	853098	Alterações folha original decididas na reunião 22/02/2016	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 16:03	282935	Implementação		42 h 37 m 48 s
Tarefa	854157	Adequações nos termos de rescisão, quitação e homologação de rescisão do contrato de trabalho	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		05/04/2016 09:04	282935	Implementação		60 horas
Tarefa	854328	Desligamento - Informações à CAIXA no TQRCT	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/03/2016 09:18	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	854661	Correção de problemas de produção	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		24/02/2016 16:11	282935	Implementação		18 horas 30 m
Tarefa	855654	Correção de mantis 0193994 (desligamento), 0196443, 0196420, 0196487, 0196514	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/04/2016 16:54	282935	Implementação		73 horas 42 m
Tarefa	857172	[Metricas] Contagens de PF - Mantis 0193054 e Folha de Pagamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:06	282935	Medição e Análise	8 horas	8 horas
Tarefa	859377	Mapear tela Folha de Pagamento	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#810660	27/04/2016 11:31	282935	Testes	12 horas	15 h 19 m 48 s
Tarefa	859919	[GP] Acompanhamento do projeto - Março/2016	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/03/2016 13:48	282935	Gestão de Projeto de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	860947	[Metricas] Estimativa de PF - Iteração Atual e Contagem de Referência	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:07	282935	Medição e Análise	4 horas	4 horas
Tarefa	860956	[Requisitos] Reunião com Cliente - Solicitações de Mudanças na Nova Folha	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:08	282935	Requisitos	1 h 28 m 12 s	1 h 28 m 12 s
Tarefa	860960	[Gestão] Atualização do SPED Tabelas em Produção	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:09	282935	Gestão de Configuração de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	860969	[Requisitos] Geração da Documentação para o Cliente - Ajustes na Folha Original	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:13	282935	Requisitos	1 h 58 m 48 s	1 h 58 m 48 s
Tarefa	860977	[Requisitos] Documentação Alterações na Folha Original	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:16	282935	Requisitos	8 horas	8 horas
Tarefa	860986	[Requisitos] Reunião com Cliente - Folha Original de Décimo Terceiro	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:18	282935	Requisitos	2 horas	2 horas
Tarefa	860994	[Métricas] Estimativa de PF - 25/02	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:20	282935	Medição e Análise	2 horas 27 m	2 horas 27 m
Tarefa	860995	[Gestão] Alteração de Conteúdo - Tabela Motivo de Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:21	282935	Gestão de Configuração de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	860998	[Métricas] Estimativa de PF - 25/02	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:22	282935	Medição e Análise	2 h 34 m 12 s	2 h 34 m 12 s
Tarefa	861002	Manutenção SPED Tabelas (Tabela Rubricas Rescisórias do MTE)	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:24	282935	Gestão de Configuração de Software	4 horas	4 horas
Tarefa	861006	[Homologação] Suporte Cliente Homologação - Semana 22/02 à 26/02	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:26	282935	Homologação	5 h 22 m 48 s	5 h 22 m 48 s
Tarefa	861007	[Requisitos] Documentação - Relatório de Pagamento/Demonstrativo por Trabalhador	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/03/2016 09:27	282935	Requisitos	9 h 22 m 48 s	9 h 22 m 48 s
Tarefa	861707	Corrigir mantis 0196494 ref. motivos de desligamento	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		05/04/2016 09:05	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	863312	Corrigir mantis 0196511 - Não exibe verbas rescisórias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/03/2016 08:48	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	863635	[Métricas] Estimativas de PF - Novos Mantis - 01/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/03/2016 07:22	282935	Medição e Análise	4 horas	4 horas
Tarefa	863636	[Requisitos] Especificação de Requisitos Não-Funcionais	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/03/2016 07:23	282935	Requisitos	2 horas	2 horas
Tarefa	863638	[Requisitos] Consolidação das Alterações Solicitadas na Folha Original	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/03/2016 07:25	282935	Requisitos	4 horas	4 horas
Tarefa	863639	[Gestão] Priorização dos Mantis com cliente - Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/03/2016 07:28	282935	Gestão de Projeto de Software	4 horas	4 horas
Tarefa	863640	[Homologação] Suporte Cliente - Semana 29/02 à 04/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/03/2016 07:30	282935	Homologação	5 horas	5 horas
Tarefa	863643	[Métricas] Estimativa de PF - Mantis 196514	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/03/2016 07:32	282935	Medição e Análise	1 hora	1 hora
Tarefa	863644	[Testes] Testes do Salário Família	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/03/2016 07:34	282935	Testes	8 horas	8 horas
Tarefa	865687	[Métrica] Contagem de PF - Mantis 0196455 e 0196558	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/03/2016 13:10	282935	Medição e Análise	1 hora 30 m	1 hora 30 m
Tarefa	869383	Correção de mantis de folha 0193968 e alms de folha	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		31/03/2016 18:29	282935	Implementação		104 horas 18 m
Tarefa	869433	Correção Defeitos Folha Original	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 14:17	282935	Implementação		248 h 45 m 36 s
Tarefa	870974	Corrigir mantis 0196585 ref. ordenação de rubricas	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/03/2016 15:37	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	875099	Resolver mantis de produção	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/04/2016 16:55	282935	Implementação		6 horas
Tarefa	879683	Alterações Folha Original 13º	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/05/2016 16:03	282935	Implementação		6 horas
Tarefa	880941	[Requisitos] Alterações de Requisitos da Folha - 14/03 - 18/	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		21/03/2016 13:13	282935	Requisitos	12 horas	12 horas
Tarefa	880945	[Homologação] Suporte ao Cliente - 14/03 - 18/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		21/03/2016 13:15	282935	Homologação	5 horas 6 m	5 horas 6 m
Tarefa	880959	[Requisitos] Reunião com cliente sobre Férias - 18/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		21/03/2016 13:22	282935	Requisitos	5 h 50 m 24 s	5 h 50 m 24 s
Tarefa	884436	Implementar Mantis 0193347	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/03/2016 14:19	282935	Implementação		22 horas
Tarefa	889389	[Testes] Testes TRCT / Folha de Pagamento - 22/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 09:24	282935	Testes	7 h 50 m 24 s	7 h 50 m 24 s
Tarefa	889392	[Requisitos] Acompanhamento - Alterações em Férias - 23/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 09:25	282935	Requisitos	4 horas	4 horas
Tarefa	889401	[Gestão] Atualização Demandas do Plano do Projeto	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 08:53	282935	Gestão de Projeto de Software	5 h 33 m 36 s	7 horas 30 m
Tarefa	889406	[Testes] Testes do Desligamento - 24/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 09:30	282935	Testes	3 horas	3 horas
Tarefa	889410	[Requisitos] Verificação Regras de Salário Família / IR	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 09:32	282935	Requisitos	3 h 9 m 36 s	3 h 9 m 36 s
Tarefa	889418	[Requisitos] Repasse Dúvidas Relatório Demonstrativo	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 09:34	282935	Requisitos	4 horas	4 horas
Tarefa	889425	[Requisitos] Acompanhamento Alterações de Férias - 28/03 e 29/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 09:35	282935	Requisitos	8 horas	8 horas
Tarefa	889436	[Requisitos] Relatório Demonstrativo - Criação de Rubricas para Base de Cálculo de IR / Correção na Tabela 68	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 09:40	282935	Requisitos	3 h 6 m 36 s	3 h 6 m 36 s
Tarefa	890384	Implementar alterações mantis 0196770	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/04/2016 18:05	282935	Implementação		33 horas 48 m
Tarefa	891875	Implementar demostrativo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#853670	14/04/2016 15:55	282935	Implementação		98 h 54 m 36 s
Tarefa	895792	Reunião de acompanhamento do projeto	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		05/04/2016 09:07	282935	Gestão de Projeto de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	896606	Corrigir mantis 0192450 - registro de férias em dia não útil	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 08:03	282935	Implementação		16 horas
Tarefa	899323	Corrigir mantis 0194940 - Erro Parcelamento de Férias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 08:04	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	900251	[Gestão] Atualizações no Sped Tabela - 30/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 08:56	282935	Gestão de Configuração de Software	4 h 25 m 12 s	4 h 25 m 12 s
Tarefa	900257	[Testes] Testes dos Erros em Verificação - 31/03	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 08:59	282935	Testes	9 h 30 m 36 s	9 h 30 m 36 s
Tarefa	900270	[Testes] Testes da Folha de Décimo Terceiro - 01/04	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 09:03	282935	Testes	3 horas	3 horas
Tarefa	900274	[Requisitos] Suporte Mudanças em Férias - 01/04	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 09:04	282935	Requisitos	3 horas 21 m	3 horas 21 m
Tarefa	900302	[Requisitos] Levantamento de Propostas para Encerramento da Folha de Décimo Terceiro e FGTS sobre 2ª parcela de 13º salário	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 09:14	282935	Requisitos	8 horas	8 horas
Tarefa	900313	[Testes] Execução de Testes da Folha - Semana 04/04 - 08/04	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 09:19	282935	Requisitos	32 horas	32 horas
Tarefa	900321	[Gestão] Participação na Reunião de Acompanhamento - 05/04	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 09:20	282935	Gestão de Projeto de Software	3 horas	3 horas
Tarefa	900635	Corrigir mantis 0195391 - liberação para períodos inferiores a 14 dias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 09:29	282935	Implementação		26 horas
Tarefa	904326	Tratar mantis 0192446 - Alteração Salvar Aviso Férias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/04/2016 08:22	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	907506	Alteração do tipo do campo competencia	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/04/2016 14:32	282935	Implementação		27 horas
Tarefa	910154	[Métricas] Contagem de PF - 19/04	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/04/2016 08:23	282935	Medição e Análise	8 horas	8 horas
Tarefa	910320	[Requisitos] Ajustes Layout Relatório Demonstrativo	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/04/2016 08:10	282935	Requisitos	4 h 48 m 36 s	4 h 48 m 36 s
Tarefa	910327	[Gestão] Atualizações no Sped Tabelas	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/04/2016 08:23	282935	Gestão de Configuração de Software	4 horas	4 horas
Tarefa	910332	[Testes] Execução de Testes - 11/04 à 15/04	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/05/2016 08:50	282935	Testes	20 h 10 m 48 s	22 h 31 m 12 s
Tarefa	910340	[Requisitos] Revisão de Férias 2.0	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/05/2016 08:51	282935	Requisitos	13 horas 51 m	19 h 25 m 12 s
Tarefa	910342	[Requisitos] Reunião com Cliente - 18/04	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/04/2016 08:22	282935	Requisitos	5 horas 45 m	5 horas 45 m
Tarefa	774767	[Esocial-WEB] Elicitar e Documentar Requisitos - Gisely	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 14:34	282935	Requisitos		92 horas
Tarefa	774771	[E-Social WEB] Realizar testes funcionais - Gisely	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 14:33	282935	Testes		92 horas
Tarefa	777447	Esocial Testes	Andre Pereira Viveiros	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		17/05/2016 16:37	282935	Testes		754 h 43 m 48 s
Tarefa	839579	Corrigir defeitos	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/06/2016 14:02	282935	Implementação		102 horas
Tarefa	843406	Testes Folha Intermediaria	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		19/07/2016 19:03	282935	Testes		128 horas
Tarefa	869020	Alterações na Folha Original	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/07/2016 09:43	282935	Implementação		263 h 9 m 36 s
Tarefa	873157	[Testes] Testes Folha Resumida e Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Cancelada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		19/07/2016 19:05	282935	Testes
Tarefa	882853	[eSocial-WEB] Realizar contagem de PF	Gisely Cristina Maciel	Cancelada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		19/07/2016 19:05	282935	Gestão de Projeto de Software
Tarefa	882863	[eSocial-WEB] Elicitar e Documentar requisitos de férias	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		19/07/2016 19:03	282935	Requisitos		383 h 53 m 24 s
Tarefa	895492	Correção de defeitos refentes à folha original	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		06/06/2016 08:59	282935	Implementação		120 horas 54 m
Tarefa	902607	Tratar mantis 0193455 - alterar dias disponíveis	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 15:52	282935	Implementação		42 horas
Tarefa	914061	Corrigir defeito 826633 - exclusão de férias sem confirmação	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS	#826633	04/05/2016 15:55	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	914979	Tratar mantis 0197349 - Demonstrativo / Recibo do empregador	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/04/2016 08:55	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	916090	Tratar mantis 0197335 - Alteração no Recibo Férias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		28/04/2016 10:26	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	917509	[eSocial][GP][1.0.5] Acompanhamento do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		18/05/2016 14:23	282935	Gestão de Projeto de Software	40 horas	40 horas
Tarefa	917606	Correção de erros (homologação folha)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		19/07/2016 19:03	282935	Implementação		126 h 20 m 24 s
Tarefa	918085	Correção de Erros na Folha Original	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		19/07/2016 19:03	282935	Implementação		115 h 46 m 48 s
Tarefa	918908	Reunião de Planejamento/Estimativas das tarefas do plano 1.0.5	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		28/04/2016 09:05	282935	Gestão de Projeto de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	919322	[Requisitos] Alterações de Requisitos - 20/04	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		28/04/2016 11:34	282935	Requisitos	9 h 47 m 24 s	9 h 47 m 24 s
Tarefa	919469	Tratar incidente de férias 2016R1/000137511	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		02/05/2016 10:12	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	919730	Corrigir defeitos - Demonstrativo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/05/2016 13:41	282935	Implementação		56 h 21 m 36 s
Tarefa	920099	[esocial-WEB] Elicitar requisitos de Retroativo	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		19/07/2016 19:03	282935	Requisitos		40 horas
Tarefa	920640	Corrigir mantis 0197394 - erro impressão recibo pagamento	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 15:54	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	921611	Implementar alteração no mantis 0196746 (alteração no fluxo de alteração contratual e cadastral)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/05/2016 11:55	282935	Implementação		34 horas 30 m
Tarefa	924511	[Requisitos] Elicitar Requisitos de Remuneração de Períodos Anteriores	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/05/2016 08:54	282935	Requisitos	7 h 59 m 24 s	7 h 59 m 24 s
Tarefa	924512	[Requisitos] Alterações de Requisitos - Cálculos Previdenciários	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/05/2016 08:54	282935	Requisitos	8 h 7 m 48 s	8 h 7 m 48 s
Tarefa	924516	[Gestão] Atualizações no Sped Tabelas - 02/05 à 06/05	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/05/2016 08:57	282935	Gestão de Configuração de Software	8 h 24 m 36 s	8 h 24 m 36 s
Tarefa	926907	Corrigir defeito 919177	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS	#919177	09/05/2016 14:25	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	927311	Aplicar alterações do Mobile na VOB	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/05/2016 13:41	282935	Implementação		23 horas 30 m
Tarefa	928367	Implementar alterações em exclusão de afastamento conforme mantis 0197624	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/05/2016 10:59	282935	Implementação		5 horas 30 m
Tarefa	928551	Corrigir mantis 0197644	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		06/05/2016 14:24	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	929921	Corrigir mantis 0197664	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		06/05/2016 14:25	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	930608	[Gestão] Atualizações no Sped Tabelas - 02/05 à 06/05	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/05/2016 07:53	282935	Gestão de Configuração de Software	5 horas	5 horas
Tarefa	930612	[Requisitos] Elicitação de Cálculos de Férias 2.0	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		20/05/2016 07:31	282935	Requisitos	12 h 5 m 24 s	13 h 5 m 24 s
Tarefa	930621	[Testes] Execução de Testes - 02/06 à 06/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/06/2016 17:05	282935	Testes	7 horas 30 m	7 h 13 m 48 s
Tarefa	930624	[Homologação] Suporte Homologação - 04/05 à 06/05	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/05/2016 08:05	282935	Homologação	8 h 6 m 36 s	8 h 6 m 36 s
Tarefa	931023	Corrigir defeito 929984	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		12/05/2016 16:23	282935	Implementação		10 horas
Tarefa	931848	Corrigir mantis 0197690	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/05/2016 16:08	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	931927	Tratar mantis 0197688	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/05/2016 09:54	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	932611	Corrigir mantis 0197692	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		12/05/2016 09:19	282935	Implementação		10 horas
Tarefa	932819	Correção do envio de pagamentos para múltiplos detalhes de folha na mesma data	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		13/05/2016 09:18	282935	Implementação		18 horas 18 m
Tarefa	933940	Correção de mantis referente a data de pagamento (pedido 05896/16)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/05/2016 10:57	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	934826	Corrigir defeitos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/05/2016 13:41	282935	Implementação		14 horas 18 m
Tarefa	936151	Análise/verificação do protótipo de férias (versão 2.0)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/06/2016 14:02	282935	Gestão de Projeto de Software		4 horas
Tarefa	936579	Definição do modelo de dados para Ferias2.0	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		13/05/2016 15:44	282935	Implementação		9 horas 15 m
Tarefa	936850	Reunião sobre os requisitos da nova versão de férias (2.0)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		13/05/2016 11:31	282935	Análise e Projeto	2 horas	2 horas
Tarefa	944387	[Testes] Suporte Testes - Implantação da Nova Folha	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		20/05/2016 07:38	282935	Testes	16 horas	15 h 50 m 24 s
Tarefa	944392	[Homologação] Suporte Homologação - Implantação da Nova Folha	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		20/05/2016 07:36	282935	Homologação	8 h 37 m 48 s	8 h 37 m 48 s
Tarefa	944396	[Sped Tabelas] Atualização Sped Produção - Implantação da Nova Folha	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		20/05/2016 07:39	282935	Gestão de Configuração de Software	6 horas 39 m	6 horas 39 m
Tarefa	945137	[Métricas] Contagem de PF - Alteração Regra de Cálculo de IR	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.5-CONS		20/05/2016 12:47	282935	Medição e Análise	3 horas	3 horas
Tarefa	853163	Testes manuais - Folha de Pagamento.	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#810660	16/05/2016 10:55	282935	Testes	16 horas	394 h 8 m 24 s
Tarefa	926447	Corrigir defeito 920512	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#920512	08/07/2016 15:49	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	929191	[eSocial-WEB] Elicitar Requisitos de Férias - Gisely	Gisely Cristina Maciel	Cancelada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:03	282935	Requisitos
Tarefa	937011	Criar tabelas de banco de dados	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#937010	17/05/2016 11:30	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	937012	Criar mapeamento dos objetos com o banco (Dominio.Shard)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#937010	03/06/2016 14:09	282935	Implementação		41 horas 6 m
Tarefa	937013	Criar objeto que vai representar férias (herança do mapeamento mais propriedades especificas de tela)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#937010	17/05/2016 16:02	282935	Implementação		3 horas 30 m
Tarefa	937014	Alterar menu da aplicação (criar item de férias)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#937021	16/05/2016 16:01	282935	Implementação		30 m
Tarefa	937022	Implementar alterações na tela de listagem de trabalhadores	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#937021	18/05/2016 09:41	282935	Implementação		9 horas 30 m
Tarefa	937032	Implementar tela básica (sem opções avançadas)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927292	24/05/2016 13:44	282935	Implementação		16 horas
Tarefa	937033	Implementar criação dos periodos aquisitivos (primeiro acesso do usuário deve criar os períodos aquisitivos no banco)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927292	03/06/2016 16:00	282935	Implementação		16 horas
Tarefa	937034	Implementar alteração automática dos períodos aquisitivos (caso exista afastamento, sistema deve identificar e atualizar no banco a lista de períodos)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927292	14/06/2016 15:03	282935	Implementação		29 horas
Tarefa	937035	Implementar links para funcionalidades avançadas (ao clicar em opções avançadas exibir os links de edição)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927292	31/05/2016 13:16	282935	Implementação		16 horas
Tarefa	937038	Implementar tela de programação de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927297	23/05/2016 15:41	282935	Implementação		27 horas
Tarefa	937039	Implementar regras (validação de data, quantidade de dias e etc)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927297	24/05/2016 16:11	282935	Implementação		7 horas 18 m
Tarefa	937040	Implementar envio do evento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927297	02/06/2016 17:44	282935	Implementação		15 horas 48 m
Tarefa	937041	Implementar DAO para salvar informações no banco (lembrar do problema de transaction)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927297	31/05/2016 16:50	282935	Implementação		7 horas 12 m
Tarefa	937042	Implementar DAO para consulta dos períodos aquisitivos	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927292	13/06/2016 08:26	282935	Implementação		32 horas
Tarefa	937043	Implementar classe básica de DAO (recuperar, salvar e editar)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#937010	25/05/2016 08:08	282935	Implementação		5 horas 30 m
Tarefa	937044	Implementar controle de férias em dobro (tela)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927297	31/05/2016 16:50	282935	Implementação		10 horas
Tarefa	937058	Implementar fluxo de criação das férias (modal de confirmação e emissão do recibo de adiantamento)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927297	10/06/2016 16:01	282935	Implementação		27 horas 6 m
Tarefa	937059	Implementar modal para alteração dos dias concedidos antes do eSocial	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927305	01/06/2016 09:40	282935	Implementação		12 h 37 m 12 s
Tarefa	937060	Implementar regras de validação	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927305	30/05/2016 18:08	282935	Implementação		16 h 23 m 24 s
Tarefa	937061	Implementar DAO para salvar no banco e atualizar valores necessários	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927305	30/05/2016 18:07	282935	Implementação		7 h 58 m 48 s
Tarefa	937062	Implementar modal de total de dias de férias	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927324	07/06/2016 14:53	282935	Implementação		8 h 59 m 24 s
Tarefa	937063	Implementar regras de validação	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927324	03/06/2016 11:33	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	937064	Implementar DAO para salvar no banco e atualizar valores necessários	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927324	03/06/2016 13:46	282935	Implementação		1 hora
Tarefa	937079	Implementar modal de alteração do período aquisitivo	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927325	16/06/2016 15:56	282935	Implementação		79 h 39 m 36 s
Tarefa	937080	Implementar regras de validação do campo de data de início do período aquisitivo	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927325	04/07/2016 09:43	282935	Implementação		63 h 2 m 24 s
Tarefa	937083	Implementar alterações de layout no recibo de férias (pdf)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927326	09/06/2016 08:14	282935	Implementação		5 horas 30 m
Tarefa	937084	Implementar alterações no cálculo do recibo de férias (verificar a possibilidade de utilizar rubricas de férias)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927326	07/06/2016 10:55	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	937090	Implementar migração dos dados de férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927327	11/07/2016 15:09	282935	Implementação		59 horas 39 m
Tarefa	937091	Adaptar funcionalidade de férias para permitir multiplos recibos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	03/06/2016 17:23	282935	Implementação
Tarefa	937092	Implementar verificação da existência de férias/recibo de adiantamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	12/07/2016 11:10	282935	Implementação
Tarefa	937093	Adaptar tela para permitir a exibição dos recibos de adiantamento de férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	12/07/2016 11:10	282935	Implementação		8 horas 30 m
Tarefa	937100	Adaptar carregamento das rubricas com novas colunas do sped tabelas (rubrica editaval, rubrica automatica, inss)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	25/05/2016 10:52	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	937101	Adaptar cálculos do INSS no caso de múltiplos recibos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	10/06/2016 14:47	282935	Implementação
Tarefa	937102	Adaptar cálculos do IRRF no caso de múltiplos recibos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	10/06/2016 14:47	282935	Implementação
Tarefa	937144	Implementar cálculos da rubrica eSocial1900 - Férias – Antecipação do pagamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	31/05/2016 12:47	282935	Implementação		8 h 17 m 24 s
Tarefa	937145	Implementar cálculos da rubrica eSocial1910 - Férias – Gozadas no mês	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	23/05/2016 13:44	282935	Implementação		22 h 35 m 24 s
Tarefa	937146	Implementar cálculos da rubrica eSocial1920 - Férias – Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	01/06/2016 15:49	282935	Implementação		7 h 49 m 12 s
Tarefa	937147	Implementar cálculos da rubrica eSocial1930 - Férias – Abono pecuniário de férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	01/06/2016 15:49	282935	Implementação		8 h 29 m 24 s
Tarefa	937148	Implementar cálculos da rubrica eSocial1940 - Férias – Adicional 1/3 sobre abono pecuniário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	31/05/2016 12:49	282935	Implementação
Tarefa	937149	Implementar cálculos da rubrica eSocial1950 - Férias – O dobro na vigência do contrato	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	08/06/2016 17:48	282935	Implementação
Tarefa	937150	Implementar cálculos da rubrica eSocial5182 - INSS – Antecipação de Férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	08/06/2016 17:49	282935	Implementação
Tarefa	937151	Implementar cálculos da rubrica eSocial5183 - INSS – Antecipação de Férias a compensar	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	08/06/2016 17:49	282935	Implementação
Tarefa	937152	Implementar cálculos da rubrica eSocial5191 - Imposto de renda retido na fonte – Férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	10/06/2016 14:37	282935	Implementação
Tarefa	937153	Implementar cálculos da rubrica eSocial9502 - Dependente – Férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	10/06/2016 14:38	282935	Implementação
Tarefa	937154	Implementar cálculos da rubrica eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	02/06/2016 11:11	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	937155	Implementar cálculos da rubrica eSocial9511 - PSO - Férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	10/06/2016 14:37	282935	Implementação
Tarefa	937181	Implementar melhorias de lógica para diminuir quantidade de consultas nas telas	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927330	31/05/2016 14:13	282935	Implementação		89 h 43 m 12 s
Tarefa	938371	reteste defeitos em verificação	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#810660	31/05/2016 15:26	282935	Testes	20 horas	54 h 3 m 36 s
Tarefa	938985	Corrigir defeitos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 15:57	282935	Implementação		155 horas 24 m
Tarefa	940794	Reteste defeitos em verificação	Andre Pereira Viveiros	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#810660	12/07/2016 16:58	282935	Testes	20 horas
Tarefa	940796	Automação de testes, estratégia de povoamento	Andre Pereira Viveiros	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#810660	12/07/2016 09:47	282935	Testes	44 horas	116 h 10 m 12 s
Tarefa	941202	Corrigir defeitos	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 10:12	282935	Implementação		49 horas
Tarefa	941955	[eSocial][GP][1.0.6] Acompanhamento do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 10:04	282935	Gestão de Projeto de Software	40 horas	82 horas
Tarefa	942920	Implementar cálculos da rubrica eSocial3502 - Diferença de férias gozadas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	02/06/2016 15:18	282935	Implementação		8 h 23 m 24 s
Tarefa	942926	Implementar cálculos da rubrica eSocial3508 - Diferença do adicional de 1/3 sobre férias gozadas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	02/06/2016 11:26	282935	Implementação
Tarefa	942928	Implementar cálculos da rubrica eSocial3509 - Diferença de abono pecuniário de férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	02/06/2016 11:27	282935	Implementação
Tarefa	942931	Implementar cálculos da rubrica eSocial3510 - Diferença do adicional de 1/3 sobre abono pecuniário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	02/06/2016 11:27	282935	Implementação
Tarefa	942932	Implementar cálculos da rubrica eSocial3511 - Diferença da dobra de férias na vigência do contrato	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	08/06/2016 17:48	282935	Implementação
Tarefa	942944	Adaptar Demonstrativo de Pagamento para Não Exibir Recibos de Férias Incluídos na Remuneração do Trabalhador	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	27/06/2016 16:13	282935	Implementação		1 hora 12 m
Tarefa	943002	Adaptar Relatório Consolidado por Trabalhador para Não Exibir Informações dos Recibos de Férias Incluídos na Remuneração do Trabalhador	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	27/06/2016 16:12	282935	Implementação		30 m
Tarefa	944398	[Requisitos] Reuniões - Elicitação de Cálculos de Folha	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/06/2016 17:07	282935	Requisitos	16 h 55 m 48 s	16 h 48 m 36 s
Tarefa	944399	[Requisitos] Documentação - Cálculos de Folha (Férias) e Interface de Tela	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		20/05/2016 07:43	282935	Requisitos	25 h 10 m 12 s	25 h 10 m 12 s
Tarefa	945180	Implementar código para migração de períodos aquisitivos	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927327	25/05/2016 08:07	282935	Implementação		25 horas 12 m
Tarefa	945420	Implementar cálculos da rubrica eSocial1955 - Abono pecuniário de férias - o dobro na vigência do contrato	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	01/06/2016 15:54	282935	Implementação
Tarefa	945423	Implementar cálculos da rubrica eSocial3512 - Diferença da dobra de abono pecuniário de férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	08/06/2016 17:47	282935	Implementação
Tarefa	946748	Reunião sobre recibos de férias x impacto na folha pagto	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/05/2016 13:32	282935	Análise e Projeto	2 horas	2 horas
Tarefa	950038	Implementar cálculos da rubrica eSocial1901 - Férias – Adiantamento do Adicional de Férias 1/3	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	01/06/2016 15:50	282935	Implementação		48 m
Tarefa	951435	Implementar cálculos da rubrica eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927328	27/05/2016 14:11	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	954152	Validar Período Aquisitivo das Férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927297	20/06/2016 17:53	282935	Implementação		3 horas
Tarefa	954556	criar casos de testes - Manter Férias	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#810660	09/06/2016 08:35	282935	Testes	20 horas	63 horas 39 m
Tarefa	956291	[Métricas] Mantis 0197893 - Estimar PF	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#956231	01/06/2016 16:44	282935	Medição e Análise	1 hora	1 hora
Tarefa	956379	[Gestão] Participar da Reunião de Priorização de Backlog - 20/05	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/06/2016 17:10	282935	Gestão de Projeto de Software	3 horas	3 horas
Tarefa	956396	[Requisitos] Documentação de Cálculos de Férias	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/06/2016 17:13	282935	Requisitos	19 h 14 m 24 s	19 h 14 m 24 s
Tarefa	956402	[Requisitos] Refatoração e Melhorias na Documentação de Interface de Folha e Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		02/06/2016 15:12	282935	Requisitos	16 h 2 m 24 s	15 h 10 m 12 s
Tarefa	956929	Corrigir mantis 0197895	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		02/06/2016 14:01	282935	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	957444	[Requisitos] Alterações de Requisitos - Antecipação do Desligamento e Cálculo do IR	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		02/06/2016 15:14	282935	Requisitos	9 h 14 m 24 s	9 h 14 m 24 s
Tarefa	957449	[Testes] Atualizações Cenários de Teste - Repercussão das Férias na Folha	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:04	282935	Testes	8 horas	4 horas
Tarefa	957453	[Gestão] Atualizações Sped Tabelas - 01/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		02/06/2016 15:17	282935	Gestão de Configuração de Software	3 horas 12 m	3 horas 12 m
Tarefa	958423	Implementar criação/exclusão automática de períodos aquisitivos na abertura de férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927292	23/06/2016 08:30	282935	Implementação		21 horas 30 m
Tarefa	959820	Reunião de estimativa das tarefas do Backlog - eSocial-Web	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		06/06/2016 14:22	282935	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	961464	Corrigir Defeito 903746	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/06/2016 14:05	282935	Implementação		11 horas 15 m
Tarefa	962013	Implementar regra de validação (regra C) do campo de data de início do período aquisitivo	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#927325	29/06/2016 09:29	282935	Implementação		2 horas 15 m
Tarefa	962350	Corrigir Defeito 902616	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/06/2016 14:05	282935	Implementação		15 horas 6 m
Tarefa	962652	[Métricas] Contagens de PF - 08/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/06/2016 14:27	282935	Medição e Análise	3 horas	3 horas
Tarefa	963559	Testes manuais-Férias	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#810660	26/07/2016 14:29	282935	Testes	20 horas	164 h 19 m 48 s
Tarefa	964054	Implementar Defeito 964014	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/06/2016 17:13	282935	Implementação		3 horas
Tarefa	964550	Corrigir defeito 962410	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 11:04	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	964567	Corrigir defeito 963480	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 11:34	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	965371	Implementar Defeito 965163	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/06/2016 15:41	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	965526	Elicitação de Backlog	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:04	282935	Requisitos		39 h 58 m 48 s
Tarefa	965569	Testes de Férias 2.0	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:04	282935	Testes		22 horas
Tarefa	965625	Corrigir Erros Férias	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 14:41	282935	Implementação		109 h 4 m 48 s
Tarefa	965993	Corrigir defeito 964044	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 14:39	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	966434	Corrigir defeito 965244	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#965244	13/06/2016 15:02	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	966497	Corrigir defeito 965974	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#965974	14/06/2016 14:59	282935	Implementação		2 horas
Tarefa	966606	Implementar Tratamento da Antecipação do Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#953257	01/07/2016 18:04	282935	Implementação		13 horas 42 m
Tarefa	967693	Corrigir defeito 967063	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#967063	15/06/2016 09:50	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	967871	Corrigir defeito 967572	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#967572	22/06/2016 09:33	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	969431	Corrigir defeito 968923	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#968923	20/06/2016 14:08	282935	Implementação		8 horas
Tarefa	969551	Corrigir defeito 969310	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#969310	15/06/2016 14:26	282935	Implementação		1 hora
Tarefa	969792	Corrigir defeito 969471	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#969471	15/06/2016 15:25	282935	Implementação		1 hora
Tarefa	969921	Reunião de elicitação do WEB Geral	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:04	282935	Testes		28 horas 21 m
Tarefa	969925	Testes de Férias 2.0	Gisely Cristina Maciel	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:04	282935	Testes		40 h 5 m 24 s
Tarefa	970248	Corrigir defeito 968204	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#968204	29/06/2016 15:52	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	971082	[Testes] Criação de Cenários de Teste dos Cálculos das Férias - 02/06 e 03/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 11:31	282935	Testes	8 horas	8 horas
Tarefa	971099	[Requisitos] Especificação de Cálculos de Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 11:31	282935	Requisitos	7 h 56 m 24 s	7 h 56 m 24 s
Tarefa	971358	Corrigir defeito 968169	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#968169	29/06/2016 15:53	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	971769	[Requisitos] Documentação - Melhorias - Semana 06/06 à 10/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 17:30	282935	Requisitos	12 horas	12 horas
Tarefa	971772	[Requisitos] Elicitação de Requisitos - 06/06 à 10/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/06/2016 16:11	282935	Requisitos	26 h 23 m 24 s	23 h 23 m 24 s
Tarefa	971783	[Testes] Execução de Testes de Férias - 09/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 17:37	282935	Testes	4 horas	4 horas
Tarefa	971809	[Testes] Execução de Testes - Semana 13/06 à 17/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 17:46	282935	Testes	20 horas	20 horas
Tarefa	971811	[Requisitos] Elicitação de Requisitos 13/06 à 17/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 17:48	282935	Requisitos	19 horas 18 m	19 horas 18 m
Tarefa	972495	Corrigir mantis 0198011 - alterar dias já programados	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/06/2016 10:08	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	973590	Corrigir mantis 0198044	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		20/06/2016 13:49	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	974832	Corrigir mantis 0198042	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		22/06/2016 09:28	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	975314	Corrigir defeito 975130	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#975130	22/06/2016 09:30	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	976225	Corrigir mantis 0198093	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/06/2016 16:38	282935	Implementação		1 hora
Tarefa	978170	Corrigir mantis 0198095	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		29/06/2016 09:48	282935	Implementação		1 hora
Tarefa	978379	[Homologação] Suporte Homologação - 20/06 à 24/06	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		05/07/2016 17:26	282935	Homologação	4 horas	4 horas 42 m
Tarefa	978384	[Testes] Realização de Testes / Suporte à Equipe	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		05/07/2016 17:27	282935	Testes	10 horas	11 h 30 m 36 s
Tarefa	978487	Levantamento de escopo WEB Simplificado x WEB Contigência	Gisely Cristina Maciel	Cancelada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/06/2016 17:03	282935	Gestão de Projeto de Software
Tarefa	982204	Corrigir Mantis e defeitos de Férias	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:04	282935	Implementação		85 h 39 m 36 s
Tarefa	982555	Corrigir mantis 0198149	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 11:07	282935	Implementação		10 horas
Tarefa	985219	Corrigir mantis 0198186	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		05/07/2016 15:14	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	985278	Corrigir defeito 984709	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS	#984709	01/07/2016 16:12	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	985834	[Testes] Execução dos Testes - Semana 27/06 à 01/07	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/07/2016 13:48	282935	Testes	8 h 13 m 48 s	8 h 13 m 48 s
Tarefa	985835	[Requisitos] Documentação de Requisitos - 01/07	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/07/2016 12:34	282935	Requisitos	8 horas	8 h 11 m 24 s
Tarefa	985836	[Homologação] Suporte ao Cliente - Semana 26/06 à 01/07	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/07/2016 13:45	282935	Homologação	7 h 58 m 48 s	7 h 58 m 48 s
Tarefa	986879	[Métricas] Contagem PF - Mantis_0198195	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		04/07/2016 09:08	282935	Medição e Análise	2 horas	2 horas
Tarefa	986889	Correção de defeitos da homologação de férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 11:09	282935	Implementação		53 h 56 m 24 s
Tarefa	986946	Corrigir mantis 0198199	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		04/07/2016 15:00	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	988601	Corrigir mantis 0198194	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 11:37	282935	Implementação		6 horas
Tarefa	992515	[Métrica] Contagens de PF - Julho/16	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 11:11	282935	Medição e Análise	4 horas	4 horas
Tarefa	993740	[Requisitos] Documentação das Melhorias - 04/07 à 08/07	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/07/2016 12:38	282935	Requisitos	21 horas 48 m	21 horas 48 m
Tarefa	993741	[Homologação] Suporte Homologação - 04/07 à 08/07	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/08/2016 09:26	282935	Homologação	3 h 59 m 24 s	4 horas
Tarefa	993745	[Requisitos] Revisão de Requisitos de Automação do Desligamento - 08/07	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/07/2016 12:41	282935	Requisitos	4 horas	4 horas
Tarefa	993747	[Testes] Re-execução dos Cenários de Teste - Repercussão das Férias 2.0	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/08/2016 09:25	282935	Testes	4 horas	4 horas
Tarefa	994137	[reunião]-Reunião de estimativa	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:05	282935	Gestão de Projeto de Software	3 horas	3 h 39 m 36 s
Tarefa	994594	Reunião de estimativa de Backlog	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 08:46	282935	Gestão de Projeto de Software	3 horas	3 horas
Tarefa	995994	[eSocial][1.0.6] Acompanhamento do encerramento do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	eSocial-281573-1.0.6-CONS		05/09/2016 19:46	282935	Gestão de Projeto de Software	40 horas	163 horas
Tarefa	426805	Realizar alterações Schemas e WSDL previstas no manual	Daniel Oliveira dos Reis	Finalizada	eSocial-CON-440840		29/07/2015 11:44	457900	Atividade Não Software	6 horas	9 horas 30 m
Tarefa	527945	Atualizar Manual do Empregador	Daniel Oliveira dos Reis	Finalizada	eSocial-CON-440840		20/09/2015 17:06	457900	Atividade Não Software		8 h 53 m 24 s
Tarefa	589832	Atualizar Manual, XSD e WSDL	Daniel Oliveira dos Reis	Finalizada	eSocial-CON-440840		29/07/2015 11:44	457900	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	787189	Atender Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-760524		04/12/2015 15:43	787139	Implementação	16 horas	16 horas
Tarefa	841329	Revisao de GQS	Maria Elizabeth Greco	Finalizada	eSocial-760524		12/02/2016 19:04	787139	Garantia da Qualidade de Software	4 horas	4 horas
Tarefa	921307	[GP] Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-760524		29/04/2016 17:04	787139	Gestão de Projeto de Software	4 horas	4 horas
Tarefa	849358	[GP] Planejar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-845950		19/02/2016 08:47	849236	Gestão de Projeto de Software		1 hora
Tarefa	849359	[Req] Atualizar requisitos	Não Designado	Cancelada	eSocial-845950		29/04/2016 14:56	849236	Gestão de Configuração de Software
Tarefa	849360	[APF] Realizar contagem de referência	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-845950		19/02/2016 08:48	849236	Gestão de Projeto de Software	1 hora	1 hora
Tarefa	849361	[ARQ] Especificar Arquitetura	Não Designado	Cancelada	eSocial-845950		19/02/2016 08:44	849236	Análise e Projeto
Tarefa	849362	[Imp] Implementar demanda	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-845950		29/04/2016 14:57	849236	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	849363	[TES] Planejar e Executar Testes	Não Designado	Cancelada	eSocial-845950		29/04/2016 14:58	849236	Testes
Tarefa	849364	[GCS] Gerar Versão e publicar no ambiente de Homologação	Não Designado	Cancelada	eSocial-845950		29/04/2016 14:58	849236	Gestão de Configuração de Software
Tarefa	849365	[GCS] Publicar versão na Produção	Não Designado	Cancelada	eSocial-845950		29/04/2016 14:58	849236	Gestão de Configuração de Software
Tarefa	849366	[GCS] Gerar baseline	Não Designado	Cancelada	eSocial-845950		29/04/2016 14:58	849236	Requisitos
Tarefa	849367	[GP] Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-845950		29/04/2016 14:59	849236	Gestão de Projeto de Software	1 hora	1 hora
Tarefa	917078	[GP] Planejar/Acompanhar/Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-875686		29/04/2016 17:35	917075	Gestão de Projeto de Software	6 horas	6 horas
Tarefa	917079	[APF] Realizar contagem de referência	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-875686		29/04/2016 10:29	917075	Gestão de Projeto de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	917080	[Imp] Executar demanda	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-875686		27/04/2016 10:07	917075	Medição e Análise		24 h 59 m 24 s
Tarefa	917081	[TES] Executar Testes	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-875686		26/04/2016 18:22	917075	Testes	1 hora	1 hora
Tarefa	917082	[GCS] Publicar nova versão no ambiente de Homologação	Não Designado	Cancelada	eSocial-875686		26/04/2016 18:23	917075	Gestão de Configuração de Software
Tarefa	917083	[GCS] Publicar versão nos ambientes de Treinamento e Produção	Não Designado	Cancelada	eSocial-875686		26/04/2016 18:23	917075	Gestão de Configuração de Software
Tarefa	917084	[GCS] Gerar baseline	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-875686		29/04/2016 10:38	917075	Requisitos		1 hora
Tarefa	911793	Acompanhar/Executar atividades do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-883166		20/04/2016 08:22	885225	Gestão de Projeto de Software	16 horas	16 horas
Tarefa	917122	[GP] Planejar/Acompanhar/Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-908030		03/05/2016 16:53	917120	Atividade Não Software		5 horas
Tarefa	917123	[DES] Analisar e Estimar demanda (APF)	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-908030		28/04/2016 11:24	917120	Atividade Não Software	26 h 7 m 12 s	26 h 28 m 12 s
Tarefa	995025	Executar teste Mobile e acompanhar produção Julho 2016 do eSocial Web Empregador Doméstico - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Em Andamento	eSocial-921077		12/07/2016 11:14	994361	Testes		4 horas
Tarefa	995047	Atender solicitações da Sunac Projeto eSocial - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Em Andamento	eSocial-921077		18/08/2016 08:49	994361	Gestão de Projeto de Software		172 horas 6 m
Tarefa	937081	Implementar lógica de criação e alteração dos períodos aquisitivos	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#927325	21/07/2016 13:48	994361	Implementação		100 horas 12 m
Tarefa	937082	Implementar DAO para salvar alterações	Não Designado	Aberta	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#927325	12/07/2016 09:44	994361	Implementação
Tarefa	937143	Atualizar Sped Tabelas	Não Designado	Aberta	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#927328	12/07/2016 09:44	994361	Implementação
Tarefa	937180	Verificar queries com problema na produção	Não Designado	Aberta	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#927330	12/07/2016 09:44	994361	Implementação
Tarefa	937182	Implementar melhorias no nhibernate para diminuir quantidade de queries por request	Não Designado	Aberta	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#927330	12/07/2016 09:44	994361	Implementação
Tarefa	964785	Implementar cenário 15 de férias	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#927328	29/07/2016 14:15	994361	Implementação		8 horas
Tarefa	966604	Alterar Nomes das Telas de Afastamento Temporário	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#956231	16/08/2016 16:45	994361	Implementação
Tarefa	966620	Implementar Tratamento para Dispensa de Retenção de IR	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#955514	16/08/2016 16:46	994361	Implementação
Tarefa	974577	Implementar Salvar e Excluir Programação usando uma transação do banco	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Aberta	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#927297	12/07/2016 17:55	994361	Implementação
Tarefa	994910	Corrigir mantis	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 12:15	994361	Implementação		16 horas
Tarefa	994952	Corrigir mantis 0198332	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#994685	13/07/2016 15:04	994361	Implementação		6 horas
Tarefa	994966	[teste]-repercussão férias	Francisco Dimas Santos Coimbra	Pendente	eSocial-921077-1.7.0-CONS		18/07/2016 11:00	994361	Testes	100 horas	18 h 49 m 12 s
Tarefa	995026	Reunião de estimativa	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/07/2016 11:13	994361	Análise e Projeto		6 horas
Tarefa	995033	Correção de mantis e alm	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		24/08/2016 09:11	994361	Implementação		156 h 47 m 24 s
Tarefa	995183	Projetar cenários de teste da automação do desligamento	Gisely Cristina Maciel	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		04/08/2016 17:58	994361	Testes		16 h 39 m 36 s
Tarefa	995187	Documentar requisitos da automação do desligamento	Gisely Cristina Maciel	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		04/08/2016 17:58	994361	Requisitos		69 h 25 m 48 s
Tarefa	995718	Corrigir defeitos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		31/08/2016 18:19	994361	Implementação		118 h 58 m 12 s
Tarefa	996006	Implementações Férias (Erros e Sugestões)	Eduardo Resende Gomes	Aberta	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/07/2016 18:04	994361	Implementação
Tarefa	996255	Corrigir defeito 967882	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#967882	18/08/2016 09:08	994361	Implementação		2 horas
Tarefa	996338	Corrigir defeitos	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		24/08/2016 09:32	994361	Implementação		58 horas
Tarefa	997893	Criar casos de teste - Desligamento	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		28/07/2016 14:32	994361	Testes	100 horas	82 h 47 m 24 s
Tarefa	997901	Corrigir defeito 968022	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#968022	18/08/2016 09:08	994361	Implementação		6 horas
Tarefa	999139	Corrigir mantis 0198341	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		18/07/2016 11:23	994361	Implementação		6 horas
Tarefa	999693	Identificar parametros necessários para o cálculo do desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999692	25/07/2016 10:00	994361	Implementação
Tarefa	999694	Criar método para processamento das rubricas de desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999692	26/07/2016 17:10	994361	Implementação		31 h 30 m 36 s
Tarefa	999698	Verificar implementação	Não Designado	Aberta	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999692	18/07/2016 10:12	994361	Implementação
Tarefa	999706	Implementar cálculo da rubrica eSocial3000 (Saldo de salários)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	27/07/2016 10:12	994361	Implementação		20 horas
Tarefa	999707	Implementar cálculo da rubrica eSocial3010 (13º salário sobre o aviso prévio indenizado)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	27/07/2016 10:12	994361	Implementação		8 horas
Tarefa	999708	Implementar cálculo da rubrica eSocial3030 (Aviso prévio indenizado)	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	01/08/2016 11:19	994361	Implementação		4 horas
Tarefa	999709	Implementar cálculo da rubrica eSocial3020 (13º salário proporcional)	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	27/07/2016 10:12	994361	Implementação		14 horas
Tarefa	999710	Implementar cálculo da rubrica eSocial3050 (Férias proporcionais)	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	01/08/2016 11:19	994361	Implementação		23 h 22 m 12 s
Tarefa	999711	Implementar cálculo da rubrica eSocial3065 (Férias sobre o aviso prévio indenizado)	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	01/08/2016 11:19	994361	Implementação		12 h 51 m 36 s
Tarefa	999712	Implementar cálculo da rubrica eSocial3070 (Adicional de 1/3 sobre férias)	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	01/08/2016 11:18	994361	Implementação		4 horas
Tarefa	999713	Implementar cálculo da rubrica eSocial5040 (13º salário – Desconto do adiantamento)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	21/07/2016 15:48	994361	Implementação
Tarefa	999714	Implementar cálculo da rubrica eSocial5041 (13º salário – Desconto do pagamento)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	21/07/2016 16:46	994361	Implementação
Tarefa	999730	Implementar cenário 1	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	03/08/2016 15:42	994361	Implementação		4 horas
Tarefa	999731	Implementar cenário 2	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 17:11	994361	Implementação		7 horas 39 m
Tarefa	999732	Implementar cenário 3	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	25/07/2016 17:00	994361	Implementação
Tarefa	999733	Implementar cenário 4	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 13:55	994361	Implementação		2 horas
Tarefa	999734	Implementar cenário 5	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 11:09	994361	Implementação
Tarefa	999735	Implementar cenário 6	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 11:17	994361	Implementação
Tarefa	999736	Implementar cenário 7	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	04/08/2016 10:43	994361	Implementação		8 horas 9 m
Tarefa	999737	Implementar cenário 8	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	27/07/2016 09:32	994361	Implementação		4 horas
Tarefa	999738	Implementar cenário 9	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	27/07/2016 13:25	994361	Implementação		2 horas
Tarefa	999739	Implementar cenário 10	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 17:11	994361	Implementação
Tarefa	999740	Implementar cenário 11	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 15:50	994361	Implementação
Tarefa	999741	Implementar cenário 12	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 16:29	994361	Implementação
Tarefa	999742	Implementar cenário 13	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 16:51	994361	Implementação
Tarefa	999743	Implementar cenário 14	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	26/07/2016 17:49	994361	Implementação
Tarefa	999744	Implementar cenário 15	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	27/07/2016 09:16	994361	Implementação
Tarefa	999745	Implementar cenário 16	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	27/07/2016 10:03	994361	Implementação
Tarefa	999746	Implementar cenário 17	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	27/07/2016 15:07	994361	Implementação		2 horas
Tarefa	999747	Implementar cenário 18	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	27/07/2016 11:20	994361	Implementação
Tarefa	999748	Implementar cenário 19	Não Designado	Cancelada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	27/07/2016 10:04	994361	Implementação
Tarefa	999757	Implementar modal para exibir rubricas calculadas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999756	02/08/2016 18:24	994361	Implementação
Tarefa	999758	Implementar destaque na linha das rubricas calculadas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999756	02/08/2016 18:24	994361	Implementação		8 horas
Tarefa	999759	Verificar implementação	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999756	11/08/2016 16:58	994361	Implementação		2 horas 12 m
Tarefa	999762	Implementar inclusão do recibo de férias no evento de desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999692	28/07/2016 11:33	994361	Implementação		23 horas 24 m
Tarefa	999763	Refatorar geração do evento de pagamento para múltiplos recibos (férias)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999692	29/07/2016 13:40	994361	Implementação		8 horas 24 m
Tarefa	999764	Verificar e testar implementação dos cenários	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	10/08/2016 08:48	994361	Implementação		40 horas
Tarefa	999789	Incluir botão de excluir na lista de trabalhadores	Raphael Schumann	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999756	21/07/2016 13:48	994361	Implementação
Tarefa	1002047	CT-Admissão e desligamento na mesma competência - [#Cenário 1]	Francisco Dimas Santos Coimbra	Cancelada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		28/07/2016 14:34	994361	Testes
Tarefa	1003649	Corrigir Erros Produção	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/08/2016 18:26	994361	Implementação		8 horas 6 m
Tarefa	1003766	Testes Esocial Web	Andre Pereira Viveiros	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/09/2016 14:46	994361	Testes		202 horas 36 m
Tarefa	1003929	Corrigir Erros Férias	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016 10:35	994361	Implementação		21 h 40 m 12 s
Tarefa	1004758	Recuperar calculos das informações adicionais e exibir na tela	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	27/07/2016 16:18	994361	Implementação
Tarefa	1004763	Aplicar novo metodo de processamento ao concluir desligamento.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999692	28/07/2016 11:33	994361	Implementação		39 horas
Tarefa	1005046	Implementar metodo para carregar periodos aquisitivos e preencher no processamento da folha	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	27/07/2016 14:42	994361	Implementação		8 horas
Tarefa	1008634	testes manuais do cenário Desligamento	Francisco Dimas Santos Coimbra	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		29/08/2016 08:38	994361	Testes	50 horas	157 horas
Tarefa	1010124	[Requisitos] Repasse dos Requisitos - 11/07	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/08/2016 09:29	994361	Requisitos	5 horas	5 horas
Tarefa	1010127	[Requisitos] Revisão dos Cálculos do Desligamento - 11/07	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/08/2016 09:30	994361	Requisitos	2 h 24 m 36 s	2 h 24 m 36 s
Tarefa	1010380	Verificar e testar implementação dos cenários	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999729	09/08/2016 17:32	994361	Implementação		12 h 59 m 24 s
Tarefa	1010749	Fazer o calculo da data prevista de fim do Aviso Previo Indenizado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999692	03/08/2016 16:01	994361	Implementação		6 horas
Tarefa	1011430	Implementar Alterações de Requisitos Solicitadas pelo Cliente	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#999699	02/08/2016 15:51	994361	Implementação		6 horas
Tarefa	1013236	[eSocial][1.0.7] Atividades de gestão do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		26/08/2016 10:05	994361	Gestão de Projeto de Software	40 horas	6 horas
Tarefa	1013592	Corrigir defeito 1013203	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1013203	10/08/2016 10:28	994361	Implementação		6 horas
Tarefa	1013680	Corrigir Erros Cálculo Desligamento	Eduardo Resende Gomes	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/08/2016 18:13	994361	Implementação		74 h 28 m 12 s
Tarefa	1013946	Corrigir defeito 1007948	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1007948	08/08/2016 11:03	994361	Implementação		2 horas
Tarefa	1014131	Corrigir defeito 1013145	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1013145	08/08/2016 09:50	994361	Implementação		6 horas
Tarefa	1014170	Corrigir defeito 1013691	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1013691	04/08/2016 10:54	994361	Implementação		2 horas
Tarefa	1014555	Corrigir defeito 1014086	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1014086	05/08/2016 10:46	994361	Implementação		4 horas
Tarefa	1015853	Corrigir defeito 1015697	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1015697	05/08/2016 09:18	994361	Implementação		2 horas
Tarefa	1017274	[Requisitos] Ajustes Relatório Movimentações Trabalhistas	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 07:49	994361	Requisitos	4 horas	4 horas
Tarefa	1017277	[Gestão] Alinhamento Situação do Projeto	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 07:51	994361	Gestão de Projeto de Software	4 h 15 m 36 s	4 h 15 m 36 s
Tarefa	1017280	[Gestão] Atualização do Sped Tabelas - Ambiente Interno	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 07:54	994361	Requisitos	4 horas	4 horas
Tarefa	1017283	[Testes] Execução dos Testes - Desligamento e Alterar Período Aquisitivo (02/08 à 04/08)	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 08:01	994361	Testes	19 horas 54 m	19 horas 54 m
Tarefa	1017284	[Testes] Reteste dos Defeitos em Verificação (05/08)	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 08:03	994361	Testes	8 h 1 m 12 s	8 h 1 m 12 s
Tarefa	1018504	Corrigir defeito 1017635	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1017635	17/08/2016 10:58	994361	Implementação		12 horas
Tarefa	1020155	Implementar tratamento do FGTS compensatório	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1020150	11/08/2016 16:58	994361	Implementação		21 horas
Tarefa	1020860	Corrigir defeito 1020626	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1020626	12/08/2016 09:10	994361	Implementação		6 horas
Tarefa	1021717	Correção de defeitos referentes a alterar período aquisitivo	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/09/2016 08:17	994361	Implementação		65 horas 30 m
Tarefa	1025169	[Testes] Execução de Testes - 08/08 à 12/08	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 08:24	994361	Testes	12 horas	12 horas
Tarefa	1025173	[Testes] Re-testes (08/08 a 11/08)	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 08:26	994361	Testes	9 horas	9 horas
Tarefa	1025175	[Requisitos] Especificação de Requisitos - 08/08 à 12/08	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/08/2016 09:03	994361	Requisitos	13 h 27 m 36 s	17 h 17 m 24 s
Tarefa	1025182	[Gestão] Atualizações Sped Tabelas - 08/08 a 12/08	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 08:31	994361	Gestão de Configuração de Software	3 h 49 m 48 s	3 h 49 m 48 s
Tarefa	1026012	Corrigir defeito 1019250	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1019250	17/08/2016 10:54	994361	Implementação		4 horas
Tarefa	1027408	Correção do defeito 885144	Raphael Schumann	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		29/08/2016 18:34	994361	Implementação		64 horas 6 m
Tarefa	1027962	Corrigir defeito 1027940	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS	#1027940	18/08/2016 15:52	994361	Implementação		4 horas
Tarefa	1028589	Corrigir Mantis 0198377	Raphael Schumann	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/09/2016 13:55	994361	Implementação		44 h 7 m 12 s
Tarefa	1028919	Correção de mantis em produção	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/09/2016 08:17	994361	Implementação		59 horas 24 m
Tarefa	1029247	Corrigir mantis 0198347	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/08/2016 09:06	994361	Implementação		4 horas
Tarefa	1029774	Documentar Requisitos Afastamento	Gisely Cristina Maciel	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 16:01	994361	Requisitos		40 h 10 m 48 s
Tarefa	1029787	Realizar testes funcionais da repercussão do desligamento	Gisely Cristina Maciel	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		31/08/2016 15:01	994361	Testes		109 h 41 m 24 s
Tarefa	1030212	[Requisitos] Documentação de Requisitos - Afastamento (16/08 - 19/08)	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/08/2016 09:08	994361	Requisitos	7 h 41 m 24 s	7 h 41 m 24 s
Tarefa	1031233	[Métricas] Contagem de PF - Mantis 0198420	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 09:05	994361	Medição e Análise	2 horas	2 horas
Tarefa	1031559	Reunião de planejamento sobre Afastamento	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 11:22	994361	Implementação		2 horas
Tarefa	1035947	[Testes] Verificação dos Erros Corrigidos - 22/08	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		29/08/2016 08:19	994361	Testes	4 horas	4 horas
Tarefa	1035949	[Requisitos] Alteração de Requisitos - Mantis 198420	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		29/08/2016 08:20	994361	Requisitos	58 m 48 s	58 m 48 s
Tarefa	1035961	[Requisitos] Melhoria no Recibo de Férias - Empregado Desligado	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		29/08/2016 08:31	994361	Requisitos	3 horas	3 horas
Tarefa	1035977	[Requisitos] Verificar Problema Fechamento da Folha	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-921077-1.7.0-CONS		29/08/2016 08:42	994361	Requisitos	2 h 7 m 48 s	2 h 7 m 48 s
Tarefa	1038753	Corrigir Erros - Mantis e Alm	Eduardo Resende Gomes	Em Andamento	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/09/2016 10:42	994361	Implementação		43 h 2 m 24 s
Tarefa	929121	[GP] Gestão do Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-927069		01/06/2016 17:22	929065	Gestão de Projeto de Software		8 horas
Tarefa	929140	[Imp] Executar Demanda	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-927069		12/05/2016 12:33	929065	Implementação		8 horas
Tarefa	1026504	[Imp] Analisar solução para demanda	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-1011770		26/08/2016 10:41	1026503	Atividade Não Software	6 horas	6 horas
Tarefa	1026508	[APF] Realizar estimativa da demanda	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-1011770		18/08/2016 07:47	1026503	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	1026579	[GP] Gestão do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	eSocial-CON-1019803		26/08/2016 09:52	1026571	Atividade Não Software	16 horas	6 horas
Tarefa	1026580	[REQ] Apoiar o cliente na especificação de requisitos	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Em Andamento	eSocial-CON-1019803		22/08/2016 09:06	1026571	Atividade Não Software	80 horas	18 h 25 m 12 s
Tarefa	1026581	[REQ] Apoiar o cliente na especificação de requisitos	Gisely Cristina Maciel	Aberta	eSocial-CON-1019803		16/08/2016 17:41	1026571	Atividade Não Software	80 horas
Tarefa	1026001	[eSocial][1020935] Análise da demanda	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-1020935		26/08/2016 09:51	1025998	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	613392	[Sérgio Teixeira] Preparar para Reuniões com Caixa e MPE	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software	5 h 43 m 48 s	5 h 43 m 48 s
Tarefa	613401	[Sérgio Teixeira] Participar de Reuniões com Caixa	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software	8 horas	8 horas
Tarefa	614364	Villaschi - Participar de reuniões sobre Canal Caixa	Antonio Carlos Villaschi Filho	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software		40 horas
Tarefa	614602	Participação na reunião com a CEF para definições do Canal Caixa	Rodrigo Henriques Medeiro	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:53	614314	Atividade Não Software	18 horas	17 h 8 m 24 s
Tarefa	614973	Daniel - Participar de reuniões sobre Canal Caixa	Daniel Oliveira dos Reis	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:54	614314	Atividade Não Software		19 horas
Tarefa	615023	[Julio] Participação de reuniões com Equipe da Caixa, Comite Gestor e SMPE	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software	16 horas	16 horas
Tarefa	615182	Participação de reuniões com Equipe da Caixa, Comite Gestor e SMPE - Maurilio	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software		17 horas
Tarefa	615325	[Rosimeyre] - Reunião com a Caixa	Rosimeyre Alves Lacerda	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software	16 horas	16 h 55 m 48 s
Tarefa	618072	eSocial-CON-608103-Realizar Estimativa Inicial de PF- Viviane	Viviane de Oliveira Garcia Coutinho	Finalizada	eSocial-CON-608103		25/01/2016 17:44	614314	Atividade Não Software	16 horas	16 horas 30 m
Tarefa	623360	Participação na reunião com a Dataprev para definições da integração via TIBCO EMS	Rodrigo Henriques Medeiro	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:53	614314	Atividade Não Software	12 horas 15 m	12 h 13 m 48 s
Tarefa	623363	Otávio - Participar de reuniões sobre Canal Caixa	Otavio Martins Carreiro	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software		20 horas 30 m
Tarefa	625957	Revisar/Estudar Pendências com a Caixa	Daniel Oliveira dos Reis	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software		85 h 25 m 48 s
Tarefa	630719	[Sérgio Teixeira] Participar da Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-608103	#630714	20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software	24 h 2 m 24 s	24 h 2 m 24 s
Tarefa	632632	[Sérgio Teixeira] Elaborar Ata de Reunião	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	eSocial-CON-608103	#630714	20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software	3 h 58 m 12 s	3 h 58 m 12 s
Tarefa	634724	[Julio] Participar de reunião de definição de requisitos de integração com a CAIXA.	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-608103	#630714	20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software	12 horas	12 horas
Tarefa	664092	Alterar artefatos integração Serpro e Caixa	Daniel Oliveira dos Reis	Finalizada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software		3 horas
Tarefa	673427	Alterar Documentos Especificação Integração Caixa	Daniel Oliveira dos Reis	Cancelada	eSocial-CON-608103		20/09/2015 16:51	614314	Atividade Não Software
Tarefa	849206	Realizar análise da demanda de Apoio 846941	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	eSocial-APO-846941		19/02/2016 15:55	849205	Atividade Não Software	16 horas	12 horas
Tarefa	849208	Realizar análise da demanda de Apoio 846941	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-APO-846941		19/02/2016 15:56	849205	Atividade Não Software	8 horas	4 horas
Tarefa	893358	eSocial-CON-888990 - Tadeu	Luiz Tadeu Pontes	Finalizada	eSocial-CON-888990		15/04/2016 08:04	893302	Atividade Não Software		40 horas
Tarefa	981468	[eSocial-CON-971102] Realizar Estimativa Inicial de PF - Viviane	Viviane de Oliveira Garcia Coutinho	Finalizada	eSocial-CON-971102		28/06/2016 14:09	980949	Atividade Não Software	8 horas	6 horas 9 m
Tarefa	996073	Análise da demanda e Estimativa de PF	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-CON-978922		12/07/2016 18:58	996072	Atividade Não Software	8 horas	8 horas
Tarefa	861925	Tratar defeitos / Estudar o sistema	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		02/03/2016 15:50	374017	Implementação		59 horas 6 m
Tarefa	839306	Criar Rotina para Validação do CNO	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812470	05/02/2016 18:41	374017	Implementação		4 horas
Tarefa	810893	Atualizar para que no recebimento da apuração se verifique os códigos de receita por categoria da declaração no banco, hoje estão fixos os códigos de receita do doméstico.	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812470	04/02/2016 13:41	374017	Implementação	16 horas	19 horas
Tarefa	810909	Verificar no banco o campo tipo de guia, os códigos de receita pagos em DAE são somente os do doméstica e segurado especial ver nos requisitos tabela de créditos. Tem tributo da completa que está marcado como DAE.	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		01/02/2016 16:31	374017	Implementação	10 horas	2 horas
Tarefa	813745	Investigar e tratar erro e type initializer no Ambiente de Produção	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812467	18/01/2016 16:45	374017	Implementação		20 horas 18 m
Tarefa	813756	Altera o serviço para ser executado em 10 threads	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812469	29/01/2016 16:52	374017	Implementação		13 horas
Tarefa	813763	Testes WebService Caixa	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812466	05/02/2016 18:48	374017	Implementação		35 horas
Tarefa	815798	Alterar o Serviço ImportarArquivoIndicesCalculoAtraso para fazer a leitura do arquivo de indices enviado pela caixa sem validar a estrutura do XSD	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812466	11/01/2016 18:48	374017	Implementação		8 horas 30 m
Tarefa	816098	Alterar para utilizar ferramenta xsd2code	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812467	12/01/2016 10:24	374017	Implementação	24 horas	24 horas
Tarefa	816101	Otimizar carregamento de conteúdo estático (css, javascript, imagens)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		01/02/2016 10:06	374017	Implementação	16 horas	27 horas
Tarefa	819246	Efetuar testes manuais de regressão DCTF completa	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		16/02/2016 15:29	374017	Testes	52 horas	51 h 56 m 24 s
Tarefa	819256	Efetuar melhorias na escrita dos requisitos adicionando diagramas e melhorando formatação	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		16/02/2016 15:28	374017	Requisitos	50 horas	56 horas 6 m
Tarefa	815797	Alterar o serviço ImportarArquivoIndicesCalculoAtraso para fazer a importação através de um arquivo dentro da propria DLL	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812466	18/01/2016 16:57	374017	Implementação		8 horas
Tarefa	823725	Acompanhar problemas ocorridos no Ambiente de Produção	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812466	05/02/2016 18:49	374017	Implementação	40 horas	33 horas 12 m
Tarefa	826916	Analisando sugestões de Indices	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812472	01/02/2016 15:13	374017	Implementação	40 horas	39 horas 18 m
Tarefa	833922	Otimizar consultas na tela resumo de vinculações	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		01/02/2016 10:06	374017	Implementação	24 horas	22 horas 30 m
Tarefa	833937	Teste e publicação na produção	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812468	04/02/2016 15:44	374017	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	833948	Otimizar configuração e cache no Entity Framework	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		01/02/2016 10:16	374017	Implementação	24 horas	22 horas
Tarefa	833952	Implementar execução em pararelo na transmissão (geração do recibo e geração do arquivo de saída)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		04/02/2016 15:44	374017	Implementação	8 horas	8 horas
Tarefa	834735	Alterar os nomes dos bancos de dados da DCTF para o codigo de serviço 07543. E excluir os bancos de dados que não estão sendo utilizados,	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812472	01/02/2016 16:30	374017	Implementação	6 horas	6 horas
Tarefa	852412	Correção de defeitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		23/02/2016 08:43	374017	Implementação	56 horas	50 horas 51 m
Tarefa	810885	Validar o Dígito Verificador do CNO vindo na apuração (inclusive o CNO do detalhamento dos débitos)	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812470	05/02/2016 18:49	374017	Implementação	8 horas	3 horas 18 m
Tarefa	810871	[DCTFWeb][1.0.2] Gestao de Projetos	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		13/04/2016 14:21	374017	Gestão de Projeto de Software		88 horas
Tarefa	810873	Validar o Dígito Verificador dos CNPJ da apuração	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812470	03/02/2016 17:39	374017	Implementação	8 horas	8 horas
Tarefa	810878	Validar o Dígito Verificador dos processos administrativo e judicial de suspensão vindos da apuração	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812470	03/02/2016 17:42	374017	Implementação	8 horas	2 horas
Tarefa	778217	Alterar a forma de gravação de log	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-TRANS		04/03/2016 10:04	374017	Implementação		14 horas 57 m
Tarefa	877410	Pedir certificado de maquina e configurar os sites para funcionar com https para integração com ECAC	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#812470	16/03/2016 17:15	374017	Implementação		17 horas
Tarefa	880419	Correçao de defeitos - Edson	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		21/03/2016 09:32	374017	Implementação	200 horas	133 horas 36 m
Tarefa	852000	[MANTIS] Resolver relatos do Mantis	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		22/03/2016 16:26	374017	Implementação		25 horas 9 m
Tarefa	845557	Efetuar testes manuais na tela de Pesquisa - Darlene	Darlene de Meira Valle Dumont	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844273	21/03/2016 14:23	374017	Testes	10 horas	178 horas 36 m
Tarefa	850710	Efetuar testes manuais - MARCIA	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 09:58	374017	Testes	104 h 11 m 24 s	104 h 11 m 24 s
Tarefa	852440	Descomentar código fonte	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	23/02/2016 08:52	374017	Implementação	4 horas	3 horas 42 m
Tarefa	852418	Descomentar código do cadastro de créditos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844176	23/02/2016 08:45	374017	Implementação	16 horas	16 horas 30 m
Tarefa	852431	Descomentar código	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844226	23/02/2016 08:49	374017	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	852434	Descomentar código	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844272	23/02/2016 08:50	374017	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	852438	Descomentar código fonte	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844273	23/02/2016 08:51	374017	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	861825	Participar da reunião de planejamento	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		02/03/2016 15:26	374017	Gestão de Projeto de Software		2 horas
Tarefa	854229	Avaliar pendências, novas funcionalidades e possíveis alterações de requisitos na DCTF completa.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 10:10	374017	Requisitos	45 horas 36 m	45 horas 36 m
Tarefa	811019	No nome do arquivo de recibo da declaração PDF gerado utilizar o nome no formato "Recibo" + "_" +<sequencial do número recibo> Exemplo: Recibo_000000000000001	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844272	02/03/2016 14:35	374017	Implementação	10 horas	8 horas
Tarefa	857572	Tratar defeitos / Estudar o sistema	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		22/03/2016 16:30	374017	Implementação		125 h 14 m 24 s
Tarefa	861679	Participar da reunião de explicação dos requisitos do sistema	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		22/03/2016 16:26	374017	Implementação		15 h 28 m 12 s
Tarefa	871859	Correção de Defeitos	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#812470	21/03/2016 13:51	374017	Implementação	20 horas	35 horas
Tarefa	863744	Fazer repasse de requisitos e da aplicação para a equipe de testes	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 10:10	374017	Requisitos	7 horas 54 m	7 horas 54 m
Tarefa	865837	Criar uma tela de ticket erro para a DCTFCompleta, a tela de erro atual está customizada para o empregador doméstico	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		17/03/2016 15:06	374017	Implementação	10 horas	9 horas
Tarefa	868823	Verificar se a integração CNPJ está funcionando na homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		11/03/2016 09:53	374017	Implementação	3 horas	5 horas
Tarefa	871824	Verificar funcionamento do webservice da caixa no ambiente de produção e efetuar a carga dos indices de correção monetária	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#812470	11/03/2016 09:47	374017	Implementação	5 horas	8 horas
Tarefa	871843	Acompanhamento de problemas no ambiente de produção	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#812470	21/03/2016 13:51	374017	Implementação	20 horas	8 horas
Tarefa	880995	efetuar testes - MARCIA	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		23/06/2016 19:17	374017	Testes		75 h 12 m 36 s
Tarefa	934864	Correção de Defeitos	Helvecio Adilson de Oliveira	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		27/05/2016 18:51	374017	Implementação		36 h 3 m 36 s
Tarefa	942473	Desenvolver metodos para consulta de DARF'S e DAE'S pagos	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		20/05/2016 17:04	374017	Implementação		4 horas 12 m
Tarefa	951373	Atualizar rotina O07543CA - Rotina Cadastro CNPJ conforme requisitos do sistema DCTFWEB	Jair Mendes de Alkmim	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 17:43	374017	Implementação		12 horas
Tarefa	948449	Implementar relatório resumo de créditos	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374407	03/06/2016 16:17	374017	Implementação		39 horas 39 m
Tarefa	955848	Gravar na tabela DctfDeclaracao o código da unidade administrativa e utilizar valor na geração da guia de pagamento	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 14:59	374017	Implementação	4 horas	1 hora
Tarefa	912644	Desenvolver Rotina de Integração com o Sistema Procuracao Eletronica	Jair Mendes de Alkmim	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#903364	27/05/2016 12:02	374017	Implementação
Tarefa	933017	Participar da reunião de planejamento de sprint	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		10/05/2016 14:28	374017	Gestão de Projeto de Software		3 horas
Tarefa	933265	Efetuar testes manuais em geral no IE - Darlene	Darlene de Meira Valle Dumont	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		07/06/2016 14:52	374017	Testes	60 horas	131 horas
Tarefa	935296	Otimizar a integração como cálculo único para apurações com vários créditos	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#690703	01/06/2016 14:09	374017	Implementação		18 h 4 m 48 s
Tarefa	935308	Tratar defeitos	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		07/06/2016 11:23	374017	Implementação		31 h 7 m 48 s
Tarefa	935342	Correção de defeitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		10/06/2016 10:36	374017	Implementação	80 horas	84 horas 18 m
Tarefa	935627	Retirar a coluna CNPJ prestador e concatenar o cnpj prestador com a coluna código de receita na tela de vinculações	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		20/05/2016 17:32	374017	Implementação	4 horas	1 hora
Tarefa	938413	habilitar a funcionalidade do abatimento para a DCTF completa (somente após transmissão)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374402	31/05/2016 16:54	374017	Implementação	4 horas	5 horas
Tarefa	940403	Criar massa de testes de apurações e carregar dados no SPI	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		03/06/2016 09:26	374017	Testes	41 horas 21 m	41 horas 21 m
Tarefa	941039	Implementar relatório resumo de débitos	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374407	03/06/2016 16:17	374017	Implementação		33 h 14 m 24 s
Tarefa	941389	Criar apuração de débitos com 1350 linhas e testar	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#903248	23/05/2016 18:47	374017	Testes	8 horas	8 h 38 m 24 s
Tarefa	941944	[DCTF][GP][1.0.3][IT4] Acompanhamento do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		20/07/2016 09:29	374017	Gestão de Projeto de Software	40 horas	48 horas
Tarefa	943288	retorno da rotina do cnpj quando nao tiver o cpf do contato verificar retornar um erro especifico	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		27/05/2016 16:54	374017	Implementação	6 horas	12 horas
Tarefa	943298	Apagar tabela RestricaoCreditoTributario	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		20/05/2016 16:34	374017	Implementação	4 horas	1 hora
Tarefa	943305	Definir constantes para os ambientes no controladoracesso	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 14:09	374017	Implementação	4 horas	1 hora
Tarefa	946441	Limitar o valor máximo de guia a ser gerada em R$ 999.999.999,99	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 13:29	374017	Implementação	8 horas	2 horas
Tarefa	908506	Desenvolver rotina SQLADA para integração com a rotina natural N03200WZ que retorna os dados do histórico de um CNPJ	Jair Mendes de Alkmim	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374444	01/06/2016 17:50	374017	Implementação		39 horas
Tarefa	909008	Fazer integração com a rotina de histórico do CNPJ	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374444	20/05/2016 17:10	374017	Implementação		41 h 3 m 36 s
Tarefa	974418	Implementar relatório de crédito	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	#374407	11/07/2016 15:41	374017	Implementação		47 h 7 m 12 s
Tarefa	943314	Verificar métodos que não precisam retornar bool e alterar para void	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		08/07/2016 14:42	374017	Implementação	0 horas
Tarefa	962072	Verificar Índices de Atualização monetária FGTS(referente ao mês de Junho) Ambientes de Produção e Homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/07/2016 17:33	374017	Implementação		12 horas 18 m
Tarefa	975366	Correção de Erros	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/07/2016 17:33	374017	Implementação	40 horas	23 h 10 m 48 s
Tarefa	955898	Implementar Relatório de Débito	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	#374407	20/06/2016 16:31	374017	Implementação		60 h 51 m 36 s
Tarefa	958340	Limitar a chamada ao webservice RDOC quando a declaração tiver mais de 500 linhas. Bloquear o botão e quando passar o mouse exibir a mensagem "Prezado Contribuinte, sua declaração é muito extensa, realize a importação por número de guia."	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 17:16	374017	Implementação	5 horas	1 hora
Tarefa	961105	Colocar um nome padrão para OS pdf GERADOS para Download	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	#958633	11/07/2016 15:42	374017	Implementação	10 horas	2 horas
Tarefa	961131	Carregar CNPJ na base histórica	Fernando Cesar de Magalhaes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		08/06/2016 15:07	374017	Implementação		17 horas
Tarefa	962075	Reunioes da Iteração	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/07/2016 17:34	374017	Implementação		2 horas
Tarefa	963024	Participar das reuniões da iteração	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		11/07/2016 15:46	374017	Gestão de Projeto de Software		4 horas
Tarefa	964719	incluir a natureza jurídica 232-1 - "SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGADOS" em nossa base, com pode transmitir por filiar igual a N	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 16:39	374017	Implementação	1 hora	30 m
Tarefa	966308	MARCIA - Efetuar Testes Manuais e atualizar massa de testes	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		08/07/2016 18:19	374017	Testes	100 horas	98 h 7 m 48 s
Tarefa	976106	Corrigir defeitos	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		11/07/2016 15:41	374017	Implementação		58 h 10 m 48 s
Tarefa	979619	Correção de defeitos - Edson	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		15/07/2016 11:03	374017	Implementação	160 horas	139 horas 39 m
Tarefa	982038	Relatório de Crédito por Documento	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	#374407	15/07/2016 11:03	374017	Implementação	40 horas	15 horas 54 m
Tarefa	986418	Realizar Automatização de Testes Funcionais	Arthur Henrique Alvim	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		06/09/2016 15:04	374017	Testes		342 horas 42 m
Tarefa	988358	Especificar requisitos da MAED	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		08/07/2016 18:19	374017	Requisitos	100 horas	71 h 36 m 36 s
Tarefa	661863	Implementar gravação do log em arquivo	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844271	13/04/2016 09:43	374017	Implementação		22 h 22 m 12 s
Tarefa	891111	Criar componente para importação(tela) para importação de DARF por número	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844282	06/04/2016 17:23	374017	Implementação	16 horas	28 horas
Tarefa	891987	Ajustar o cadastro e a importação de depósitos para levar em consideração o tipo do processo de suspensão	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844271	11/04/2016 09:43	374017	Implementação	20 horas	7 horas 30 m
Tarefa	897960	Implementar camada para separar tributos da guia	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#881303	06/04/2016 13:56	374017	Implementação	24 horas	24 horas
Tarefa	900156	Participar da reunião de especificação do sistema	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		08/04/2016 08:04	374017	Gestão de Projeto de Software		8 h 10 m 48 s
Tarefa	900157	Estudar e analisar alternativas para a implementação de log em arquivo e substituição do componente ABCPdf	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		14/04/2016 08:51	374017	Implementação		94 h 51 m 36 s
Tarefa	900165	Reuniões da iteração	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		08/04/2016 08:07	374017	Gestão de Projeto de Software	8 horas	8 horas
Tarefa	901800	Criar componente para integração com DJE-RDOC	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844282	13/04/2016 16:59	374017	Implementação		14 horas 18 m
Tarefa	902005	Reunião especificação com cliente RFB	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		11/04/2016 09:30	374017	Requisitos	30 horas	29 horas 18 m
Tarefa	902062	Correção de defeitos - Edson	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		13/04/2016 16:39	374017	Implementação	24 horas	21 horas
Tarefa	854909	Propor solução para a transmissão em lote	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844271	06/04/2016 13:59	374017	Implementação	24 horas	16 horas
Tarefa	878623	Efetuar a cópia dos débitos da apuração de diferente sistema usuário para uma mesma categoria	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#878617	29/03/2016 15:32	374017	Implementação	24 horas	27 horas
Tarefa	880998	verificar implementação se a chamada ao webservice rdoc está sendo feita para DJE e DARF	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844282	31/03/2016 09:38	374017	Implementação		4 horas
Tarefa	881000	Revisar BACKLOG e incluir os itens referentes as melhorias do projeto para recebimento de múltiplas apurações.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#878617	11/04/2016 18:28	374017	Requisitos		8 horas
Tarefa	881362	Entrar em contato com a equipe da RTA sobre nova proposta para substituir o ABCPDF	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844243	24/03/2016 17:01	374017	Implementação		8 horas
Tarefa	881406	atualizar banco de homologação e organizar scripts para envio (homologação e produção)	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844271	07/04/2016 15:42	374017	Implementação
Tarefa	882262	otimizar a chamada para habilitar o botão retificar	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844271	11/04/2016 14:33	374017	Implementação	4 horas	2 horas
Tarefa	882889	Participar da reunião de planejamento	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		08/04/2016 08:04	374017	Gestão de Projeto de Software		3 horas
Tarefa	882937	Avaliar para gerar 2 guias no mesmo PDF na junção (DARF de aferição junto com os DARF de folha), inclusive por NI e Categoria	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#881303	24/03/2016 17:00	374017	Implementação		4 horas
Tarefa	884830	Avaliar mudanças em requisitos para atender o REINF	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		11/04/2016 09:32	374017	Requisitos	80 horas	80 horas 3 m
Tarefa	885063	verificar no arquivo de saída se as datas do registro A500 estão sendo gravadas corretamente. Gravar as datas de pagamento e vencimento importadas do RDOC.	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844282	06/04/2016 17:24	374017	Implementação	20 horas	17 horas
Tarefa	885766	Reunioes da Iteracao e Planejamento	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844282	08/04/2016 19:00	374017	Implementação		25 horas 18 m
Tarefa	891098	Acompanhar WebService da caixa nos ambientes de Produção e Homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844271	13/04/2016 16:58	374017	Implementação	16 horas	11 horas
Tarefa	846855	Retirar os tributos do grupo do FGTS da exibição da funcionalidade "Tabela de vinculação" para ordenação	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#844271	29/03/2016 18:35	374017	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	1015363	Revisar a contagem de PF após questionamentos do cliente - Viviane	Viviane de Oliveira Garcia Coutinho	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160		04/08/2016 15:34	374017	Gestão de Projeto de Software		10 horas
Tarefa	405360	(T) Testar manutenção da vinculação	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374433	24/02/2015 14:36	374017	Testes	0 horas
Tarefa	855828	Realizar Testes Funcionais	Arthur Henrique Alvim	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160		03/05/2016 18:25	374017	Testes		143 horas
Tarefa	456089	Débito tecnico: Criar objeto para ler o parâmetro data atual - ambiente de desenvolvimento(avaliar para retirar)	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#525700	03/06/2015 16:52	374017	Implementação	0 horas
Tarefa	404850	Criação da pagina de configuração das vinculações (Exibição da tabela)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374433	24/02/2015 16:21	374017	Implementação	16 horas	8 horas
Tarefa	404853	Ordenamento horizontal dos créditos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374433	24/02/2015 16:21	374017	Implementação	10 horas	5 horas
Tarefa	404855	Ordenamento vertical dos débitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374433	24/02/2015 16:22	374017	Implementação	10 horas	5 horas 18 m
Tarefa	404858	Persistir o ordenamento criado pelo usuário	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374433	09/02/2015 15:24	374017	Implementação	8 horas	9 horas 36 m
Tarefa	404985	Definir formatação com CSS e possivel ajuste do XSLT	Arthur Prado de Franca Junior	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374404	07/01/2015 16:14	374017	Implementação
Tarefa	405223	Acompanhamento do Projeto - Helvecio	Helvecio Adilson de Oliveira	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160		04/05/2016 08:49	374017	Gestão de Projeto de Software		31 horas
Tarefa	405311	Integração da interface de transmissão com a interface do AssinaDoc	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		25/08/2015 19:58	374017	Implementação	0 horas
Tarefa	405590	Acompanhamento do Projeto - Edson	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160		28/07/2016 16:13	374017	Gestão de Projeto de Software		46 horas 30 m
Tarefa	405653	Adaptar a aplicação de vinculação automática para utilizar o padrão do contribuinte	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374433	11/02/2015 15:21	374017	Implementação	8 horas	4 horas
Tarefa	421496	Participar de reunião com cliente RFB - Integração DCTF com sistemas eSocial e Reinf	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160		07/01/2015 16:19	374017	Requisitos	16 horas	16 horas
Tarefa	424916	GQS-Revisao bimestral-Beth	Maria Elizabeth Greco	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		23/12/2014 11:32	374017	Garantia da Qualidade de Software
Tarefa	424980	GQS-Revisao em dezembro-DCTFWeb-370057 - Beth	Maria Elizabeth Greco	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160		07/01/2015 16:15	374017	Garantia da Qualidade de Software	6 horas	6 horas
Tarefa	434759	Ler dados da sessao do e repassar para a Dctf esocial (padrao interface DCTFWEB)	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		26/03/2015 14:31	374017	Implementação
Tarefa	437979	DCTF-Web-370057-COD-1160 - Gestão do projeto	Joao Paulo de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160		05/06/2015 11:24	374017	Gestão de Projeto de Software		4 horas
Tarefa	456020	Criar/atualizar rotina grande porte e catalogar	Maria Isabel Soares Mourao	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374444	20/04/2015 09:41	374017	Implementação	20 horas
Tarefa	488234	Revisao de GQS DCTF-Web-370057 Beth fev/15	Maria Elizabeth Greco	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160		26/02/2015 15:56	374017	Garantia da Qualidade de Software	5 horas	5 horas
Tarefa	519352	Integrar com a rotina de histórico do CNPJ	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		20/08/2015 15:41	374017	Implementação	0 horas
Tarefa	519365	Verificar as regras que utilizam a informação histórica(situação e município )	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160	#374444	20/08/2015 15:41	374017	Implementação	0 horas
Tarefa	598961	Criar relatório de débitos	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		20/08/2015 15:39	374017	Implementação	0 horas
Tarefa	661889	Testar o comportamento da interface com apuração com 10000 débitos e implementar melhorias/correção de erros	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		25/08/2015 19:57	374017	Implementação
Tarefa	661953	Teste do envio de apuração com 10000 débitos	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		25/08/2015 19:57	374017	Implementação
Tarefa	661962	Adaptar componente para ser utilizado para abater DARF	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		25/08/2015 19:57	374017	Implementação
Tarefa	665062	Implementar a regra de DCOMP previdenciária	Edson Caminhas Gomes	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160		25/08/2015 19:57	374017	Implementação
Tarefa	694718	Realizar contagem SS 370057	Daniel Augusto Tarcia Andreazzi	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160		01/09/2015 10:33	374017	Gestão de Projeto de Software		20 horas 42 m
Tarefa	912678	Escrever EUI - Rotina de Integração com o Sistema Procuracao Eletronica	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903364	20/04/2016 15:58	374017	Implementação		8 horas
Tarefa	551233	Colocar exclusivo o filtro de "em andamento" (avaliar com a RFB) para não precisar acionar o serviço do lançamento e colocar o limite de registros a ser exibido na tela de filtros	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 16:40	374017	Implementação	4 horas
Tarefa	914748	Corrigir defeitos / Adaptar (verificar e implementar as regras) e testar o projeto para recebimento de múltiplas apurações	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		10/05/2016 11:35	374017	Implementação		87 h 29 m 24 s
Tarefa	915262	Aplicar regras de registro no recebimento da apuração	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	03/05/2016 09:36	374017	Implementação	30 horas	20 horas
Tarefa	917395	Realizar estimativas de ponto de função	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 18:32	374017	Gestão de Projeto de Software	30 horas	38 h 59 m 24 s
Tarefa	917506	[DCTF][GP][1.0.3][IT3] Acompanhamento do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		18/05/2016 14:23	374017	Gestão de Projeto de Software	40 horas	20 horas
Tarefa	920820	Efetuar testes manuais em geral no IE - Darlene	Darlene de Meira Valle Dumont	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		10/05/2016 16:02	374017	Testes	60 horas	70 h 13 m 48 s
Tarefa	923075	Atualizar URLs da DCTF Web para compatibilizar com eSocial Domestica	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		02/05/2016 17:35	374017	Implementação	2 horas	3 horas
Tarefa	925267	Otimização consultas no serviço Recebimento Apuração de Débitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	09/05/2016 14:13	374017	Implementação	24 horas	24 horas
Tarefa	925278	Implementar utilização de cache no serviço Recebimento Apuração de Débitos	Edson Caminhas Gomes	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		09/05/2016 14:07	374017	Implementação	0 horas
Tarefa	925285	Implementar utilização de cache no serviço Recebimento Apuração de Débitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	09/05/2016 14:13	374017	Implementação	16 horas	14 horas
Tarefa	927521	MARCIA - Efetuar testes funcionais	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		09/05/2016 17:24	374017	Testes	21 h 47 m 24 s	21 h 47 m 24 s
Tarefa	902839	Realizar Automatização de Testes Funcionais	Arthur Henrique Alvim	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		22/08/2016 14:54	374017	Testes		376 h 50 m 24 s
Tarefa	905964	Criar componente para integração com DJE-RDOC	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#374417	18/04/2016 09:47	374017	Implementação		28 horas
Tarefa	905971	Acompanhar WebService da caixa nos ambientes de Produção e Homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#905502	06/05/2016 15:46	374017	Implementação		3 horas
Tarefa	905975	Reunioes da Iteração da Iteração 3, release 1.0.3	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		10/05/2016 14:27	374017	Implementação		16 horas 18 m
Tarefa	906264	Escrever Requisitos Múltiplas Apurações	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 17:31	374017	Requisitos	50 horas	56 horas 12 m
Tarefa	906267	Redigir ata da reunião de especificação das múltiplas apurações e MAED	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		14/04/2016 09:35	374017	Requisitos	8 h 39 m 36 s	8 h 39 m 36 s
Tarefa	908238	Tratamento indicador de retificação, indicador de conteúdo e indicador de zerada	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	18/04/2016 10:19	374017	Implementação	2 horas	1 hora 30 m
Tarefa	908239	Alteração para realizar vinculação de todos os créditos no recebimento da apuração	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	18/04/2016 10:22	374017	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	908240	Bloquear o recebimento de deduções de acordo com o sistema usuário	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	28/04/2016 10:12	374017	Implementação	6 horas	10 horas
Tarefa	908241	Tratar indicador de transmissão imediata para o empregador doméstico e desconsiderar nas outras categorias	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	18/04/2016 10:23	374017	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	908242	Alterar arquivo de saída para conter identEfd e o sistema usuário	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903367	04/05/2016 16:41	374017	Implementação
Tarefa	908243	Limitar o recebimento de códigos de receita da apuração por sistema usuário	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	28/04/2016 10:14	374017	Implementação	5 horas	11 horas
Tarefa	908244	Alterar o serviço de autenticação para tratar identEfd do sistema usuário da DCTF	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	28/04/2016 10:15	374017	Implementação	3 horas	6 horas
Tarefa	908251	Alterar para permitir seleção de DAE acumulado e gerar a guia não acumulada	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903364	03/05/2016 13:28	374017	Implementação		17 horas
Tarefa	908252	Chamada da emissão de guia integral na tela de vinculações	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903366	03/05/2016 13:27	374017	Implementação	6 horas	16 horas
Tarefa	909090	Reunião do projeto - Edson	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		09/05/2016 14:14	374017	Gestão de Projeto de Software	32 horas	4 horas
Tarefa	909111	Atualizar tabela de créditos tributários com Categoria da declaração e Sistema Emissor.	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903361	18/04/2016 10:27	374017	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	911686	Apoiar as estimativas de pontos de função da DCTF - Viviane	Viviane de Oliveira Garcia Coutinho	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		17/05/2016 17:05	374017	Medição e Análise	24 horas	37 h 22 m 48 s
Tarefa	911883	Participar das reuniões técnicas	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		10/05/2016 11:35	374017	Análise e Projeto		9 horas
Tarefa	911956	Verificar o porque a rotina da Procuração Eletrônica não está funcionando	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#903364	20/04/2016 15:56	374017	Implementação		7 horas
Tarefa	883553	Efetuar testes manuais em geral - Darlene	Darlene de Meira Valle Dumont	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		10/05/2016 16:10	374017	Testes	60 horas	195 h 9 m 36 s
Tarefa	844232	Alterar componente de geração de PDF (Remover ABCpdf)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	#905502	20/04/2016 09:56	374017	Implementação		28 h 25 m 48 s
Tarefa	924645	Alterar tela de seleção da DCTF conforme requisitos - Incluir situações: Em Processamento e Indevida - Excluir situação: Excluida - Adicionar opcao de expandir/recolher o filtro de situação da declaração - Adicionar lista de outorgantes	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		06/05/2016 15:54	374017	Implementação	20 horas	27 horas 48 m
Tarefa	1031119	Carregar Arquivo de Indices de calculo de juros e multa mes de agosto no ambiente de produção e homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		22/08/2016 18:51	374017	Implementação		2 h 28 m 12 s
Tarefa	810901	Solicitar a equipe do esocial que limpe a chamada do serviço de emissão de guia por ID, hoje além do ID da apuração estão passando a lista de débitos e nossa aplicação ignora, assim a chamada ficaria mais limpa e o xml enviado bem menor.	Não Designado	Aberta	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/07/2016 14:49	374017	Implementação	10 horas
Tarefa	1031122	Configurar Ambiente de Homologação DCTFWEB - Modulo Completo	Helvecio Adilson de Oliveira	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		02/09/2016 18:44	374017	Implementação		81 h 24 m 36 s
Tarefa	1031123	Correção de erros	Helvecio Adilson de Oliveira	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		02/09/2016 18:43	374017	Implementação		63 horas
Tarefa	1016073	Verificar pendências nos requisitos em relação a validação Comprot para empresas sucessora/sucedida	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992935	08/08/2016 19:21	374017	Requisitos	8 horas	11 horas 30 m
Tarefa	1016076	Testar e liberar para verificação do cliente os defeitos da homologação passada que foram corrigidos pela equipe de desenvolvimento nesta iteração/ migrar os defeitos da iteração passada para a iteração atual.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		04/08/2016 19:09	374017	Homologação	4 horas	4 horas
Tarefa	1016078	Efetuar revisão das estimativas de ponto de função da DCTF em conjunto com o escritório de métricas	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		04/08/2016 18:52	374017	Medição e Análise	4 horas	2 horas
Tarefa	1018794	Efetuar testes da iteração	Marcia Maria Lopes de Sousa	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		06/09/2016 16:52	374017	Testes	50 horas	91 h 38 m 24 s
Tarefa	1020985	Criar certificados e planilha para teste eCAC	Marcia Maria Lopes de Sousa	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		24/08/2016 14:04	374017	Testes	20 horas	19 h 5 m 24 s
Tarefa	1028913	Implementar função chamando o novo WS COMPROT	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992935	23/08/2016 15:02	374017	Implementação		30 h 3 m 36 s
Tarefa	1028926	Obter informações quanto a integração DCTFWeb / COMPROT	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992935	18/08/2016 17:28	374017	Implementação		7 h 32 m 24 s
Tarefa	1028929	Solicitar carga de dados COMPROT nos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992935	18/08/2016 17:28	374017	Implementação		1 hora
Tarefa	1028931	Testar a integração COMPROT / DCTFWeb	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992935	05/09/2016 14:44	374017	Implementação		32 h 8 m 24 s
Tarefa	1036835	Efetuar a análise de impactos da alteração de requisitos para o recebimento de declarações de órgão públicos	Marcia Maria Lopes de Sousa	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		06/09/2016 16:54	374017	Requisitos	20 horas	23 horas 18 m
Tarefa	955869	Refatorar validação do número do processo administrativo no método ValidarSuspensoesRegistroA020 da classe DctfValidator.	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/08/2016 15:33	374017	Implementação	0 horas	1 hora
Tarefa	961438	Efetuar testes manuais em geral - Darlene	Darlene de Meira Valle Dumont	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		05/09/2016 14:41	374017	Testes	60 horas	341 horas 57 m
Tarefa	997714	Corrigir defeitos / Otimizar código	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		05/09/2016 14:44	374017	Implementação		176 h 22 m 12 s
Tarefa	999325	Implementar programa executável para o processamento de contingência no envio de declaração	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992933	20/07/2016 08:50	374017	Implementação		15 h 10 m 48 s
Tarefa	1000336	Criar serviço recuperar Dctf	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992929	20/07/2016 10:57	374017	Implementação	16 horas	13 horas
Tarefa	1001871	[DCTF][GP][1.0.4][IT1] Acompanhamento do projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		26/08/2016 10:05	374017	Gestão de Projeto de Software	60 horas	22 horas
Tarefa	1002044	Criar aplicacão no servidor de teste e validação	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992929	20/07/2016 10:57	374017	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	1002066	Configurar publicação no Jenkins	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992929	20/07/2016 10:58	374017	Implementação	3 horas	2 horas
Tarefa	1002124	Corrigir erros no serviço	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992936	20/07/2016 12:15	374017	Implementação	8 horas	2 horas
Tarefa	1002126	Configurar publicação no jenkins	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992936	20/07/2016 12:15	374017	Implementação	3 horas	1 hora
Tarefa	1002620	Refatorar integração com o ECAC	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	26/07/2016 13:54	374017	Implementação	16 horas	25 horas
Tarefa	1006177	Correção de defeitos	Edson Caminhas Gomes	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		05/08/2016 09:11	374017	Implementação	40 horas	56 horas 24 m
Tarefa	1006182	Implementar serviço para gravação de log	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	05/08/2016 09:09	374017	Implementação	24 horas	31 horas
Tarefa	1012529	Retirar integração CNO dos requisitos	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992927	02/08/2016 14:38	374017	Requisitos	1 hora	1 hora
Tarefa	1012586	Efetuar avaliação do arquivo de guia única e impactos das mudanças solicitadas pela Caixa	Marcia Maria Lopes de Sousa	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		02/08/2016 14:37	374017	Requisitos	20 horas	16 horas 18 m
Tarefa	1014083	Incluir os novos códigos de receita de IRRF nas bases de desenvolvimento, teste e homologação da DCTFCompleta	Edson Caminhas Gomes	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		05/08/2016 11:14	374017	Implementação	4 horas
Tarefa	943272	verificar o namespace default dos webservices nossos	Não Designado	Aberta	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/07/2016 14:50	374017	Implementação	5 horas
Tarefa	943280	melhorar tratamento de erro na integração com o SENDA	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/08/2016 15:32	374017	Implementação
Tarefa	943319	avaliar em uma máquina sem nenhum certificado instalado se vai pedir para confiar no certificado do serpro porque a ac certificadora do SERPRO não vem por default instalada nas maquinas, pode se avaliar primeiro utilizar o https com outro protocolo sem ser ac certificadora do SERPRO(raiz)	Não Designado	Aberta	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		08/07/2016 14:50	374017	Implementação	8 horas
Tarefa	998754	Reunioes da iteração	Helvecio Adilson de Oliveira	Em Andamento	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		22/07/2016 08:47	374017	Implementação	8 horas	8 horas
Tarefa	636542	Elaborar/encaminhar justificativa técnica sobre a performance da rotina de integração com o sistema de procuração eletrônica	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Implementação		4 horas
Tarefa	636487	gravar detalhamento informações DAE gerado, recuperar número da guia (avaliar a gravação em tabela separada)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635652	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	16 horas	10 horas 30 m
Tarefa	636546	Videoconferência de especificação com equipe RFB	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Requisitos	4 horas	2 horas 30 m
Tarefa	637108	Reuniões	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Gestão de Projeto de Software	2 horas	2 horas
Tarefa	637589	Atualizar código de categoria conforme a tabela SIEF (no banco, serviço e aplicação)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635646	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	637599	criar novos códigos de receita do FGTS na tabela de tributos e de priorização	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635646	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	643343	Acertos em regras de negócio e validações	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635643	06/01/2016 17:21	811352	Implementação		3 horas
Tarefa	644231	Ajustar a tela de vinculações para exibição dos grids simplificado e misto	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635647	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	16 horas	17 horas
Tarefa	644247	ajustar a tela de seleção de DCTF para (não habilitar a opção para emitir DARF se na apuração houverem tributos pagos em DAE)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635647	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	645565	Criar componente para emissão da guia recisória	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635651	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	16 horas	25 horas
Tarefa	645567	Criar componente para emitir DAE apartir do identificador da apuração de débitos	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635651	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	16 horas	21 horas 24 m
Tarefa	649656	Criar arquixo XSD para recebimento das informações para emissão da guia de pagamento e xml para testes	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635651	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	3 horas	4 horas
Tarefa	649667	Validar O XML das informações para emissão da guia de pagamento	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635651	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	652537	contato equipe SIEFRDOC	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	4 horas	2 horas
Tarefa	652597	Alterações no componente GerarGuiaPagamentoService para emissão da guia da recisória	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635651	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	8 horas	8 horas
Tarefa	654412	Correção de defeitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Implementação	24 horas	26 horas
Tarefa	655678	Ajustar configurações do projeto Interface consulta log	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	656369	Interface para consulta de Log	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Implementação	24 horas	21 horas
Tarefa	659542	Ajustar todos os campos valor da aplicação para 15 inteiros e 2 decimais. Solicitação do lançamento e Fiscel.	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Implementação	3 horas	1 hora 30 m
Tarefa	660072	efetuar testes manuais	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Testes	7 horas 48 m	7 horas 48 m
Tarefa	563157	No recebimento apuração de débitos buscar somente uma vez todas as declarações do mesmo PA	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	Implementação	8 horas	3 horas
Tarefa	635670	[GP] Acompanhar projeto - Iteração 08	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:22	811352	Gestão de Projeto de Software	30 horas	18 horas
Tarefa	636308	Criar detalhamento de informações do FGTS no xsd	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635643	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	12 horas	4 horas
Tarefa	636315	atualizar o serviço de recebimento da apuração incluindo detalhamento FGTS	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635643	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	16 horas	10 horas 6 m
Tarefa	636318	gravar o detalhamento do FGTS	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635643	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	8 horas	6 horas
Tarefa	636320	criar novo grid do simplificado, abrir expandido	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635647	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	7 horas	6 horas 30 m
Tarefa	636328	customizar menu, tabela de resumo (retirar)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635647	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	636449	- validar navegação páginas internas (cadastro, lista DCTF) ou não colocar na build doméstica	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635647	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	636454	criar botão para acesso a funcionalidade de abatimento (somente se DAEs gerados anteriormente)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635647	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	30 m	30 m
Tarefa	636456	- FGTS só poderá ser selecionado o grupo	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635647	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	636457	criar tipo pagamento (dae, darf) na tabela de ct	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635646	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	30 m	30 m
Tarefa	636458	conferir/incluir os códigos na tabela de priorização	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635646	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	636459	criar tabela para detalhamento de débitos do FGTS por cpf/matricula	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635646	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	10 horas	4 horas 18 m
Tarefa	636463	Interface Seleção empregados FGTS	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	16 horas	14 horas 30 m
Tarefa	636468	Gravar a seleção de empregados	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	6 horas	4 horas
Tarefa	636470	abater valores de fgts anterior da lista de empregados	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:22	811352	Implementação	16 horas	19 horas
Tarefa	636472	bloquear a edição de valor do grupo FGTS, ao selecionar empregado selecionar todos os CTs	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	636481	-implementar as regras de cálculo da contingência para encargos do FGTS	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635649	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	6 horas	7 horas 30 m
Tarefa	636486	chamada senda (identificar se DAE ou DARF)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635649	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	636496	Quando a guia for DAE liberar a emissão de DAE <10 reais	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635650	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	636501	avaliar solução para a guia rescisória	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635651	06/01/2016 17:21	811352	Análise e Projeto	3 horas	3 horas
Tarefa	636506	criar serviço para a geração de guia	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635651	06/01/2016 17:21	811352	Implementação	4 horas	14 horas
Tarefa	636519	Documentar Requisitos	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Requisitos	80 horas	69 h 19 m 48 s
Tarefa	636533	Revisar DAS e DASI	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Análise e Projeto		5 horas
Tarefa	671451	Carregar a tabela de TR enviada pela equipe CAIXA em nossa aplicação.	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661591	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	553099	Retirar do catalogo a rotina existente e verificar permissões para acesso ao file	Maria Isabel Soares Mourao	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661674	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	8 horas	2 horas
Tarefa	673552	Atualizar requisitos módulo simplificado	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Requisitos	40 horas	37 horas 18 m
Tarefa	673762	RTA DCTF WEB	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	675948	Gravar os dados vindos do RDOC na base de dados	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#374419	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	12 horas	12 horas 36 m
Tarefa	677269	Criar casos de teste das iterações 07,08 e 09 e criar links para os requisitos.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Testes	8 horas	6 horas 54 m
Tarefa	678352	Passar a tratar na consulta de caracteristicas o numero de documentos que podem ser importados	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#374419	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	2 horas	4 horas
Tarefa	681826	Reunião para discussao das integrações	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661591	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	4 horas	2 horas
Tarefa	681838	Efetuar testes manuais iteração 9	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Testes	25 horas 18 m	25 h 7 m 12 s
Tarefa	681839	Participacao GRS DCTF WEB	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661674	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	683970	Conferir os cálculos da contingência do FGTS da aplicação com o manual da CAIXA. Gerar print das telas e guias do resultado com sucesso para avaliação da CAIXA(email com o resultado dos testes).	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Testes	8 horas	6 horas 51 m
Tarefa	684416	Criação de scripts modelos para abertura das RDM's de Homologação da DCFTWEB	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661674	06/01/2016 17:27	811352	Homologação	10 horas	16 horas
Tarefa	661675	Persistir o indicador da forma de calculo dos encargos	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661674	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	5 horas	6 horas 18 m
Tarefa	661844	Gravar no Log XML chamada das integração com o Senda, Comprot, SIEFI, RDOC, Geração de DAE quando retornar alguma mensagem de erro de negócio	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	661855	Verficar se está gravando log informações quando Fibra, Cálculo único, e outras rotinas retornam mensagem de erro de negócio	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	661857	Na tela de erro da DCTF Web exibir número de ticket	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	30 m	30 m
Tarefa	661862	Implementar geração de script para importação da declaração para teste	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	8 horas	5 horas
Tarefa	661866	Criar método genérico para gravar log nos serviços	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	6 horas	6 horas
Tarefa	661871	Alterar captura de exceções de banco de dados para obter mais informações sobre o erro	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	661888	Verificar recursos e a possibilidade de utilizar o tipo de projeto web performance and load test do Visual Studio para teste de performance	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Implementação
Tarefa	661899	Gravar no log sql enviado para o banco de dados - somente quando ocorre na inserção ou atualização de dados	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	6 horas	6 horas
Tarefa	661901	Adaptar modal de exibição XMl Apuração de Débitos para exibir XML de chamada dos serviços	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	661950	Implementar serviço para gravação de log - será utilizado pela serviço de autenticação que não tem acesso ao banco de dados	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661713	06/01/2016 17:27	811352	Implementação
Tarefa	661958	Criar a coluna com informação de confirmação de pagamento	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#610926	06/01/2016 17:27	811352	Implementação
Tarefa	661959	Alterar a consulta e exibir os dados vindos do RDOC e não da base DCTF	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#610926	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	661965	Adaptar modal para não exibir label e outras informações quando não tem pagamentos confirmados	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#610926	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	662085	Criar interface de teste para exibição dos valores enviados na geração da guia de pagamento	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Implementação
Tarefa	662702	Correção de defeitos - Edson	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Implementação	40 horas	78 horas
Tarefa	663136	Guias com confirmação de pagamento no RDOC já iniciar marcada	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	663198	Adequações Interface Modal Abater Pagamentos Anteriores	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	664928	Reunioes	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661674	06/01/2016 17:27	811352	Gestão de Projeto de Software	6 horas	3 horas
Tarefa	665067	DAE de 13 salário incluir no campo observações "13º salário"	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	665277	Reunião com cliente RFB de 28 a 31	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Requisitos	40 horas	26 horas 18 m
Tarefa	665286	Integrações - Criar base de teste e participar de audioconferência junto as equipes SENDA/RDOC	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Requisitos	11 h 49 m 12 s	11 h 49 m 12 s
Tarefa	646743	Ajustar o serviço para permitir receber apuração com indZerada=0 mesmo quando houver códigos de receita do grupo do FGTS	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Implementação	6 horas	3 horas
Tarefa	657832	Teste webservice de importação DAE/DARF	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661674	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	20 horas	21 horas
Tarefa	661652	Acompanhar com equipe do RDOC tratamento para periodo de apuração acumulado	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661651	06/01/2016 17:27	811352	Implementação
Tarefa	661653	Validar integração com eSocial	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661651	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	20 horas	6 horas
Tarefa	661654	Implementar possibilidade de aceitar qualquer CT do grupo do FGTS	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661651	06/01/2016 17:27	811352	Implementação
Tarefa	666049	[GP][DCTF][IT09] Acompanhar atividades do projeto - Iteração 09	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Gestão de Projeto de Software	40 horas	44 horas
Tarefa	668130	Atualizar documentos de Arquitetura	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Análise e Projeto	16 horas	18 horas
Tarefa	668141	Implementar integração com SIEFRDOC	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#374419	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	16 horas	24 horas
Tarefa	661691	Atualizar a descrição da tabela de receitas para descrição no SIEF	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-02	#661674	06/01/2016 17:27	811352	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	708774	Implementar serviço para confirmação da situação do encerramento da folha	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686201	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	708775	Implementar processo batch para consultar e atualizar situação do encerramento da folha	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686201	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	672067	Refatoração dos projetos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	16 horas	20 horas
Tarefa	674369	Remover chamadas rotina consulta nome do município e substituir por consulta ao banco de dados	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	683586	Na tela do detalhamento de encargos, exibir o valor dos encargos detalhado por empregado, quando a guia possuir mais de um empregado.	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	16 horas	16 horas
Tarefa	683844	Se em uma apuração houver somente tributos de FGTS, esta declaração terá de ter o indicador de Zerada =0. Mensagem de rejeição da declaração "A apuração somente com códigos de receita de FGTS deverá ser Zerada."	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	687869	Reunião de Planejamento da Sprint 10	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	688328	Configurar WebServiceCalcularMultaJurosFGTSemAtraso.wsdl no IISLocal e referenciar o mesmo no projeto e os arquivos XSD	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686064	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	6 horas	6 horas
Tarefa	691201	Criar um serviço que leia os dados de um arquivo TR simulado(caixa)	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686064	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	16 horas	16 horas 24 m
Tarefa	691204	Gerar scripts para geração da estrutura do banco de dados de homologação e testar a aplicação no mesmo	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	691209	Reunioes para esclarecimentos de dúvidas na integração com a caixa	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686064	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	8 horas	2 horas
Tarefa	691213	Criar tabela ControleRecepcaoArquivoIndicesCalculoAtraso,objetos de mapeamento e repositorio.	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#636477	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	691801	gerar apurações folha mensal e 13º salário para equipe esocial integração	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686200	07/01/2016 19:22	811352	Testes	1 hora	1 hora
Tarefa	691805	Responder e-mails/ligações, do cliente e gerar guias exemplo para tratar o ajuste da descrição das extensões de receita.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Requisitos	20 horas 21 m	20 horas 9 m
Tarefa	692193	Gravar XML do recibo no momento da transmissão	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#374436	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	2 horas 30 m	2 horas 30 m
Tarefa	692194	Ajustar serviço para geração de DAE para receber a data de pagamento	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	692653	Corrigir problemas CSS no internet explorer	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação		8 horas
Tarefa	692656	Configurar web.config para homologação e produção.	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	661680	Gravação da UA para envio ao SENDA - utilizar histórico	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	18 m	18 m
Tarefa	661698	Tratar os FILES de Homologação/Produção	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	661856	Implementar filtro na consulta de log	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686117	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	8 horas	8 horas
Tarefa	661872	Implementar login e regras de acesso a monitoração	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686117	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	8 horas	8 horas
Tarefa	661879	Rever os índices, verificar a necessidade de criar novos índices e criar script para geração dos índices	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	661880	Carregar no SPI CPFs e CNPJs necessários para o teste	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525700	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	661881	Gerar massa de dados	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525700	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	661893	Adaptar o simulador de importação de créditos para ser utilizado no teste de performance	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525700	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	661952	Teste do envio simultaneo de diversas apurações de débitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525700	07/01/2016 19:22	811352	Testes	8 horas	4 horas
Tarefa	661546	Avaliar metodos com ToList para mudar para queryable	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525700	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	661548	Avaliar os índices no banco de dados	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	405302	Estudar o processo de integração	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#374436	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	4 horas	8 horas
Tarefa	405307	Gravar os parametros adicionais junto com a DCTF para que a Declaração assinada seja armazenada na base de dados	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#374436	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	4 horas
Tarefa	511033	Melhorar a segurança da solução HMAC (alterar algoritmo MD5, criptografar os parâmetros da url)	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525700	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	6 horas	6 horas
Tarefa	583296	Executar testes unitarios no jenkins	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	583682	implementar e avaliar impactos na fila tibco e na importação(criptografar, descriptografar)	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#374436	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	0 horas
Tarefa	583699	criar componente de integração	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525411	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	583725	Ler os dados da sessao do social (padrao de interface DCTFWEB)	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525411	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	0 horas
Tarefa	583730	Integrar o sistema DCTFWEB Esocial com o serviço de autenticação da DCTF	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525411	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	583736	colocar mensagem ao transferir para a DCTF (ver tela definida pelo design) e gerar log caso não consiga abrir a aplicação DCTF	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#525411	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	636477	Chamada Serviço CAIXA - Serviço Calculo Multas e Juros	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686064	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	755737	Prestar consultoria na geração de rotina grande porte	Jair Mendes de Alkmim	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Implementação	20 horas	12 horas
Tarefa	722585	Formalizar os testes manuais executados no módulo de qualidade do ALM criando o PLTS e a coleção de requisitos correspondente	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Testes	10 horas	9 horas 48 m
Tarefa	733455	Atualizar a tabela de priorização e utilização dos créditos tributários	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	5 horas	4 horas
Tarefa	733470	habilitar o resumo se houver deduções na DCTF do empregador doméstico	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	8 horas	5 horas
Tarefa	692721	Alterar descrição código receita utilizados no DAE e criar tabela com descrição para os códigos de receita base	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	692723	Criar web service para registro de log	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	692842	incluir no recibo os tributos do grupo IR	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	694383	Retirar do código referência fixa a endereços de webservices	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	4 horas	3 horas
Tarefa	696256	Correção de defeitos - Edson	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Implementação	30 horas	31 horas
Tarefa	696278	Gravar na log erros do serviço de autenticação	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	8 horas	3 horas
Tarefa	696753	Participar de reunião com a equipe do eSocial	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Requisitos	2 horas	2 horas
Tarefa	696757	Ajustes requisitos módulo empregador doméstico	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Requisitos	109 horas 3 m	109 horas 3 m
Tarefa	696763	Gerar espelho da base de dados e integrações para a equipe de estimadores e auxiliar na estimativa.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Medição e Análise	8 horas	13 horas 42 m
Tarefa	697021	Atualizar o gerador de apuração para permitir efetuar chamadas ao serviço da guia rescisória	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686060	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	8 horas	4 horas
Tarefa	697058	Para a DCTF de categoria 13º na chamada ao SENDA atualizar o indicador de 13salario dos itens do perfil com "S"	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	697132	Separar integrações do projeto Service	Edson Caminhas Gomes	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	697339	Efetuar teste integrado junto a equipe Senda para avaliar as alterações sugeridas pela RFB para o DAE de 13º salário	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Testes	5 horas 45 m	5 horas 45 m
Tarefa	698995	Implementar serviço para envio de documento gerado	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686201	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	5 horas	5 horas
Tarefa	698996	Realizar chamada do serviço na aplicação web ao clicar no botão Emitir Guia Pagamento	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686201	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	2 horas	1 hora
Tarefa	698997	Implementar Contigência para envio dos documentos gerados	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686201	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	699807	Implementar webservice para consulta de guia de pagamento	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686201	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	699816	Dividir projeto webservices e contigências	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686108	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	8 horas	7 horas
Tarefa	704565	Responder e-mails do cliente e equipes das integrações	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Requisitos	20 horas	19 h 35 m 24 s
Tarefa	704571	MARCIA - Efetuar testes manuais	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Testes	60 horas	75 h 5 m 24 s
Tarefa	704709	efetuar testes manuais da guia rescisória via gerador de testes DCTFWEB	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686083	07/01/2016 19:22	811352	Testes	6 horas
Tarefa	704741	Criar apurações e guias para abatimento e solicitar a equipe RDOC que carregue as guias e atualize suas datas de pagamento. Para que sejam importadas no abatimento.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686060	07/01/2016 19:22	811352	Testes	7 horas 6 m	7 horas 6 m
Tarefa	704941	DARLENE- Efetuar testes Manuais	Darlene de Meira Valle Dumont	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Testes	60 horas	83 horas 54 m
Tarefa	707540	RODRIGO MUNIZ - Analisar Banco de Dados	Rodrigo Neves Muniz	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Implementação	20 horas	16 horas
Tarefa	708099	Incluir codigo de erro tipo de erro no retorno do recebimento da apuração de débitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Implementação		4 horas
Tarefa	708772	Alterar serviço de recebimento da apuração de débitos para receber campos não existentes na DCTF	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686201	07/01/2016 19:22	811352	Implementação	5 horas	5 horas
Tarefa	708773	Implementar consulta da situação do encerramento da folha	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686201	07/01/2016 19:22	811352	Implementação
Tarefa	740566	Criar Roteiro para Configuração do Ambiente de Produção	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709563	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	8 horas	14 horas 30 m
Tarefa	737812	Verificar situação das rotinas do grande porte no ambiente de produção da DCTF	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	12 horas	13 horas 36 m
Tarefa	744381	integração com a TOM com a rotina O07543AF e alterar a serviço AtualizarTabelaMunicipios para nao ler mais do file Municipios(TOM) e pegar os dados da rotina	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709564	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	3 horas 18 m	3 horas 18 m
Tarefa	744405	Problema na rotina do SIDAT que verificar dia util	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709564	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	5 horas	5 horas
Tarefa	746475	Correção de Problemas	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709563	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	30 horas	18 horas 42 m
Tarefa	747835	Criar campo para Identificação complementar para identificação da guia recisória gerada dentro em um Evento de Desligamento, Gravar no Banco de Dados e Gravar na Fila	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709585	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	8 horas	6 horas
Tarefa	748200	Fazer componente para assinatura do arquivo de saida da declaração	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709566	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	20 horas	5 horas
Tarefa	758282	Testes funcionais nos ambientes de validação, acompanhamento de homologação e entrada do sistema em produção	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709568	07/01/2016 19:28	811352	Homologação	81 horas	80 horas 54 m
Tarefa	772337	Melhorias e otimizações	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Implementação	112 horas	94 horas
Tarefa	711752	Criar campo na tabela para indicar status do encerramento da folha	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709571	07/01/2016 19:29	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	711753	Criar serviço para confirmar encerramento da folha	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709571	07/01/2016 19:29	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	711754	Criar contigência para verificar status do encerramento da folha	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709571	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	1 hora 30 m	1 hora 30 m
Tarefa	711755	Verificar status da folha ao entrar na DctfDeclaracao	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709571	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	712201	Incluir informações no cabeçalho do TBCO das guias geradas	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709585	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	5 horas	30 m
Tarefa	712208	Incluir no webservice para geração da guia rescisória o campo com o identificador único do evento de desligamento	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709585	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	5 horas	1 hora
Tarefa	712213	Internalizar a tabela de TR enviada pela CAIXA (email) em todos os ambientes (homologação, desenvolvimento, testes)	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	5 horas
Tarefa	714153	Correção de defeitos - Edson	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Implementação	30 horas	56 horas
Tarefa	714653	Atualizar bancos de homologação,Testes e Validação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709563	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	714661	Atualizar Aplicações nos ambientes homologação,Testes e Validação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709563	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	16 horas	12 horas 42 m
Tarefa	714668	Atualizar Banco de Dados no Ambiente de Homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709564	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	20 horas	17 horas
Tarefa	714670	Atualizar Aplicações no ambiente de homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709564	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	20 horas	40 horas 24 m
Tarefa	714674	Criar pagina para teste do webservice de calculo de juros e multa	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	716864	Implementar webservice resolver pendencias	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709585	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	9 horas	8 horas 30 m
Tarefa	716890	Implementar processo para excluir tokens expirados	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Implementação	8 horas	1 hora
Tarefa	716893	Incluir timestamp na geração do token	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709570	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	716894	Validar ip do usuário na autenticação	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709570	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	717216	Implementar validação IP do servidor	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709570	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	3 horas	1 hora
Tarefa	717629	Separar pagina login provisório da autenticação via token	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	717630	Bloquear acesso pagina login provisório no servidor produção	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	719806	[DCTF][GP] Acompanhamento das atividades de projeto - Transicao	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Gestão de Projeto de Software	30 horas	184 horas
Tarefa	723283	Testar WebService Caixa	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	20 horas	16 horas
Tarefa	723287	Implementar chamada ao WebMetodo CalcularMultaJurosFGTSemAtraso	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	12 horas	11 h 40 m 48 s
Tarefa	723705	Acompanhamento e correção de defeitos	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709568	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	8 horas	9 horas
Tarefa	729277	Baixar atualizações da DCTFWEB e realizar merges e atualizações necessárias para disponibilizar nova versão no ambiente de Homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709564	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	8 horas	7 horas 18 m
Tarefa	730070	Refatoração web.config de todas aplicações	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Implementação	32 horas	30 horas
Tarefa	732789	Implementar validação de schemas no webservice caixa	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	12 horas	11 horas
Tarefa	732799	Integrar a chamada do webservice de calculo de juros e multa no componente de geração da guia de pagamento	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	5 horas	5 horas
Tarefa	709801	Criar tabela	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709566	07/01/2016 19:29	811352	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	709802	Alterar serviço para gravar xml	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709566	07/01/2016 19:29	811352	Implementação	3 horas	3 horas
Tarefa	737847	Implementar regra: Após o recebimento da 1º competência, o primeiro dia da próxima competência deverá ser o dia posterior ao último dia da competência anterior.	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	737857	Integrar chamada ao metodo ObterArquivoIndicesCalculoAtraso do webservice WebServiceCalcularMultaJurosFGTSemAtraso ao serviço ImportarArquivoIndicesCalculoAtraso	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709569	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	8 horas	3 h 33 m 36 s
Tarefa	740563	Atualizar novos serviços no ambiente de Homologação e os processamentos	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-CONS-04	#709563	07/01/2016 19:28	811352	Implementação	12 horas	8 horas 24 m
Tarefa	810078	[DCTF][1.0.1] Gestao Administrativa	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Gestão de Projeto de Software	60 horas	32 horas
Tarefa	773269	Tratar defeitos / Estudar o sistema	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Implementação		128 h 22 m 12 s
Tarefa	777032	Buscar no ambiente de homologação CPFs com diferentes motivos de baixa	Maria Isabel Soares Mourao	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Implementação	8 horas	2 horas
Tarefa	777856	Análise de Pontos de Melhorias da Aplicação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS	#525700	07/01/2016 19:34	811352	Implementação	40 horas	46 horas
Tarefa	779613	Acompanhar a homologação	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Homologação		40 h 54 m 36 s
Tarefa	779624	Efetuar testes manuais	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Testes		45 h 52 m 12 s
Tarefa	780808	Incluir contadores de performance na Aplicação	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS	#525700	07/01/2016 19:34	811352	Implementação		15 horas 18 m
Tarefa	780809	Correção de Problemas	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS	#525700	07/01/2016 19:34	811352	Homologação	20 horas	31 horas 42 m
Tarefa	783981	acompanhar a entrada do sistema em produção	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Implantação	60 horas	47 horas 54 m
Tarefa	784906	Correção de defeitos em produção e homologação	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Implementação	112 horas	184 horas 30 m
Tarefa	786620	MARIO -Atualizar rotina do grande porte para chamada ao SIDAT	Mario Drumond Silva	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS	#771149	07/01/2016 19:34	811352	Implementação	24 horas	14 horas 18 m
Tarefa	789186	Testes e configuração do webservice de calculo de juros e multa no ambiente de produção	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Implementação	20 horas	6 horas
Tarefa	789190	Alterar e testar chamada da rotina de dias uteis	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS	#686117	07/01/2016 19:34	811352	Implementação	10 horas	8 horas
Tarefa	799983	Efetuar melhorias nos requisitos da DCTF completa incluindo diagramas e interfaces atualizadas	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Requisitos	80 horas	63 horas 6 m
Tarefa	916852	[GP] Planejar/Acompanhar/Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-860898		03/05/2016 16:44	916358	Gestão de Projeto de Software		9 horas
Tarefa	916853	[Req] Atualizar requisitos	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-860898		26/04/2016 17:15	916358	Gestão de Configuração de Software
Tarefa	916854	[APF] Realizar contagem de referência	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-860898		27/04/2016 18:46	916358	Gestão de Projeto de Software	1 hora	1 hora
Tarefa	916855	[Imp] Implementar demanda	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-860898		27/04/2016 10:11	916358	Medição e Análise		8 horas
Tarefa	916856	[TES] Planejar e Executar Testes	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-860898		26/04/2016 17:17	916358	Testes	2 horas	2 horas
Tarefa	916857	[GCS] Publicar nova versão no ambiente de Homologação	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-860898		27/04/2016 10:11	916358	Gestão de Configuração de Software		8 horas
Tarefa	916858	[GCS] Publicar versão nos ambientes de Treinamento e Produção	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-860898		27/04/2016 10:14	916358	Gestão de Configuração de Software		8 horas
Tarefa	916859	[GCS] Gerar baseline	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-860898		26/04/2016 17:25	916358	Requisitos	1 hora	1 hora
Tarefa	989372	{GQS] Revisao por amostragem em julho	Maria Elizabeth Greco	Finalizada	DCTF-Web-954785		05/07/2016 17:39	956523	Garantia da Qualidade de Software	3 horas	2 horas
Tarefa	956525	[GP] Planejar/Acompanhar/Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-954785		13/07/2016 09:19	956523	Gestão de Projeto de Software	4 horas	6 horas
Tarefa	956526	[Req] Atualizar requisitos	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-954785		02/06/2016 10:57	956523	Requisitos	30 m	30 m
Tarefa	956527	[Imp] Implementar demanda	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-954785		05/07/2016 17:01	956523	Implementação		8 horas
Tarefa	956528	[GCS] Publicar versão nos ambientes de Homologação/Produção	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DCTF-Web-954785		05/07/2016 17:01	956523	Gestão de Configuração de Software		8 horas
Tarefa	956530	[TES] Executar Testes	Não Designado	Cancelada	DCTF-Web-954785		05/07/2016 16:37	956523	Testes
Tarefa	1040333	[APF] Realizar contagem de PF - Alteração no leiaute DAE	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-CON-1034526		05/09/2016 13:40	1040328	Atividade Não Software	8 horas	5 horas
Tarefa	1040337	[GP] Analisar demanda - Alteração no leiaute DAE	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	DCTF-Web-CON-1034526		06/09/2016 11:11	1040328	Atividade Não Software	3 horas	2 horas
Tarefa	921424	[DES] Analisar e Estimar demanda (APF)	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DCTF-Web-CON-905130		05/05/2016 15:59	921401	Atividade Não Software	20 horas	14 h 20 m 24 s
Tarefa	921422	[GP] Planejar/Acompanhar/Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-CON-905130		24/05/2016 18:10	921401	Atividade Não Software	4 horas	5 horas
Tarefa	949100	[DES] Analisar e Estimar demanda	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTF-Web-CON-942156		24/05/2016 17:18	949061	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	856819	[DCTFWeb] Apoiar na análise da demanda	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTFWeb-APO-855567		26/02/2016 11:39	856774	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	856777	[DCTFWeb] Realizar a análise da demanda	Jose Maurilio Goncalves Dias	Finalizada	DCTFWeb-APO-855567		29/02/2016 08:08	856774	Atividade Não Software	8 horas	8 horas 12 m
Tarefa	848527	Encerrar Projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTFWeb-CON-835064		18/02/2016 14:19	844838	Atividade Não Software	1 hora	1 hora
Tarefa	844840	[Imp] Analisar solução para demanda	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTFWeb-CON-835064		15/02/2016 19:37	844838	Atividade Não Software	3 horas	3 horas
Tarefa	844900	[APF] Realizar estimativa de tamanho da demanda (GPA)	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DCTFWeb-CON-835064		15/02/2016 19:39	844838	Atividade Não Software	3 horas	3 horas
Tarefa	1035975	[DE607] Participar da Reunião com Gerente do Polo de Desenvolvimento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	DEBHE-Eventos		29/08/2016 08:40	702268	Atividade Não Software	3 h 4 m 48 s	3 h 4 m 48 s
Tarefa	1035854	Participar de reuniões corporativas	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Em Andamento	DEBHE-Eventos		26/08/2016 17:59	702268	Atividade Não Software		3 horas
Tarefa	972966	[DE607][Julio Antunes][JUN][JUL][2016] Atividades de Gestão Administrativa	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	DEBHE-GestaoAdministrativa		26/08/2016 10:01	702234	Atividade Não Software	60 horas	177 horas
Tarefa	1005276	[DEBHE][Agil][IT4] Apoiar na preparação de material de divulgação	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	DEBHE-MelhoriaContinua-2016-Sprint-04	#1005257	26/08/2016 09:56	906085	Atividade Não Software	8 horas	5 horas
Tarefa	1032706	Reunião com a gerência - agosto	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	DEBHE-Eventos		24/08/2016 10:02	702268	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	1032538	Reunião com a Gerente do Pólo DEBHE	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	DEBHE-Eventos		24/08/2016 08:35	702268	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	1032540	Reunião (Papo com a Gerente)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	DEBHE-Eventos		24/08/2016 08:35	702268	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	1005271	[DEBHE][Agil][IT4] Levantamento de situações de conflitos	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	DEBHE-MelhoriaContinua-2016-Sprint-04	#1005258	11/08/2016 11:33	906085	Atividade Não Software	8 horas
Tarefa	984436	Curso Segurança no Desenvolvimento de Software	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		28/07/2016 16:14	702266	Atividade Não Software	40 horas	40 horas
Tarefa	1006165	Reunão	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DEBHE-Eventos		26/07/2016 13:48	702268	Atividade Não Software	3 horas 30 m	3 horas 30 m
Tarefa	1001835	[DEBHE-Agil] Apoiar na preparação de material de divulgação	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-MelhoriaContinua-2016-Sprint-03	#995204	25/07/2016 14:45	906085	Atividade Não Software	4 horas	3 horas
Tarefa	1001837	Levantamento de situações de conflitos	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-MelhoriaContinua-2016-Sprint-03	#948241	25/07/2016 14:45	906085	Atividade Não Software		1 hora
Tarefa	1003750	Capacitação Entity Framework	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DEBHE-Treinamento		22/07/2016 08:53	702266	Atividade Não Software		7 horas
Tarefa	1003743	Reunião DEBHE	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DEBHE-Eventos		22/07/2016 08:51	702268	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	1003616	Participar da reunião gerencial	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Eventos		21/07/2016 17:56	702268	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	1002777	Reunião com a Gerente do DEBHE	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	DEBHE-Eventos		21/07/2016 08:42	702268	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	998766	Treinamento DevOps	Edson Caminhas Gomes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		15/07/2016 11:00	702266	Atividade Não Software	8 horas	8 horas
Tarefa	998093	Participar da reunião corporativa	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Eventos		14/07/2016 16:08	702268	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	953882	Definir o template e ferramenta de comunicação	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-MelhoriaContinua-2016-Sprint-02	#948226	12/07/2016 13:40	906085	Atividade Não Software
Tarefa	984588	[DE607][Julio] SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE – PARTE PRÁTICA - CURSO - A DISTÂNCIA - V. 1 - Turma 004 2016 - De 02/05/2016 a 30/06/2016	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		11/07/2016 16:30	702266	Atividade Não Software		9 horas
Tarefa	985840	[DE607] Treinamento - Segurança - Curso Prática	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	DEBHE-Treinamento		05/07/2016 17:30	702266	Atividade Não Software	16 horas 12 m	16 h 27 m 36 s
Tarefa	983761	Treinamentos de Segurança	Gisely Cristina Maciel	Em Andamento	DEBHE-Treinamento		05/07/2016 16:21	702266	Atividade Não Software	20 horas	39 horas 6 m
Tarefa	961075	Curso Segurança no Desenvolvimento de Software	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Finalizada	DEBHE-Treinamento		05/07/2016 09:53	702266	Atividade Não Software		38 h 13 m 48 s
Tarefa	963482	Realizar treinamento em Segurança no Desenvolvimento de Software	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Treinamento		04/07/2016 11:21	702266	Atividade Não Software		40 horas
Tarefa	977753	Curso Segurança no Desenvolvimento de Software	Helvecio Adilson de Oliveira	Em Andamento	DEBHE-Treinamento		01/07/2016 15:48	702266	Atividade Não Software	40 horas	34 horas
Tarefa	961100	CURSO EAD - Segurança no desenvolvimento de software - sem tutoria - parte teórica - 005-2016-21	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	DEBHE-Treinamento		01/07/2016 09:05	702266	Atividade Não Software	20 horas	12 horas
Tarefa	961132	CURSO EAD - Segurança no Desenvolvimento de Software - Parte Prática - V.1 - Turma 005/2016 - De 06/06/2016 a 01/07/2016	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	DEBHE-Treinamento		01/07/2016 09:05	702266	Atividade Não Software	20 horas	14 horas
Tarefa	959153	Dimas - Treinamento [Segurança de software]	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	DEBHE-Treinamento		01/07/2016 08:01	702266	Atividade Não Software	20 horas	22 h 59 m 24 s
Tarefa	984864	Assistir à Palestra "Introdução à Segurança da Informação"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	DEBHE-Treinamento		30/06/2016 16:40	702266	Atividade Não Software		1 hora 12 m
Tarefa	984873	Participar do Curso a distância "Segurança no Desenvolvimento de Software Sem Tutoria"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	DEBHE-Treinamento		30/06/2016 16:39	702266	Atividade Não Software		4 horas 36 m
Tarefa	972981	[2016][Julio] Curso: SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SEM TUTORIA - CURSO - A DISTÂNCIA - V. 1 - Turma 004 2016 - De 02/05/2016 a 20/06/2016	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		30/06/2016 14:53	702266	Atividade Não Software	16 horas	12 horas
Tarefa	895645	[DE607][Julio Antunes][ABR][MAI][2016] Atividades de Gestão Administrativa	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-GestaoAdministrativa		30/06/2016 14:49	702234	Atividade Não Software	80 horas	103 horas
Tarefa	961063	Treinamentos de segurança	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Em Andamento	DEBHE-Treinamento		29/06/2016 09:33	702266	Atividade Não Software		40 horas
Tarefa	974540	SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE – PARTE PRÁTICA	Raphael Schumann	Finalizada	DEBHE-Treinamento		28/06/2016 18:30	702266	Atividade Não Software		19 h 41 m 24 s
Tarefa	976164	Treinamento Segurança Informação - Márcia	Marcia Maria Lopes de Sousa	Finalizada	DEBHE-Treinamento		27/06/2016 15:40	702266	Atividade Não Software	30 horas	40 horas
Tarefa	957571	Participação da Capacitação Microsoft	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Finalizada	DEBHE-Treinamento		24/06/2016 17:50	702266	Atividade Não Software		23 horas
Tarefa	978366	[DE607] Treinamento - Segurança da Informação - Curso Teórico	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	DEBHE-Treinamento		23/06/2016 16:14	702266	Atividade Não Software	18 horas	18 horas
Tarefa	978362	[DE607] Treinamento - Palestra Segurança de Software	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Finalizada	DEBHE-Treinamento		23/06/2016 16:12	702266	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	848520	[DE607][Julio][2016] Participação em Eventos - Seminário Segurança no Desenvolvimento de SW	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		23/06/2016 10:17	702266	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	784111	[TREINAMENTO] Participar do treinamento da brigada de incêndio	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Treinamento		23/06/2016 10:16	702266	Atividade Não Software		16 horas
Tarefa	861800	[EVENTO]Palestra Segurança da Informação	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Treinamento		23/06/2016 10:15	702266	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	847133	Participação em Seminário de Segurança	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	DEBHE-Treinamento		23/06/2016 10:15	702266	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	977747	CURSO HCP – HITACHI CONTENT PLATFORM (HCP)	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DEBHE-Treinamento		23/06/2016 10:02	702266	Atividade Não Software	40 horas	40 horas
Tarefa	976247	Treinamentos de Segurança da Informação	Eduardo Resende Gomes	Em Andamento	DEBHE-Treinamento		22/06/2016 10:38	702266	Atividade Não Software		40 horas
Tarefa	973562	Participar da reunião da DIDES	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Eventos		20/06/2016 10:16	702268	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	971549	SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SEM TUTORIA	Raphael Schumann	Em Andamento	DEBHE-Treinamento		16/06/2016 15:55	702266	Atividade Não Software		28 horas
Tarefa	961064	CURSO EAD - Palestra de Introdução à Segurança da Informação	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	DEBHE-Treinamento		08/06/2016 08:21	702266	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	961090	Treinamento 2016	Andre Pereira Viveiros	Em Andamento	DEBHE-Treinamento		07/06/2016 11:14	702266	Atividade Não Software		1 hora
Tarefa	961059	INTRODUÇÃO À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Raphael Schumann	Finalizada	DEBHE-Treinamento		07/06/2016 11:07	702266	Atividade Não Software		1 hora
Tarefa	951445	[Grade básica do Gestor][2016][Julio] Curso: O Gestor e a Agilidade	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		27/05/2016 14:01	702266	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	949195	[2016][Julio] Curso: INTRODUÇÃO À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - PALESTRA - A DISTÂNCIA - Turma 003 2016	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		24/05/2016 17:57	702266	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	949188	[Grade básica do Gestor][2016][Julio] Curso: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Turma 004 2016	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		24/05/2016 17:54	702266	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	945499	[Grade básica do Gestor][2016][Julio] Curso: Governança Corporativa	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		20/05/2016 15:55	702266	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	945488	[Grade básica do Gestor][2016][Julio] Curso: Palestra Estou preparado para ser gerente?	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Treinamento		20/05/2016 15:51	702266	Atividade Não Software	1 hora	1 hora
Tarefa	820960	[dimas]-reunião equipe testes-[janeiro a março]	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	DEBHE-GestaoUnidade		09/05/2016 13:39	702261	Atividade Não Software	8 horas	1 hora 30 m
Tarefa	921496	Participação na palestra - Assinatura Digital sem o uso de Applets Java	Helvecio Adilson de Oliveira	Finalizada	DEBHE-Eventos		29/04/2016 18:11	702268	Atividade Não Software	1 hora	1 hora
Tarefa	921388	Participar do evento "Modelo de Assinatura Digital sem o uso de Applets Java"	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Eventos		29/04/2016 17:11	702268	Atividade Não Software		1 hora
Tarefa	843016	[DE607][Julio Antunes][FEV][MAR][2016] Atividades de Gestão Administrativa	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-GestaoAdministrativa		04/04/2016 19:31	702234	Atividade Não Software	80 horas	89 horas
Tarefa	844216	Problemas com usuário desabilitado na volta das férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	DEBHE-Eventos		15/02/2016 14:58	702268	Atividade Não Software		3 horas 30 m
Tarefa	809870	[DE607][Julio Antunes][DEZ2015][JAN2016] Atividades de Gestão Administrativa	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-GestaoAdministrativa		12/02/2016 17:38	702234	Atividade Não Software	60 horas	40 horas
Tarefa	824893	[DE607][Filipe Albuquerque][JAN2016] Atividades de Gestão Administrativa	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Em Andamento	DEBHE-GestaoAdministrativa		21/01/2016 10:27	702234	Atividade Não Software		11 horas
Tarefa	727120	[dimas]-reunião equipe testes-[set:nov]	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	DEBHE-GestaoUnidade		18/01/2016 07:13	702261	Atividade Não Software	2 horas	3 horas 30 m
Tarefa	719797	[DE611][Julio Antunes][SET][OUT][2015] Atividades de Gestão Administrativa	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-GestaoAdministrativa		05/01/2016 13:54	702234	Atividade Não Software	80 horas	92 horas
Tarefa	777434	Treinamento Semana de Testes	Andre Pereira Viveiros	Em Andamento	DEBHE-Eventos		27/11/2015 15:34	702268	Atividade Não Software		6 horas 30 m
Tarefa	763623	Reunião de Equipes / COTEC / Corporativa	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Eventos		12/11/2015 18:19	702268	Atividade Não Software		9 horas 30 m
Tarefa	730246	Reuniões	Andre Pereira Viveiros	Em Andamento	DEBHE-GestaoUnidade		24/09/2015 10:19	702261	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	726901	Assembléia deliberativa	Francisco Dimas Santos Coimbra	Finalizada	DEBHE-Eventos		23/09/2015 11:13	702268	Atividade Não Software		1 hora
Tarefa	708869	Participar da palestra SESC	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Finalizada	DEBHE-Eventos		06/09/2015 09:08	702268	Atividade Não Software		47 m 24 s
Tarefa	686602	[DE611][2015][Julio][AGO-SET] Participar de reuniões da Rede de Coaches Agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	SUPDE-Agil		04/04/2016 19:28	409992	Atividade Não Software	16 horas	5 horas
Tarefa	343133	Apoiar equipe do SICONV com boas práticas Ágeis e gestão na ferramenta ALM	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_01	#343126	20/06/2016 17:46	343078	Atividade Não Software	10 horas	7 horas
Tarefa	573881	[DEBHE] Participação de reunião de apresentação do grupo de engenharia agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-Engenharia-Agil-INI		20/06/2016 17:47	573865	Atividade Não Software	1 hora 30 m	1 hora 30 m
Tarefa	563903	[DEBHE][Agil] Brainstorm sobre o Framework Agil e sugestões de práticas a serem adotadas com equipe DE603	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_08		20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	4 horas	4 horas
Tarefa	504548	[DEBHE][Agil] Brainstorm sobre o Framework Agil e sugestões de práticas a serem adotadas com equipe DE602	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_08		20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	10 horas	10 horas
Tarefa	485265	[DEBHE][Agil] Propostas de ações do Projeto Finalistico e Intensificação de práticas no DEBHE	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_08		20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	12 horas	10 horas
Tarefa	444053	Compilar dados - Pesquisa Funcional - DE610 a DE617 e DE6CT	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_07	#444052	20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	8 horas	6 horas
Tarefa	435030	Compilar dados - Pesquisa Funcional - De601 a De609	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_06	#435027	20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	16 horas	16 horas
Tarefa	388336	Participar de Reunião de alinhamento com SUPST sobre ações estratégicas 23, 24 e 28	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoEstruturador-Agil-Iteracao_05	#388330	20/06/2016 17:47	343084	Atividade Não Software	2 horas	2 horas
Tarefa	384231	Compilar dados - Pesquisa Corpo Funcional	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_05	#366933	20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	8 horas	12 horas
Tarefa	384230	Compilar dados - Pesquisa Gerencial	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_05	#366933	20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	8 horas	4 horas
Tarefa	374834	[DE611][Julio] Participar de reunião de planejamento da iteração 4	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoEstruturador-Agil-Iteracao_04		20/06/2016 17:47	343084	Atividade Não Software	30 m	1 hora
Tarefa	374826	[DE611][Julio] Acompanhar a Execução da Pesquisa	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_04	#372446	20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	4 horas	2 horas
Tarefa	373597	[DE611][Julio] Preparar pesquisa para corpo funcional	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_03	#366952	20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software	8 horas	10 horas
Tarefa	369665	[Julio] Participar de reuniao para discussão do backlog	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoEstruturador-Agil-Iteracao_03		20/06/2016 17:47	343084	Atividade Não Software	1 hora	1 hora
Tarefa	367808	[DE611][Julio] Participar da reunião de apresentacao do Plano	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_02	#367792	20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software		1 hora
Tarefa	367807	Planejar diagnostico para lideres e corpo funcional	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_02	#366931	20/06/2016 17:47	343078	Atividade Não Software		10 horas
Tarefa	343508	[Julio] Participar de reunião com DEPOA sobre boas práticas de utilização do ALM para projetos Ageis	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_01		20/06/2016 17:46	343078	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	343438	Participar de reunião com CTA sobre Projeto Estruturador de Automação de Testes Funcionais	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoEstruturador-Agil-Iteracao_01		20/06/2016 17:46	343084	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	343428	[GPES-Agil] Participar de Reunião entre CT-Agil e grupo de GPES Agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_01		20/06/2016 17:46	343078	Atividade Não Software		2 horas
Tarefa	343381	[CT-Agil] Video Conferencia com Superintendencia, Ct Agl e grupo GPES para apresentação dos primeiros Direcionamentos	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	DEBHE-ProjetoFinalistico-Agil-Iteracao_01		20/06/2016 17:46	343078	Atividade Não Software	2 horas
Tarefa	351726	[DEBHE/DE611][Julio] Participar de reuniões do GPES Agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	SUPDE-GPESAgil		20/06/2016 17:46	346396	Atividade Não Software		21 horas 30 m
Tarefa	895644	[DE607][2016][Julio][Abril-Maio] Participar de reuniões do GPES Agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	SUPDE-GPESAgil		20/06/2016 17:47	346396	Atividade Não Software	20 horas	12 horas
Tarefa	1034970	[DE607][2016][Julio][AGO][SET] Participar de reuniões do GPES Agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Em Andamento	SUPDE-GPESAgil		26/08/2016 09:54	346396	Atividade Não Software	8 horas	3 horas
Tarefa	984602	[DE607][2016][Julio][JUN][JUL] Participar de reuniões do GPES Agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	SUPDE-GPESAgil		26/08/2016 09:53	346396	Atividade Não Software	8 horas	1 hora
Tarefa	499967	[DE611][Julio][MAR-MAI/2015] Participar de reuniões do GPES Agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	SUPDE-GPESAgil		20/06/2016 17:47	346396	Atividade Não Software	12 horas	4 horas
Tarefa	499948	Revisão em Par - Preencher o conteudo no Cardapio	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	SUPDE-RepositorioBoasPraticas-Iteracao_02	#413637	20/06/2016 17:47	344364	Atividade Não Software	7 horas	7 horas
Tarefa	596762	[DE611][Julio][MAI-JUL/2015] Participar de reuniões da Rede de Coaches Agil	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	SUPDE-Agil		17/08/2015 17:35	409992	Atividade Não Software	11 horas 30 m	11 horas 30 m
Tarefa	808336	Relato de Usuário: usuários informam que estão entrando para encerrar a folha de Decimo Terceiro e Dezembro e elas já constam como Encerrado	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-ApoioManutAmbiente		07/01/2016 17:47	319330	Atividade Não Software		13 horas 30 m
Tarefa	960389	Corrigir problema de produção	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 17:47	282936	Implementação		9 horas 54 m
Tarefa	960925	Otimização das queries de férias e período aquisitivo	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 17:47	282935	Implementação		4 horas
Tarefa	965399	Correção de mantis de férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 17:47	282935	Implementação		56 horas 6 m
Tarefa	986893	Corrigir mantis de férias (repercussão folha)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Finalizada	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 17:47	282935	Implementação		51 horas 57 m
Tarefa	765480	Implementações relacionadas ao 13 Salário	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		12/07/2016 17:47	282935	Implementação		146 horas 33 m
Tarefa	797383	Correção de Erros (Alm e Mantis)	Eduardo Resende Gomes	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		12/07/2016 17:47	282935	Implementação		67 horas 18 m
Tarefa	949206	SINAC-Migração Windows	Helvecio Adilson de Oliveira	Em Andamento	SINAC-Migração Windows		12/07/2016 17:47	219210	Atividade Não Software		44 horas
Tarefa	890381	Gerenciar projeto	Julio Cesar Pereira Antunes	Finalizada	eSocial-111321-Portal		12/07/2016 17:47	118119	Gestão de Projeto de Software		2 horas
Tarefa	711346	Correção de mantis	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		31/12/2015 17:47	282935	Implementação		191 horas
Tarefa	781507	Corrigir mantis 0194008	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		31/12/2015 17:47	282935	Implementação		16 horas
Tarefa	763733	Verificação/estudo dos requisitos do 13º salário	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		31/12/2015 17:47	282935	Requisitos	20 horas	20 horas
Tarefa	764203	Implementação referente funcionalidades 13º salário	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		31/12/2015 17:47	282935	Implementação	18 horas	18 horas
Tarefa	786948	Corrigir mantis 0194055	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		31/12/2015 17:47	282935	Implementação		10 horas
Tarefa	788204	Reunião - Vídeoconferência com a diretoria e equipe eSocial	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		31/12/2015 17:47	282935	Implementação	1 hora	1 hora
Tarefa	796946	Corrigir mantis 0194602	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		31/12/2015 17:47	282935	Implementação	2 horas	2 horas
Tarefa	788224	Corrigir mantis 0194085	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		31/12/2015 17:47	282935	Implementação	4 horas	4 horas
Tarefa	851855	FCT – Repasse	Rafael Goncalves Mafuz	Finalizada	FCT-RepasseAtividadesURC-UPS		31/12/2015 17:47	249647	Atividade Não Software		10 horas

## Defeito
Tipo	ID	Título	Responsável	Status	Planejado Para	Pai	Data de Modificação	ID do Projeto	Criado Por	Encontrado no Projeto	Tipo do Relato	Resolução
Defeito	1032588	[Repercussão no Desligamento] Não atualiza Data do Aviso Prévio	Rafael Goncalves Mafuz	Em Verificação	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		25/08/2016 16:29	1031720	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	Erro
Defeito	1033345	[Sugestão] Recibo de Férias - Melhoria para Empregado Desligado	Rafael Goncalves Mafuz	Em Verificação	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		05/09/2016 13:48	1031720	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	Erro
Defeito	1041224	[erro][Afastamento Temporário]-janela pop-up instável ao salvar	Eduardo Resende Gomes	Reportado	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		02/09/2016 14:11	1031720	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	Erro
Defeito	1043768	[erro][férias 2.0][06092016]-mensagem em duplicata	Não Designado	Reportado	eSocial-1005228-1.0.8-CONS		06/09/2016 15:27	1031720	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-1005228-1.0.8-CONS	Erro
Defeito	641956	[Sugestão] Possibilitar a expansão de vários itens ao mesmo tempo, nas telas de listagem	Julio Cesar Pereira Antunes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	04/05/2016 15:50	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Sugestão	Rejeitado
Defeito	678536	[Alteração dados cadastrais] Não está sendo possível alterar o nome ou a data de nascimento de um trabalhador	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	04/05/2016 15:51	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	Rejeitado
Defeito	678752	[Sugestão][Férias] Não ocultar opções de filtro de período aquisitivo	Julio Cesar Pereira Antunes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	04/05/2016 15:51	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	Rejeitado
Defeito	688876	[Cadastramento inicial][Aba Dados do Contrato] Campos do registro E211 deveriam estar para serem exibidos apenas no modo completo	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	04/05/2016 15:52	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	Corrigido
Defeito	707763	[erro][Férias]-Período Aquisitivo	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	20/11/2015 09:23	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Corrigido
Defeito	711272	[Movimentações Trabalhistas] Não aparece mensagem de erro ao tentar excluir afastamento	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	18/04/2016 11:26	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Corrigido
Defeito	711283	[Login] Sempre está pedindo a senha do token	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	03/05/2016 16:08	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Rejeitado
Defeito	712818	[erro][afastamento Temporário]-excluir evento	Francisco Dimas Santos Coimbra	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	30/11/2015 11:00	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Dispensado
Defeito	713469	[Sugestão][Folha de Pagamento] Adicionar opção para cancelar/fechar janela de aviso para folha com férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		02/05/2016 14:30	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Sugestão	Rejeitado
Defeito	719076	[Férias] Está sendo possível selecionar data anterior ao vínculo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	04/05/2016 15:52	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Rejeitado
Defeito	724242	[Sugestão][Folha de pagamento] Alterar label da data de pagamento	Andre Pereira Viveiros	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		14/04/2016 10:32	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Sugestão	Rejeitado
Defeito	735658	[erro][Férias]-registro de férias parceladas	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	20/11/2015 07:58	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Corrigido
Defeito	736399	[erro][Férias]-data inicio das férias	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	19/11/2015 16:41	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Dispensado
Defeito	768336	[erro][desligamento]-emitir guia	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	25/11/2015 17:12	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Corrigido
Defeito	770794	[erro][desligamento]-salvar desligamento	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	25/11/2015 09:25	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	Corrigido
Defeito	772145	[erro][desligamento]-mensagem ao salvar	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	20/11/2015 11:14	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	772774	[Férias] Desabilitar botão "Registrar aviso de férias"	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 09:55	282935	Alexandre Henrique Vieira Soares	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Dispensado
Defeito	772838	[erro][alterar Afastamento Temporário do Trabalhador]-dúvidas sobre a mensagem de erro	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	04/05/2016 15:53	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	Rejeitado
Defeito	773264	[erro][desligamento]-mensagem de erro	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	26/11/2015 11:37	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	773427	[sugestão][Desligamento]-campo sem necessidade na versão simplificada	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	24/11/2015 10:11	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	773435	[sugestão][Desligamento]-label de campo	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	24/11/2015 10:10	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	773571	[sugestão][Desligamento]-mensagens guia rescisória	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	16/12/2015 09:00	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Rejeitado
Defeito	773753	{sugestão][Desligamento]-link na emissão de guia	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	15/12/2015 14:10	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	774166	[Erro] [Folha de novembro] Erro ao emitir guia simplificada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	03/05/2016 14:29	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774201	[Sugestão] [Folha] - Valor do adiantamento do 13 maior que o salário do empregado	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015 08:24	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	774367	[ERRO] [Folha] - Não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou o mesmo foi excluído/retificado.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 15:51	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774418	[ERRO] [Folha] - Erro ao tentar emitir GUIA SIMPLIFICADA	Jose Maurilio Goncalves Dias	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015 08:26	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774691	[erro][folha de pagamento]-botão Voltar	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	23/02/2016 10:26	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	774844	[Erro] [Folha de novembro] Erro no Recolhimento do FGTS do Trabalhador Desligado - Mês Anterior	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	04/05/2016 15:38	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774921	[Erro][Desligamento] Erro ao Emitir Guia Rescisória	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	20/01/2016 11:02	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774926	[Erro] [Desligamento] Valor de adiantamento de 13º salário não está sendo considerado na base de cálculo do FGTS da competência anterior no registro do desligamento	Julio Cesar Pereira Antunes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	04/05/2016 15:39	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774937	[Erro] [Desligamento] Erro ao Salvar Desligamento com Pagamento de Aviso Prévio Indenizado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	14/12/2015 15:06	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774953	[Erro] [Desligamento] Despadronização da Modal de Confirmação	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	14/12/2015 15:06	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774964	[Erro][Desligamento] Erro na Exibição de Mensagem - Valores não são alterados	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	14/12/2015 15:05	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	774975	[Sugestão][Folha de novembro] Fonte - Preencher adiantamento de 13º salário	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	14/12/2015 09:12	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	774980	[Sugestão][Folha de novembro] Label da Coluna Trabalhadores Desligados	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	14/12/2015 08:22	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	775510	[ERRO] [Folha] - Erro ao tentar CONFIRMAR encerramento da folha	Jose Maurilio Goncalves Dias	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015 08:25	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	775528	[Erro] [Desligamento] Erro quando usado filtro avançado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	25/11/2015 14:20	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	775577	[Erro] [Desligamento] Para o tipo de desligamento 02 - Rescisão sem justa causa o sistema está preenchendo a data de desligamento com data do contrato	Gisely Cristina Maciel	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	25/11/2015 14:03	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	776102	[erro][desligamento]-salvar um desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	24/11/2015 17:16	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	776530	[erro][folha de pagamentos]-campo obrigatório sem aviso	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	15/12/2015 15:51	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	776948	[ERRO] [Folha] - No connection could be made because the target machine actively refused it	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		28/04/2016 10:05	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	777642	[Erro] [Desligamento] Erro quando realiza o desligamento do empregado e posteriormente encerra a folha da competência de desligamento.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	22/03/2016 08:25	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	778124	[erro][Desligamento]-mensagem de erro incompreensível	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	30/11/2015 10:58	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Dispensado
Defeito	778141	[Erro] [Desligamento] Erro ao emitir guia rescisória	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	26/11/2015 16:00	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2	Erro	Corrigido
Defeito	778216	[Erro] [Desligamento] Erro ao informar valor de rescisão com estouro de tamanho	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771134	22/03/2016 08:28	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	778717	[Erro] [Folha de novembro] [Qualquer folha] Não atualiza data de pagamento após correção	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	22/03/2016 08:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	785506	[Erro] Salário Familia	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	03/12/2015 14:17	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	785854	[Erro] Salário Família x Horista	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	04/05/2016 15:39	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	791612	[Folha Décimo Terceiro] Situação da folha incorreta quando empregado contratado em dezembro	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 09:17	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792490	[Décimo Terceiro] Erro no Limite dos Campos da Interface	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	11/12/2015 10:56	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792494	[Décimo Terceiro] Erro no Retorno da Tela da DCTF para o eSocial	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	11/12/2015 11:33	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	792496	[Adiantamento de 13º Salário] Erro ao Adiantar 13º Salário.	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		04/05/2016 16:01	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792509	[Folha de Dezembro][Sugestão] Label do campo "2ª Parcela de 13º Salário	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	11/12/2015 11:07	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	792511	[Décimo Terceiro] Erro "Carregando" - Encerrar Pagamentos	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	11/12/2015 11:04	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792515	[Décimo Terceiro] Calculo não é realizado pra empregado contratado em dezembro/15	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 09:02	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792521	[Décimo Terceiro] Calculo do IR não é realizado na tela de encerramento do Décimo Terceiro	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 16:16	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792523	[Décimo Terceiro] Preenchimento Incorreto do Campo "Competência"	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	11/12/2015 10:52	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792525	[Décimo Terceiro] Contribuição Previdenciária do Empregado não é exibida nos Recibos	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	11/12/2015 11:01	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792528	[Folha de Dezembro] 2ª parcela de 13º Salário não é atualizada quando a folha é reaberta	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	14/12/2015 16:34	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	792535	[Folha de Dezembro] Label Incorreto da Coluna 2ª Parcela de 13º Salário	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	11/12/2015 11:06	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792538	[Folha de Dezembro] Preenchimento Incorreto da Coluna da 2ª Parcela de 13º Salário (Cancelar Encerramento)	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	14/12/2015 16:33	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	792671	[Folha de Dezembro] Erro ao tentar Editar Guia de Pagamento	Gisely Cristina Maciel	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	11/12/2015 11:17	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792684	[Folha de Décimo Terceiro] Erro no Retorno da Remuneração Zerada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	13/04/2016 09:07	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792689	[Folha de Décimo Terceiro] Erro no Encerramento da Folha de Remuneração Excluída	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 16:26	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	792692	[Adiantamento de Décimo Terceiro] Erro ao carregar informações do adiantamento	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	14/12/2015 16:23	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	792721	[Folha de Décimo Terceiro] Erro ao Encerrar Folha de Décimo Terceiro	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 16:25	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	792744	[Cadastro do Empregador] Erro no Campo Telefone	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		14/12/2015 16:17	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	792755	[Folha de Décimo Terceiro] Erro Validação Desconto do Adiantamento de Décimo Terceiro	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	22/03/2016 09:11	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	792764	[Folha de Dezembro] Erro na Apresentação do Recibo - Informação de Parcela de 13º Salário	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	11/12/2015 11:09	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	793172	[Folha de Décimo Terceiro] Link Voltar não está funcionando	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 09:27	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.0-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	793176	[Folha de Décimo Terceiro] Valores negativos no Desconto do Adiantamento de 13º Salário (1ª parcela)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 09:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	793188	[Folha de Décimo Terceiro] Erro no Preenchimento do Campo "Desconto do Adiantamento de 13º Salário" em mais de um período	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	22/03/2016 09:12	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	793196	[Folha de Décimo Terceiro][Sugestão] Adequação de Mensagem - Remuneração Zerada	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 09:19	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	793593	[Folha de Dezembro] Erro na Exibição do IR na Folha de Dezembro	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	15/12/2015 17:42	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	793600	[Folha de Décimo Terceiro] [Sugestão] Adequação da mensagem de reabertura da folha	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 09:12	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	794125	[Folha de Décimo Terceiro] [Sugestão] Adequação da mensagem de encerramento da folha - informações sobe FGTS e IR	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	14/12/2015 16:24	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	795021	[Folha de Décimo Terceiro] Erro nas Informações de Pagamento ao Excluir Remunerações	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#791571	21/03/2016 16:41	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	796207	[Folha de Dezembro] Folha de décimo terceiro zerada apresenta 0,01 em dezembro	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	21/03/2016 16:38	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	Rejeitado
Defeito	796233	[Folha de Décimo Terceiro] Erro no Braidcrumb	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		15/12/2015 17:49	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	796330	[erro][Registrar Férias]-mensagem amigável	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	16/12/2015 08:27	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	796354	[Folha Mensal] Exibição de trabalhador em folha encerrada	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#792502	14/04/2016 09:02	282935	Rosimeyre Alves Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	797370	[Erro] Fechamento da Folha - Desligamento no cadastramento inicial	Julio Cesar Pereira Antunes	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#771133	04/05/2016 15:39	282935	Rosimeyre Alves Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	798425	[erro][aba Jornada de Trabalho]-campo Horas Jornada Semanal	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	#692365	16/12/2015 16:09	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	796009	[Folha Décimo Terceiro] Data de entrada do Esocial	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	#791571	22/03/2016 09:13	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	779320	[Erro] [Novembro] [Folha Original] Folha contendo somente imposto de renda em competência anterior, não encerra e nem emite guia	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3	#771133	13/04/2016 09:40	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.2	Erro	Corrigido
Defeito	840906	[Folha de Pagamento Original] Lista de Competências - Não há tratamento na folha de dezembro para Décimo Terceiro em Edição	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		28/04/2016 14:23	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	840911	[Folha de Pagamento Original] Erro no Botão Voltar da Folha de Décimo Terceiro	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		22/03/2016 10:20	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	840958	[Folha de Pagamento Original] Décimo Terceiro - Não há tratamento para Insuficiência de Saldo	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		07/04/2016 17:04	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	840972	[Folha de Pagamento Original] Erro na Reabertura da Folha de Pagamento - Empregado Desligado e com Remuneração Enviada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		22/03/2016 10:24	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841012	[Folha de Pagamento Original] Erro ao Habilitar a Impressão de Relatórios e Recibo de Pagamento do Trabalhador Selecionado na Folha Aberta/Em Edição	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		07/04/2016 17:03	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841018	[Folha de Pagamento Original] [Sugestão] Descrição do Label do Botão "Imprimir Recibos de Pagamento do Trabalhador"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		07/04/2016 17:01	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Sugestão	Corrigido
Defeito	841020	[Folha de Pagamento Original] Correção na Formatação e Conteúdo do Texto Informativo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		22/03/2016 10:35	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841026	[Folha de Pagamento Original] Navegação para Próximo Trabalhador se perde ao informar remuneração zerada para o trabalhador	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		22/03/2016 10:35	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Rejeitado
Defeito	841028	[Desligamento] Erro no Desligamento para Empregado com Registros Anteriores de Remuneração na Competência do Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		10/03/2016 11:42	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Rejeitado
Defeito	841032	[Folha de Pagamento Original] Encerramento da Folha - Mês de Vencimento do IR Incorreto	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		24/03/2016 14:30	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841050	[Folha de Pagamento Original] Falta Tratamento ao Informar Salário Zerado	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		22/03/2016 10:44	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841372	[Desligamento] Ausência do Botão Cancelar ao Clicar em Alterar	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		28/04/2016 16:38	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841373	[Desligamento] Retificação não permitida para Folhas Anteriores ao Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		10/03/2016 11:20	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Rejeitado
Defeito	841379	[Folha de Pagamento Original] Navegabilidade dos Pagamentos dos Trabalhadores se perde nas folhas posteriores ao desligamento do trabalhador	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		22/02/2016 15:45	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Rejeitado
Defeito	841382	[Folha de Pagamento Original] Décimo Terceiro - Erro na Data de Pagamento - Folha Encerrada	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		07/04/2016 14:15	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841384	[Folha de Pagamento Original] Décimo Terceiro - Opção de Encerramento da Folha Habilitada - Folha Encerrada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		07/04/2016 14:09	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	870068	[Folha Original] Erro no Preenchimento do Campo Benefícios INSS – Tela de Seleção	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 14:57	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	870073	[Folha Original] Labels na Tela de Seleção dos Empregados	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		14/04/2016 08:47	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	870081	[Folha Original] Erro na Situação da Competência – Exclusão da Remuneração do Trabalhador	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		08/04/2016 11:18	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	870091	[Folha Original] Erro no Label “Outros Pagamentos”	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 15:11	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	870111	[Folha Original] Erro na Coluna Descontos	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 15:39	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	870488	[Folha Resumida] Reabrir Folha - Erro no Redirecionamento	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		10/03/2016 17:06	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Rejeitado
Defeito	870510	[Folha Resumida] Reabertura de Folha - Erro na Remuneração Zerada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		12/04/2016 14:30	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	871017	[Folha Original] Encerramento da Folha - Ausência do Salário Família	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 15:32	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	871037	[Folha Original] Visualizar Remuneração – Erro no Valor Líquido	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		12/04/2016 14:27	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	871241	[Folha Original] Alteração da Remuneração – Calculo do IR não Funciona	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		11/03/2016 10:11	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Rejeitado
Defeito	871460	[Folha Original] Erro de Comportamento da Mensagem da Competência Dezembro	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 16:47	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	871477	[Folha Original] Encerramento da Folha - Erro no Label do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 16:48	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	871678	[Folha Original] Empregado Desligado – Erro na Lista de Trabalhadores da Folha	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		29/04/2016 09:01	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Rejeitado
Defeito	871680	[Folha Original] Acesso Dados do Desligamento a partir da Folha	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		04/05/2016 07:36	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Sugestão	Rejeitado
Defeito	871705	[Folha Original] Erro na Lista de Seleção de Empregados – Folha Encerrada	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 17:01	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	871710	[Folha Original] Salário Família – Erro no Cálculo em Mês de Admissão – Todos os Dias Trabalhados em Fevereiro	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		11/04/2016 14:05	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	875105	[Folha Original] Folha de Décimo Terceiro – Erro ao Acessar Remuneração e Concluir Pagamento	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		08/04/2016 11:12	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	875107	[Folha Original] Folha de Décimo Terceiro – Redirecionamento Errado ao Encerrar Pagamentos	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		08/04/2016 15:06	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	875130	[Folha Original] Erro no Cálculo do Salário – Mês de Admissão – Parcialmente Trabalhado	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		21/03/2016 14:57	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	881121	[Folha Original] Remuneração do Trabalhador - Erro ao Carregar Informações - "Benefícios INSS"	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		08/04/2016 11:09	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	881267	[Folha Original] Desligamento do Trabalhador - Não Exibe nas Folhas Anteriores	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		18/04/2016 13:36	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Rejeitado
Defeito	881473	[Folha Original] Encerramento - Erro na Apresentação de IR de Competências Anteriores	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		24/03/2016 14:26	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	881570	[Admissão] Retificação do Cadastro - Erros na Inclusão de Dependente	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		07/04/2016 17:48	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	881810	[Folha Original] Reabertura de Folha - Problema da Data na Edição da Remuneração	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		07/04/2016 11:11	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	882161	[Folha Original] Remuneração do Trabalhador - Exclusão de Rubrica Não Funciona	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		07/04/2016 10:48	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	882177	[Folha Original] Remuneração do Trabalhador - Erro no Total de Vencimentos ao Zerar Rubricas	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		08/04/2016 14:22	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	882691	[Folha Original] Remuneração do Trabalhador - Salário está sendo perdido	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		06/04/2016 17:07	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	884745	[Folha Original] Encerramento da Folha - Erro Crítico quando Edito Valores da Remuneração	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		08/04/2016 14:31	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	885140	[Folha Original] Encerramento da Folha - Erro ao Duplicar Informação de IR	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		24/03/2016 14:14	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	885149	[Folha Original] Encerramento da Folha - Fechamento não Funciona	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		24/03/2016 14:26	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	885222	[Folha Original] Alteração da Remuneração - Erro Rubrica Não Está Configurada como Manual	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3		08/04/2016 14:51	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	810753	[erro][férias]-Campo Dias de Gozo de Férias	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/01/2016 14:08	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	817828	[erro][Desligamento]-data pagamento aviso previo indenizado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/01/2016 10:31	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	821356	[Erro][desligamento]-overflow no salvamento no banco	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 10:11	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	821682	o campo <Pensão alimentícia (Percentual destinado ao alimentando)>	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/04/2016 15:36	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	821742	[erro][Folha de Pagamento]-Concluir Pagamento	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 15:05	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	822486	[erro][folha pagamento/original]-botão cancelar	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		22/01/2016 14:37	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	826172	Alterar o valor do idContrato no $Get não retorna erro	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 15:47	282935	Arthur Henrique Alvim	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	826178	Exclusão de registro sem a tela de confirmação para o usuário.	Arthur Henrique Alvim	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/05/2016 18:02	282935	Arthur Henrique Alvim	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	826207	Preencher <a> no campo Complemento gera erro.	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		22/03/2016 08:44	282935	Arthur Henrique Alvim	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	827257	[erro][Desligamento]-tentativa de desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/01/2016 16:18	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	827427	[sugestão][folha Pagamento]-texto de mensagem fecha sem tempo para leitura	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/01/2016 08:13	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	828554	[erro][folha pagamento]-remuneração mensal folha resumida e original	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		24/02/2016 15:58	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	828578	[erro][folha pagamento]-relatorio consolidado por trabalhador décimo terceiro	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 10:23	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	829449	[Folha intermediária] Tratamento quando valor líquido é negativo	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829466	[Folha Intermediária] Sistema não calculou o imposto de renda sobre férias e nenhum outro tipo de desconto	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829482	[Folha Intermediária] Cálculo do Salário Família	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	22/03/2016 09:42	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	829491	[Folha Intermediária] Sugestões acerca da pesquisa de vencimentos e descontos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	829507	[Folha Intermediária] Erro de centavo no cálculo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829518	[Folha Intermediária] Erro sem tratamento ao clicar na bolinha 2	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/02/2016 09:32	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829526	[Folha Intermediária] Após acessar uma competência para o trabalhador e clicar na bolinha 2 – Encerrar Remunerações Mensais ocorre o erro.	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	19/02/2016 16:30	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829530	[Folha Intermediária] Não calculou os devidos descontos para os vencimentos registrados	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829538	[Folha Intermediária] Erro na pesquisa de vencimentos e descontos	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829540	[Folha intermediaria] Erro inesperado quando registra valores que excedem o tamanho limite	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	22/03/2016 08:47	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829546	[Folha intermediária] Não permitir concluir pagamento com valores de rubrica zerados	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS	#829465	11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	829749	[erro][Desligamento]-Emitir Guia do FGTS Rescisório	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/01/2016 16:07	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	830014	[Folha intermediária] Não apresenta a opção de Encerrar Pagamentos quando há mais de um trabalhador	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/02/2016 10:25	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	830274	[Folha Intermediária] Somente sendo possível pesquisar rubricas de décimo terceiro	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	830299	[Folha Intermediária] Outros vencimentos não devem ser contabilizados no valor líquido	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/02/2016 09:45	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	830538	[Folha Intermediária] Permitindo editar folha encerrada	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	830872	[Folha Intermediária] Não imprime recibo do trabalhador usando o botão	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	831627	[Folha Intermediária] Não calculou Imposto de Renda sobre Férias	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	832126	[Folha intermediária] Não gera guia	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	832842	[Folha intermediária] Exclusão da rubrica salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	832847	[Folha intermediária] Sistema não permite pesquisar rubricas sem acentuação	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	832980	[Folha intermediaria] Não calculou IR Mensal em competência 01/2016	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/02/2016 14:19	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	833027	[erro][folha pagamento]-Preencher Remunerações Mensais	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 10:23	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	833303	[Folha intermediaria] Não reinicializa o filtro de pesquisa de vencimentos e descontos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/02/2016 14:35	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	833356	[Folha intermediária] Cálculo incorreto do valor líquido	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/02/2016 15:00	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	833431	[Folha intermediária] Cálculo incorreto, automático, da rubrica 9502 - Dependente - Férias	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/02/2016 14:48	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	833457	[Folha intermediaria] Aceitando informar valores negativos	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/02/2016 10:56	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	833536	[Folha intermediaria] Não habilitar o botão de encerramento da folha sem antes concluir pagamentos	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/02/2016 18:17	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	833775	[Folha intermediaria]: Divergência de valores entre a resumida e a original	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/02/2016 14:34	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	833803	[Folha intermediaria] Não calculou rubricas automaticas de horista	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/02/2016 14:33	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	834691	[Folha intermediária] Não calculou IR Mensal, empregado horista	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/02/2016 16:28	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	835844	Adição de vencimentos que já estão adicionados	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/02/2016 09:48	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	837534	[Folha intermediária] Sugestão de alteração de mensagem após concluir pagamento	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/02/2016 10:55	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	837540	[Folha intermediaria] Erro ao acionar o botão de Voltar da tela Editar Guia	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		22/03/2016 09:49	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	837600	[Folha intermediária] Sistema informa incorretamente que folha está fechada	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 14:39	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	837736	[Folha intermediaria] Ajustes Folha Décimo Terceiro - parte 1	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 14:23	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	837878	[Folha intermediaria] Ajustes Folha de Décimo Terceiro - Parte 2	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		22/03/2016 09:54	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	837887	[Folha intermediaria] Folha de Décimo Terceiro - Empregado admitido em dezembro	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 10:28	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	839895	[Folha intermediaria] Erro de ticket quando tento usar filtro de pesquisa	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/02/2016 14:20	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	840007	[Folha intermediaria] Não exibe mensagem "Adiantamento décimo terceiro superior a remuneração mensal do contrato de trabalho"	Gisely Cristina Maciel	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/02/2016 11:32	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Dispensado
Defeito	842528	Mensagem incorreta	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/02/2016 10:11	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	846465	[Sugestão][folha pagamento]-Relatório Consolidado de Remunerações mensal folha	Jose Maurilio Goncalves Dias	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		22/03/2016 11:00	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Rejeitado
Defeito	846496	[Sugestão][folha pagamento]- Observação na tela Folha Original - Remuneração Mensal	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 11:14	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	847007	[ERRO][folha pagamento]- Grid Lista de Trabalhadores com a coluna "Remuneração" zerada.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/02/2016 08:35	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	847042	[ERRO][folha pagamento]- Mensagem Salário Família não explicativa.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		22/03/2016 11:02	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	847068	[ERRO][folha pagamento]- Cálculo IRRF calculado indevidamente no DAE	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/02/2016 15:10	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	847642	[ERRO][folha pagamento]- Mensagem "A folha de pagamento já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la"	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		24/03/2016 14:37	282935	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	849425	[Folha intermediaria] Resumo da folha, ajustar conforme solicitações do cliente	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		22/03/2016 11:03	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	850987	[Folha intermediaria] Não exibe rubrica de Salário para horista	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 11:13	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	854597	ComboBox sem valor na aba "Jornada de trabalho"	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		29/03/2016 15:51	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Dispensado
Defeito	854721	[Folha intermediaria] Erros no resumo do encerramento - exibe apenas label, não desconta salário familia	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 14:28	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	856001	[erro][folha de pagamento] - Mensagem não deveria aparecer	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 14:40	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	856385	[erro][folha de pagamento]-erro de mensagem	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 09:07	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	857022	[erro][Folha de Pagamento]-botão Concluir Pagamento	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 09:38	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	857246	[erro][Desligamento]-mensagem confusa	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 09:05	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	858062	rública "eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte – Mensal" não aparece na tela "Preencher Remunerações Mensais"	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		29/03/2016 15:53	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	858384	[Desligamento] Mensagem de erro sem tratamento quando informo rubricas de desconto no desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 07:46	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	861739	[erro][folha de pagamento]-botão/link voltar	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/03/2016 15:32	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	862735	[erro][folha de pagamentos]-Remunerações Mensais	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 11:16	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	863782	[erro][folha de pagamentos]-envio errado de mensagem	Andre Pereira Viveiros	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/04/2016 15:20	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	864349	[erro][folha de pagamento]-Concluir Pagamento	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/03/2016 16:44	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	870188	[Folha Original] Mensagem incorreta de aviso de férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		21/03/2016 15:13	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	870263	[Folha Original] Filtro de rublicas não funciona	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		21/03/2016 15:14	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	870310	[Folha Original] Erro ao acionar <Encerrar Pagamentos e Vencimentos Mensais>	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		21/03/2016 15:15	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	870992	[erro][emitir guia]-campo data pagamento da guia	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		30/03/2016 15:22	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	870997	[erro][emitir guia]-informações da tela de emitir a guia do FGTS	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		29/03/2016 11:24	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	871043	[erro][folha de pagamentos]-botão encerrar pagamentos	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		24/03/2016 11:35	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	872148	[erro][folha de pagamentos]-editar guia	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/04/2016 10:55	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	876649	[erro][folha de pagamento]-encerrar pagamento	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		24/03/2016 11:23	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	882241	[erro][salário família]-cálculo do salário família	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/03/2016 11:12	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	886235	[erro][desligamento]-verba rescisória	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/03/2016 11:06	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	890453	[erro][folha de pagamento]-décimo terceiro	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/04/2016 15:05	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	890900	[Folha Original] Rascunho - Erro na Apresentação na Lista de Trabalhadores da Folha	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 14:58	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	890910	[Folha Original] [Sugestão] Rascunho - Ícone para Identificação	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/04/2016 11:20	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Rejeitado
Defeito	891768	[erro][folha de pagamentos]-Remunerações Mensais: Décimo Terceiro	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 14:29	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	891822	[erro][folha de pagamentos]-Décimo Terceiro "Encerrar Pagamentos e Recebimentos Mensais"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 14:18	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	892423	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro no Encerramento da Folha - Informações do Recibo / Informações do Ano	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 10:20	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	892429	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro na Situação da Remuneração do Trabalhador	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/04/2016 13:41	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	892448	[Folha Original] Décimo Terceiro - Encerramento - Erro na Apresentação da Lista de Trabalhadores	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 08:12	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	892650	[Folha Original] Décimo Terceiro - Relatórios Não Funcionam	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/04/2016 13:40	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	892663	[Folha Original] Competência Dezembro - Tela Inicial da Folha e da Remuneração não Processa Cálculos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 15:12	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	892898	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro na Situação da Folha - Exclusão do Trabalhador	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/04/2016 09:45	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	892905	[Folha Original] Erro na Situação da Competência Mensal - Novo Cadastro de Empregado	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/04/2016 15:30	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	893911	[Folha Original] Décimo Terceiro - Adiantamento - Mensagem de Confirmação não é Apresentada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/04/2016 15:32	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	894545	[Folha Original] Remuneração Mensal - Não Processa Valores	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 15:35	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	895338	[erro][Desligamento]-mensagem de exclusão de desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/05/2016 10:32	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	895412	[Folha Original] Décimo Terceiro - Rubrica Insuficiência de Saldo Não é Calculada	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 15:42	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	895445	[Folha Original] [Sugestão] Décimo Terceiro - Tratamento de Remuneração Enviada para Empregado Desligado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/04/2016 15:49	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Rejeitado
Defeito	895701	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro no Campo Líquido Trabalhador (Lista de Empregados)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 15:36	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	895850	[Folha Original] Décimo Terceiro - Encerramento da Folha - Erro no VrRec	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 15:27	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	895901	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro no Comportamento da Rubrica "eSocial1840 - Insuficiência de saldo"	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/04/2016 08:30	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	896764	[erro][folha de pagamentos]-Reabrir folha mensal	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 11:13	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	896779	[Folha Original] Recibo de Pagamento - Somente Valores de Benefícios INSS	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 14:49	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	896796	[Folha Original] Remuneração do Trabalhador - Erro no Tratamento da Remuneração Zerada - Informações de Benefícios INSS	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 14:12	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	896870	[erro][folha de pagamentos]-Décimo Terceiro	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 13:54	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	896949	[Folha Original] Remuneração do Trabalhador - Erro no Valor Líquido - Somente Rubricas do INSS	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 14:11	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	898191	[Folha Original] [Sugestão] Comportamento do Encerrar Pagamentos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 15:36	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	898686	[Folha Original] Erro ao acessar folha - Indisponível	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 15:43	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	898697	[Desligamento] Erro na Apresentação das Verbas Rescisórias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/04/2016 15:34	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	898760	[erro][folha de pagamentos]-Encerrar Pagamentos e Recebimentos Mensais	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		07/04/2016 13:41	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	898882	[erro][folha de pagamentos]-Encerrar Pagamentos e Recebimentos Mensais	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		08/04/2016 11:35	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	898953	[Folha Original] Erro na Apresentação do Empregado Desligado e com Remuneração no Rascunho	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 15:34	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	898965	[Folha Original] Erros na Tela Inicial das Folhas Anteriores à Data de Disponibilização da Folha Original	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/04/2016 10:59	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	898993	[Folha Original] Erros na Tela de Remuneração do Trabalhador nas Competências Anteriores à Data de Implantação da Folha Original	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/04/2016 15:37	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899042	Rubricas após selecionadas aparecem na tela de seleção	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/04/2016 09:06	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899100	[erro][folha de pagamentos]-Competência Décimo Terceiro	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/04/2016 08:19	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899133	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro na Apresentação da Remuneração Enviada do Horista - Tela Inicial da Folha	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/04/2016 09:20	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899151	[Folha Original] Remuneração do Trabalhador Horista/Semanalista/Diarista - Não Exibe Rubrica "Remuneração" (Competências Anteriores à Data de Implantação da Folha Original)	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 10:42	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899365	[Folha Original] Décimo Terceiro - Remuneraç]ao dos Trabalhadores Horistas não Exibida - Folha Encerrada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/04/2016 10:10	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899373	[Folha Original] Décimo Terceiro e Folha Mensal - Erro ao Encerrar Folha depois de Reabertura - Duplicidade do Evento	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 10:34	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899378	[erro][folha de pagamentos]-Encerrar Pagamentos Décimo Terceiro em edição	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/04/2016 08:53	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899495	[Folha Original] Décimo Terceiro - Valor Líquido - Apresentação de Mensagem de Validação Incorreta	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		12/04/2016 10:20	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899578	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro na Tela Inicial da Folha ao Remover Informações de Adiantamento de 13º Salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 09:31	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899652	[Folha Original] Décimo Terceiro - Exibição Incorreta da Lista de Trabalhadores Desligados nesta Competência	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 09:17	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899718	[Folha Original] Erro de Rubricas Editáveis com Folha Encerrada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 10:19	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899747	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro no Comportamento do Desconto de Adiantamento de 13º Salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		20/04/2016 10:01	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	899960	[Folha Original] Décimo Terceiro - Sistema não Comunica Empregador na Reabertura sobre Folha de Dezembro	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 10:29	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	900160	[Folha Original] Erro no Tempo de Disponibilização das Mensagens de Aviso sobre a Nova Folha	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 13:40	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	900497	[Folha Original] Décimo Terceiro - Inexistência de Confirmação sobre Remuneração Zerada ao Encerrar Folha	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 10:49	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	902334	[erro][Editar Dados Cadastrais do Trabalhador]-alterar dependente para teste na folha de pagamentos	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		19/04/2016 10:29	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	903432	[Folha Original] Décimo Terceiro - Não emite Guia de Pagamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 14:31	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	903778	[Admissão/Cadastramento Inicial] Alterar Data de Admissão - Mensagem de Confirmação Não é Exibida	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 15:57	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	903793	[Folha Original] Erro na Situação da Remuneração em Rascunho	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 14:49	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	904087	[Folha Original] Erro na Habilitação da Exclusão da Remuneração	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 15:28	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	904109	[Desligamento] [Sugestão] Incluir Opção Limpar Rascunho na Tela do Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/04/2016 09:59	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	904242	[Folha Original] Encerramento da Folha - Não é possível encerrar com empregado desligado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 15:45	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	904299	[erro][folha de pagamentos]-Remunerações Mensais: Décimo Terceiro	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		13/04/2016 11:05	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	905073	[Folha Original] Erro na Situação das Competências Posteriores ao Desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/04/2016 15:59	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	905082	[Folha Original] Erro na Habilitação da Opção Encerrar Pagamentos - Competência Apenas com IR a Pagar	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/04/2016 10:49	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	905241	[Folha Original] Erro na Apresentação da Rubrica Adiantamento de 13º Salário e Ordenação das Rubricas	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/04/2016 11:37	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	905551	[Folha Original] Relatório Consolidado por Trabalhador - Não Funciona - Situação específica	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 09:53	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	905942	[Folha Original] Empregado no Rascunho e Desligado - Erro na Apresentação da Lista de Trabalhadores após Encerramento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/04/2016 10:35	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	906423	[erro][folha de pagamentos]-zerar 13º salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 11:08	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	906652	[Desligamento] Erro de data de desligamento e data de pagamento estão nulos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		20/04/2016 10:36	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	906654	[erro][dados cadastrais]-alteração dados cadastrais	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/04/2016 15:39	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	906657	[erro][dados cadastrais]-alteração dados cadastrais/dependentes	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/04/2016 15:04	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	907021	[erro][folha de pagamentos]-Imprimir Demonstrativo de Pagamento do Trabalhador	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/04/2016 09:58	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	907714	[erro][Desligamento]-Data do Aviso Prévio obrigatória	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/04/2016 09:57	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	909109	[Demonstrativo de Pagamento] A rubrica eSocial1800 - adiantamento de 13 salário deve aparecer em recibo separado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 10:36	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	909443	[Demonstrativo de Pagamento] Ordenação das rubricas no recibo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		27/04/2016 10:57	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	910130	[Folha estendida] Padronização dos nomes das ações	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 09:41	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	910487	[Relatório Consolidado] URGENTE: Exibindo rubrica informativa no relatório	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		28/04/2016 14:00	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	910982	[Demonstrativo de Pagamento] Paginação incorreta	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		26/04/2016 10:29	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	911120	[erro][folha de pagamentos]-link para competências	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		20/04/2016 10:54	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	916662	[erro][folha de pagamentos]-encerrar pagamentos competência Novembro/2015	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/05/2016 08:35	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	917632	[erro][folha de pagamentos]-Demonstrativo, recibo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/05/2016 17:19	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	370355	[Sugestao][TAB Horario de Trabalho] Validação da Lista de Intervalos de Trabalho	Julio Cesar Pereira Antunes	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 14:38	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.0-CONS-03	Sugestão	Rejeitado
Defeito	550682	[Sugestão] - Usabilidade - Retorno das Validações do AN	Julio Cesar Pereira Antunes	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 14:39	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01	Sugestão	Rejeitado
Defeito	569742	[Tabela de Lotação] Erro no Momento da Validação de Processos - Informações sobre a Existência	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 14:39	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Erro	Rejeitado
Defeito	622730	[Erro][Empregador]Classificação Tributária	Julio Cesar Pereira Antunes	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 14:40	282935	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	eSocial-281573-1.0.1-CONS-03	Erro	Rejeitado
Defeito	826633	Exclusão de Evento de férias sem a tela de confirmação para o usuário.	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/05/2016 16:12	282935	Arthur Henrique Alvim	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	841386	[Folha de Pagamento Original] Tratamento da 2ª Parcela de 13º Salário para Fins de FGTS não existe na Competência Dezembro	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/05/2016 11:50	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	871247	[Folha Original] Erro ao Encerrar Folha com Remuneração no Rascunho	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/05/2016 10:10	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	871401	[Folha Original] Salário Família – Erro no Calculo de Diarista	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/05/2016 17:01	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	873219	[Folha Original] Alteração de Salário Apresentada Antes da Vigência	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/05/2016 14:58	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	881223	[Folha Original] Erro no Encerramento da Folha	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/05/2016 14:37	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	882118	[Folha Original] Validação da Data de Pagamento ao Concluir Pagamento ou Encerrar Pagamentos	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/05/2016 10:30	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	902322	[Folha Original] Décimo Terceiro - Apresentação do IR	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		06/05/2016 09:41	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	904134	[Alteração Cadastral/Contratual] Erro na Habilitação/Desabilitação do Link Excluir da Lista de Alterações já Registradas	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		05/05/2016 10:19	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	908634	[Demonstrativo] Recolhimentos negativos quando a folha do empregado tem insuficiência de saldo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		05/05/2016 09:54	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	910584	[Folha estendida] Recolhimento negativo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		05/05/2016 09:43	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	919177	[erro][folha de pagamentos]-recibo com remuneração zerada	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/05/2016 10:45	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	927223	[erro][desligamento][04052016]-Limpar Rascunho	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		05/05/2016 10:33	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	928316	[Folha Original] Erro do Retorno do Link Voltar na Tela de Empregados das Folhas de 2015	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		13/05/2016 16:43	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	929437	[Folha Original] Décimo Terceiro - Exibição Incorreta do Aviso de Desconto de Adiantamento de 13º Salário	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/05/2016 14:47	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	930244	[erro][folha de pagamentos][06052016]-situação na folha de pagamentos do trabalhador desligado	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		13/05/2016 08:43	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	931732	[erro][Gestão de Trabalhadores][09052016]-layout tela inicial	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/05/2016 16:14	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	554801	[Cadastro do Empregador] Atualizações Automáticas - Erro ao Aceitar Atualização Automática no Nome	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/07/2016 19:06	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-01	Erro	Rejeitado
Defeito	840968	[Folha de Pagamento Original] Erro na Apresentação do Pagamento do Empregado Desligado e com Remuneração Enviada	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/06/2016 14:24	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841375	[Folha de Pagamento Original] Erro na Apresentação das Folhas Posteriores ao Desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/06/2016 14:22	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	871048	[Folha Original] Erro no Passo-a-Passo da Folha Encerrada	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		22/06/2016 10:45	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	902616	[Folha Original] Erro na Situação das Folhas ao Retificar a Data de Admissão do Trabalhador	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/06/2016 10:55	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	903746	[Folha Original] Erro nas Folhas Enviadas na Alteração da Data de Admissão	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/06/2016 10:53	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	907845	[erro][Dados Cadastrais]-alteração contratual	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/06/2016 16:02	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	912006	[Demonstrativo de Pagamento] Está imprimindo demonstrativo de trabalhador com remuneração zerada	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		25/05/2016 14:53	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	920512	[Folha Original] Demonstrativo de Pagamento - Erro na BC Salário Família	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 11:06	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	928318	[Demonstrativo de Pagamento] Não exibiu base de 13º Salário e não sumarizou as bases	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		29/06/2016 10:41	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	928338	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro no IR Apresentando no Encerramento da Folha	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/05/2016 15:59	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	929922	[sugestão][folha de pagamentos][06052016]-mensagem de aviso	Francisco Dimas Santos Coimbra	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 15:42	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	Dispensado
Defeito	929984	[erro][folha de pagamentos][06052016]-Cancelar um encerramento	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 15:40	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	930070	[Folha Estendida] Cálculo incorreto do imposto de renda quando existe dependente de IR	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016 09:17	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	930158	[Demonstrativo de Pagamento] Alíquota na contribuição previdenciária está inconsistente (5% não existe)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016 14:04	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	933465	[erro][movimentações trabalhistas][10052016]-excluir última movimentação trabalhista	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/06/2016 15:16	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	933647	[Folha Estendida] Não exibe mensagem de aviso quando adiantamento de 13º salário é maior que a remuneração	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/05/2016 14:31	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	933653	[Folha Estendida]Sistema permitindo registrar adiantamento de 13º salário em dezembro	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		20/05/2016 16:57	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	938089	[erro][folha de pagamentos]-periodo 2015(urgente)	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/05/2016 15:19	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	943231	[erro][folha de pagamentos][19052016]-Décimo terceiro	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/05/2016 15:54	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	943269	[erro][folha de pagamentos][19052016]-editar remuneração do trabalhador	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/06/2016 15:02	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	946921	[erro][folha de pagamentos][23052016]-salario família	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		20/06/2016 13:52	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	948732	[erro][folha de pagamentos][24052016]-link excluir da remuneração	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 10:34	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Dispensado
Defeito	950503	[erro][folha de pagamentos][25052016]-Adicionar Outros Vencimentos/Pagamentos	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/06/2016 14:15	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	950569	[erro][desligamento][25052016]-rubricas em duplicidade	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/07/2016 10:23	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	951820	[Desligamento] Erro de Apresentação das Rubricas Vigentes na Data do Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/07/2016 15:49	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	961979	[Demonstrativo de Pagamento] Não apresenta o NIS atualizado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/07/2016 15:46	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	962410	[erro][Férias][08062016]-listagem de períodos aquisitivos	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 11:21	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	962882	Erro na exclusão período férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 09:28	282935	Andre Pereira Viveiros	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963480	[erro][feŕias][09062016]-mensagem de aviso/erro	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		14/06/2016 10:51	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963565	[Ferias 2.0] Exibindo períodos aquisitivos antigos	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		14/06/2016 11:34	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963580	[Férias 2.0] Permitindo programar quantidade maior que o total de dias de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/06/2016 15:14	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963602	[Férias 2.0] Mensagem incorreta quando existe período intercalado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/06/2016 15:13	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963654	[Ferias 2.0] Exibindo abono pecuniário incorretamente	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/06/2016 15:15	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963678	[Férias 2.0] Identificando incorretamente o pagamento em dobro	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 14:33	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963746	[Férias 2.0] Corrigir mensagem de confirmação das férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/06/2016 15:14	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963809	[erro][Férias][09062016]-Editar total de dias concedidos antes do eSocial	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 11:17	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963835	[Férias 2.0] Ausência de mensagem após alterar	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/06/2016 15:13	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	963850	[Férias 2.0] Mensagem incorreta na exclusão de programação de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/06/2016 13:59	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	964014	[Férias 2.0] Permitir que quantidade de dias antes do eSocial seja igual a zero	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/06/2016 14:23	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	964044	[Férias 2.0] Emitir mensagem quando não houver dias disponíveis de férias	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 10:59	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	964046	[Férias 2.0] Erro no Total de Dias Disponível para Trabalhador com Jornada Parcial	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 13:54	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	964121	[Férias 2.0] Total de dias de férias para trabalhador com jornada parcial	Gisely Cristina Maciel	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/06/2016 15:34	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	964179	[Férias 2.0] Erros de Interface na Modal de Alterar Período Aquisitivo	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		14/06/2016 15:04	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	964181	[erro][férias][09062016]-filtro de pesquisa	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 08:45	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	964500	[Férias 2.0] Quantidade de dias programados, quantidades diferentes entre as telas	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 09:23	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	964850	[erro][Férias][10062016]-sem registro de período aquisitivo	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 11:13	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965125	[Férias 2.0] Ocorre um erro no processamento ao tentar excluir	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 09:26	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965163	[Férias 2.0] Alterar validação para comparar com quantidade de dias disponíveis para programação	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 09:43	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	965168	[Férias 2.0] Botão de imprimir	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 09:02	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965185	[Férias 2.0] Campo quantidade de dias convertidos	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		13/06/2016 10:11	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965244	[Férias 2.0] Após alterar o sistema deve ir para a tela de recibo de pagamento de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 14:28	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965338	[Férias 2.0] O sistema não exibe erro quando informo data de pagamento fora do período	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 13:42	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965520	[erro][férias][10062016]-erro de ticket ao programar férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 09:02	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965576	[sugestão][Férias][10062016]-tela modal sobrepondo mensagem	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		20/06/2016 17:12	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	965721	[Férias 2.0] Não permite alterar a quantidade de dias de férias para menor	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		17/06/2016 14:32	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965740	[Férias 2.0] Mensagem: "O Período de Férias não pode estar foram do Período Aquisitivo Corrente"	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 10:26	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	965974	[Férias 2.0] Férias em Dobro - Preenchimento Automático Incorreto	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 14:54	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	966019	[Férias 2.0] Erro no Fluxo de Salvar Férias / Pagamento das Férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 09:25	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	966108	[erro][férias][13062016]-excluir programação de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		20/06/2016 13:22	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	966337	[Férias 2.0] O botão "imprimir recibo de férias" deve abrir a modal de pagamento de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 14:31	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	966550	[Férias 2.0] Exibindo zero na quantidade de dias convertidos	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 09:26	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	966685	[erro][férias][13062016]-campos da tela modal fora do layout	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 16:22	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	967063	[erro][férias][13062016]-alteração férias programadas	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 09:03	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	967238	[Férias 2.0] Interface da tela de pagamento	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 14:22	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	967450	[Férias 2.0] Não diminui a quantidade de dias concedidos antes do eSocial	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		14/06/2016 17:43	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	967572	[Férias 2.0] Não pagou o dobro no recibo de férias mesmo o usuário tendo indicado para pagar	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		27/06/2016 11:25	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968139	[Férias 2.0] Corrigir fluxo de alteração	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 14:20	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968169	[Férias 2.0] Alteração do Período Aquisitivo - Erro na Lista de Períodos Aquisitivos - Afastamento Registrado	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 14:29	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968198	[erro][férias][14062016]-excluir programação de férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		20/06/2016 17:28	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968204	[Férias 2.0] Alteração do Período Aquisitivo - Exclusão do Retorno do Afastamento Gera Problema na Lista de PA	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 15:33	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968503	[erro][férias][14062016]-recibos com rubricas zeradas	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 15:37	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968533	[erro][férias][14062016]-data de término das férias	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016 08:59	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968923	[Férias 2.0] Após incluir o sistema está emitindo mensagem de alteração	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 09:21	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969237	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro na Exclusão do Trabalhador	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 14:31	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969250	[Férias 2.0] Erro do AN ao tentar alterar uma programação de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 14:17	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969310	[Ferias 2.0] Mensagem incorreta "O Período de Férias não pode estar foram do Período Aquisitivo Corrente"	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		17/06/2016 14:31	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969471	[Férias 2.0] O sistema não está permitindo dias de gozo de férias = 1 dia	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		17/06/2016 13:18	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969583	[Férias 2.0] Sugestão - Alteração do Label "Botão Cancelar"	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/06/2016 11:20	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	Rejeitado
Defeito	969585	[Férias 2.0] Erro no processamento ao salvar férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016 14:09	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969734	[Férias 2.0] Erro de ticket quando confirma recibo de férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		27/06/2016 08:32	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	970465	[erro][férias][15062016]-cálculo de recibo com erro	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/06/2016 10:39	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	973758	[erro][férias][20062016]-pagamento de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		20/06/2016 16:55	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974100	[Férias 2.0] Erro de Ticket quando informa recibo com data em branco	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		28/06/2016 11:06	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974123	[Férias 2.0] Períodos de férias desaparecem da tela quando edito o total de dias de férias	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		23/06/2016 18:12	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974166	[Férias 2.0] Não exibir o botão de Imprimir Recibo de Pagamento na tela de programação de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 14:53	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974206	[Férias 2.0] Após confirmar o recibo de pagamento o sistema deve emitir o PDF do recibo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		28/06/2016 11:03	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974296	[Férias 2.0] O sistema está desabilitando o botão de "alterar programação" após salvar uma alteração	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 14:17	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974423	[Férias 2.0] Não está atualizando os valores do recibo de pagamento após realizar alteração	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 14:53	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974504	[Férias 2.0] Mensagem indevida na tela de recibo de pagamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 14:49	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974531	[Férias 2.0] Erro de ticket quando digita data inválida no recibo	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		21/06/2016 16:42	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	974879	[Férias 2.0] Sugestões de interface	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 14:15	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Dispensado
Defeito	975007	[Férias 2.0] Mensagem de erro sendo apresentada em tela indevida ao excluir período de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		28/06/2016 10:58	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	975130	[Férias 2.0] Não exibe os períodos aquisitivos de empregado admitido	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/06/2016 17:04	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	975471	[Férias 2.0] O sistema está emitindo mensagens de alteração quando a operação é uma inclusão de programação de férias	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/06/2016 16:54	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	975730	[Férias 2.0] Mostrando mensagem de erro com quantidade negativa de saldo de dias de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		28/06/2016 10:53	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	978071	[Repercussão Férias 2.0] Calculando provisão de INSS em competência indevida	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		06/07/2016 10:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	978086	[Repercussão Férias 2.0] Não repercutiu as rubricas de ferias quando pagamento e gozo são na mesma competência	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 14:05	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	978558	[Férias 2.0] Erro no link Você está aqui:	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 11:26	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	978617	[Férias 2.0] Recibo está considerando IR menor que 10 reais	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/06/2016 16:31	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	979447	[erro][folha de pagamentos][24012016]-encerrar pagamentos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		06/07/2016 11:17	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	979509	[Repercussão Férias 2.0] Os valores da folha não batem com os valores do recibo de férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		06/07/2016 11:09	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	979561	[Férias 2.0] Erro de ticket quando clica no excluir de Movimentações Trabalhistas	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 11:09	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	979606	[Férias 2.0] Erro de ticket após realizar uma alteração e clicar em voltar	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		29/06/2016 11:20	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	979640	[Repercussão Férias 2.0] O sistema está apresentando, a cada alteração, uma linha de recibo de férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		04/07/2016 11:43	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	979651	[Repercussão Férias 2.0] As rubricas de férias deveriam ser apresentadas não editáveis	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		04/07/2016 11:42	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	979659	[Repercussão Férias 2.0] Valores sendo apresentados com 999.999.999,99	Raphael Schumann	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		04/07/2016 11:37	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	979803	[erro][férias 2.0][27062016]-link sair e contador de sessão	Francisco Dimas Santos Coimbra	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		27/06/2016 16:41	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Dispensado
Defeito	979867	[Férias 2.0] Mensagem referente a data de pagamento	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 11:07	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	982009	[Folha Original] Erro ao Salvar Rubricas com Valor Zerado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 10:43	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	982299	[Férias 2.0] Permitindo Total de Dias de Férias maior que 90 dias	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 10:36	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	984284	[Repercussão de Férias 2.0] Falha no cenário 7 - Não calculou salário proporcional	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		05/07/2016 16:50	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	984290	[Férias 2.0] Pagamento em dobro não identificado pelo Sistema - Cenário 13	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 10:27	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	984334	[Repercussão Férias 2.0] Falha no cenário 8	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 08:27	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	984337	[Repercussão Férias 2.0] Erro na Apresentação dos Recibos de Férias - Cenário 14	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 13:48	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	984655	[Repercussão Férias 2.0] Falha no cenário 12	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/07/2016 10:34	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	984709	[Repercussão de Férias 2.0] Erro de Cálculo dos Totalizadores na Tela Inicial da Folha	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 13:38	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	984911	[Repercussão de Férias 2.0] Erro na Importação do Recibo de Férias - Cenário 17 - Interrupção por Licença Maternidade	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 13:34	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	985469	[erro][férias/folha de pagamentos][01072016]-evento em duplicidade	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		06/07/2016 11:14	282935	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	985815	[Folha Original] Encerramento da Folha - Erro no Alinhamento das Opções da Folha Fechada	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 11:00	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	990219	[Repercussão Férias 2.0] Quando não há pagamento de salário para o empregado no mês	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 13:31	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	990819	[Repercussão Férias 2.0] As rubricas do recibo não estão sendo enviadas pelo evento do Ambiente Nacional	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		07/07/2016 17:35	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	991513	[Repercussão de Férias 2.0] Erro no Cenário 16 - Dependentes está sendo somado no valor líquido do recibo na folha	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		08/07/2016 08:08	282935	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1012775	[Repercussão do Desligamento] Cenário 15 - Erro no cálculo das rubricas 3010 e 3065	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077		03/08/2016 16:42	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077	Erro	Corrigido
Defeito	1012372	[Repercussão do Desligamento] Cenário 14 - Não calculou aviso prévio indenizado, mesmo marcando como sim	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0		03/08/2016 11:39	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0	Erro
Defeito	705770	[Geral][Sugestão] Filtro de Pesquisa - Usabilidade	Não Designado	Reportado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/07/2016 09:44	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Sugestão
Defeito	706072	[Sugestão] [Admissão do Trabalhador] - Nome do Trabalhador	Jose Maurilio Goncalves Dias	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/07/2016 11:08	994361	Jose Maurilio Goncalves Dias	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Sugestão	Corrigido
Defeito	840927	[Folha de Pagamento Original] Erro na Apresentação das Informações do Empregado Desligado e com Registro de Décimo Terceiro	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 16:11	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro
Defeito	840949	[Folha de Pagamento Original] Décimo Terceiro - Erro de Processamento no Encerramento da Folha	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 11:14	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	841376	[Desligamento] Sugestão - Botão Excluir na Lista de Desligamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 11:20	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Sugestão	Corrigido
Defeito	841378	[Folha de Pagamento Original] Erros nos Cálculos do Encerramento da Folha Contendo Empregado Desligado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 11:26	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	885144	[Folha Original] Encerramento da Folha - Cancelamento Não Funciona no Primeiro Clique	Raphael Schumann	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		17/08/2016 16:19	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro
Defeito	895438	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro na Apresentação da Lista da Folha com Empregado Desligado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 11:30	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3	Erro	Corrigido
Defeito	905688	[Folha Original] Erro no Encerramento da Folha - Remuneração Não Enviada no Rascunho	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 08:18	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	909119	[Demonstrativo de Pagamento] Falha no processamento da solicitação	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 17:54	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	910222	[Demonstrativo de Pagamento] Apresentação indevida do Imposto de Renda 13 Salário na folha de décimo terceiro salário	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		03/08/2016 18:02	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	930027	[Demonstrativo de Pagamento] Base de cálculo de FGTS é apresentada errada quando FGTS errada com rubrica de Adiantamento de 13º Salário	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		03/08/2016 18:01	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	965495	[Férias 2.0] Opção de alterar Total dos Dias de Férias	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		24/08/2016 08:29	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	966723	[Férias 2.0] Não exibiu a mensagem padrão "Carregando........."	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 14:39	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	967865	[Férias 2.0] Alteração do Período Aquisitivo - Erro ao Carregar Informações na Tela	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/08/2016 09:24	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	967882	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro na Apresentação da Mensagem sobre Férias Programadas	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 14:58	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	967901	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Sugestões para Interface	Não Designado	Reportado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/07/2016 09:44	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão
Defeito	967927	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Informações são mantidas ao Cancelar	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 15:02	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	967971	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro na Lista de Períodos Antes da Alteração ao Alterar Data	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/08/2016 09:57	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968008	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro na Lista de Períodos Aquisitivos de Férias Após Alteração da Data de Início	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/08/2016 10:04	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968022	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro ao Carregar a Nova Data de Início	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 14:50	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	968034	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro ao Retornar com a Data de Início do Período Aquisitivo	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/08/2016 10:46	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969272	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Exclusão do Afastamento Não Atualiza Lista de PA	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/08/2016 11:38	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969558	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro ao Informar Nova Data de Início Contendo Férias já Cadastradas	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/08/2016 09:50	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	969571	[Férias 2.0] [Sugestão] Apresentação da Modal de Exclusão de Férias	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/09/2016 16:46	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão
Defeito	969599	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro na Apresentação do PA Futuro Impactado pela Nova Data	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/09/2016 08:18	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro
Defeito	979177	[Folha Original] Décimo Terceiro - Erro de Ticket ao Acessá-la	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 08:09	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	993039	[Ferias 2.0][08072016]-retorno afastamento, impacto período aquisitivo	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		18/08/2016 09:37	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1007948	[Repercussão no Desligamento][20072016][erro]-rubricas com cálculos zerados	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 15:57	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1011872	[Repercussão no Desligamento][Erro]-calculos das rubricas ficando zerados	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 10:36	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1012437	[Desligamento] Ausência da Base de Incidência - Contribuição Previdenciária do Empregado sobre 13º Salário	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 13:36	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1012663	[erro][folha de pagamentos][02082016]-erro ticket	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		03/08/2016 14:59	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1012689	[erro][repercussão desligamento][02082016]-diferença de valores entre cenário e aplicação	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		03/08/2016 09:19	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1012693	[Repercussão no Desligamento] Erro no Valor do Adicional 1/3 Sobre Férias	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		03/08/2016 09:05	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1012707	[Folha de Pagamento] Erro no Envio do Evento de Remuneração do Trabalhador	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		24/08/2016 08:41	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1013145	[Repercussão de Desligamento] Perdeu as informações adicionais após edição de valor de rubrica	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 10:27	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1013203	[Repercussão do Desligamento] Diferença no cálculo do adicional de 1/3	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 10:51	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1013241	[Repercussão do Desligamento] A seção que exibe os dados do recibo de férias deve ser igual na folha mensal	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 11:16	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1013499	[Folha de Pagamento] Erro no Encerramento da Folha - Trabalhador com Rascunho	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		24/08/2016 08:41	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1013616	[Repercussão do Desligamento] A popup fica vazia quando realizo uma alteração	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 10:47	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1013691	[Repercussão do Desligamento] Não aceita alteração da data projetada usando o calendário	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 16:01	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1013699	[Repercussão do Desligamento] O campo "Pagamento do Aviso Prévio Indenizado" não está vindo preenchido com default "não"	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 16:03	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Dispensado
Defeito	1013733	[Repercussão do Desligamento] A popup está sendo exibida quando altero um valor de verba rescisória e salva rascunho	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 16:12	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1013736	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Processamento Indevido ao Entrar na Funcionalidade	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 14:17	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1013784	[Repercussão de Desligamento] Não atualizou o valor do terço após ter alterado as rubricas de férias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 16:38	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014003	[Repercussão do Desligamento] Não atualiza valores quando altero a data de desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 17:27	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014085	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Identificação Incorreta do PA Impactado	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 15:49	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014086	[Repercussão do Desligamento] O sistema apaga os valores informados manualmente quando realizo alteração	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 14:31	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014106	[Repercussão do Desligamento] Após salvar rascunho rubricas não editáveis passam a ficar editáveis	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 11:32	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014254	[erro][folha de pagamento][03082016]-encerramento folha 13º com erro	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 15:22	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014336	[Repercussão do Desligamento] Não exibe em verbas rescisórias as rubricas de aviso prévio como automáticas (borda verde) e nem no popup	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 14:57	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014551	[erro][folha de pagamentos][030820116]-cálculo desconto 13º com erro	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 15:21	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014595	[Repercussão no Desligamento] Erro no Cálculo Férias sobre Aviso Prévio Indenizado	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 13:21	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014672	[Repercussão do Desligamento] Rubrica eSocial3010 - 13º salário sobre o aviso prévio indenizado com valor negativo	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 09:27	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014774	[Repercussão do Desligamento] A rubrica eSocial3065 - Férias sobre o aviso prévio indenizado foi zerada indevidamente	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 15:39	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014821	[Repercussão do Desligamento] Mensagem indevida no rodapé do popup	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016 09:53	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015057	[Repercussão no Desligamento] Erro no Valor Total dos Descontos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 10:31	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015147	[Folha de Pagamento][Repercussão no Desligamento] Encerramento da Folha - Erro na Base de Cálculo do FGTS sobre 2ª Parcela de 13º Salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 17:21	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1015207	[Repercussão no Desligamento][Folha de Pagamento] Erro nos Dados do Demonstrativo de Pagamento	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		04/08/2016 14:45	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1015297	[Repercussão do Desligamento] O aviso prévio indenizado aparece na tela principal e não aparece na popup.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 17:13	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015334	[Repercussão de Desligamento] Cenário 18 - O sistema zerou rubricas automáticas após informar manualmente um valor	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 11:57	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015348	[Repercussão no Desligamento] Erro no Valor do FGTS da Competência Anterior	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 11:01	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015367	[Repercussão no Desligamento] Apresentação Indevida do IR sobre 13º Salário Proporcional na Rescisão	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 09:34	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015388	[Repercussão no Desligamento] Erro no Valor Total no Resumo dos Recolhimentos Rescisórios	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		24/08/2016 08:46	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1015416	[Repercussão no Desligamento] [Folha de Pagamento] Erro na Apresentação de Empregado Desligado nas Competências Anteriores ao Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 09:38	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015697	[Repercussão do Desligamento] O sistema exibe a popup vazia quando data do desligamento pode ser efetuada, no máximo, até 10 dias antes da data do desligamento.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 17:18	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015700	[Repercussão no Desligamento] Erro no Redirecionamento do Salvar Rascunho	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 07:48	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015715	[Desligamento] Erro Textual - Emissão da Guia Rescisória	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 11:08	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015810	[Folha de Pagamento] Erro na Lista de Competências - Períodos Sem Informação	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/08/2016 11:01	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015855	[Repercussão no Desligamento] Informações Adicionais Perdidas ao Salvar Rascunho	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 11:11	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1015892	[Repercussão no Desligamento][Folha de Pagamento] Relatório Consolidado - Erro na Apresentação das Rubricas Rescisórias do Empregado Desligado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/08/2016 11:21	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1016019	[Repercussão no Desligamento] Erro no Tratamento das Férias Cujo Mês da Rescisão Mesmo da Admissão	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 11:15	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1016058	[Repercussão do Desligamento] Não calculou valor de férias proporcionais quando motivo do desligamento = 01	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 10:48	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1016377	[Repercussão no Desligamento] Erro da Modal de Verbas Rescisórias Apresentada no Desligamento Retroativo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 13:17	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1016383	[Repercussão do Desligamento] Desligamento em rascunho não recupera todas as rubricas, somente as automáticas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 09:17	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1016412	[Repercussão do Desligamento] A informação adicional da rubrica de faltas está exibindo a mesma informação adicional de 13º salário proporcional	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 09:21	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1016447	[Repercussão do Desligamento] Erro do Ambiente Nacional impede o desligamento do trabalhador	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/08/2016 09:16	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1016515	[Repercussão do Desligamento] Diferença no total de descontos do resumo dos recolhimentos	Eduardo Resende Gomes	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 16:13	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1016576	[Repercussão do Desligamento] Após concluir desligamento não mostra informações adicionais	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 09:02	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1016718	[Repercussão do Desligamento] Incluir o código da rubrica na popup	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016 09:19	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1017466	[Repercussão no Desligamento] Código Repetido da Rubrica no Desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 07:58	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1017508	[Repercussão no Desligamento] Ao alterar o sistema não apresenta casas decimais nas rubricas não informadas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 14:48	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1017635	[Repercussão no Desligamento] Não está mantendo alterações de valores no grupo Benefícios INSS	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 08:06	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1017942	[Repercussão no Desligamento] A rubrica 1620 - Abono Legal não aceita alteração de valor	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 09:23	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1017953	[Repercussão do Desligamento] Rubricas de DSR - Descanso Semanal Remunerado são apresentadas sem código	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 10:47	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1018031	[Repercussão no Desligamento] Após acrescentar rubricas de retroativo o termo de rescisão ficou desconfigurado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Devolvido	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/08/2016 10:54	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1018066	[Repercussão no Desligamento] Após alterar desligamento o sistema exibiu o grupo Benefícios INSS vazio, sem nenhuma rubrica	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 15:11	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1018921	[erro][Repercussão do Desligamento][09082016]-pop-up não aparece	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		09/08/2016 10:27	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019085	[Repercussão no Desligamento] Erro na Data Projetada para o Término do Aviso Prévio Indenizado - Não Atualiza	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 11:39	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019141	[Repercussão no Desligamento] As rubricas de férias estão sendo apresentadas editáveis	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 11:00	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019169	[Repercussão no desligamento] Erro de Cálculo no Cenário 9 - Férias Proporcionais	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 09:31	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019231	[erro][repercussão do desligamento][09082016]-erro recibo férias no desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 09:47	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019250	[Repercussão no Desligamento] Erro de ticket quando aciona cancelar na alteração	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 08:08	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019389	[Repercussão no Desligamento] Erro no Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre 13º Salário - Cenário de Desconto	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 13:42	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1020253	[Repercussão no Desligamento] Não existe Data Configurada para Cálculos no Desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		10/08/2016 16:40	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1020297	[Afastamento Temporário] Erro na Alteração do Motivo do Afastamento - Bloqueio Indevido	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		23/08/2016 08:36	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1020626	[Repercussão no Desligamento] Valor do IR Mensal não é apresentado no Resumo dos Recolhimentos	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 08:45	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1020639	[Folha de Pagamento] Erro no Valor Total do Encerramento - Recolhimento apenas de IR de Competências Anteriores	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 15:09	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro
Defeito	1020795	[Folha de Pagamento] Décimo Terceiro - Erro no Encerramento da Folha - Trabalhador Desligado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		24/08/2016 09:00	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1020807	[Folha de Pagamento] Apresentação Indevida do Empregado Desligado na Folha de Décimo Terceiro	Eduardo Resende Gomes	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/08/2016 18:14	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro
Defeito	1021011	[erro][repercussão no desligamento][10082016]-modal com campo de "Data Projetada..."	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/08/2016 14:42	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1021045	[Repercussão no Desligamento] Erro no Valor Total dos Vencimentos (Diferença de 0,01 centavo)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 09:16	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1021447	[Repercussão no Desligamento] Alteração da Data do Desligamento - Sistema não limpa valores calculados	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		24/08/2016 08:51	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1022011	[Folha de Pagamento] Mensagem Indevida no Relatório Demonstrativo de Dezembro	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 15:18	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro
Defeito	1022046	[Interface] Corrigir Sobreposição dos Botões na Tela	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		17/08/2016 09:21	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1023026	[Repercussão no Desligamento] Resumo dos Valores a Recolher não Apresenta o Salário Família	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/08/2016 09:27	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Rejeitado
Defeito	1023210	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro na Validação do Formato da Data	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/08/2016 10:08	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1023274	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Erro na Apresentação da Marcação do PA com Férias após Alteração da Data Inicio	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/09/2016 08:18	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro
Defeito	1023753	[Repercussão do Desligamento] Sugestão do cliente - Mensagem de rodapé no popup	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		16/08/2016 11:34	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	Corrigido
Defeito	1027301	[erro][repercussão desligamento][17802016]-verbas rescisórias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		17/08/2016 17:45	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1027940	[erro][repercussão no desligamento][18082016]-Informações Adicionais perdendo valores	Rafael Goncalves Mafuz	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		18/08/2016 17:51	994361	Francisco Dimas Santos Coimbra	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1030305	[Férias 2.0] Alterar Período Aquisitivo - Sistema se perde após Segunda Data Informada	Claudia Helena Souza e Silva Santos Behring	Fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/09/2016 16:01	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1030559	[Repercussão do Desligamento] Calculando Adicional de 1/3 em competência que não repercute	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	Atribuído	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/08/2016 15:10	994361	Gisely Cristina Maciel	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro
Defeito	1031217	[Afastamento Temporário] Erro na Descrição do Tipo do Evento em Caso de Alteração do Motivo	Eduardo Resende Gomes	Em Verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/09/2016 15:48	994361	Sergio Marcio Magalhaes Teixeira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro
Defeito	817788	No recebimento da apuração nos dados da suspensão o sistema não validou o número do município aceitando um código inválido. O sistema deverá validar e dar a mensagem "Código de município inexistente"	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	#812470	18/02/2016 17:22	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	769770	Quando a guia estiver vencida e o usuário digitar um dia não útil o sistema deverá emitir a mensagem de erro definida.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		16/02/2016 10:11	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	811147	Na tela de filtros quando editamos o período pelo calendário o sistema não está permitindo informar data anterior a 2016	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01		16/02/2016 10:06	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	863535	Nas telas de cadastro a lista de débitos para seleção está vindo desformatada. Ver imagem anexa.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		07/03/2016 15:42	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	869421	Incluir Suspensão-Mensagem inválida.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		17/03/2016 16:13	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	851435	Emissão de DAE não está funcionando	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844306	04/03/2016 10:05	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	864768	Mensagem na tela de vinculações com 2 grids	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	08/03/2016 15:44	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	865367	No grid de tributos pagos em DAE não faz sentido exibir a coluna CNPJ prestador	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	07/03/2016 15:15	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	865572	Ajustar a formatação da mensagem de erro para processo suspenso (ver tela anexa)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844176	08/03/2016 15:35	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	866335	O botão para a funcionalidade abater pagamentos anteriores não está abrindo.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	09/03/2016 09:54	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	866342	O botão selecionar na tela de alteração de suspensão, não está sendo exibido.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844176	09/03/2016 09:53	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	867905	Verificar a ordenação da tela de seleção de DCTF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844273	17/03/2016 14:18	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	869349	Exclusão-Incluir Exclusão-Número processo preenchido com zero.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		17/03/2016 15:17	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	869394	Incluir Suspensão-Tela desconfigurada	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 10:36	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	597972	Após a transmissão da declaração o botão para emitir o DARF deverá aparecer imediatamente.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	17/03/2016 14:21	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	571397	no browser chrome ao fazer o download do arquivo de saída o "aguarde" não é fechado nunca e a engrenagem não é mostrada	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		24/02/2016 17:58	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	811010	O recibo da declaração quando é chamado de dentro da tela de vinculações está vindo desformatado, sem o fundo cinza.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844272	19/02/2016 16:16	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	810931	Erro ao efetuar a retificação dentro da DCTFWEB	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844273	19/02/2016 17:21	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	810940	erro ao enviar versao da apuração inválida, o sistema não está dando mensagem tratada	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#812470	19/02/2016 17:17	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	810947	Nos cadastros de créditos após a confirmação da gravação está dando erro de ticket (somente no chrome)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844176	24/02/2016 17:11	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	810954	Ajustar as colunas "ocultas" na tela de vinculações. Está ficando desformatado o saldo a pagar.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	19/02/2016 16:40	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	810996	ajustes gerais DCTF aferição	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	19/02/2016 16:13	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	817742	ao enviar uma apuração com uma classificação tributária inexistente o sistema não apresentou a mensagem tratada "Classificação tributária inexistente"	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#812470	24/02/2016 17:09	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	815377	Erro na troca do token ao acessar a DCTF via eCAC	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		16/03/2016 10:06	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	851206	Erro interno ao enviar xml misto, doméstica e folha geral	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#812470	24/02/2016 17:07	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	846713	Verificar erro interno ao enviar apuração do tipo aferição	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		19/02/2016 16:42	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	848731	atualizar o indicador indPermiteFilialTransmitirDctf para "1-verdadeiro" para a natureza jurídica 116-3	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		07/03/2016 13:48	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	848898	Situação da declaração "em processamento" com erro.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844273	18/03/2016 10:52	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	849753	Dados Contato do Contribuinte - Campo CPF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		07/03/2016 14:23	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	775872	Gerador de apuração apresentou mensagem não tratada	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		19/02/2016 16:51	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.2-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	850606	Não habilitar o botão retificar quando já existir uma declaração em andamento	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844273	04/03/2016 09:32	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	850618	Ajustar código de receita genérico do DARF gerado camada 1	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844226	04/03/2016 17:23	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	850631	ajustar o botão expandir (+) principal da tela de vinculações	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	09/03/2016 14:56	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	850644	importação de DJE e DARF está dando erro de ticket	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844282	21/03/2016 13:51	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	850678	Quando o DARF acumular vários tipos de declarações, exemplo 13º salario e aferição o sistema está concatenando as observações sem espaço ver anexo	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844226	04/03/2016 17:20	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	850696	Ao tentar gerar um DARF de valor menor que 10 reais o sistema está enviando a mensagem errada "Erro ao assinar declaração de número:10,00."	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844226	24/02/2016 17:18	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	869747	O relatório da declaração completa e o recibo de transmissão estão sendo exibidos desformatados	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		17/03/2016 15:01	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	869787	Incluir Suspensão-Mensagem de erro inválida	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 11:02	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	871815	Relatório declaração completa apresentou erro de ticket ao ser acionado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		17/03/2016 15:01	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	871870	Na tela de seleção na declaração de categoria aferição concatenar o número do CNO junto ao campo categoria	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		17/03/2016 15:27	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	872180	Na cópia de créditos do tipo suspensão vinda da folha o sistema não copiou a informação da vara judicial	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 15:53	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	874272	Verificar Pendências - Mensagem com erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 10:36	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	875191	Créditos Vinculáveis-Deduções-Salário Família - Erro ao pesquisar por Código da Receita	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		17/03/2016 15:08	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	875305	Créditos Vinculáveis-Deduções- Opção "Limpar" não funciona	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		17/03/2016 14:49	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	879123	Quando a declaração tiver somente tributos do empregador doméstico concatenar a frase "Empregador Doméstico" junto a categoria	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844273	18/03/2016 16:51	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	880091	Depois de fazer o abatimento o sistema está exibindo a mensagem de que não se aplica ao FGTS. Retirar essa mensagem pois a funcionalidade foi liberada.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844306	18/03/2016 17:19	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	854079	Tabela de Vinculação - Botão "Confirmar".	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 15:55	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	854694	Filtro-Relação de Declarações-Saldo a pagar- Erro ao tentar emitir darf.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		04/03/2016 15:18	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	854863	Ao efetuar a transmissão de uma declaração "em andamento no firefox o botão aguarde nunca fecha.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	07/03/2016 16:40	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	854866	após conseguir transmitir uma declaração "em andamento" no chrome o recibo de transmissão é exibido todo desformatado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	17/03/2016 14:23	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	854871	Nas telas de cadastros de créditos atualizar para minimizar a tela de seleção após clicar no OK	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844176	07/03/2016 15:53	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	854877	a coluna cnpj prestador não deve ser exibida no grid do empregador doméstico	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	01/03/2016 16:54	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	854901	Mesmo após gerar um DAE o sistema não habilitou o botão "abater pagamentos" para declaração de somente empregador doméstico 01/2016 cpf 00947401601	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844291	07/03/2016 15:28	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	856232	O simulador de créditos não aceitou a criação de crédito do tipo DARF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		09/03/2016 11:02	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	856600	O sistema não efetuou a vinculação automática do adiantamento de retenção da declaração de 13º salário	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		07/03/2016 15:16	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	856755	Recibo de transmissão está sendo mostrado sem formatação	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		02/03/2016 14:53	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	856788	Erro no adiantamento de retenção	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		07/03/2016 15:52	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	857082	Créditos Vinculáveis - Exclusão- Campo "Valor Lançado de Ofício" com erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		04/03/2016 14:47	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	857232	Créditos-Exclusão- Tela desconfigurada.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		04/03/2016 14:33	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	857279	Crédito-Exclusão- Data Início da Auditoria inválida	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		04/03/2016 14:46	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	861415	Os CTs de retenção [1162-01 e 1141-06] devem SEMPRE apresentar o atributo “CNPJ DO PRESTADOR” e somente poderão ser informados para apuração de PJ.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		18/03/2016 17:14	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	861765	No recebimento da apuração de débitos com suspensão o sistema está emitindo mensagem de cnpj prestador inválido, mesmo quando a tag não existe	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		07/03/2016 16:06	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	862910	o acumular darf de várias declarações o sistema duplicou a declaração de valor menor que 10 reais	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	#844226	04/03/2016 10:12	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	863521	ao receber apuração do tipo retificadora o sistema não copiou os depósitos pré-existentes para o mesmo numero de suspensão vindo na apuração ou incluído	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01		09/03/2016 15:03	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	926986	Ao exibir os dados cadastrais de pessoa jurídica o sistema não está apresentando os dados do responsável legal	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374444	16/05/2016 14:46	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	926722	Aplicação apresentou erro interno quando enviei apuração de 13º salário PJ	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374444	23/05/2016 16:55	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	927055	O sistema aceitou o mesmo IdentEFD para diferentes apurações do REINF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#931776	01/06/2016 14:09	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	927088	sistema apresentou erro ticket ao chamar o relatório da declaração completa	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		12/05/2016 10:25	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	927107	Ao gerar uma retificadora de REINF para uma declaração existente o sistema apresentou erro interno	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#931776	12/05/2016 11:03	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	927270	ajustar mensagem do serviço de recebimento apuração ao enviar uma categoria inexistente exibir a mensagem "Categoria de DCTFWeb não existe na Tabela de Categoria DCTFWeb."	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#931776	12/05/2016 10:13	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	927493	ABATIMENTO - Após realizar o abatimento o valor a ser informado na próxima guia deve ser o saldo a pagar atualizado, o sistema está sempre indicando o valor apurado total.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374402	17/05/2016 14:31	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	927074	No recibo de transmissão ajustar o alinhamento dos "DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA" e incluir o sistema usuário junto ao número da apuração conforme 280633:RN - Interface para Visualização do Recibo de Transmissão	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		12/05/2016 10:12	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	929820	Ajustes na tela de importação de guia por número	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#931775	16/05/2016 18:07	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	931145	Após a geração da guia em lote o sistema não fechou a tela de "aguarde" e ficou travado.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#903364	18/05/2016 15:02	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	931164	Ocorreu um erro na geração da(s) guia(s) da(s) declaração(ões): Categoria: Geral, Período de Apuração: 12/2015 CPF 00947401601	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#690703	17/05/2016 10:29	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	932586	A aplicação está apresentando erro interno para qualquer apuração enviada PJ	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374444	23/05/2016 12:07	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	933103	Habilitar a paginação na tela de vinculações, não está paginando	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		23/05/2016 17:13	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	933138	Ajuste de cor de mensagem de aviso	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		12/05/2016 10:04	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Sugestão	Corrigido
Defeito	933340	Créditos Vinculáveis- Erro ao fazer uma inclusão/alteração no IE.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		03/06/2016 14:03	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	933424	Relatório-Declaração Completa com mais de 1350 linhas - Erro ao gerar relatório.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		12/05/2016 10:18	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	934663	Erro ao tentar desmarcar um saldo total apurado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		23/05/2016 17:28	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	933462	Erro ao tentar retificar uma declaração com 1350 linhas.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#931776	12/05/2016 10:15	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	931229	Na tela de vinculações os botões (+) e (-) não estão sendo atualizados corretamente ao expandir e minimizar os grupos, CPF 009.474.016-01, Período de Apuração: 12/2015, Categoria: Geral	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		12/05/2016 10:22	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	935359	Ao tentar incluir uma apuração de débitos para uma filial 00394460008550 com natureza jurídica permitida 1015 o sistema apresentou erro interno	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374444	02/06/2016 12:30	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	935496	No relatório da declaração completa - ajustar a formatação das tabelas internas ver CNPJ 07.396.863/0001-79 Período de Apuração: 04/2016 (tem todos os créditos)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 15:20	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	935654	Quando faço a transmissão pela tela de seleção e clico no ícone do recibo de transmissão ele não funciona (firefox)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#903364	18/05/2016 15:05	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	935662	Na tela de dedução salário maternidade quando eu clico no filtro a descrição do grupo do tributo fica apagada (Firefox) PJ 07.396.863/0001-79 PA 2015	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 15:13	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	937139	Incluir Depósito com erro no IE.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		19/05/2016 15:32	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	927500	ABATIMENTO - Após realizar o abatimento da segunda guia e clicar no expandir FGTS o sistema apresentou erro de ticket	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374402	18/05/2016 15:01	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	935682	o código de compatibilidade de exclusão para os CTs de IR 0561-07,0561-08,0561-09, 0561-10, 0561-11, 0561-12, 0561-13 está errado deve ser 2932 parece que está com 2096 o problema é visível quando faço o filtro pelo grupo do IRRF na tela de cadastro de exclusão.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		17/05/2016 09:57	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	940440	A aplicação apresentou erro interno quando tiro o abatimento de uma guia	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374402	18/05/2016 14:59	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	941543	Ao enviar uma declaração de empregador doméstico 13º salário com transmissão imediata o sistema não transmitiu	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 14:58	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	931203	Sistema permitiu a geração de DARF < que 10 reais PA 01/2016 CPF 00947401601. Tanto na geração da guia em lote quanto na geração da guia dentro da tela de vinculações.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#903364	01/06/2016 14:53	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	942094	Limpar a mensagem de nenhum débito encontrado após a execução de filtro vazio na tela de dedução de salário família e maternidade	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		23/05/2016 17:31	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	942228	ao clicar no abater pagamentos colocar a imagem "em processamento" e travar o botão (está permitindo fazer muitas chamadas no ws rdoc e travando)	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374402	24/05/2016 17:49	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	877269	Mensagem de regra de negócio com texto divergente do requisito.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		02/06/2016 18:15	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	891900	Pendencias de Validaçao- Alinhar campos	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		03/06/2016 14:04	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	929619	Ao clicar no botão importar DARF o sistema apresentou a mensagem de erro de ticket.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#931775	17/05/2016 14:41	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	926061	Erro na DCTF com CNO válido e categoria 40 (REGRA_EXCLUSIVO_AFERICAO)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		18/05/2016 16:56	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	926666	Ao efetuar o abatimento o título da coluna pagamentos ficou em branco (Firefox)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374402	17/05/2016 14:16	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	926675	Não impedir a geração de zerada e sem movimento com indicador de transmissão imediata.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#931776	17/05/2016 14:21	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	942241	Sistema apresentou erro de ticket ao abater guia importada do RDOC	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374402	01/06/2016 14:46	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	946851	Aplicação apresentou erro interno ao enviar apuração com os cnpj 41086687000611 e 45242914015129	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		30/05/2016 14:47	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	947519	Importação de guia RFB. Colocar o aguarde após a chamada do WS RDOC e travar o botão Importar da RFB	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		07/06/2016 09:41	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	947563	Na importação de guia, ao importar um item já existente e dizer que não quero manter a aplicação apresentou erro de ticket	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		07/06/2016 09:58	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	947570	Ao importar guia por número colocar a máscara de número do documento exemplo: 07.16.16139.0029633-5	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:06	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	948652	Erro ao transmitir declaração	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		02/06/2016 12:32	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	949237	Após o abatimento, quando o saldo a pagar fica igual a zero o sistema permitiu pressionar o botão emitir guia e deu erro de ticket	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:08	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	952727	Erro ao pressionar o botão verificar pendências	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:17	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	952742	Na tela de Dados Cadastrais do Contribuinte o campo logradouro deve concatenar o tipo do logradouro (rua, av, ect) com o nome do logradouro.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:54	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	953855	Ajustes de Label	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:41	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	953870	Na DCTF de 13º salário habilitar a opção de menu "adiantamento de retenção" somente para PJ	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:50	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	953966	Erro no recebimento de apuração REINF (xml na descrição)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		02/06/2016 12:34	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	934759	DCTF com UF do contato inválido (REGRA_EXISTE_UF / MSG_ EXISTE_UF)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:56	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	949232	Verificar se na geração da guia em lote o detalhamento do FGTS dos empregados está sendo gravado corretamente.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 16:56	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	952788	No cadastro e alteração de processo de exclusão o sistema está exibindo várias vezes o crédito de exclusão compatível. Tem que dar um distinct.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:21	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	931304	erro interno ao receber apuração com suspensão judicial, ver arquivo anexo	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#931776	01/06/2016 14:17	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	955906	erro interno ao enviar apuração de empregado doméstico	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		01/06/2016 18:53	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	955945	Limpar a mensagem de erro do abatimento	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		02/06/2016 14:11	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	956300	abatimento guia - ao abater , desabater e abater de novo as guias o sistema apresenta erro de ticket	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		02/06/2016 16:39	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	956553	Sistema apresentou erro ao receber apuração de 13 salario	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		07/06/2016 09:47	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	891872	Deposito-Alterar Deposito- Mensagem de alteraçao	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04		03/06/2016 10:22	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	926967	Erro interno ao enviar declaração de pessoa jurídica do período de apuração atual	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	#374444	24/05/2016 17:52	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	978269	Ajustar a mensagem de processo suspenso, está dando sempre a mesma mensagem.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 16:43	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	537775	Erros diversos em declaração com mais de1000 débitos	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		29/06/2016 10:35	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	421328	Ao enviar declaração com 1200 débitos	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		29/06/2016 10:35	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	679005	INTEGRACAO ECAC - erro ao acessar DCTF via eCAC	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		29/06/2016 10:18	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	961394	Retirar o espaço em branco após a palavra Filtros na tela de pesquisa.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/06/2016 15:58	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	943830	Verificar se a regra de formação de dígito verificador de processo judicial está correta. Pois os processos importados do RDOC estão constando como dígito verificador inválido.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		22/06/2016 10:15	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	943841	Ao exibir o DJE importado calcular o dígito verificador para exibir na tela e gravar	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		22/06/2016 17:20	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	949248	Ao chamar o abatimento de dae em uma DCTF pf geral com empregados domésticos (tributos DARF e tributos DAE) o sistema ficou preso na tela de aguarde.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/06/2016 16:53	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	956385	Na importação de guia com mais de 1350 linhas o sistema apresentou erro de ticket	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 18:18	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	957707	Erro ao enviar uma apuração REINF para atualizar uma declaração folha geral em andamento.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		07/06/2016 14:52	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	960801	Ao excluir um DARF importado da lista o sistema emite a mensagem de sucesso porém não exclui o DARF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/06/2016 11:21	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	960818	Sistema apresentou erro de ticket ao transmitir declaração de 13 salário	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		09/06/2016 16:27	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	961389	Se existirem somente tributos do empregador doméstico não habilitar o botão "Retificar" na tela de pesquisa.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/06/2016 11:08	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	978437	ao incluir um número de DCOMP válido que não pertence ao declarante o sistema ficou preso na tela e não apresentou mensagem de erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 18:27	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	978802	Verificar rotina histórico CNPJ parece que o indicador de matriz e filial que está invertido.	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		27/06/2016 09:51	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	978809	Ao cadastrar uma apuração com vários CNO e reinf só com CNPJ prestador, o sistema só exibiu os grupos do CNO.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		24/06/2016 09:58	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	978824	Ao enviar uma apuração zerada o sistema apresentou na tela de filtros como se fosse sem movimento	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		24/06/2016 10:05	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	978865	Ajustar o nome do arquivo de saída da declaração para download conforme regra "XMLSAIDA" + "_" + <NI> + "_" + <PA> + "_" + <CÓDIGO CATEGORIA> + "_" + <CNO (se categoria aferição)>.xml	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		27/06/2016 09:51	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	978870	Ajustar o nome do arquivo de recibo conforme regra "Recibo" + "_" + <NI> + "_" + <PA> + "_" + <CÓDIGO CATEGORIA> + "_" + <CNO (se categoria aferição) + "_" +<sequencial do número recibo>	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		27/06/2016 10:46	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	981818	Na importação de depósitos o sistema está excluindo o depósito cadastrado manual ao importar. Está usando a identificação da suspensão para verificar a unicidade, deve usar o identificador do depósito.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		04/07/2016 10:56	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	961397	Incluir a mensagem "A importação de créditos poderá demorar alguns segundos, confirma a operação? [Sim][Cancelar]" antes da chamada ao webservice RDOC para importação de DARF.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/06/2016 11:17	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	961435	Consegui enviar várias apurações REINF com o mesmo IDENTEFD	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		09/06/2016 16:20	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	961445	Transmissão - Erro ao transmitir declaração múltiplas apurações	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		14/06/2016 10:23	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	961454	Abater pagamentos anteriores - Não apaga mensagem de erro.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		09/06/2016 16:22	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	962160	Falta habilitar os relatórios de débitos e créditos para DCTF em andamento	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		14/06/2016 10:19	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	964779	Erro interno ao transmitir declaração de 13º salário com darf vinculado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		10/06/2016 11:05	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	964852	As guias importadas e vinculadas antes da transmissão deverão sr exibidas bloqueadas para novo abatimento. O sistema está deixando abater novamente.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		14/06/2016 11:37	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	964935	Sistema apresentou erro de ticket ao efetuar a vinculação automática para uma empresa com todos os tipos de créditos existentes	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		14/06/2016 10:40	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	965156	Resumo da situação - o icone e o botão vincular estão muito afastados tentar juntar, além disso o padrão é a imagem primeiro e depois o botão com texto	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		13/06/2016 15:59	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	965233	nas telas de deduções só exibir os campos cno e cnpj prestador se existirem na declaração	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		14/06/2016 10:17	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	967108	após a execução da vinculação automática o sistema apresentou valor negativo na tela de suspensões	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		14/06/2016 11:40	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	967420	Ao abater as guias o sistema está gerando valores negativos- 2 grids não abre o primeiro grid	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		20/06/2016 11:29	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	967499	Ao acessar as páginas dados do contribuinte e dados do responsável, o sistema está exibindo uma pagina em branco	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		14/06/2016 11:01	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	968077	O sistema aceitou incluir uma suspensão com um número de processo existente na tabela de processo suspenso	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		15/06/2016 17:36	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	969640	Em declarações com vários CNO o sistema não apresentou a vinculação automática de deduções realizada na tela de vinculações, o valor total está correto , mas a linha de detalhamento do tributo não.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		20/06/2016 11:54	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	891883	Incluir Deposito-Data de vencimento- mensagem de erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		15/06/2016 17:28	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	969698	No cadastro de suspensão judicial a data de decisão deverá ser <= a data atual	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		20/06/2016 12:02	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	969751	Na tela de filtros o campo recibo só está deixando digitar 15 números, ajustar para o tamanho do banco. No recibo pode exibir sem os zeros a esquerda. Não alterar para o arquivo de saída do lançamento.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		20/06/2016 11:42	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	969493	Enviei uma DCTf de mes12/2015 sem retenção e transmiti. Depois enviei uma DCTF 13º salário com adiantamento de retenção e o sistema não mostrou a pendência, deixou transmitir.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		21/06/2016 18:23	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	970476	verificar se o sistema está permitindo receber declaração de pf nascida após o PA da declaração	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		20/06/2016 12:03	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	974044	Incluir a mensagem de confirmação antes da importação de DJE	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		21/06/2016 17:48	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	974552	Ao enviar uma apuração para um CNPJ baixado o sistema está apresentando a mensagem de erro 2 vezes	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 14:48	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	974429	Ao clicar na opção sou procurador o sistema está dando erro de ticket quando não retorna nenhum outorgante	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		21/06/2016 18:20	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	975660	Ao logar no eCAC com um certificado válido e chamar a aplicação o sistema apresentou o erro abaixo	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		29/06/2016 10:34	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	975861	Colocar um aguarde após a chamada do procuração eletrônica	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		22/06/2016 17:33	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	975874	Tela de pendências ficou desformatada	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		22/06/2016 17:35	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	975886	O relatório de débitos quando entra na tela de filtros perde o menu. Mostrar o cabeçalho. No filtro ao exibir a lista de grupos mostrar somente os grupos existentes na declaração. O campo CNO e CNPJ prestador exibir lista com os existentes na declaração, se não tiver nenhum não precisa exibir o campo.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		04/07/2016 10:45	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	975905	No cabeçalho dos relatórios de resumo de débitos e créditos se a declaração não tiver sido transmitida exibir o recibo em branco, está preenchendo com zeros	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		27/06/2016 16:06	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	975738	Gerei uma declaração com pa 2008 para uma empresa que foi baixada em 2009 o sistema apresentou erro interno	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		22/06/2016 17:25	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	977022	Ao tentar enviar uma apuração de filial o sistema deu erro interno, deveria dar a mensagem tratada de filial	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 16:45	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	943337	Erro na importação de DJE em suspensão PJ (verificar a questão do ID depósito, acho que o wsRDOC está retornando outro número)	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		22/06/2016 10:20	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-04	Erro	Corrigido
Defeito	977314	Para o DJE importado mostrar o cadeado na tela de vínculos	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 14:51	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	977340	Tela seleção - Quando desmarco a opção do procurador e depois marco novamente da segunda vez o filtro não funciona	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 14:57	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	976378	Retirar do menu do gerador de apuração as opções -Gerar apuração de débitos- e -consultar DCTF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 14:49	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	977717	PROCURADOR CNPJ 00002597000103 apresentou a lista de outorgantes com valores duplicados	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 18:22	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	977895	Aumentar o tamanho do campo de número processo de compensação, quando é do tipo DCOMP tá ficando pequeno.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05		23/06/2016 16:38	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	678295	Não deixar acumular DARF de aferição com DARF de folha (Utilizar o sistema usuário para acumular pois a folha pode acumular folha geral e 13 salário)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		11/04/2016 14:38	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	871835	avaliar para gerar 2 guias no mesmo PDF na junção (DARF de aferição junto com os DARF de folha)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#881303	11/04/2016 14:08	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	884439	Verificar a paginação da tela de seleção	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	#881403	31/03/2016 14:38	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	888219	DCTF com Categoria 41 (13 salário) não aparece na pesquisa	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		31/03/2016 14:41	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Sugestão	Corrigido
Defeito	855949	Colocar "R$" na frente dos campos monetários ou então no título das colunas que exibem valores monetários.	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02		22/03/2016 17:09	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Sugestão	Corrigido
Defeito	704329	Erro ao gerar DCTF afericao	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160		06/01/2016 10:43	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	849735	Dados contato Contribuinte-Campo Correio Eletrônico com erro	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 16:35	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	884958	Na tela de abatimento o sistema está exibindo várias guias com confirmação de pagamento (parece que está guardando em memória) o retorno do webservice RDOC não retorna nada na primeira vez	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 14:16	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	891847	Incluir Suspensao- Tela desconfigurada.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 15:33	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	896864	Erro na regra REGRA_VALIDA_CLASS_TRIB	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 15:20	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	891786	Incluir Suspensão-Número Processo- Não apaga mensagem de erro.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 15:49	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	891832	Incluir Suspensão- Tecla "TAB" com erro.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 14:59	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	906968	Erro ao gerar DAE com vários empregados	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 15:30	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	902155	ajustar as mensagens conforme os requisitos	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 17:18	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-02	Erro	Corrigido
Defeito	926651	Emitir DAE levar em consideração a seleção da tela de vinculações.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 16:18	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	926657	Ao emitir o DAE passando pelas interfaces de confirmação a aplicação apresentou erro de ticket	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 16:19	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	926670	O botão editar DARF só deverá aparecer para o grid de DARF o grid de DAE continua do mesmo jeito.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 16:21	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	926806	Erro interno ao emitir DARF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03		04/05/2016 16:15	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-03	Erro	Corrigido
Defeito	1030710	Ao fazer um abatimento de DAE em uma DCTF mista (2 grids) após o abatimento do DAE o grid de abatimento do empregador doméstico mostrou o resultado errado	Não Designado	Reportado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		22/08/2016 14:35	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro
Defeito	1030934	Enviar DCTF com motivoSusp=14 e tpSusp=2 gera erro	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Liberado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		30/08/2016 08:07	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1040276	Enviar DCTF com motivoSusp=15 e tpSusp=2 gera erro	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Liberado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		06/09/2016 14:43	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1042775	Relatórios-Sistema está travando do Google Chrome	Não Designado	Reportado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		05/09/2016 16:39	374017	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro
Defeito	1043263	eCAC - Erro quando mudo o papel para procurador de uma pessoa jurídica- ver anexos	Helvecio Adilson de Oliveira	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	06/09/2016 10:34	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro
Defeito	1043279	PROCURAÇÃO ELETRÔNICA HOMOLOGAÇÃO - Não está disponibilizando a aplicação para cadastrar procuração no ambiente de homologação	Helvecio Adilson de Oliveira	Reportado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	06/09/2016 10:38	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro
Defeito	1043289	Erro ao efetuar a vinculação automática dentro do eCAC	Helvecio Adilson de Oliveira	Reportado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	06/09/2016 10:45	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro
Defeito	978805	verificar as situações de histórico CNPJ inconsistentes com a planilha anexa	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		10/08/2016 15:21	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	978848	Menu - o esquema de cores está ficando invertido ficando branco ver imagem anexa	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		10/08/2016 15:20	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	982638	Relatório de créditos e resumo créditos vazio. Se o relatório não tiver dados exibir a mensagem "Não há informações para este relatório. " . Está gerando um relatório vazio só com o cabeçalho.	Edson Caminhas Gomes	Em Verificação	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		16/08/2016 16:08	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro
Defeito	984979	Relatório de débitos está desformatando quando quebra a página. O código está ficando em uma linha e a descrição na outra.	Edson Caminhas Gomes	Atribuído	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		02/08/2016 12:20	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro
Defeito	985000	No relatório de resumo de créditos o valor de suspensão - o vinculado deu um resultado errado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		05/08/2016 14:37	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	988877	O retorno do web service está mostrando duas vezes a mensagem de erro por existência do registro 050 para declaração sem movimento (mensagens 28 e 32) deixar a 32	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		09/08/2016 14:36	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	990958	o relatório da declaração completa não está colocando a regra de formação do nome do PDF gerado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		05/08/2016 14:36	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	995666	Enviar DCTF com motivoSusp=3 e tpSusp=2 gera erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		10/08/2016 15:16	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1012809	Erro ao alterar o perfil de acesso do eCAC	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	06/09/2016 10:33	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1012901	Enviar DCTF com motivoSusp=6 e tpSusp=2 gera erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		10/08/2016 15:13	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1014230	Enviar DCTF com motivoSusp=7 e tpSusp=2 gera erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		10/08/2016 15:14	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019634	Quando faço uma transmissão dentro do eCAC com certificado digital o sistema perdeu a referencia com a DCTF e passou a apresentar somente uma tela branca do eCAC	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		16/08/2016 09:46	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019644	Quando gero guia de dentro do eCAC o sistema fala que fez o download do arquivo com sucesso mas não gera o arquivo	Helvecio Adilson de Oliveira	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	06/09/2016 10:52	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1019686	O sistema está se perdendo quando dentro do eCac quando tentamos efetuar a vinculação automática	Helvecio Adilson de Oliveira	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	06/09/2016 10:32	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro
Defeito	1019710	A lupa que redireciona para a tela de filtros não está sendo exibida em nenhum ponto da aplicação.	Não Designado	Reportado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		09/08/2016 15:32	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro
Defeito	1019739	No relatório de créditos por documento o campo obra só deve ser exibido se existir	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		30/08/2016 09:39	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1021300	aO CADASTRAR UMA DCOMP VÁLIDA QUE NÃO PERTENCE AO DECLARANTE PJ O SISTEMA ESTÁ Dando mensagem de erro, a mensagem deve ser somente de aviso. Para PF o comportamento está correto.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		30/08/2016 09:35	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	1026359	Inclui um número de processo que não pertence ao declarante. A aplicação deveria ter enviado a mensagem de aviso.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992935	22/08/2016 14:35	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	Erro	Corrigido
Defeito	972724	Mensagem de regra de negócio com texto divergente do requisito (v2)	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS		16/08/2016 09:55	374017	Arthur Henrique Alvim	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro	Corrigido
Defeito	591799	INTEGRAÇÃO ECAC - Verificar a chamada da DCTF via ecac no Ubunto (não está funcionando)	Helvecio Adilson de Oliveira	Reportado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.4-CONS	#992928	06/09/2016 10:34	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-CONS-05	Erro
Defeito	660655	ao gerar um DARF e alterar os valores para valor menor que 10 reais, na segunda tentativa a aplicação apresentou erro interno deveria exibir a mensagem impedindo a geração da guia	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	660051	Erro ao gerar DAE sem tributos de FGTS	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:21	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	660063	limpar a memória após o abatimento, continuou mostrando o abatimento no segundo acesso	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:21	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	660421	NA CHAMADA AO SENDA limitar o tamanho do campo nome do contribuinte	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:21	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	660430	Ao selecionar somente alguns empregados para pagamento do FGTS a aplicação apresentou erro interno	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-01	#635648	06/01/2016 17:21	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	660527	A transmissão da DCTF via tela de seleção não está funcionando	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	660583	o campo "Valor Total" do perfil do DARF está sendo exibido Zerado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	660633	o sistema não emitiu o DARF a partir da tela de seleção de DCTF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-01		06/01/2016 17:21	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	682320	erro na tela de acréscimos legais o campo "Valor Total" parece que não está somando a correção monetária	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	661271	erro na emissão do DARF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	661313	erro na seleção padrão de tributos ao mover para a 1 posição (está movendo o titulo também)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-08	Erro	Corrigido
Defeito	662109	ERRO interno ao gerar DARF de categoria aferição	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	662260	Ajustar mensagem quando não selecionamos nenhum tributo para emissão do DAE	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	662283	ao gerar um DARF pela tela de seleção e alterar o valor para um valor < 10 reais o sistema emite a mensagem de erro, porém chama o "aguarde " ícone e não fecha nunca	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	664303	Não habilitar a emissão de DAE e o abatimento de pagamentos anteriores para declaração em situação diferente de ativa	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	670831	erro ao gerar DARF acumulando mais de um período de apuração	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	678322	o serviço está apresentando mensagem de erro interno ao enviar apuração com id já utilizado, deveria dar a mensagem definida para o erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	678853	erro ao acessar a tela de DAE	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	680541	Ajustar a mensagem "Número de guia já listado entre as guias com confirmação de pagamento. " para "Número de guia já listado."	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-02		06/01/2016 17:27	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	700381	IE-Erro ao tentar abater pagamentos anteriores.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	704120	Verificar a conversão da importação de DAE do RDOC, parece que não está considerando as casas decimais e incluindo ,00 no final do valor	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03	#686060	07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	704165	Quando abati uma guia importada do Rdoc as colunas de valor abatido e saldo a pagar não foram exibidas	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	704258	SUGESTÃO - Na pesquisa de empregado por nome na seleção FGTS permitir busca por CAIXA ALTA E BAIXA	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	711167	PRIORITÁRIO -Na guia rescisória no primeiro nível os códigos de tributo deverão ser preenchidos conforme a regra 280988	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	711274	Erro abatendo guias valor negativo no total	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	712354	Após o abatimento de todos os códigos de receita (saldo a pagar ZERO) o sistema ainda manteve a opção de emitir DAE habilitada e ao clicar no botão a geração da guia apresenta erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	712822	O serviço está apresentando erro não tratado quando envio duas apurações com o mesmo identificador.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	712836	Serviço está apresentando erro interno ao enviar a apuração	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	712832	O serviço está apresentando erro não tratado quando incluo uma tag inválida	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	715899	Verificar a gravação da guia rescisória após a atualização do campo evento, parece que está com problemas	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	715904	verificar o gerador de apuração, não está funcionado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	731995	Erro ao tentar transmitir pela tela de pesquisa	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	732000	Ajustar as informações do rodapé do recibo de transmissão e do XML gravado:	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	723425	A ÚLTIMA RETIFICADORA NÃO PEGOU O NÚMERO DE RECIBO DA RETIFICADA	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	730192	No recebimento da apuração de débitos validar os vários monetários se maiores que zero	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Edson Caminhas Gomes	DCTF-Web-370057-COD-1160-TRANS	Erro	Corrigido
Defeito	737153	Ajustar a mensagem de erro da validação da data de pagamento	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	735811	PRIORIDADE - A vinculação de deduções não está respeitando o conteúdo da tabela priorização e utilização de créditos tributários	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	741355	verificar integração com o SIDAT está gerando erro	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	732019	Quando seleciono os empregados do FGTS a máscara de milhar do campo "Valor Principal" do FGTS está sendo perdida	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	742250	SUGESTÃO:Retirar o campo categoria da tela de vinculações do módulo doméstico	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Sugestão	Corrigido
Defeito	744619	Não consegui gerar DAE mensal integral a partir do ID da apuração	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	753892	PRIORIDADE - no envio de guia gerada para o esocial ambiente de validação o xml enviado para a fila do tibco de está sendo enviado sempre para a fila de desenvolvimento	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	754036	A tag IndOrgEstrang está saindo com o indicador errado , chegou na apuração 0 e no arquivo de saída estava 1	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	754020	No arquivo do recibo padronizar o texto para DCTFWEB em alguns lugares está DCTFPREV e em outros DCTF-WEB	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	754539	ENVIO GUIA E SOCIAL - Faltou informar o somatório das outras receitas tag <valorReceita>0</valorReceita>	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	624117	Na chamada ao Senda quando o tributo começar com zero, o zero tem que ser considerado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-07	Erro	Corrigido
Defeito	678993	erro na tela com o detalhamento do FGTS o (+) expandir dos filtros não está sendo habilitado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	680514	Ao efetuar abatimentos o sistema não poderá exibir valores < que zero(negativos). Se o contribuinte abater uma guia com valor pago maior do que foi recebido na apuração. O sistema deverá abater somente até o valor do débito apurado, nunca poderá gerar valores negativos.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	678348	Erro abatendo uma guia quando aumentei o valor de FGTS de um empregado na retificação	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	681885	Colocar mensagem de erro quando nenhum código de receita da guia informada puder ser aproveitado no abatimento	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	684315	Quando houve um abatimento e houver somente 1 tributo, retirar o somatório do campo valor apurado.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	684425	Na tela principal o abatimento deverá levar em consideração o empregado também	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-09	Erro	Corrigido
Defeito	696781	No recibo de transmissão o grupo "Contribuição para Outras Entidades e Fundos" está duplicado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	700348	IE-Tela desconfigurada	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	700370	IE-Tela travando	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Darlene de Meira Valle Dumont	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	700383	Defeito efetuando abatimentos	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	700431	SUGESTÃO:Ao confirmar o abatimento com sucesso exibir a mensagem "Guia abatida com sucesso. Os valores abatidos serão exibidos na coluna pagamentos"	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Sugestão	Corrigido
Defeito	754753	FILA GUIA ÚNICA - quando gerei uma guia com somente tributos federais ela caiu na fila de erro do eSocial - retirar as tags que não possuem dados <depositosFgts /> <trabalhadores />	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	702378	Conferir os campos de multa e juros enviados ao SENDA para os tributos federais. Parece que foi enviado invertido na guia.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	702483	Quando seleciono somente o FGTS para gerar guia o sistema apresentou o erro Ticket numero: 13.00000557	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	700467	Após o abatimento das guias o sistema apresentou erro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	700560	Quando tenho vários empregados na guia e efetuo um abatimento, ao clicar na paginação e voltar a coluna de valor pago foi perdida	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	703081	Tela desconfigurada IE 8 com windows XP 2002	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-03		07/01/2016 19:22	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS-10	Erro	Corrigido
Defeito	769811	erro ao chamar a emissão de guia de 13 salário	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-TRANS	Erro	Corrigido
Defeito	769804	Erro ao receber apuração de 13 salario	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		07/01/2016 19:28	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-TRANS	Erro	Corrigido
Defeito	775288	Erro ao chamar a emissão de DAE de 13º salário	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	772636	No webService da guia integral ajustar o nome do documento para o padrao guiapagamento+data hora detalhada	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-752629-TRANS	#771150	07/01/2016 19:34	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	772725	Nas guias geradas pelo WS da guia integral a ordenação dos tributos está diferente da ordenação da aplicação web, sugiro manter a mesma ordenação.	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-TRANS	#771150	07/01/2016 19:34	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	Sugestão	Corrigido
Defeito	772804	WS DAE integral -Verificar a data de pagamento está diferente da aplicação WEB para o mês de outubro	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-TRANS	#771150	07/01/2016 19:34	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	773349	Aplicação WEB - ao editar a data de pagamento para uma guia com todos os tributos vencidos o sistema apresentou erro de ticket	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	775992	Ajustar o nome do arquivo da guia rescisória para o padrão - CPF data	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	Fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	776666	Na tela de pesquisa da DCTF ajustar a chamada do recibo está dando erro de ticket	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	Erro	Corrigido
Defeito	777637	Verificar a paginação na tela de seleção da DCTF	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		07/01/2016 19:34	811352	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-CONS-01	Erro	Corrigido

## Relato
Tipo	ID	Título	Responsável	Status	Planejado Para	Pai	Data de Modificação	ID do Projeto	Criado Por	Encontrado no Projeto	Tipo do Relato	Resolução
Relato	189826	Dados do Empregador - Desoneração de folha	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	189818	FAP - "Título" do campo na tela	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	189832	Alteração Info Empregador - Erro na exclusão de empresa de software	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	189827	Alteração cadastro Empregador - Msg erro ao tentar alterar telefone empregador.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	189825	Dados do Empregador - Indicador de coperativa	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	189822	Dados do Empregador - Informação de cooperativa	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	189824	Tabela Rubricas - Informação de rubricas - fator		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Sugestão	rejeitado
Relato	189829	Alteração Empregador - Como cancelar ?	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	189813	TAB RUB - Multitabelas	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		08/05/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	190087	Cadastro Empregador - Inclusão de Empresas de Software		pendente	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		11/05/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Sugestão	nenhuma
Relato	190091	Horário de intervalo		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		15/05/2015	282935	José Gomes Pacheco Filho	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Erro	rejeitado
Relato	190078	Cadastro Empregador - Alteração nas Informações da Empresa de Software	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		15/05/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	189811	Tela Início - Altera texto inicial.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02		15/05/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	191140	Admissão - Passo 6 - transição para Passo 7 (erro de exceção)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		07/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191152	Admissão - Passo 7 - ao salvar cpf-empregador = cpf_trabalhador (erro de exceção)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		07/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	191164	Admissão - Passo 7 - ao salvar	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		07/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	191144	Admissão - Passo 7 - ao salvar (erro de exceção)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		07/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	189834	Alteração Info Empregador - Erro na alteração/exclusão de Tel Contato	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		07/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	190072	Cadastro Empregador - Empresa de Software	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		07/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Sugestão	corrigido
Relato	191197	Erro ao alterar endereço do trabalhador no passo 7	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		08/07/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191173	Erro ao consultar afastamento (erro de exceção)	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		08/07/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191085	Exclusão de rascunho de admissão - erro no fluxo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		08/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191086	Erro no filtro de eventos trabalhistas (Erro de exceção)	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		08/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191161	Erro ao salvar afastamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		08/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191165	Erro ao alterar motivo de afastamento	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		08/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191148	Erro ao salvar rascinho - jornada de trabalho	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		08/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191026	cadastramento do trabalhador - data de admissão x cargo		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	191105	Erro ao tentar salvar alteração de empregado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191204	Alteração de dados cadastrais do trabalhador - sexo do trabalhador	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191101	Erro ao editar dependente	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191102	Erro ao excluir dependente.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191132	Erro sem críticas apontadas para correções. (erro de exceção)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191116	Campos não habilitados para preenchimento.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191172	Não busca o motivo de afastamento anterior	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Martha de Souza Rozário	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191200	Não apresenta o rascunho salvo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	190068	Termo de Aceite Segurado Especial - Sugestão de melhoria do texto	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Sugestão	corrigido
Relato	189831	Dados do Empregador - Relatório de Erros	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Sugestão	rejeitado
Relato	191004	Empregador - Inclusão de novo período	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191057	Admissão - Passo 1 - Campo Estado Civil	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		09/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191019	Admissão - Passo 7 - Local de Trabalho	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04		10/07/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	191712	s-2205- Dependentes - Data Nascimento		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		05/08/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191337	Retorno de Afastamento - Novo Motivo não é mostrado, permanece o antigo (Luciano)	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191269	HABILITAR OPÇÃO DE DATA DE ADMISSÃO DE EMPREGADO	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191067	Cadastro/admissão trabalhador - informações complementares		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191825	Alteração no período da Validade do empregador		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191372	Erro ao Tentar Acessar os Dados Cadastrais (erro de exceção)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Martha de Souza Rozário	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191330	Cadastramento do trabalhador - Erro na apresentação da mensagem e do campo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Martha de Souza Rozário	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191863	UF Duplicada		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	rejeitado
Relato	191313	Cadastramento do trabalhador passo 7	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Martha de Souza Rozário	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191346	Alterar novo endereço do local de trabalho	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191314	Retificações Efetuadas.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191029	Cadastramento do Trabalhador - Mensagem apresentada ao salvar o passo número 7.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191146	Erro de Sistema (erro de exceção)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		11/08/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191064	Sugestão de melhoria de mensagem a ser apresentada	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191018	"Admissão" - Exibição de erros	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191933	(sugestão da reunião de 08/07/2015) - Alterar texto do hint do campo "Dependente para Fins de Recebimento..."		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191936	(sugestão da reunião de 08/07/2015) - Revisar todas as mensagens do sistema e todos os hints.		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191846	S -2100 -Cadastramento Inicial - Ao informar dados do trabalhador, a UF de emissão da CTPS está duplicada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191030	cadastramento do trabalhador - email invalido	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191333	Erro de obrigatoriedade de campo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191371	Admissão - Erro de exceção	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191190	Filtros		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	190999	Cadastramento do trabalhador - URGENTE	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191155	Possibilidade de incluir afastamento já com a data de retorno	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191288	Impossibilidade de visualização de eventos trabalhistas do empregado.		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191920	Erro de sistema ao excluir dependente (Fatima)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	rejeitado
Relato	191339	Afastamento Temporário - Acidente/Doença	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191914	Mensagem na tela de "Identificação do Trabalhador" (Luciano)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191272	Perguntar se deseja salvar as alterações quando mudamos de tela sem confirmar (01/11)		pendente	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		12/08/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	nenhuma
Relato	191115	cadastramento/admissão trabalhador - Campo "opção pelo FGTS"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191833	Verbas Rescisórias - Caracteres dos campos de Vencimentos e Descontos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191910	FECHAR COMO REJEITADO - Cadastro/Admissão do Trabalhador – Passo 7 = Jornada de Trabalho, criar hint para botão de opção (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191922	Cadastro / Admissão do Trabalhador - Dependentes inclusão de Cônjuge (Érica)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	rejeitado
Relato	191938	(sugestão da reunião de 08/07/2015) - Campo “Informações sobre o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional): deve ser desabilitado		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191000	Cadastramento do Trabalhador		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191020	Exibição "Gestão de trabalhadores"	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191093	Dependentes - Inclusão de informação de deficiência (Luciano)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	dispensado
Relato	191094	cadastramento/admissão trabalhador - mensagem de erro para data opção < data admissão		fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	corrigido
Relato	191840	Dados do desligamento - Data Projetada para o Término do Aviso Prévio Indenizado	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191845	Jornada de Trabalho - Tipo de Jornada	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		13/08/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Sugestão	rejeitado
Relato	191875	Cadastro / Admissão do Trabalhador - local de trabalho - Fatima	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		14/08/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191902	Erro ao registrar observação no afastamento temporário (Luciano)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		14/08/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191869	erro no teste exclui desligamento - Fatima	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		14/08/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191865	Tabela Grau de Instrução - Fora da Ordem	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05		14/08/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-CONS-05	Erro	corrigido
Relato	191885	Alterar motivo de afstamento de doença comum para do trabalho após registro da data de retorno	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06		01/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-CONS-06	Erro	rejeitado
Relato	191836	Verbas Rescisórias - Campo data de pagamento (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191838	Jornada de Trabalho - Tabela de horários (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191881	Gestão de Trabalhadores - Cadastrar/Admitir Trabalhador (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191844	Erro de processamento - Não salva rascunho.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191864	S -2100 -Cadastramento Inicial - Na tela "Local de Trabalho" o sistema está carregando endereço diferente do empregador.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191883	Erro de processamento para "Exclusão de Evento".	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192354	ADMISSÃO - MUDANÇA DO PASSO 5 PARA PASSO 6 - ERRO TICKET	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192340	ADMISSÃO - PASSO JORNADA DE TRABALHO - ERRO ASO		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191311	Erro ao tentar cadastrar passo 7	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192347	Cadastramento inicial passo 7	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191149	Motiventações trabalhistas do trabalhador - retorno de ferias		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191856	as mensagens estão apontando para campo leiaute, tem que alterar para campo de tela (Fatima) (01/10)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191896	Movimentações Trabalhistas - Erro ao clicar no Botão Voltar	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191871	Registrar Retorno Afastamento Utilizando a tela de consulta Movimentações Trabalhistas NÃO funciona	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191882	Cadastramento Inicial - Data de opção	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191973	Cadastramento Inicial/Admissão - alteração na data de admissão (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191894	Cadastramento inicial de novo empregado após a exclusão de outros empregados	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191970	S-2200 - Admissão do Trabalhador	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191907	Mensagem da tela "Identificação do Trabalhador" (Luciano) (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192350	ticket de erro apresentado no passo 7 - Jornada de Trabalho		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191851	S -2100 -Cadastramento Inicial - Ao informar dados do trabalhador,altear pergunta sobre aposentadoria (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191859	Inclusão de afastamento temporário para trabalhador (Fatima)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191177	Local de Trabalho - Campo obrigatório (Luciano)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191957	Evento Afastamento - Inserir link para o registro da CAT quando o motivo do Afastamento for Doença/Acidente Trabalho (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191835	S-2200 - Admissão: Registro efetuado com sucesso, porém, não gravou quantidade de horas da Jornada Semanal	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191919	Registro ou alteração Motivo Afastamento : Desobrigar Evento CAT até que este seja obrigatório no eSocial. (01/10)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191870	cadastramento do trabalhador - identificação- Fatima	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191942	Cad Inicial ou Admissão- Criar Filtros para cargos específicos para empregado doméstico (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191837	S -2100 -Cadastramento Inicial - Sistema não permite informar "Não" para FGTS antes de 01/2014 - Mensagem quadruplicada.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191912	Férias - Data do Aviso Registrada no Sistema. (Agora)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191906	Tela Cadastro/Admissão do Trabalhador - crítica de Obrigatoriedade de opção de FGTS está sendo exibida no Passo 6	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191892	Cadastramento Inicial - Retorno do afastamento	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192357	Trabalhador - Cadastrar/Admitir - Utilização de Rascunho - Erro Matrícula	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192339	ADMISSÃO - MUDANÇA DO PASSO 4 PARA PASSO 5 - ERRO TICKET	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191160	Movimentações trabalhistas - tecla voltar (navegação)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192355	MOVIMENTAÇÕES TRABALHISTAS - EXCLUSÃO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL - ERRO TICKET	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191915	Cadastramento de dois vínculos com o mesmo trabalhador ( Fatima)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191965	Desligamento - Percentual destinado ao alimentando	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192342	Cadastro / Admissão do Trabalhador - Erro ao cadastrar local de trabalho	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191884	Afastamento - Mensagem com COD x tela com DESCRIÇÂO (01/10)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191229	Cadastro /Admissão de Trabalhador, Empregado doméstico menor de idade. (01/10) Já discutido com Kruger	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191931	(sugestão da reunião de 08/07/2015) - Campo Grupo: Colocar Código e Descrição (01/10)	Zander Gonçalves da Silva	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191956	Empregador Doméstico-Desabilitar alterações nos campos Natureza Atividade, Tipo Regime Trabalhista e Tipo Regime Previd. (01/10)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191267	campo CARGO não permite digitar para localizar (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191930	(sugestão da reunião de 08/07/2015) - Alteração de tamanho do texto ""Clique no nome do trabalhador para visualizar..." (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191929	(sugestão da reunião de 08/07/2015) - Colocar o Link de Dados cadastrais na tela de gestão de trabalhadores (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191959	Impossibilidade de exclusão de empregado, sem eventos, mas que teve um evento de afastamento exlcuído	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192343	Dados do Contrato - Número do Processo (Campo Obrigatório)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192344	[Admissão] Erro: CPF do dependente igual ao CPF do declarante	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192361	Erro ao enviar evento de Folha de Pagamento com "Inclusão de Adiantamentos Recebidos pelo Trabalhador"	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		10/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192383	Folha/Recebimento e Pagamentos - Remuneração Mensal - Erro após incluir novo recibo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		11/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191876	Jornada de Trabalho (Luciano)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		11/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192362	Erro na exclusão de afastamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		11/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192405	EXCLUSÃO DE TRABALHADOR	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192364	Registro de Férias - Erro no cálculo do período aquisitivo (Ver anotações do Zander)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191904	Hint CEP na tela de Cadastro/Admissão do Trabalhador - Sugestão de melhoria. (01/10)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191972	Cadastro do Empregador - Inclusão de novo período (01/10)	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191901	Definir Períodos de Validade do Empregador Doméstico ( 01/10)	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	190080	Dados dp Empregador - Tentativa de excluir período de validade do empregador	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192400	Apurador de Horas - Título da Tela	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191059	Cadastro / Admissão do Trabalhador, “Dados Pessoais” - Alteração de texto.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191847	Movimentações trabalhistas - Última movimentação trabalhista registrada para o trabalhador	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191860	Gestão de Trabalhadores - Erro exclusão do trabalhador	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192409	Pagamentos e Recebimentos Mensais (Cesar)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192360	Trabalhador - Movimentações Trabalhistas do Trabalhador - Erro exclusão de férias	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191873	Movimentações trabalhistas - Erro ao efetuar o desligamento	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191917	Cadastro / Admissão do Trabalhador - Dependentes (Érica) (01/10)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192374	FOLHA DE PAGAMENTO -PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - SALVAR	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192371	FOLHA DE PAGAMENTO -PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192415	Tela Trabalhador Gestão de trabalhadores	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192416	Trabalhador - Gestão de Trabalhadores - Erro ao clicar na matrícula	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192432	Férias já programadas, com aviso registrado - não consigo acessar para registrar a saída	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192375	S-2200 - Cadastramento do Trabalhador	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192417	CÁLCULO DO SALÁRIO FAMÍLIA	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192351	S-2200 - Cadastramento do Trabalhador	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192406	Alteração de dados contratuais - Data de admissão	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191905	Jornada de Trabalho - Tabela de horários ( Érica )	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192445	Registro de férias - alteração dos nomes dos botões de registro e saída.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192435	Exclusão de Trabalhadores	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192372	Exclusão de férias - sistema continua mostrando o evento	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191916	Afastamento - Cod CID	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191867	Trabalhador Estrangeiro (Luciano)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192547	País de Nascimento		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192463	Movimentações Trabalhistas - Consulta em Branco	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192495	Folha/Recebimento e Pagamentos - Remuneração Mensal - Erro ao excluir evento - Recibo zerado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192433	DESLIGAMENTO - CALCULO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192462	Inserção de campo (01/11)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	191828	Admissão - Passo 7 - Jornada	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192465	Cargos - Não mostra os cargos de empregado doméstico	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192370	Afastamento - Férias: Tela Movimentações Trabalhistas - "TÉRMINO" no lugar de "RETORNO"	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192353	Cadastramento Inicial/Admissão Empregado - Necessidade de incluir novo CBO	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192466	Trabalhador - Movimentações Trabalhistas do Trabalhador - Sugestão de Mensagem em Registro de Férias	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		16/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192499	ALTERAR DADOS CONTRATUAIS DO TRABALHADOR - CANCELAR - ERRO DE TICKET	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		17/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192485	REMUNERAÇÃO MENSAL - ADICIONAR RUBRICAS	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		17/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191913	Cadastramento Inicial - Não grava horário de trabalho para tipo de jornada 2	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		17/09/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191284	Ordenar Motivos de afastamento e incluir códigos (01/10)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		17/09/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191340	Erro ao alterar dados cadastrais de trabalhador	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		17/09/2015	282935	Marcos Dal Bianco Ribeiro	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192502	Erro ao salvar evento remuneração	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		17/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192505	Impacto na Remuneração, com Situação: "Em edição (Enviada)", quando ocorrer Alteração de SALÁRIO-CONTRATUAL		pendente	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		17/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192459	PAGAMENTOS RECEBIMENTOS MENSAIS - REMUNERAÇÃO MENSAL		pendente	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		17/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	192589	Cadastro/Admissão do Trabalhador - Passo 7 - Jornada de Trabalho - Erro ao concluir admissão	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		18/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192457	DESLIGAMENTO - MES ANTERIOR	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		18/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191841	Exclusão de Afastamento (Luciano)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		18/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192597	Base de cálculo contribuição previdenciária empregador x GILRAT		pendente	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		18/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	192615	Informações Apagadas	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192546	[Apurador de horas] Erro no cálculo da rubrica eSocial1210	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192596	Erro: "Já existe na base de dados do Ambiente Nacional um evento com mesma identificação"	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192544	[Apurador de horas] Erro no cálculo da rubrica eSocial1131	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192576	Desligamento - Mensagem de erro indevida	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192402	Impressão do Recibo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192438	Cadastro do Trabalhador	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192407	Sessão Expirada (01/10)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192545	[Apurador de horas] Erro no cálculo da rubrica eSocial1211	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192437	Folha/Recebimento e Pagamentos - Remuneração Mensal - Erro após incluir novo recibo	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192516	Jornada de trabalho - Demais tipos de jornada - habilitar campo "Qtde. Média De Horas Jornada Semanal*"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192600	Descrição do tipo de jornada	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192472	Movimentações trabalhistas do trabalhador - Erro ao imprimir aviso de férias - Abertura de outra Aba do programa	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192410	Erro ao enviar evento de remuneração Folha 01/2015	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192513	Cadastro de trabalhador - Jornada de Trabalho (jornada semanal-opção simplificada)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192510	Jornada de Trabalho - alteração do combo "Dia de Trabalho" na opção avançada (01/11)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192483	Envio de Pagamentos e Recebimentos Mensais	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192539	Pagamentos e Recebimentos Mensais - Botão Imprimir Recibo não está disponível mesmo após envio	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192492	Folha/Recebimento e Pagamentos - Erro ao excluir folha a folha	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192628	ENCERRAMENTO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAL - CASA DECIMAL	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192488	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - ERRO AO CALCULAR REMUNERAÇÃO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192677	Base de Cálculo do IRRF mensal	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192626	Folha/Recebimento e Pagamentos - Erro ao exibir rubrica: Dependente - Remuneração Mensal	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192668	Tela fica grande sem espaço para avançar, quando lança horas extras.	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192534	Mensagem ao "Adicionar Adiantamento"	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192533	Erro ao enviar "pagamentos e recebimentos mensais"	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192536	mensagem de erro no encerramento de pagamentos e recebimentos mensal	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192598	Erro no encerramento de pagamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192608	Encerramento de Pagamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191889	Exclusão de Afastamento Msg de erro indevida	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192514	Cadastro de trabalhador - Jornada de Trabalho (Jornada 12 X 36)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192549	[Apurador de horas] Erro no cálculo da hora extra noturna em folgas e feriados trabalhados	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192369	Folha/Recebimento e Pagamentos - Sugestão de adicionar - Tecla Voltar (Navegação)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192460	Qte Média de Horas Jornada Semanal	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192722	Parcelar férias	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192648	Erro de Ticket conforme arquivo anexo 20150922092313CF25JWL3RW	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192710	O sistema não permite ENVIAR remuneração.	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192660	Erro de cálculo do IRRF, quando o empregado possuí Dependentes para fins de IRRF.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192541	Evento de Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192486	Erro ao imprimir Recibo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192623	REMUNERAÇÃO MENSAL - ERRO AO ENVIAR EVENTO - DUPLICIDADE	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192442	Trabalhador - Gestão de Trabalhadores - Dados Cadastrais	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192577	Férias - Erro no cálculo do abono pecuniário (01/10 - 1ª versão)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192614	Emitir Guia - Erro de Ticket	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192567	Folha de pagamento >> Adicionar Adiantamento	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192558	Folha de pagamento - tela após clicar no botão "Enviar"	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192580	Folha de pagametno - Rubricas não exibem seu nome, apenas código	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192609	Exclui empregado quando solicitei voltar apareceu erro de ticket - Erro de Ticket	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192634	Aparece campo "Dependente - Remuneração Mensal" no recibo mensal de pagamento.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192607	Alteração Horário de Trabalho - Erro de Ticket	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192665	Tecla VOLTAR após emissão da DAE não funciona direito.	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192640	Emitir Guia do FGTS Rescisório - Correção de Texto	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192595	Erro ao enviar informação de pagamento	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192641	Folha/Recebimento e Pagamentos - Remuneração Mensal - Erro ao Enviar evento - Recibo zerado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192573	Cadastramento/Admissão de empregado - Identificação - País de Nascimento (01/10)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192532	Remuneração com Adiantamento - Não imprime o Recibo de Adiantamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192461	Remuneração com SF	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192540	Exclusão de Remuneração - MSG de Erro	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192588	Cadastro/Admissão do Trabalhador - Inclusão de Dependentes - Erro ao Alterar data de nascimento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192651	Alteração de dados cadastrais do trabalhador - Inclusão de dependente maior de 18	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192669	Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS na aba APURADOR DE HORAS	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191976	Retorno de Afastamento para empregado registrado pelo Cadastramento Inicial	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192635	Alteração de Dados Contratuais - quando existe mais de 1 vínculo	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192650	No menu FOLHA / RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS na opção IMPRIMIR RECIBO DE PAGAMENTO	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192652	Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS na aba APURADOR DE HORAS	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191895	Evento Desligamento - Necessidade de aplicar filtro e exibir somente motivos compatíveis com o ED (01/11)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/09/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192755	URGENTE - Desligamento - Erro a enviar evento Motivo do desligamento - 04	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		25/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192570	Erro ao enviar Remuneração	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		25/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192643	URGENTE - Evento Trabalhista - Erro ao excluir o Desligamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		25/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192787	Afastamento Temporário - Mensagem sumindo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192700	VERBAS RESCISORIAS - DESCRIÇÃO DA RUBRICA ESOCIAL 3030	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192782	[Jornada] Horário de Trabalho (Demais tipos de jornada)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192792	CADASTRAR TRABALHADOR	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192630	Função Dados do Empregador	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192586	Combo box Afastamento e Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192803	[Endereço de residência] Combo 'Tipo' não abre	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192756	URGENTE - DESLIGAMENTO - EXCLUSÃO - Erro de Ticket	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192831	admissão do trabalhado	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Adriano Mario Rodrigues Guedes	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192515	Cadastro de trabalhador - Jornada de Trabalho - botão "Incluir Horário de Trabalho"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192479	Preenchimento dos combo box sistema (01/10)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192820	Cadastramento inicial - passo 5: dados do contrato	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192377	Inclusão de Dependente em Alteração de Dados Cadastrais	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192543	AFASTAMENTO - Alteração p Doença de Trabalho - sem CID (26/10)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	pendente	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/09/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	192592	Trabalhador - Cadastra/Admitir - Erro na validação CPF/NIS (01/10)	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192498	Cadastramento de CPF de Dependente igual ao do Empregado (01/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192439	Cadastro do Empregador quando sessão expira	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192931	Erro ao Excluir Cadastramento Inicial	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192869	Cadastrar Trabalhador - Dependentes - Sem crítica de CPF	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192935	Cadastro/Admissão - Erro passo 4 - Dependente	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192923	Cadastro / Admissão do Trabalhador - passo 2 dados pessoais	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192801	Incluir modelos de documentos no sistema	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192917	Erro ao cadastrar	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192791	Tela Dados do Trabalhador - CEP	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192892	Exclusão de evento Admissão com retificação	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192779	[Jornada] Qtde. Média De Horas Jornada Semanal (Jornada 12 X 36)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192852	Cadastramento empregado - passo 2 - ambiente externo (www.hom.esocial.gov.br) - erro ticket	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192855	FERIAS - EXCLUSÃO (Aberto mantis 192850 pela Margarida no projeto [eSocial - 1ª entrega - 26 eventos] )	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192441	Registro Férias - Recibo de pagamento com valores incorretos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191335	Problemas de acesso no Internet Explorer	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191344	Tela desconfigurada no Internet Explorer	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Martha de Souza Rozário	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192821	Registrar férias - incluir mensagem	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192884	CADASTRAR TRABALHADOR - PASSO 7 - MENSAGEM DE ERRO	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/09/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192729	Desligamento- Erro ao enviar desligamento	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		01/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192784	Desligamento - Erro ao desligar trabalhador admitido com Contrato por prazo determinado - Erro de Ticket	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		01/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192664	URGENTE - Desligamento - Erro ao Retificar o Motivo de Desligamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		01/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192783	Impressão de Relatório Consolidado por Trabalhador não gera PDF.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		01/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192496	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - EXCLUSÃO FOLHA TRABALHADOR	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		01/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192712	URGENTE - Erro desligamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		01/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192733	Menu FOLHA / RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		01/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193066	Erro apresentado no Passo 7 - Cadastro/ Admissão do Trabalhador		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		05/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193064	Retificação de Data de Admissão/Cadastramento Inicial		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		05/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192977	Admissão - botão cancelar fora do padrão - não é urgente	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		05/10/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193125	Cálculo do IRRF - pagamentos em competências distintas - regime de caixa		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193103	Data de pagamento		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193096	Falha no acesso ao sistema no Portal - aberto ao público.		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193102	Rubricas - lista exaustiva (Pendente)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193118	Sistema aceitou data de pagamento anterior ao mês competência do evento		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193114	Adicionar Rubricas não permite exclusão das mesmas		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193101	Rubrica - IRPF		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193084	Folha de pagamento		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193083	Folha de pagamento - Imprimir todos os recibos		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193079	Cadastro do empregado - Endereço no exterior		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193078	Folha de pagamento - Recibo de pagamento		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193074	Folha de pagamento - Rubricas		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193063	Dependentes - tipos de conjuges incompativies com salario-familia		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193062	Relação de cargos - Lista exaustiva		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193065	Retificação de Data de Admissão/Cadastramento Inicial		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192716	DESLIGAMENTO - 06 Rescisão por término do contrato a termo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192976	AFASTAMENTO TEMPORARIO - TELA DE PREENCHIMENTO DOS DADOS	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		06/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192972	Folha de Pagamento - exclusão da página "Pagamentos e Recebimentos"		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193056	Erro ao tentar efetuar um desligamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192992	Imprimir recibo de pagamento (de férias)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193181	Sem acesso a DCTF	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193192	o eSocial esta permitindo enviar dados da folha de setembro/2015	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193178	Erro - Folha de Pagamento/Recebimento - Cálculo - Adiantamentos Recebidos pelo Trabalhador		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192771	Pagamento - com Adiantamento - Impressão dos Recibos em separado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193070	DADOS DO DESLIGAMENTO - VERBAS RESCISORIAS	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193166	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - REMUNERAÇÃO MENSAL - TECLA SALVAR RASCUNHO		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193148	[Remuneração] Salário inferior ao mínimo para jornada semanal de 44h		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		07/10/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193235	Site do eSocial - Orientações - Legislação		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193236	eSocial - Site www.esocial.gov.br - Guia do FGTS		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193245	DESLIGAMENTO - Mensagem Apresentada de Encaminhamento errada		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193137	Folha de Pagamento/Recebimento - Salvar Rascunho e Concluir Pagamento	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193224	Erro de ticket - Movimentações Trabalhistas - Admissão	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192773	[Folha de pagamento] Erro nos cálculos do Salário e do DSR do empregado	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193146	Encerramento de Pagamentos e Recebimentos Mensal		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193237	Erro na geração do recibo de pagamento quando excluir férias		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192555	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - REMUNERAÇÃO MENSAL - DATA DE PAGAMENTO		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192638	O Salário Família não esta sendo deduzido do valor a pagar pelo empregador.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193134	DESLIGAMENTO - CALCULOS	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192990	Erro ao informar folha de pagamentio	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192805	[Folha de pagamento] Informação indevida de auxílio-doença acidentário (pago pelo INSS)	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192786	[Folha de pagamento] DSR - Descanso Semanal Remunerado - sobre Adicional Noturno	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193119	Jornada 12 x 36 - Tipo de Contrato de Trabalho	Junia Lucia de Freitas	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193061	Data de admissão sem crítica - Informativo de erro (Pendente)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193117	URGENTE - Erro Ticket em Desligamento - Motivo 01 - está impactando outros testes	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193124	Cálculo do IRRF - pagamentos em competências distintas - regime de caixa		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192708	AFASTAMENTO TEMPORÁRIO ACIDENTE/DOENÇA NÃO RELACIONADA AO TRABALHO		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193040	Erro de Salário Família, o sistema continua mantendo o valor mesmo após ultrapassar o limite.		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		08/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192772	Calulo errado do IRRF de pagamento com adiantamento.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192750	Erro Salário Família, pago para remuneração acima da tabela permitida.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192633	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAL - DUPLICIDADE	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192794	Gerar Recibo de Pagamento de Férias - Erro de Ticket	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		09/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192490	[Apurador de horas] Valor do salário mensal (26/10)	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		13/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192687	erro ao enviar pagamentos	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		13/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192749	URGENTE - Erro ao enviar "Confirma" no fechamento na folha. - Erro de exceção	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		13/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192617	O Recibo de pagamento esta acumulando recibo anterior excluído com novo recibo corrigido.	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		13/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192675	DCTF - Emissão DAE - Documento de Arrecadação do Empregador - DATA DE PAGAMENTO	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192420	Visualizar Movimentações Trabalhistas - opção para consultar apenas dentro do cadastro do empregado	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192548	[Apurador de horas] Cálculo da rubrica eSocial1101 (26/10)		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192730	[Folha de pagamento] Opções do botão "Adicionar rubricas"	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192919	Movimentações Trabalhistas - Alteraração do Motivo do Afastamento - Erro em Novo Motivo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192386	DADOS CONTRATUAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO DIVERGENTE	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192754	URGENTE - Desligamento - Erro a enviar evento Motivo do desligamento - 03	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192655	Pagamentos e Recebimentos Mensais - Critica ao "Enviar" remuneração	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192511	Cadastro de trabalhador - Jornada de Trabalho (jornada semanal-opção avançada)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192487	Opção FGTS - excluir opção e deixar apenas a pergunta "Tem recolhimento de FGTS antes de 01/10/2015?"	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192469	Trabalhador Estrangeiro - Não Grava as Informações	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192444	Registro de Férias - opção de parcelamento de férias não está habilitada.	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192411	URGENTE - Pagamentos e Recebimentos Mensais - Falha ao enviar evento de remuneração	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192376	Luiz Antônio - Inconsistências nos cálculos de remuneração	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192467	[Admissão] Passo 7: Incluir Horário de Trabalho	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192421	[Remuneração] Adiantamentos recebidos pelo trabalhador não salvos no rascunho	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192359	[Admissão] País de nascimento	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191911	cadastramento inicial - critica de email inválido	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191839	Não Permite Registrar Férias (Luciano)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191834	Informações Contratuais - Campo não optante	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191827	Erro ao Registrar Férias (Luciano)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191251	Lista de Movimentações Trabalhistas do Empregado - Erro ao detalhar (erro de exceção)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191122	Alteração do Afastamento Temporário - Campo obrigatório não abre para edição (Luciano)	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	191088	Alteração/Retificação - Dados Contratuais (Luciano)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193260	Jornada de trabalho com 2 intervalos		pendente	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		14/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	192670	Após lançar adiantamento mensal o usuário fica "sem saída".	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192726	URGENTE - Erro ao enviar fechamento (encerramento) de folha Fevereiro/2015.		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192578	[Folha de pagamento] Erro ao enviar folha de pagamento de um empregado	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		15/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193189	Retirada de 3 rubricas da Tabela Padrão do ED (26/10)	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		19/10/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193113	Afastamento por doença	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		19/10/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	192800	REMUNERAÇÃO MENSAL - BASE DE CALCULO FGTS QUANDO AFASTAMENTO DOENÇA	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		19/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192694	13º Salário - Competência exclusiva para FGTS, INSS e IRRF.	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		19/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193270	Salário Família - Erro ao recalcular Folha (Recibo)	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		19/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193195	FOLHA DE PAGAMENTO - EXCLUSÃO DA FOLHA	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		19/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192702	URGENTE - Desligamento	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		20/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193278	DCTFWEB -AMBIENTE - USUARIO NÃO CONSEGUE VOLTAR AO AMBIENTE ESOCIAL		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		20/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192378	FOLHA DE PAGAMENTO -PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - BOTÃO VOLTAR (01/10)	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193299	URGENTE - DAE - Editar valor a pagar	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193011	Não emite Guia.	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193089	Homologação a Distância - acesso falho		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193073	Erro no recibo do empregado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193082	Folha de pagamento - Falta de calculo do IRPF	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193076	Folha de pagamento - Encerramento de Pagamentos e Recebimentos Mensal	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193087	Folha de pagamento - Recibo divergente do resumo	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193196	Desabilitar opção "Desejo preencher os valores manualmente" (26/10)	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193147	Erro ao encerrar pagamentos	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193199	Formatação de números e opções Imprimir/Excluir	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192456	Apurador de horas - pergunta sobre habitualidade (26/10)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193290	URGENTE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR - NIS INVALIDO	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193081	Cadastro do empregado - Local de trabalho - CNPJ invalido	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193193	Desligamento - Possível erro na tela	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		21/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193233	FECHAR ESSE MANTIS - Trabalhador estrangeiro	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193318	FECHAR ESSE MANTIS - Alterar o cabeçalho da DCTF	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	dispensado
Relato	193332	Incluir botão Reabrir folha na versão Resumida	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192802	Afastamento Temporário - Erro no cálculo da folha - FGTS e Contribuição Previdenciária - Motivo 07		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193110	Erro ao excluir folha setembro	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193219	Erro- Retificação de Dados Cadastrais - Inclusão de dependentes que impactam na folha	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193249	Geração de guia DAE mensal - Erro		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		22/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193105	Retificação do campo dependentes para o SF -	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193333	URGENTE - CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR - NIS INVALIDO - PRODUÇÃO		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192695	Erro no cálculo IRRF	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192706	Erro no encerramento de folha	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193265	FGTS COMPENSATÓRIO ZERADO -Fechar	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193286	Desligamento	Carlos Eduardo Guimaraes Barros	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193306	URGENTE - Erro no acesso principal - Homologaçao Acesso remoto	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193264	Erro no desconto IRRF	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193276	FECHAR ESSE MANTIS - Gerar guia DAE - Erro de Ticket - Acesso Remoto	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192602	Cadastro remuneração - Ambiente externo (https://www.hom.esocial.gov.br/portal)	Zander Gonçalves da Silva	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193132	Cálculo incorreto do IRRF pagamento final (não é adiantamento)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193176	Valor do adiantamento alterado pelo sistema	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193297	URGENTE - Cálculo do IRRF	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193302	URGENTE - Erro ao informar data de pagamento em data futura - Erro de Ticket	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193326	Aguardar - Erro Navegação - Inclusão de tecla para Geração de guia	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193098	Sistema aceitou data de pagamento anterior ao mês competência do evento (26/10)	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193325	Pendente - Menu FOLHA / RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193280	Erro Ticket ao excluir folha setembro/2015	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		23/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193262	Erro de comunicação com o sistema DCTF - Fechar	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192757	URGENTE - Desligamento - Inclusão de botões para impressão de TRCT e da guia de arrecadação	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192642	MOVIMENTAÇÕES TRABALHISTAS DO TRABALHADOR - MENSAGEM PÁRA GERAÇÃO DE GUIA	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193197	DESLIGAMENTO - MENSAGEM LINK PARA GERAÇÃO DA GUIA	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192522	DESLIGAMENTO - EMITE GUIA DO FGTS RESCISORIO - MENSAGEM DE DATA DE PAGAMENTO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193314	URGENTE - Sem opção de gerar guia na página da DCTF		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		24/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192753	URGENTE - Desligamento - Informaçoes exclusivas para geração do termo de rescisão - Código Sindical	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		25/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193310	URGENTE - ERRO DE TICKET NO ENCERRAMENTO	Carlos Eduardo Guimaraes Barros	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		25/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193300	URGENTE - DIVERGENCIAS VALORES TOTAL A RECOLHER ESOCIAL X DCTFWEB	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		25/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193138	Sistema não está calculando o FGTS compensatório para todos os empregados na mesma competência	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193305	URGENTE - Erro no Encerramento	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193335	URGENTE - IRRF não entrou no DAE do mês do Pagto	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193345	URGENTE - Erro IRRF	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193350	URGENTE - valor de SF zerado após retificação	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192988	FECHAR ESSE MANTIS - Salário família não esta sendo deduzido do valor a pagar (Pendente)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193365	Erro data de nascimento Djalma Luis de Brito Silva	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193363	Erro CNIS	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193366	Guia sem IRRF?!?!?!	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193364	Erro na Recepção do arquivo	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193174	Salário família – o sistema não está fazendo a crítica do valor da remuneração, quando há remuneração fixa e variável	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192748	O sistema são esta calculando os Tributos na Rescisão.	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193271	URGENTE - Emissão de Guia	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193283	Pendente - Erro no acesso ao banco de dados	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193128	Cálculo do IRRF no adiantamento - dependentes	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193198	Erro Geração da Guia DAE Rescisório	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	192797	Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS / DADOS DE FOLHA / RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193354	FOLHA DE PAGAMENTO - ERRO CNIS	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193261	Erro no Internet Explorer	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193282	Logout - fechar navegador	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193319	URGENTE - [Admissão] Erro na alteração cadastral (inclusão de dependentes)	Carlos Eduardo Guimaraes Barros	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193343	URGENTE:[Folha de pagamento resumida] Remuneração mensal de horista, diarista e semanalista	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193351	URGENTE - alteração do nome da coluna "Salário mensal" na tela folha de pagamentos	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		26/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193339	URGENTE - Erro na data de pagamento na correção da folha	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193296	URGENTE - IRRF setembro_2015 não bate com o IRRF no DAE da competência outubro_2015	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193294	URGENTE - Calculo do IRPF - negativo	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193298	URGENTE - IRRF - Calculo do IRRF com erro	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193329	URGENTÍSSIMO - Trabalhador estrangeiro - Erro em PRODUÇÂO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192680	Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS -	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193316	URGENTE - Trabalhador cadastrado em outra categoria- Erro em produção	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193352	Erro ao excluir trabalhador com Folha (Resumida) enviada - Sem opção de exclusão de remuneração	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193311	Pendente - Cálculo de remuneração incorreto	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193370	Exclusão de remuneração - Botão EXCLUIR não funciona	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		27/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	192760	Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - Exclusão de remuneração não realizada	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193367	URGENTE - Erro em Reabertura de Folha - Erro de ticket	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193379	SEMI-URGENTE - Erro no ENCERRAMENTO após DESLIGAMENTO	Carlos Eduardo Guimaraes Barros	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193376	URGENTÍSSIMO - Inclusão de texto na folha de pagamentos reduzida	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193344	URGENTE: [Folha de pagamento resumida] Impossibilidade de remuneração zerada (R$ 0,00)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193377	Erro no Cadastro. Sistema critica NIT x CPF x Dt nascimento já consultados na qualificação cadastral	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193194	Mensagem de Encaminhamento para Geração da Guia DAE - Rescisório	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193184	PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - REMUNERAÇÃO MENSAL -DATA PAGAMENTO (26/10)	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191347	Afastamento Temporário - Motivos de Afastamento (26/10)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192705	Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - Impressão de recibo de pagamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193373	URGENTE - FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÕES MENSAL - AMBIENTE HOM - ERRO	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193382	Urgente - Alteração de base legal do texto de confissão de dívida	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Claudio Maia	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193383	URGENTE - REMUNERAÇOES MENSAIS - TECLA "ENCERRAR PAGAMENTOS"	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193384	Geração do DAE - Não inclusão do IRRF	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192734	Inclusão de dependente após geração de recibo de pagamento	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192738	Menu FOLHA/PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS - Inclusão de dependente após a geração da folha do mês	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193342	URGENTE: Erro referente à exclusão de cadastramento inicial e alteração cadastral	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193277	FOLHA DE PAGAMENTO - RECIBO DO TRABALHADOR	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193361	URGENTE - Dica de tela com erro	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193378	URGENTE - ERRO NA BASE DE CALCULO DO GILRAT	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193360	Erro ao Reabrir folha na competência da Admissão de novo Trabalhador - Versão Resumida	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193372	URGENTE - Erro ao enviar Folha - Resumida e sem opção de Reabrir	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193381	Pendente - Inclusão da opção de exclusão do evento de cadastramento do Empregador		pendente	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		28/10/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	193389	FAVOR FECHAR ESSE MANTIS - Erro de ticket ao cadastrar salário menor que o mínimo	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193175	URGENTE - Folha - Dependente para o IRPF e para o salario família incluso depois da folha mas sem encerrar	Carlos Eduardo Guimaraes Barros	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193330	URGENTE - Cálculo incorreto do salário família	Carlos Eduardo Guimaraes Barros	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193246	URGENTE - A soma do IRRF no quadro VALORES A RECOLHER é diferente da soma das parcelas	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Carlos Alberto Nasta Tanure	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193390	URGENTE - ERRO NO ENECERRAMENTO - versão 1.0.**28/10/2015*12:10:14	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193405	Erro ao encerrar pagamento - valor incorreto e rubrica não existe	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193393	URGENTE - Caso real - Foz do Iguaçu - empregados domésticos paraguaios	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193396	URGENTE - Relatório Consolidado por Trabalhador	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193123	Pendente - Jornada - Apurador de Horas: Horas Normais - Folgas e feriados trabalhados	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193315	URGENTE - Abrir edição dos campos do endereço do cadastro/admissão do empregado	Fabio Luiz Melo Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193395	URGENTE: [Admissão] Identificação do Trabalhador (campo UF)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193369	URGENTE - Erro ao retificar dados cadastrais	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193402	URGENTÍSSIMO - Erro - Produção - Nacionalidade	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193391	URGENTE - PRODUÇÃO - TRABALHADOR ESTRANGEIRO	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192849	Pendente - Cadastramento Inicial	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193116	URGENTE - PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - REMUNERAÇÃO MENSAL - RECIBOS		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192954	Erro em Produção - Erro de Ticket no Você está aqui	Carlos Eduardo Guimaraes Barros	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193368	URGENTE - Erro ao tentar encerrar folha reaberta	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193356	URGENTE - Exclusão de Remuneração não está habilitada para todos os empregados	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193392	Indicador Organismo Estrangeiro	Claudio Maia	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Claudio Maia	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193394	Erro ao tentar emitir guia mensal		fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	192778	DESLIGAMENTO - Erro na emissão de Guia Rescisória	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193403	Tratamento de Erro de Ticket		pendente	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		29/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	193408	URGENTE - Erro no ambiente de produção	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/10/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193386	URGENTE - PRODUÇÃO - ERRO AO CADASTRAR EMPREGADOR	Savio Ornelas Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.1-TRANS		30/10/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.1-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193362	URGENTE - VERSÃO HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILDIADE DE GERAR DAE	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		05/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193411	URGENTE - OMITIR FUNCIONALIDADES NA VERSAO QUE IRÁ PRODUÇÃO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		05/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193090	F COMPLETA -FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADO AFASTADO ACIDENTE/DOENÇA NÃO RELACIONADO TRABALHO 2		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		05/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	192769	F. Completa: Cálculo da rubrica eSocial1103 (Horas extras noturnas em dobro)		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		05/11/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	nenhuma
Relato	191271	Colagem de dados em determinados campos com máscara (pendente)		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		05/11/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	nenhuma
Relato	193409	URGENTE - Salário Família - Erro de Truncagem/Arredondamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		06/11/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	192744	Menu TRABALHADOR/DESLIGAMENTO - Emissão de Guia Rescisória	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	192728	Desligamento emissão de guia rescisória FGTS no mes da rescisão - Erro de Ticket	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193303	Devolver ao relator - Ticket de erro ao pedir exclusão de "contra cheque" - Em edição (Enviada)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/11/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	192896	URGENTE - FÉRIAS - Registro da 2ª parcela quando a 1ª foi concedida antes do eSocial (26/10)	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/11/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	corrigido
Relato	193431	URGENTE - Sistema não está calculando o Imposto de Renda - Produção	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193129	Encerramento de Folha - Matricula do trabalhador (Pendente)		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/11/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	nenhuma
Relato	193230	URGENTE - Local de trabalho no exterior (Pendente)		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		09/11/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	nenhuma
Relato	193410	URGENTÍSSIMO: [Admissão] Jornada superior a 44 horas semanais	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		10/11/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	rejeitado
Relato	192684	Pendente - Afastamento Temporário - Erro no cálculo da folha - FGTS e Contribuição Previdenciária	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		10/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193312	Pendente - Erro na Folha ao incluir adiantamentos	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		10/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193432	Desligamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		11/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193502	Erro no cálculo do salário família	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		11/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	rejeitado
Relato	193637	Ambiente HOM. Ao abrir o ambiente de homologação dá a mensagem de erro de ticket		fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193628	Desligamento de empregado - Rescisão de Contrato de trabalho - Data de desligamento em novembro	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	rejeitado
Relato	193434	URGENTE - Erro em produção - Mensagem "Deverá se informado um email valido" na hora de encerrar folha.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/11/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193488	Erro ao tentar acessar ambiente de homologação	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/11/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193404	URGENTE - Erro em produção - Campo NACIONALIDADE não preenchido	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/11/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193600	Folha de pagamento - Impossibilidade de informar o mês de novembro 2015	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	rejeitado
Relato	193551	Produção - O valor do IR não está sendo calculado. O valor do desconto na folha pelo e-social está 0,00.	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		12/11/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193670	Erro no encerramento de pagamentos - competência 11/2015 com informação de antecipação de 13º salário		fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		16/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	rejeitado
Relato	193433	URGENTE - Cadastro empregado doméstico - Produção	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		16/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193401	Fechamento de folha - Dados de Folha/Recebimento e Pagamentos Resumidai- HOM	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		17/11/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193518	URGENTE - Geração de DAE - Agendamento impossibilitado - Produção	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		17/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	dispensado
Relato	193629	Evento em duplicidade	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		17/11/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193399	URGENTE - ERRO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO DE REMUNEREÇÕES MENSAIS	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		17/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	rejeitado
Relato	193446	URGENTE - eSocial impede geração de nova guia após exclusão e reinclusão de cadastro do mesmo empregado - Produção	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		17/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193435	URGENTE - Erro em produção - Mensagem Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		17/11/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193689	Emissão de DAE para o mês de novembro / 2015 - Impossibilidade de efetuar acerto	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		18/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193586	URGENTE - Erro em PRODUÇÃO - ENCERRAMENTO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		18/11/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193626	Erro Cadastramento passo 6 - Local de Trabalho - HOM	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		19/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193407	URGENTE - REMUNERAÇOES MENSAIS - TECLA "ENCERRAR PAGAMENTOS" - Produção	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		19/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193646	URGENTE - Sistema não permite a geração de DAE de 10/2015 quando o empregador encerrou os pagtos de 10 e 11/2015 - Produção	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		19/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	192408	Pendente - Lista de trabalhadores	Adilson da Silva Bastos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		19/11/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	corrigido
Relato	193858	Empregado aposentado por invalidez permamente - inclusão na folha impede a geração do DAE		fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		20/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	rejeitado
Relato	193676	URGENTE - DATA DE ADMISSÃO IGUAL DATA DE NASCIMENTO - Produção	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		20/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193439	URGENTISSIMO - Erro Ticket na geração da guia DAE - PRODUCAO- OUVIDORIA CAIXA		fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		20/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193748	URGENTE - ERRO - Folha de Pagamento desabilitada após Cadastramento da Empregada - Produção	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/11/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193569	FECHAR - Erro ao tentar REGERAR GUIA ÚNICA - Produção	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/11/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193568	Urgente - ocorrência no processamento XML - Data de Admissão igual a Data de Nascimento - Produção	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/11/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193787	URGENTÍSSIMO - Erro ao GUIA - Produção	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/11/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193835	URGENTÍSSIMO - PRODUÇÃO - alterar texto do rodapé da tela de folha de pagamentos	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		23/11/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	corrigido
Relato	193906	URGENTE - CEP 58027-130 existe mas esocial não aceita - Produção	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193872	URGENTE - Erro Geração de DAE - Empregador com um trabalhador afastado e um ativo - Produção	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193618	URGENTE - Erro de processamento - Produção	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193445	URGENTE - Afastamento por Licença Maternidade - O sistema não emite o Dae - Produção	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193682	URGENTE - eSocial não encerra a folha quando há empregado afastado por licença maternidade - Produção	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193621	URGENTE - Produção - Evento de Admissão com inscrição NIS igual CPF do trabalhador	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	192707	URGENTÍSSIMO - REABRIR - Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - Envio de informação - Produção	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	dispensado
Relato	193857	URGENTÍSSIMO - Empregado aposentado por invalidez permamente - inclusão na folha impede a geração do DAE - Produção	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193735	Registrar férias - botões parcelar férias e abono de férias estão inabilitados - HOM	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193525	Pendente - S-2200 - Email para contato		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		24/11/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	nenhuma
Relato	193563	URGENTE - PRODUÇÃO: MSG de erro CEP ao tentar cadastrar empregado quando o CEP É GENÉRCIO e único para toda a cidade	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193552	URGENTE - Erro ao tentar gerar a guia competência 10/2015 - Produção		fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193585	URGENTE - PRODUÇÃO - ERRO INESPERADO NO RETORNO DE EXECUÇÃO		fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193577	URGENTÍSSIMO - PRODUÇÃO - Erro ao tentar gerar guia quando tem dois empregados e um está afastado.	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193750	URGENTE - Trabalhador Brasileiro/Estrangeiro - PRODUÇÃO	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	corrigido
Relato	193451	URGENTISSIMO - Remunerações Mensais - Encerrar pagamento - FOLHA ORIGINAL E RESUMIDA - Reabrir - PRODUÇÂO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		25/11/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193877	Cadastro do empregado - Local de trabalho - CNPJ invalido - Ambiente VAL	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		26/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Erro	nenhuma
Relato	193279	F. Completa: Limitar desconto de Vale-transporte a 6%		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		26/11/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	nenhuma
Relato	193255	F. Completa: [Recibo salário] Não traz quantidade de horas, dias etc		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		26/11/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	nenhuma
Relato	193250	F. Completa: Adiantamento salarial na competência de pagamento - sistema não aceita		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01		26/11/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.2-CONS-01	Sugestão	nenhuma
Relato	193483	Urgente - Permitir Cadastramento de Empregado mesmo se ele for empregador de outrem - Produção	Adilson da Silva Bastos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	193982	V102 - Desligamento - Base de Incidência de FGTS e INSS	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	rejeitado
Relato	192720	Menu TRABALHADOR / DESLIGAMENTO - Informação de verbas rescisórias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	192761	Desligamento - Erro ao emitir guia - Motivo do desligamento - 05	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	192796	Desligamento - Geração da guia	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193190	Desligamento - Guia DAE	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193313	Pendente - Erro na geração da guia DAE Rescisório	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193987	V102 - DESLIGAMENTO - Erro na emissão de Guia Rescisória em caso de Alteração de Data de Pagamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193739	URGENTE - ALTERAÇÃO CADASTRAL - PRODUÇÃO	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193206	Pendente - Desligamento: o sistema não está gerando o recibo de pagamento.	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	nenhuma
Relato	193977	V102 - Erro ao encerrar os pagamentos	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	192593	AFASTAMENTO - Com Incidência FGTS mas sem Remuneração paga pelo Empregador (26/10)		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Sugestão	nenhuma
Relato	193324	F COMPLETA Pendente - FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADO AFASTADO ACIDENTE/DOENÇA NÃO RELACIONADO TRABALHO 3		pendente	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		27/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	nenhuma
Relato	193974	V102 - Erro de ticket ao solicitar emissão de guia do adiantamento do 13º salário	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	194000	V102 - Admissão de empregado - erro - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade...	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193970	V102 - Retirar Mensagem de Parcelamento de Férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193978	V102 - INFORMAÇÃO APENAS DA PARCELA DE 13º SALARIO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193966	V102 - Texto explicativo para a 1a. parcela do 13° salário	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	194001	V102 - EMISSÃO DE DAE INCORRETO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193243	DESLIGAMENTO - FECHAMENTO DE FOLHA SEM FGTS - RECOLHIDO NA RESCISÃO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193374	DESLIGAMENTO - ERRO NA GERAÇÃO DA GUIA	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193964	V102 - Emissão de guia	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193976	V102 - Erro no calculo da contibuição previdenciaria do empregado após exclusão	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	194002	V102 - Admissão de empregado - erro - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade...		fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	rejeitado
Relato	193981	V102 - Alteração de Mensagem de ERRO - Desligamento	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	193989	V102 - Mensagem para seleção do empregado a ser desligado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		28/11/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193988	[Pendente] V102 - DESLIGAMENTO Inserir informação de empregado desligado na tela de gestão de trabalhadores	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		30/11/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Sugestão	rejeitado
Relato	194011	V102 [URGENTÍSSIMO] Orientações para preenchimento do Campo Remuneração Mensal	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		30/11/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Sugestão	corrigido
Relato	194012	V102 - Não apresenta valores do FGTS no Resumo mas apresenta valores na GUIA.	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		30/11/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	193883	URGENTÍSSIMO - Folha de pagamento - Não aparece a opção de informar folha de Outubro 2015 - Produção	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02		30/11/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.2-CONS-02	Erro	corrigido
Relato	194072	DAE		fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/12/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	194029	V102 - Prioritário: label/link Emitir Guia Detalhada	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193767	URGENTÍSSIMO - IDENTIFICADOR DA TABELA DE RUBRICAS - PRODUÇÃO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/12/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193985	V102 - Mensagem ao contribuinte - Desligamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/12/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	193406	V102 - DESLIGAMENTO Erro emissão guia no desligamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/12/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	192823	FECHAR - Férias - Repercussão na funcionalidade de remuneração. (26/10)	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	192984	Erro ao informar desligamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/12/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	192718	Desligamento- Erro ao enviar desligamento com recolhimento do FGTS do mês anterior	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		01/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194139	V102 - URGENTE - On line - Data término de contrato igual a admissão/opção		fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		02/12/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	194053	V102 - URGENTÍSSIMO - Incluir informação de antecipação de 13º	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194126	V102 - URGENTE - Data de vencimento errada - Desligamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193934	URGENTE - Caso REAL - Erro: Identificador da Tabela de Rubricas - Produção	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/12/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193864	URGENTE - Reabrir folha de Pagamento e Incluir ou Excluir Dependente causa erro - Produção	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194007	V102 - DESLIGAMENTO - DAE RESCISORIO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193991	V102 - ERRO AO VISUALIZAR DESLIGAMENTO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194108	Pendente - Desligamento: disponibilização de rubricas de acordo com o motivo de desligamento		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		03/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194009	URGENTISSIMO - Erro de ticket - Produção	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/12/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193993	V102 - PRIORITÁRIO - Erro no cálculo - DESLIGAMENTO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193375	Data Desligamento deveria vir em branco	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194129	V102 - [Desligamento] Tela com resumo dos recolhimentos das bases de cálculo e valores de tributos e FGTS some	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/12/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194162	FECHAR - V102 - URGENTÍSSIMO - [Desligamento] Erro - tente novamente mais tarde	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/12/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	193571	Produção - ocorrência no processamento XML - espaço em branco antes do nome da mãe	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		04/12/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194448	V102 - URGENTE - Erro ao selecionar uma Folha	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194429	V102 - Desligamento- Erro ao Salvar Desligamento - HOM e VAL	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193691	FECHAR - INSS com erro "gigantesco". - Ambiente VAL	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	192731	DESLIGAMENTO - MENSAGEM DE DATA DE DESLIGAMENTO	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194194	V102 - Ambiente de Homologação desatualizado	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194148	v102 - Desligamento - Alteração de Mensagem - Mês anterior a rescisão	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	189911	[Sugestão] Melhor Usabilidade - Alteração do Cadastro do Empregador - Novo Período (01/11)		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	190174	Tabela de Estabelecimento - CNO		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	dispensado
Relato	189820	Regra para Combo-box (01/11)		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	190919	WEB - Tabelas - Filtros (Marcos Dal Bianco) (Sem previsão)		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	193969	V102 - URGENTE - Salário Família em caso de Afastamento		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194206	Folha de pagamento mes da rescisão - Campo "valor líquido verbas rescisórias" - Desligamento		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		09/12/2015	282935	Claudio Maia	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	193412	URGENTÍSSIMO - Dados de Folha/Recebimento e Pagamentos Resumida - Encerrar Pagamentos - Produção	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/12/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194066	V102 - Visualizar Movimentações Trabalhistas - Incluir Texto - Desligamento	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194236	V102 - Exclusão de eventos		fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/12/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193992	V102 - Exclusão do link Emitir Guia FGTS mês anterior a Rescisão - Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	192500	AMBIENTE NACIONAL - Admissão/Desligamento retroativa alcançando MOVIMENTO já encerrado.		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	194134	Pendente - Tratamento de Inconsistência - Cálculo de Tributo na Alteração de Desligamento		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194184	Folha de pagamento mes da rescisão - Campo "valor líquido verbas rescisórias"		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/12/2015	282935	Claudio Maia	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194440	Pendente - Registro de empregado com admissão retroativa.		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		10/12/2015	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	192846	FECHAR - NAVEGAÇÃO EXPLORER 8.0	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	194163	V102 - URGENTÍSSIMO - Impossibilidade de acesso ao VAL	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	192709	Desligamento - Termo e Demonstrativos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	192508	Desligamento - Contribuição previdenciária do empregado sobre 13º Salário (INSS)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193496	URGENTE - Impedimento de alteração da "Data do Aviso Registrada no Sistema" - Produção	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194078	V102 - Erro ao emitir guia - hom	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193617	Erro contribuição previdenciária do empregado - Ambiente HOM	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194089	URGENTÍSSIMO - ERRO AO ENCERRAR PAGAMENTO - PRODUÇÃO	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	192494	Encerramento de Pagamentos e Recebimentos Mensal - Não permite fechar folha reaberta	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193337	FECHAR - Pendente - Melhorar tela "Encerramento das remunerações Mensais"	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	193095	FECHAR - Erro na Folha de trabalhador - Afastamento com recolhimento FGTS	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	191977	FECHAR - Trabalhador - Evento trabalhista - Movimentações Trabalhistas do Trabalhador (Érica) (01/11) Pendente	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	193251	FECHAR - Erro Base de Cálculo FGTS - Trabalhador Afastado motivo que incide FGTS	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		11/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	193200	V102 - [Desligamento] Inserir a data de desligamento em eventos	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/12/2015	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194221	Sugestão: Alteração de mensagem sobre impacto no IR	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/12/2015	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194055	URGENTE - NIS ZERADO - Produção	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		14/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194244	V102 - DESLIGAMENTO - AVISO PREVIO INDENIZADO	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194667	V103 - Salário Família - Folha Dezembro - não calculado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194153	V102 - DESLIGAMENTO X FOLHA MENSAL	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194670	V103 - 13º SALÁRIO - erro no título da coluna de adiantamento de 13º salário (1º parcela)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	192725	V102 - DESLIGAMENTO - Alteração dos valores das verbas rescisórias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194602	V103 - Erro no botão DADOS CADASTRAIS	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194491	V102 - URGENTE - Desligamento - Erro ao emitir guia	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194419	V102 - Desligamento- Sugestão para alteração de mensagem erro de data	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194080	V102 - Desligamento - Erros Desligamento com Aviso Prévio Indenizado	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194228	URGENTISSIMO - Duplicado - Erro na emissão do DAE de novembro		fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	194105	V102 - Erro ao enviar folha em atraso no ambiente de HOM		fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194238	URGENTE- ESocial_Recibo_de_Pagamento_de_Ferias- Produção	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194234	URGENTÍSSIMO - Empregado afastado - sistema não fecha a folha quando tem pagto de 13º com remuneração zerada -Produção	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194671	V103 - Folha 12/2015 - Erro ao Encerrar Pagamento	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	194631	V103 - Mensagem de Erro ao TENTAR EXCLUIR	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194624	V103 - 13º SALÁRIO - Erro no cálculo proporcional da remuneração	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194603	V103: [Folha de 13º salário] Pequeno erro no cálculo do campo "Valor do 13º Salário"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194101	V102 - URGENTE - Desligamento: Apresentação de todas as rubricas que podem incidir na rescisão	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194231	URGENTÌSSIMO - Impossibilidade de geração do DAE para a competência 11/2015 - Produção	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194605	V103 - [Folha de 13º salário] Erro na folha de 13º salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194691	Pendente - FOLHA MENSAL - Msg quando é informado valor de adiantamento de 13º salário menor que a metade do salário contratual		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		15/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194581	V102 - URGENTE - Alteração de mensagem sobre impacto no IR	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194722	V103 - Problema na apresentação do salário família	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194240	Urgentíssimo - Valor Salário Família editável	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193997	V102 - Desligamento na relação de eventos trabalhistas	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194653	v103 - EXCLUSÃO DE INFORMAÇÃO DE REMUNERAÇÃO MENSAL - MSG DE ERRO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193971	V102 - Voltar tela de remuneração	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194731	FECHAR V103: [Folha de pagamento] Erro ao tentar acessar a folha de Outubro/2015	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	194661	V103: [Folha de pagamento] Erro ao encerrar a folha de pagamento de Dezembro/2015	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194725	V103 - FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194723	V103 - FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194757	V103 - Adiantamento 13	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194657	V103: [Folha de pagamento] Erro na Remuneração Mensal ao reajustar o salário contratual do empregado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194728	V103: URGENTE [Folha de 13º salário] Não apresentação da ação "excluir"	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194152	v102 - Desligamento - Erro ao gerar guia mês anterior a rescisão		fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194006	V102 - Cadastro - ACESSO AO AMBIENTE HOM	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194604	V103 - Folha de Novembro - Salário Família	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194626	V103 - 13º SALÁRIO - Erro na alteração cadastral e contratual	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194718	V103 - Problemas no Acesso ao Sistema de CPF	Adilson da Silva Bastos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		16/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194600	V103 [Navegação do sistema]	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194835	V103 - FOLHA DEZEMBRO - Inclusão de mensagem na tela de confirmação/fechamento da folha	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194819	V103: [Folha de 13º salário] Orientações para preenchimento do 13º salário	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194817	V103: [Folha de pagamento] Orientações para preenchimento do adiantamento do 13º salário (alteração de texto)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194666	V103 - 13º SALÁRIO - Mensagem quando não é informado valor de adiantamento de 13º salário.	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194402	V102 - DESLIGAMENTO - MENSAGEM NO DESLIGAMENTO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194759	v103- 13º - Mensagem de erro errada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	194738	V103 - FOLHA DEZEMBRO - Crédito de salário família para remunerações zeradas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194608	V102 - Desligamento - Alterar Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194607	V102 - Desligamento - Alteração Texto do Termo de Homologação Rescisão	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194627	V103: Erro no cálculo da Remuneração Mensal proporcional	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		17/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	rejeitado
Relato	194839	URGENTE - Férias empregado horista com jornada de 25 horas - sistema está atribuindo férias de 30 dias - Produção	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194761	V103 - Reabertura de Folha de 13º	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194808	V103 - Alterar Texto	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194837	V103 - FOLHA MENSAL - Mensagem de rodapé, com orientações de preenchimento da Remuneração Mensal	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194836	V103 - FOLHA DEZEMBRO - Mensagem de rodapé, com orientações sobre a 2ª parcela do 13º salário	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194642	V103: [Folha de 13º salário] Mensagem quando o desconto do adiantamento de 13º salário for inferior ao declarado anteriormente	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194239	v102 - Desligamento	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194812	V102 - [Desligamento] - Erro ao informar desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	193999	[Pendente] DESLIGAMENTO - TECLA EMITE GUIA QUANDO NÃO EXISTE GUIA PARA GERAR	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194124	URGENTE - Data término de contrato igual a admissão/opção - Produção	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		18/12/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194512	V102 - Erro Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		21/12/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	194727	Alteração de requisitos no cálculo do salário família	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/12/2015	282935	Gisely Cristina Maciel	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194597	Pendente - [Cadastramento inicial - Admissão] - utilizar a Regra_Geral_Valida_nome em todos os campos de nome.Geiza/Shirley		pendente	eSocial-281573-1.0.3-CONS		23/12/2015	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194890	URGENTE - ERRO DE TICKET - PRODUÇÃO	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.3-CONS		05/01/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.3-CONS	Erro	corrigido
Relato	195246	Versao Produção - RETORNO DE FÉRIAS	Adilson da Silva Bastos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		20/01/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	195088	eSocial - DAE - Data de vencimento no caso de pagamento em atraso		fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		22/01/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194415	V102 - Desligamento - Msg incorreta no Hint "Data de Desligamento"	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		26/01/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	194834	V102 - Desligamento - Não está gerando guia	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		26/01/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	194453	V102 - Dados da Folha Encerramentos/Pagamentos - Erro de ticket	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		26/01/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	194712	V102 - [Desligamento] - com data 22NOV2015 motivo 02	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		27/01/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	nenhuma
Relato	192727	Emissão Guia Rescisória - Erros de Ticket	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		27/01/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	192714	Guia rescisória - Erro de ticket na emissão	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		27/01/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	194107	Desligamento: motivos de desligamento X aviso prévio indenizado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		27/01/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194181	V102 - [Desligamento] Mensagem informa para emitir guia em lugar que não existe a guia	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		27/01/2016	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	194135	[Desligamento] Incluir data de admissão e salário contratual	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		27/01/2016	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	193203	Pendente - Inserir opção de Salvar na tela de cálculos - Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		27/01/2016	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194421	V102 - DESLIGAMENTO - MENSAGEM NO COMBOX	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		27/01/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	195553	Desligamento - Folha de Dezembro sem informação Folha decimo terceiro	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		28/01/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	rejeitado
Relato	195245	URGENTE - Versao Produção - RETORNO DE FÉRIAS	Adilson da Silva Bastos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		28/01/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	195421	URGENTE Produção - Erro na Exclusão do evento de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		28/01/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	193288	Remunerações Mensais - Relatório Consolidado por Trabalhador	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		28/01/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	195394	Desligamento - Erro na Geração da Guia de rescisão na Antecipação de pagamento.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		28/01/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	194963	Admissão e cadastro inicial - Preenchimento de país de nacionalidade	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		28/01/2016	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	nenhuma
Relato	195328	Inclusão de dependente após o cadastramento do empregado	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		29/01/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	194982	V03 - Folha do 13º salário está trazendo o cálculo errado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		29/01/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	193266	Pendente - Exclusão de remuneração.	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		29/01/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	194907	URGENTE - ERRO VALOR SALÁRIO FAMÍLIA - PRODUÇÃO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		29/01/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	195080	eSocial - Erro no cálculo das férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		29/01/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	nenhuma
Relato	195525	PRODUÇÃO: Desligamento - Cálculo valor salário família proporcional deve considerar 30 dias	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		01/02/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	193678	Pendente - CPF NO CAMPO NIS - Produção		pendente	eSocial-281573-1.0.4-CONS		01/02/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	195697	Alteração contratual retroativa	Cristiane Aurea Costa Goncalves	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		02/02/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	dispensado
Relato	195432	DESLIGAMENTO - alterar link "Emitir guia do FGTS do mês da rescisão" para botão "Emitir Guia - Mês Rescisão"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		03/02/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194961	Férias proporcionais - sistema está calculando errado	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		03/02/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	195741	URGENTE - Produção - Erro ao tentar fazer a folha de 13 salário.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		03/02/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	195772	Registro de afastamento por doença com data retroativo com folhas encerradas	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		03/02/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	195784	Dados da Folha Recebimentos Pagamentos - Decimo Terceiro 2015		fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		04/02/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	nenhuma
Relato	195886	Urgente - Produção - Cálculo salário família proporcional não está observando o limite da cota.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		04/02/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	192418	F. Completa: Cálculo do salário do diarista e horista que não trabalha todos os dias da semana		pendente	eSocial-281573-1.0.4-CONS		04/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194110	[Pendente] - Folha de pagamento: apresentar as bases de incidência da CP, do IR e do FGTS quando houver desligamento no mês		pendente	eSocial-281573-1.0.4-CONS		04/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194146	Desligamento: Alterar a mensagem "Emitir guia do FGTS rescisório"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	195835	URGENTE: Erro Produção - Mensagem Desempilhamento não procede	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	195859	PRODUÇÃO - Salário Família - mensagem a ser exibida em pop up no momento da alteração da remuneração	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	195576	DESLIGAMENTO - Empregado desligado em DEZEMBRO resulta erro na folha DECIMO TERCEIRO	Cesar Augusto Alves Neto	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	195612	Desligamento - Solicitação para exclusão de remuneração no mês do desligamento	Cristiane Aurea Costa Goncalves	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	dispensado
Relato	196020	13º salário no desligamento		fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	rejeitado
Relato	195695	Produção - Alteração de salário não migra para o recibo de pagamento.	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	corrigido
Relato	196018	13º salário no desligamento	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	rejeitado
Relato	195606	FECHAR - Desligamento - Número de caracteres no campo "número de certidão de óbito"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		05/02/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	196104	Exclusão de registro de férias que o sistema considera inexistente	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-281573-1.0.4-CONS		12/02/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.4-CONS	Erro	dispensado
Relato	194125	[Desligamento] Deixar em negrito e/ou letras maiores a opção Rescisão sem justa causa	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		15/02/2016	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196033	DESLIGAMENTO - Base IRRF exibida no Resumo do Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		15/02/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	195607	DESLIGAMENTO - Link para guia do mês anterior incorreto e DAE com data incorreta de vencimento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		15/02/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195552	EVENTOS TRABALHISTAS - erro na ordem cronológica dos eventos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		15/02/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196034	[Desligamento] Erro ao concluir desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		15/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193139	Alterar as verbas constantes do resumo "Valores a recolher"	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193602	Pendente - Folha de Pagamento - Incluir aviso na impressão de recibo de salário	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	195616	Desligamento - Alterar nome do campo Pensão alimentícia (Percentual destinado ao alimentando) para Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193996	Desligamento- Erro na data de vencimento para Rescisão com Aviso Prévio Indenizado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193972	V102 - Mensagerm na tela - Erro de ticket	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193348	Pendente - cadastramento de início de afastamento antes do início da obrigatoriedade do Esocial	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193227	Adicionar Rubrica de desconto de Vale Transporte (26/10)	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192426	[Apurador de horas] Erro no cálculo da jornada mensal em algumas rubricas	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	191107	Informações Complementares - Disposição na Tela (Luciano)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	195601	DESLIGAMENTO - Relatório Consolidado por Trabalhador	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196000	DESLIGAMENTO - Extemporâneo(Passivo) sem Justa Causa - Erro na FOLHA MENSAL	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196027	Desligamento Extemporâneo cJusCausa - Erro folha Mensal	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195899	Desligamento - Data de desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195805	Eventos - exclusão	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195996	Folha Recebimentos e Pagamentos - Erro na folha do Mês da Rescisão	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	195582	Desligamento - Erro no link para consulta do Desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Renato Tadeu Prado Vieira	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195429	Desligamento - Mensagem na aba Resumo dos Recolhimentos e Confirmação	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Renato Tadeu Prado Vieira	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	195503	Desligamento - Erro no link para antecipação do recolhimento do mês da rescisão.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Renato Tadeu Prado Vieira	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195420	Desligamento - Mensagem para o motivo de desligamento que não gera guia rescisória.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Renato Tadeu Prado Vieira	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	194085	Férias com parcelamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195628	URGENTE - PRODUÇÃO - Mensagens de erros ao fecha a folha de 01/2016	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196028	Folha apresentando erro com descrição indevida	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		16/02/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	dispensado
Relato	196188	Férias - alteração de período aquisitivo por afastamento do empregado		fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		17/02/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	195688	Desligamento - erro no cálculo do salário família	Cristiane Aurea Costa Goncalves	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		17/02/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	dispensado
Relato	195498	Desligamento - Guia Rescisória negativa travando o desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		17/02/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	194104	Desligamento: alterar textos das bases de incidência e dos valores a recolher	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		17/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196135	Desligamento Passivo - Ocultar botão "Emitir Guia"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	194008	Erro ao salvar aviso de férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196131	PRODUÇÃO - URGENTE - Geração de DAE - Erro	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196121	Desligamento - Erro ao Emitir Guia - Mês Rescisão	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196231	Desligamento - Erro de exceção - Erro ao emitir guia rescisória depois da atualização de versao -	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	195609	DESLIGAMENTO - Emissão do DAE mês anterior - erro na geração da guia	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196178	Majoração de quota de salário família no Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	195555	[Desligamento] Inclusão de aba "Outros Pagamentos", contendo verbas informativas	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196203	FECHAR - Encerramento da remuneração mensal - Mensagem de erro	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		18/02/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196217	DESLIGAMENTO - ERRO TRCT - Divergência tela e TRCT	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		19/02/2016	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196267	PRODUÇÃO - Erro em tentativa de emissão de DAE	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		19/02/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196219	URGENTE - HOM - Desligamento - indice FGTS para recolhimento em atraso		fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		19/02/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196204	Desligamento - erro na data do desligamento constante no rascunho	Cristiane Aurea Costa Goncalves	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		19/02/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195623	FÉRIAS - erro no registro de férias com duração de (01) um dia	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		19/02/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196260	[Desligamento] Sistema não está armazenando valor do campo "Pensão Alimentícia (%) (FGTS)"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		19/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196221	Desligamento - Termo de rescisão - Divergência tela e TRCT	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		19/02/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196007	Produção - Afastamento - último dia do afastamento está sendo considerado como dia de retorno	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		22/02/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196187	PRODUÇÃO - Mensagem de erro quando existem eventos com data posterior (empilhamento de eventos)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		22/02/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196209	URGENTE: [Desligamento] Alteração da tabela 19 (Motivos de Desligamento)	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		23/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196319	DESLIGAMENTO - Erro na emissão de Guia Rescisória		fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		23/02/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195874	DESLIGAMENTO - Emissão de Guia	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		23/02/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195677	URGENTE - Produção - Férias ´Período Aquisitivo com erro	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		23/02/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193168	Salário família - Incluir crítica de dependente e idade	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		23/02/2016	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196365	FOLHA DETALHADA - Não abre para teste	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		24/02/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193962	V102 - Auxílio na homologação - DCTFWEB - CALCULO FGTS EM ATRASO COMPETENCIA 10/2015		fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		24/02/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	dispensado
Relato	196354	Verificar lentidão no Ambiente HOM		fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		24/02/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196375	URGENTE - Desligamento - Tela de Concluir Desligamento	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196355	Performance do aplicativo - Reabertura - Exclusão - Emissão da Guia		fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	191351	FECHAR - cadastro admissão trabalhador - Abas de passos (01/11)	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192601	FECHAR - Descrição do tipo de jornada (Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192521	FECHAR - Impressão do Recibo - sugestão para versão após implantação (01/11)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192610	FECHAR - FGTS Compensatório (Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192736	FECHAR - F. Completa: Cálculo da remuneração para salário-família	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192768	FECHAR - RETIFICAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS OU CONTRATUAIS - SIMPLIFICAR CAMINHO PARA USUARIO(Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193057	FECHAR - Desabilitar dados da empresa de software (Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193058	FECHAR - Excluir a opção, mesmo que desabilitada, do indicativo de desoneração (Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193060	FECHAR - Data de nascimento divergente do cadastro - Observações (Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193059	FECHAR - Excluir a opção, mesmo que desabilitada, de multiplas tabelas. (Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193100	FECHAR - Relatorio e recibos em diferentes locais na página (Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193252	FECHAR - PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS MENSAIS - REMUNERAÇÃO MENSAL - ORIENTAÇÃO USUARIO	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193387	FECHAR - Registro Eletrônico de Empregados (pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193457	FECHAR - Pendente - Cadastro inicial - Jornada de Trabalho - opção de dois intervalos intrajornada	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	193448	FECHAR - Pendente - Rubrica - Vale Transporte	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		25/02/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196337	URGENTE - PRODUÇÃO - ENCERRAMENTO FP DE JANEIRO IMPOSSIBILIDADE	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		26/02/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196470	DESLIGAMENTO - GERAÇÃO DA GUIA DE FGTS	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		29/02/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196426	FOLHA DETALHADA - ERRO DE DIGITAÇÃO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		29/02/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193331	Pendente - Sessão expirada - erro	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.4-TRANS		29/02/2016	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.4-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196369	Desligamento - Inclusão de mensagem no campo 156 - Informações à CAIXA no TQRCT e THRCT	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196006	DESLIGAMENTO - Correção do TRCT impresso para adequar os motivos de desligamento eSocial x Portaria 1057.xls	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196480	[Desligamento] Erro ao requerer remuneração do mês imediatamente anterior (desligamento em 10/2015)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196468	[Desligamento] Erro ao emitir DAE rescisório	Fernando de oliveira Lisboa	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196467	[Desligamento] Erro ao tentar imprimir termo de rescisão	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196391	URGENTÍSSIMO: [Desligamento] Atualização da regra 269303: RN - Tabela 19 – Tabela Motivo do Desligamento	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196361	DESLIGAMENTO - Erro na emissão de Guia Rescisória HOM		fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196452	DESLIGAMENTO - Erro ao Efetuar Desligamento Passivo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196484	Desligamento - mensagem apresentada após Alterar Desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		02/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196420	DESLIGAMENTO - Registro de desligamento (PASSIVO) em mês com folha de pagamento aberta (Pendente)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		02/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196508	Desligamento - Erro ao alterar motivo de desligamento - Val	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		02/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	rejeitado
Relato	196345	[Desligamento] Data de desligamento automaticamente inserida no caso de contrato por prazo determinado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		02/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196501	Desligamento - aba de outros pagamentos		fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		02/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	194004	V102 - Link dados contratuais	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/03/2016	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	196472	Erro ao imprimir Termo de Rescisão no HOM	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196290	PRODUÇÃO - Validação da Data de pagamento - Tela Remuneração	Cesar Augusto Alves Neto	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/03/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196489	Desligamento 08/03/2016 - Erro ao Emitir Guia Rescisória		fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196334	EDITAR GUIA	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	rejeitado
Relato	196479	[DESLIGAMENTO] Erro na data de vencimento do DAE - Rescisório - HOM	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196504	[DESLIGAMENTO] Exclusão de desligamento - mensagem de erro	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196140	[Desligamento] Erro no Valor Total dos Vencimentos (quando houver Outros Pagamentos)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		03/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196513	DESLIGAMENTO 08/03/2016 - ALTERAÇÃO DATA DE DESLIGAMENTO COMPETENCIAS DIFERENTES	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/03/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196551	URGENTE - 08/03/2016 - folha mensal	Cristiane Aurea Costa Goncalves	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/03/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	dispensado
Relato	194711	[ 13o e Desligamento 08/03/2016] - Sem contrato de trabalho ativo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/03/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	195868	DESLIGAMENTO 08/03/2016 - Rescisões contratuais de empregados com opção do FGTS anterior a 01/10/2015	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/03/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196229	Desligamento 22/03/2016 - Mensagem de erro indevida na geração da GRRF	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/03/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	195605	Desligamento - 22/03/2016 - Folha do mês anterior sem o trabalhador desligado na guia	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/03/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196536	DESLIGAMENTO - CALENDÁRIO X VERBAS RESCISÓRIAS 08/03/2016	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196443	DESLIGAMENTO 08/03/2016 - erro ao tentar incluir todas as rubricas	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		04/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196487	Desligamento 08/03/2016 - Salário Família: deve ser recalculado a cada alteração de rubricas	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	193994	DESLIGAMENTO 08/03/2016 - PRIORITÁRIO - Alteração da Rubrica Salário Família Desligamento/Folha	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196569	Desligamento 08/03/2016- inclusão de mensagem	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196002	DESLIGAMENTO 08/03/2016 - Correção do TRCT, TQRCT, THRCT impresso para atender a portaria MTE 1057/2012	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	193610	URGENTÍSSIMO 08/03/2016 - XML - Produção - Divergência entre o nrRecibo no evento de Retificação e o evento de origem	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196555	URGENTE - 08/03/2016 - Erro ao excluir desligamento HOM e VAL	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196543	[Desligamento 08/03/2016] Erro ao concluir desligamento (solicitação de reabertura de folha)	Fernando de oliveira Lisboa	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196558	DESLIGAMENTO - URGENTE - 08/03/2016 - Mensagem ao gerar DAE	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196538	URGENTE - DESLIGAMENTO - 08/03/2016 - ajustes no TRCT solicitados pela Secretaria de Relações de Trabalho	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196545	Ugente - Desligamento	Marcos Paulo dos Santos Silva de Souza	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	rejeitado
Relato	196322	URGENTE - Desligamento 08/03/2016 - motivos de desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196511	[Desligamento 08/03/2016] Não apresentação das verbas rescisórias quando informado o Motivo de Desligamento [06]	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		07/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	193357	DESLIGAMENTO 08/03/2016: Rescisões ocorridas em outubro - tratamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		08/03/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196514	DESLIGAMENTO 08/03/2016 - MENSAGEM NA TELA INICIAL (logo após o login)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		08/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196560	[PENDENTE] FOLHA DETALHADA - LINK "EXCLUIR"		pendente	eSocial-281573-1.0.5-CONS		08/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	194799	Produção - [S-1000] com informação período inicio e fim da Validade		fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196580	Produção - Desligamento motivo 06 para trabalhador contratado prazo indeterminado		fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196570	PRODUÇÃO: Erro na retificação de admissão/cadastramento inicial ou alteração contratual (jornada 12 X 36)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196350	Folha - mensagem de erro ao tentar encerrar folha tanto normal quanto 13 salário	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	195685	Salário família - Erro na folha de pagamento	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196343	DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196503	FOLHA DETALHADA - DATA DE PAGAMENTO	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196466	URGENTE - PRODUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE FECHAMENTO FEVEREIRO	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196211	Desligamento - melhor usabilidade - ordem cronológica do calendário		pendente	eSocial-281573-1.0.5-CONS		09/03/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	196573	Produção - Errro Encerrar Folha de Pagamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/03/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196585	[Desligamento] Erro na ordem de apresentação dos campos 95.10 e 95.11 no TRCT	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196571	PRODUÇÃO - DESLIGAMENTO - Erro ao zerar Salário Família	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196315	PRODUÇÃO - URGENTE - Erro no cálculo do Salário Família	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196581	FOLHA ESTENDIDA - COMBO BOX DE RUBRICA	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		10/03/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	dispensado
Relato	196378	[FOLHA ESTENDIDA] Cálculo IR	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/03/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196488	[FOLHA ESTENDIDA] teste -	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/03/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196493	[FOLHA ESTENDIDA] - teste - concluir pagamento	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/03/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196422	Erro selecionar a folha completa do 13º	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		11/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196590	[PRODUÇÃO - URGENTE] Erro no processamento ao encerrar competência de 02/2016	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		14/03/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196574	[PRODUÇÃO - FOLHA RESUMIDA] - alterar pop-up e informações de rodapé	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		14/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196416	[FOLHA ESTENDIDA] - VALOR DESCONTADO SEGURADO INCORRETO	Eduardo Tanaka	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		15/03/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196383	[FOLHA ESTENDIDA] - Erro Salário Família	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		15/03/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196554	[DESLIGAMENTO - 08/03/2016] - DATA VENCIMENTO DAE RESCISORIO MES ANTERIOR A RESCISÃO.	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		15/03/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	193107	[FOLHA ESTENDIDA] - Desconto do DSR da base de cálculo da contribuição previdenciária	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		15/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196721	Produção - Erro ao incluir dependente	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	rejeitado
Relato	196711	FOLHA ESTENDIDA - Inclusão de rubrica horas - extras	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	rejeitado
Relato	196716	Folha estendida - Ao clicar no nome do trabalhador para editar a remuneração o sistema exibe erro - ver tela anexa	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/03/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	rejeitado
Relato	196495	[Desligamento - 28/03/2016] Motivos de desligamento X aviso prévio indenizado (atualização de regra)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196494	[Desligamento - 28/03/2016] Não é possível ler todo o motivo de desligamento [14] na tela	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		16/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196683	FOLHA ESTENDIDA - Tela de Remunerações Mensais - Incluir a BC do Imposto de Renda	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		17/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196421	[FOLHA ESTENDIDA]- Alteração de Salário apresentada antes da vigência	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		17/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196615	[FOLHA ESTENDIDA] Calculo do salário dia errado	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		17/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196705	Folha estendida - Alteração contratual de salário em 01/2016 refletindo em competências anteriores	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		17/03/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196604	[PRODUÇÃO] Erro de ticket ao tentar acessar o Desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		17/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196205	[PENDENTE] F COMPLETA - Tratamento de Pensão Alimentícia		pendente	eSocial-281573-1.0.5-CONS		18/03/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	196583	[PENDENTE][FOLHA ESTENDIDA] - Inclusão de rubricas		pendente	eSocial-281573-1.0.5-CONS		18/03/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	196802	URGENTE - PRODUÇÃO - ERRO DE TICKET	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		22/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	rejeitado
Relato	196741	[PRODUÇÃO] - URGENTE - Erro ao tentar registrar férias	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		23/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196740	FOLHA ESTENDIDA - EVENTO TRABALHISTA	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		23/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196744	FOLHA ESTENDIDA - PROPORCIONALIZAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		23/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196553	[DESLIGAMENTO - 28/03/2016] - Erro ao gerar guia do mês anterior	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		23/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196610	[FOLHA ESTENDIDA] - BENEFÍCIO INSS	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		23/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196803	PORTAL eSocial - Atualização do Manual do Empregador Doméstico - versão 1.4.1	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		24/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196847	PRODUÇÃO - Erro no Salário Família, pago em competências anteriores à Data de Nascimento do dependente.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		28/03/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196854	ERRO - AMBIENTE VALIDAÇÃO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		28/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196755	FOLHA ESTENDIDA - VALOR LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		28/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196743	FOLHA ESTENDIDA - ERRO DE TICKET	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196515	[FOLHA ESTENDIDA] - retorno para a tela de encerramento	Zander Gonçalves da Silva	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196455	PRODUÇÃO - Orientações para férias - Atualização do rodapé da tela de remunerações	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196655	[ALTERAÇÂO CADASTRAL] - Erro no calendário ao incluir dependente	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196767	Folha estendida - Ticket de erro ao tentar acessar os empregados	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	193347	[PENDENTE] - Inclusão/cadastro de novos empregados após fechamento da folha - RESUMIDA	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	194227	URGENTÍSSIMO - Fechamento folha de novembro - Produção	Cesar Augusto Alves Neto	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196004	[DESLIGAMENTO 28/03/2016] - Inclusão de campos adicionais junto às rubricas na tela de desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196742	[DESLIGAMENTO - 28/03/2016] Problema na apuração do FGTS do mês anterior à rescisão	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196490	Folha detalhada - teste - otimização do sistema referente à informação de outras rubricas	Flávio Humberto Cabral Nunes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	196439	[FOLHA ESTENDIDA] - Erro constante ao tentar abrir folha ( pode estar em edição ou encerrada)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196591	CADASTRO - AMBIENTE "VAL"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196592	EXCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO - AMBIENTE "VAL"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		29/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	193130	O sistema não está calculando CP do empregado sobre férias	Alexsandra Basso	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		31/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	193244	Erro na consolidação da BC da contribuição previdenciária - Encerramentos de Pagamentos e Recebimentos Mensal	Alexsandra Basso	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		31/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196496	[Desligamento - 28/03/2016] Alteração da regra 388639	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		31/03/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196730	FOLHA ESTENDIDA - TELA REMUNERAÇÃO MENSAL - RETIRAR O BOTÃO EXCLUIR DA RUBRICA eSOCIAL1000 - SALÁRIO	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		31/03/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196732	FOLHA ESTENDIDA - TELA "REMUNERAÇÃO MENSAL"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		31/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196890	FOLHA DETALHADA - AMBIENTE TESTE	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		31/03/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196882	DESLIGAMENTO - falso alerta de folha do mês aberta que impede a exclusão do evento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		31/03/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196941	[Desligamento] BASE DE CÁLCULO INSS - AMBIENTE VALIDAÇÃO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	195625	[Desligamento 28/03/2016] Instruções para o Termo de Rescisão, Termo de Quitação e Termo de Homologação	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/04/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196990	Desligamento - Erro ao consultar desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196582	[DESLIGAMENTO 08/03/2016] Alteração de Mensagem - Desligamento mês atual	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196952	Empregador - Erro ao clicar no link "Voltar"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-CONS		01/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-CONS	Erro	corrigido
Relato	196695	[Desligamento - 28/03/2016] Erro no DAE rescisório (D+10)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/04/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196005	[DESLIGAMENTO 28/03/2016] - Inclusão de campos adicionais na tela desligamento para o usuário informar	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		07/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	194940	URGENTE - produção - Não consegue parcelar férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		12/04/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192450	Registro de férias em dia não útil (para 01/11 - 2ª versão)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		12/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197154	[Mobile] Os botões "Salvar Alteração" e "Cancelar Alteração" aparecem desalinhados.		fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		12/04/2016	282935	Marcela de Andrade Fonseca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197148	[Mobile] A tela de aviso sobre a funcionalidade de desligamento não permite rolagem e não possui botão para fechá-la.		fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		12/04/2016	282935	Marcela de Andrade Fonseca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197174	PRODUÇÃO - Erro na Geração do DAE	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		13/04/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196770	Folha Estendida - Mensagens de orientação e tratamento em competências anteriores à sua implantação	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		13/04/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197248	[FDetalhada] - Erro no Cálculo do INSS	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		14/04/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197253	[FDetalhada] - Erro na Conclusão de Pagamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		14/04/2016	282935	Adilson da Silva Bastos	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197277	[FDETALHADA] - Desconto previdencia sobre 13 salário indevido	Flávio Humberto Cabral Nunes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		14/04/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	197225	[F. DETALHADA] Mensagem ao informar total de descontos superior ao total de vencimentos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		14/04/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	192446	Registro de Férias - opção Salvar aviso de férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		14/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196723	Produção - URGENTE - Erro ao incluir dependente	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196663	Folha estendida - Erro ao apresentar SF nas folhas	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196631	FOLHA ESTENDIDA - Erro na tela Adicionar Rubricas e Adicionar Descontos	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196618	[RESUMO DO ENCERRAMENTO] Tela Encerramento de Remunerações Mensais	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196537	Erro ao excluir cadastro de trabalhador	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196444	Desligamento 08/03/2016 - Integração SERPRO x CAIXA	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196248	Desligamento - Erro no cálculo do IRRF - Divergência tela e TRCT	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196107	Folha Recebimentos e Pagamentos - Competências anteriores	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	195937	Desligamento - Erro ao tentar excluir a remuneração da competência 12/2015 para um dos empregados	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	195771	Cálculo dos dias de férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	195112	URGENTE - Folha de Dezembro - Empregada afastada por licença maternidade		fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	195077	eSocial - Folha Resumida - Comp 12/2015 - Empregado não consegue entrar na folha	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	194957	v03 - tela de pagamentos e recebimentos mensais - 13º salário 2016?		fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	194953	Não acessa base hom com certificado digital		fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	194177	V102 - Desligamento - erro ao gerar guia mês anterior a rescisão	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193995	V102 - Erro no cálculo da CP e GILRAT na competência do desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193965	V102 - Férias - e social exige o registro do retorno de férias de período gozado anterior a implantacao do sistema	IGOR SILVA AFEITOS	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193615	URGENTE - XML - Produção - Cadastramento de trabalhador com a matricula reutilizada.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193612	URGENTE - XML - Produção - Evento S-3000 sem informação do NIS do trabalhador		fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	192795	F COMPLETA _REMUNERAÇÃO MENSAL - BASE DE CALCULO FGTS QUANDO ACIDENTE DE TRABALHO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196919	Desligamento - Erro na emissão da guia rescisória	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196651	FOLHA ESTENDIDA - INFORMAÇÃO VENCIMENTO FOLHA EMPREGADO X ENCERRAMENTO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197270	[FDET] ERRO TICKET	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197276	[FDETALHADA] - Ticket de erro ao tentar abrir folhas de fevereiro e março	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		15/04/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195549	[PRODUÇÃO] Erro ao excluir evento de retorno de férias	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		18/04/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197293	]FDET] REMUNERAÇÃO ZERADA	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		18/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193054	RELATORIO DEMONSTRATIVO DO EMPREGADO - FOLHA E DESLIGAMENTO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		19/04/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197333	[F. DETALHADA] - Erro ao clicar em Editar Guia	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		19/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197332	[FDET]	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		19/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197221	[F. DETALHADA] Erro ao adicionar a rubrica de insuficiência de saldo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		19/04/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196648	Folha Estendida - Erro ao excluir Cadastramento Inicial	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		19/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197240	[F. DETALHADA] - Erro no IRRF	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		19/04/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195568	FÉRIAS - erro no registro de retorno de férias parceladas (1º período)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		25/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197329	[FDET] RECIBO DE PAGAMENTO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		25/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197337	[F. DETALHADA] Rubrica eSocial1800 (13º salário – Adiantamento) não aparece para adicionar	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		25/04/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197294	[F. DETALHADA] - Criação de Rubricas informativas para acerto de Erro no IRRF	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		25/04/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197377	ACESSO - NAVEGADOR INTERNET EXPLORER		fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197380	[FDET] ERRO NA CONCLUSÃO DO PAGAMENTO INDIVIDUAL	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196688	FOLHA ESTENDIDA - EDIÇÃO DE EMPREGADO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197369	[F. DETALHADA] - Erro no cálculo da Contribuição Previdenciária do Empregado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197373	[FDET] ERRO TICKET	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195391	FÉRIAS - liberação para períodos inferiores a 14 dias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193455	FÉRIAS - Opção de alterar o campo "Quantidade de Dias de Férias Disponíveis"	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196722	Folha estendida - Msg de erro ao tentar encerrar folha de novembro:	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197381	[F. DETALHADA] - Erro ao reabrir folha 13º e 12/2015		fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197368	[FDET] ERRO AO EMITIR RECIBO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197347	[F. DETALHADA] - Erro na Base de Cálculo- Tela de Resumo sem FGTS	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197336	[DESLIGAMENTO] - Erro ao apresentar botão "Emitir Guia - Mês Anterior"	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		26/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193968	[RESUMO DE ENCERRAMENTO - 08/04/2016]: Resumo na tela de "Encerrar Remunerações"	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		27/04/2016	282935	Samuel Kruger	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197390	[FDET] CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DUPLICADA	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		27/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197408	[FDET] ERRO - SALVAR RASCUNHO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		27/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197399	[FDET] ERRO - RECIBO 13º SAL	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		27/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197338	[F. DETALHADA] - Erro na Base de Cálculo- Não busca FGTS do Desligado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		27/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197400	[F. DETALHADA] - Desligamento - Erro incluir rubrica adiantamento 13º salário na comp. Novembro	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		27/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196124	Décimo Terceiro - Erro nos Cálculos valores à recolher.	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		27/04/2016	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197396	[F. DETALHADA] - Texto para ser incluído no rodapé da tela inicial da folha de 13º salário	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197397	[F. DETALHADA] - Texto para ser incluído no rodapé da tela de detalhamento da remuneração da folha de 13º Salário/2015	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197297	[F. DETALHADA] - Rodapé das competências 10/2015 até 04/2016 não apresentam o texto antigo	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197407	Trabalhador READMITIDO - Sistema não permite informar AFASTAMENTOS no vínculo ATIVO.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Marcos Antonio Salustiano da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197342	[PRODUÇÃO] - Erro no cálculo do salário família	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197422	[FDETALHADA] - Erro toda vez que clica no botão VOLTAR após editar GUIA	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197388	[F. DETALHADA] - Desligamento - Erro de navegação (rolagem da tela)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197296	[F. DETALHADA] - texto para ser colocado no rodapé da tela de detalhamento da remuneração por empregado.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197292	[F. DETALHADA] - texto para ser incluído no rodapé da tela inicial que relaciona os trabalhadores	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197374	[FDETALHADA] - Tentativa de encerrar folha 02/2016 - MSG erro RECIBO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		28/04/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197326	[F.DETALHADA] - MENSAGEM DE ERRO FOLHA	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		29/04/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	197444	[F.DETALHADA] - DCTFWEB	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		29/04/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197463	[Desligamento] - Erro na data do aviso prévio	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		29/04/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197512	[FDET] MENSAGEM DE ERRO DAE	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		29/04/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196170	Erro apresentado na tentativa de encerramento da folha reaberta de 13º	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		04/05/2016	282935	Cristiane Aurea Costa Goncalves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197394	[FDETALHADA] - Erro na impressão do recibo - Nome grande da rubrica ( corta parte e/ou sobrepõe)	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		04/05/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197260	[FDETALHADA] - Base de cálculo INSS quando FRAÇÃO da remuneração refere-se a benefício pago pelo INSS	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		04/05/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197335	[Fdetalhada] - Recibo de pagamento do adiantamento de férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		04/05/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197431	[F. DETALHADA] - Erro configuração no Demostrativo/Recibo	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		04/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197521	[FDET] ERRO - ENCERRAR PAGAMENTO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		04/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197530	[FDET] BOTÃO ENCERRAR PAGAMENTO - ABRIL	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		04/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197615	[FDET] ERRO NA MENSAGEM	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197452	[F. DETALHADA] - Erro quando dta pgto fora do mês de competência	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197631	[FDETALHADA] -Repensar a exclusão da retificação do salário contratual estar excluindo o cadastro do empregado	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197322	[FDetalhada] - Recibo de Pagamento - Demonstrativo dos valores devidos - Informação da alíquota do Empregado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197626	[FDET] ERRO - REGISTRO DE FÉRIAS	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197632	[FDET] ERRO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197602	[PRODUÇÃO] - Afastamento acusa validação com vínculo já desligado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197613	[F.DET]- FECHAMENTO DE FOLHA - ERRO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197623	[FDET] MENSAGEM DE ERRO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		05/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197617	[Desligamento] Erro no Hint - Data do Aviso Prévio [06/05]	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		06/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197634	[F. DETALHADA] - Erro na geração DAE Rescisório [06/05]	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		06/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197644	[FDET] ERRO NA ALÍQUOTA INFORMADA NO DEMONSTRATIVO [06/05]	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		06/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197349	[F.DET]-DEMONSTRATIVO/RECIBO DO EMPREGADOR	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		06/05/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197651	[FDET] TELA PAGAMENTOS E REMUNERAÇÕES MENSAIS EM BRANCO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.5-TRANS		06/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.5-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197624	EVENTOS TRABALHISTAS - Erro na exclusão de afastamento com início e término	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197645	[FDETALHADA] DEMONSTRATIVO - HORÁRIO INFORMADO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197650	[FDETALHADA] 13º SALÁRIO NEGATIVO [06/05]	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197646	[FDETALHADA]: Erro no cálculo do desconto do INSS do segurado [06/05]	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197652	[FDETALHADA] - Desligamento - Erro ao incluir rubrica adiantamento 13º [06/05]	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197665	[FDETALHADA] - Erro na Folha de Pagamento - 06/05	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197654	[FDETALHADA] DEMONSTRATIVO - BASE DE CÁLCULO INSS/GILRAT [06/05]	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197649	[FDETALHADA] - Erro no valor da base de cálculo do FGTS na tela resumo [06/05]	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197643	[FDETALHADA] DEMONSTRATIVO - BASE DE CÁLCULO - 06/05	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197671	[FDETALHADA] BASE DE CÁLCULO INSS/FGTS - SERVIÇO MILITAR [06/05]	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197668	Erro no Hint - Jornada de trabalho	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197666	[FDETALHADA] DAE INSS ALÍQUOTA ERRADA [06/05]	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197664	[FDETALHADA] - O valor da remuneração está sendo exibido indevidamente na coluna Benfícios INSS [06/05]	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197673	Caso real - Erro no encerramento da folha de abril de 2016	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	rejeitado
Relato	197344	[FDetalhada] Exclusão de recibo de pagamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/05/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197688	[FDETALHADA] - Demonstrativo FOLHA DEZEMBRO - Obs de esclarecimento - 09/05	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/05/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197690	[FDETALHADA] Erro no Demonstrativo dos Valores Devidos (13º salário) - 09/05	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/05/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197704	[F.DET] - URGENTE - ERRO VALORES A RECOLHER NO DAE -CALCULO FECHAMENTO FOLHA COM DEDUÇÃO DE FALTAS - 10/05	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/05/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197655	[FDETALHADA] - Tela REMUNERAÇÃO MENSAL -Detalhamento de Rubricas - 10/05	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/05/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197699	[FDET] ERRO EMISSÃO DE DAE OUTUBRO E NOVEMBRO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	193990	[Desligamento e Exclusão 08/03/2016] - Erro na exclusão de evento de remuneração de empregado desligado	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/05/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197614	[FDETALHADA] - MENSAGEM DE ERRO DESLIGAMENTO COM FOLHA FECHADA	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/05/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197691	[FDETALHADA] ERRO - CONT. PREV. EMPREGADO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		10/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197682	[FDETALHADA] Erro na folha de 13º salário - 09/05	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/05/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197733	[FDETALHADA] Erro no encerramento da folha de 12/2015 (rubrica eSocial1830) - URGENTE - 11/05	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/05/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197730	[FDETALHADA] URGENTE - CÁLCULO IRRF - 11/05	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/05/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197683	[FDETALHADA] - Erro na Base de Cálculo do FGTS 2ª parcela 13º	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197395	[FDETALHADA]:Erro no Demonstrativo/Recibo - Base IRRF [06/05]	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		11/05/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197734	Base de HOM -	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/05/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	nenhuma
Relato	197692	[FDETALHADA] - Erro ao incluir todas as rubricas na Folha - 09/05	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197732	Erro ao acessar ambiente HOM	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		12/05/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197280	[Férias] - Ao incluir rubrica de férias, avisar que devem ser informadas férias no evento específico	Margarida Barreto de Almeida	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		19/05/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	197291	[Mobile] Os botões das telas de cadastro de trabalhadores aparecem encavalados e com um visual ruim	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/05/2016	282935	Marcela de Andrade Fonseca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	nenhuma
Relato	196746	RETIFICAÇÃO X ALTERAÇÃO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		24/05/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197703	[FDETALHADA] - Sugestão para permitir consultar CID por nome quando Afastamento por doença/acidente trabalho.	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		30/05/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	197836	PRODUÇÃO - URGENTE - REAPROVEITAMENTO DE MATRICULA	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		01/06/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197895	[PRODUÇÃO] Campo 29 do TRCT e do TQRCT - URGENTE	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		02/06/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197816	PRODUÇÃO - critica de nomes campos NOME DEPENDENTES, NOME CONTATO INFORMAÇÕES EMPRESA SOFTWARE,		pendente	eSocial-281573-1.0.6-CONS		06/06/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	dispensado
Relato	197897	[PRODUÇÃO] Erro ao tentar retificar/excluir movimentações trabalhistas - URGENTE	Fernando de oliveira Lisboa	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		09/06/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198015	[Férias] Mensagem de erro quando da tentativa de excluir uma programação de férias	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	193531	URGENTE - XML do evento Admissão com Complemento da categoria Brasil sem informação - Produção	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198034	[Abater Pagamentos Anteriores] - Inclusão de botão na tela de encerramento da folha		fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Sugestão	dispensado
Relato	198004	[Férias] Separar 20dias no texto "enseja 20dias para pagamento de férias em..."	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198017	[Férias] Cálculo da data de término das férias incorreto	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		15/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198020	[Férias] - Aviso impróprio para o período aquisitivo	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198022	[Férias] - Erro de ortografia na mensagem do link "Orientações para Programar Férias"	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198045	[Férias] Erro na EXIBIÇÃO dos períodos aquisitivos	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198031	[Férias] Mensagem de erro quando da CONSULTA retorno afastamento apenas para um empregado	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198007	[Férias] O sistema está realizando a ação corretamente porém, emitindo mensagem indevida	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		16/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	198027	[FÉRIAS] - PROGRAMAÇÃO MAIOR	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.6-CONS		17/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-CONS	Erro	corrigido
Relato	197375	[Mobile] - Erro na tela de registrar Férias	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192636	Férias - Abono pecuniário em dobro - alteração da especificação - (26/10)	Zander Gonçalves da Silva	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	198012	[FÉRIAS] EXCLUSÃO - ERRO TICKET	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197382	[Mobile] - Alteração Cadastral - volta para tela de folha de pagamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198021	[FÉRIAS] - PROGRAMAÇÃO ERRO TICKET	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198023	[FÉRIAS] - EXCLUSÃO DO ABONO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198008	[FÉRIAS] ALTERAÇÃO PARA INCLUSÃO DE ABONO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198028	[FÉRIAS] PROGRAMAÇÃO DUPLICADA	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198088	FOLHA MENSAL - Mensagem quando não houver empregados ativos e folhas para fechar		aberto	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		20/06/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198044	[Férias] - Mensagem de erro indevida para período de concessão - menor que 5 anos	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		21/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198042	[Férias] - Erro na apresentação do período aquisitivo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		21/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198083	[FÉRIAS] - PROGRAMAÇÃO MÉDIA SALARIAL	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		21/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198018	[Férias] Erro na informação Abono Pecuniário SIM - O sistema exibe NÃO e restam 10 dias para programar	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		21/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197740	[FDETALHADA] - Exclusão motivos de afastamento 02 e 04 para o empregado doméstico.	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		21/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	197906	[PRODUÇÃO] CASO REAL - Empregado sumiu do sistema	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		21/06/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193143	Pendente - Erro no Relatório Consolidado por Trabalhador - Folha		fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		22/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	198108	[Férias] - Mensagem de erro não apresentada na tela correta	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		22/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198110	[Férias] - Período residual com férias programada posterior		fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		22/06/2016	282935	Karina Viana de Freitas	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	198041	[Férias] - Erro ao excluir programação	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		22/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198019	[Férias] Mensagem indevida quando do detalhamento da Programação de férias	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		22/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197361	[MOBILE]- cadastro do trabalhador	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		22/06/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	197331	[Mobile] - Configuração da tela de encerramento da folha	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		22/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197437	[MOBILE] - TELA DE LOGIN	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		22/06/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198101	[FÉRIAS] MENSAGEM INADEQUADA PARA O ERRO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198093	[Férias] - Mensagem duplicada	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Karina Viana de Freitas	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198105	[Férias] Erro na alteração de programação de férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198043	[Férias] Favor fechar este Mantis - Mensagem de erro quando da utilização de Opções Avançadas	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198118	[Férias] Erro na exclusão da programação de férias	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198051	[Férias] Mensagem de erro quando da programação com período já existente	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198113	[Férias] SISTEMA NÃO PERMITE ACESSAR A FUNCIONALIDADE DE PROGRAMAÇÃO	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	198032	[Férias] Favor fechar este Mantis AFASTAMENTO MOTIVO 03 - Doença não relacionada ao trabalho não sensibilizou período aquisitivo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198011	[FÉRIAS] ALTERAÇÃO DE DIAS JÁ PROGRAMADOS	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198082	[FÉRIAS] - Exclusão da repercussão de afastamento por Serviço Militar Obrigatório no período aquisitivo	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198109	[Férias] Recibo dando diferença de 0,01 centavo no valor líquido a receber em todos os casos testados.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198092	[FÉRIAS] RETORNO AUTOMÁTICO PARA TELA "PROGRAMAR FÉRIAS" - EXECUÇÃO AUTORIZADA	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		23/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198130	[FÉRIAS][Para 24/06] Orientações para Programar Férias	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		24/06/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198091	[Férias] - Texto orientativo na programação de férias sempre visível - EXECUÇÃO AUTORIZADA	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		24/06/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198095	[Férias] Erro ao finalizar programação	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		27/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198145	[FÉRIAS] [Para 27/06] Recibo de pagamento sem contemplar abono pecuniário de férias e férias em dobro	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		27/06/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198104	[Férias] Consulta férias em movimentação trabalhista . Mensagem de erro.	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		27/06/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198117	[FÉRIAS][Para 24/06] Pagamento de Férias - Alteração de informações no pop-up	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		27/06/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198099	[Férias] - Erro ao excluir programação na funcionalidade Férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		27/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198097	[Férias] - Exclusão do afastamento em Movimentações Trabalhistas não repercute na funcionalidade Férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		27/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198096	[FÉRIAS] - Texto dentro do quadro "i", no rodapé da tela inicial de férias - EXECUÇÃO AUTORIZADA	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		27/06/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198168	[Férias] - Crítico - Cálculo IRRFférias.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		28/06/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198152	[FÉRIAS] Inserção do modelo de Aviso de Férias	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		28/06/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198124	[Décimo Terceiro] - Erro ao acessar a folha décimo terceiro/2015	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		28/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198161	[Férias] - CRÍTICO - Folha mensal não calcula IRRFmensal	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		28/06/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198151	[FERIAS] Erro do recibo de férias em dobro	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		28/06/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198125	[Férias][Para 24/06] - Tela Movimentação Trabalhista - aparece 2 e"eventos" ( inicio e termino )	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		28/06/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197893	[FÉRIAS][Para 24/06] FERIAS 2.0 - Adequação de nomes nas telas de Afastamento	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		28/06/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198162	[FÉRIAS] [Aguardar priorização] Desabilitar link da programação de férias quando não há dias disponíveis para programação		aberto	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		28/06/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198128	[Férias] - Crítico - Erro no Recibo	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		29/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198191	[Repercussão de férias] - Erro ao finalizar folha de pagamento		fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		29/06/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	198150	[FÉRIAS] ERRO TICKET	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		29/06/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198210	[Repercussão de Férias] - Erro ao tentar CADASTRAR empregado "Ocorreu uma falha no acesso ao Sistema CPF."	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		01/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198164	[FÉRIAS] Exclusão de férias pela tela "Movimentações Trabalhistas" não efetuada após confirmação		aberto	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		01/07/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198227	[Admissão] Erro de ticket - Ambiente VAL	Raphael Schumann	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		04/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197582	Produção - Tela resumo sem - Desconto Salário Família	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		04/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198181	[PRODUÇÃO] Erro de ticket ao tentar imprimir termo de rescisão	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-281573-1.0.6-TRANS		04/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-281573-1.0.6-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197662	[PRODUÇÃO] - ERRO NUMERO RECIBO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	193080	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADO AFASTADO ACIDENTE/DOENÇA NÃO RELACIONADO TRABALHO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198240	[Férias] Erro para trabalhador com duração de jornada retificada		fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/07/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198193	[Repercussão de Férias] - Erro na informação de recibos quando existem dois pagamentos no mesmo mês.	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198160	[FÉRIAS] O sistema não está permitindo excluir os eventos de admissão e Cadastramento Inicial	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198204	[Repercussão de Férias] - Erro ao tentar enviar a remunerações do empregado	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198233	[FÉRIAS] ERRO NA EXCLUSÃO	Raphael Schumann	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198201	[Repercussão de férias] - Erro ao finalizar folha de pagamento com repercussão de férias		fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198178	[Desligamento] - Erro ao finalizar o desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198199	[Repercussão de Férias] - Erro no cálculo do valor líquido na folha.	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198230	[FÉRIAS] ARREDONDAMENTO RECIBO/FOLHA DE PAGAMENTO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198259	[DESLIGAMENTO] Erro na apresentação de rubricas com campos adicionais	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198217	[REPERCUSSÃO DE FÉRIAS] - Erro de tícket	Raphael Schumann	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198190	[REPERCUSSÃO DE FÉRIAS] - Erro de ticket	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198209	[Produção] Erro ao tentar imprimir termo de rescisão	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198207	[Desligamento] - Erro ao tentar DESLIGAR o empregado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198262	[Férias - REPERCUSSÃO] Ambiente VAL - configuração das datas de aplicação da repercussão das ferias na folha	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198263	[PRODUÇÃO] [FOLHA DETALHADA] SALÁRIO-FAMÍLIA MENSALISTA E QUINZENALISTA	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198037	Problema na Alteração cadastral/Ateração contratual do Empregado - Ambiente HOM		fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198122	Base HOM - concluir desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198185	[Repercussão de Férias] - Erro quando da edição de rubricas na competência maio	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198208	[Produção] Erro ao cadastrar empregador	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	198179	DESLIGAMENTO - ERRO DE TICKET AMBIENTE VALIDAÇÃO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198006	Folha - Erro ao Reabrir Folha		fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198229	[PRODUÇÃO] [FOLHA DETALHADA] URGENTE: SALÁRIO-FAMÍLIA - HORISTA/DIARISTA/SEMANALISTA	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		06/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198194	[Repercussão de férias] - Erro nos cálculos das rubricas de férias na aba Vencimentos	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198239	[Férias] - Programação não apresentada em Movimentações Trabalhistas	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198123	Alteração Contratual - Erro no HOM	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198005	Urgente - Erro Folhas/Recebimentos e Pagamentos		fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198186	[Repercussão de férias] - Erro na apresentação do Valor Líquido no Recibo de férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198198	[REPERCUSSÃO DE FÉRIAS] - Evento em duplicidade ao encerrar a folha do mês de gozo de férias.	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198200	[REPERCUSSÃO DE FÉRIAS] - Erro "Todos os recibos devem ter a data do pagamento preenchido."	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198183	[REPERCUSSÃO DE FÉRIAS] - Não aceita inserir rubrica de Férias Gozadas	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198192	[REPERCUSSÃO DE FÉRIAS] - rubrica "eSocial5182 - Provisão de INSS - Férias" registrada na folha do mês de gozo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198257	[REPERCUSSÃO DE FÉRIAS] Sistema não está permitindo alterar valores de férias nas folhas de 04/2016 e 05/2016	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		07/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	197949	[PRODUÇÃO] CASO REAL - Nome da empregadora doméstica está grafado errado no eSocial	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198268	DESLIGAMENTO - REPERCUSSÃO FERIAS - ERRO DE TICKET DESLIGAMENTO FERIAS	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198141	Base de Homologação - Erro no processamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/07/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198281	DESLIGAMENTO- DESLIGAMENTO ANTECIPADO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198267	[Repercussão de férias] - Erro - Ação “Excluir” inabilitada	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198187	[REPERCUSSÃO DE FÉRIAS] - EVENTO EM DUPLICIDADE ERRO		fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198238	REPERCURSÃO FERIAS - ERRO DE TICKET AO EXCLUIR EMPREGADO	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198202	[FÉRIAS] [PRODUÇÃO] Erro no processamento de eventos passados (lançados na ferramenta anterior)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/07/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198226	[FÉRIAS PRODUÇÃO] Empregado ativo com status de afastado quando cadastradas férias na ferramenta anterior	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/07/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198149	[Férias] - Erro no link apresentado na tela de programação de férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198271	[Repercussão de férias] - Erro ao incluir férias com a folha encerrada	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198285	Inclusão de coluna " Data de Envio" em "Movimentações Trabalhistas"	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	196001	Exclusão conjunta dos eventos de "saída de férias" e "retorno de férias"	Margarida Barreto de Almeida	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/07/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	198326	Férias - Salário Família diarista - rubrica deixou de ser preeenchido automaticamente	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		12/07/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198195	[PRODUÇÃO] Atualização das tabelas de rubricas padrão e de campos do TRCT	Fernando de oliveira Lisboa	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		13/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	192674	Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - Pagamento de Adiantamento de salário (Pendente)	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		13/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	193111	Retorno antecipado de férias para cadastramento de novo afastamento no período (Pendente)	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		13/07/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	198286	Desligamento - Erro na Base de cálculo para rubricas da aba Benefícios INSS	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		13/07/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198332	[Repercussão de férias] - Erro ao clicar no botão voltar na Tela de Alterar Programação de Férias	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		13/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	197961	URGENTE - ERRO PRODUÇÃO - evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF.	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		13/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	197841	[FDETALHADA] - inclusive Férias: dispensa de retenção IRRF para valor igual ou inferior a R$10	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		14/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	192788	(Pendente) - Tela Pagamentos e Recebimentos (26/10)	Cesar Augusto Alves Neto	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		14/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	192989	Registro de férias	Cesar Augusto Alves Neto	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		14/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	196587	[PRODUÇÃO - URGENTE] - Erro no registro de aviso de férias	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		14/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198338	[AFASTAMENTO TEMPORÁRIO] Erro - não há retificação de evento inicial do afastamento na tela Movimentações Trabalhistas	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		14/07/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	191962	[PENDENTE] cadastramento do trabalhador - Mensagem de Alerta - Visualização (Érica) (01/11)		fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		14/07/2016	282935	Diogo dos Santos Ferreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	197896	Retificação da jornada de Trabalho	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		14/07/2016	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198334	RECOLHIMENTO EM ATRASO - TABELA DE INDICES		fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		14/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	197017	[Produção] Erro na impressão da folha do 13o salário e consequentemente de dezembro	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	197002	[Produção] eSocial - Data de admissão com erro	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	197366	[MOBILE] - Tela Inicial - icone do usuario	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	197365	[MOBILE] - Tela Inicial apresentação	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	197636	[MOBILE] - MENU GESTÃO DE TRABALHADORES	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	197637	[MOBILE] - MENU GESTÃO DE TRABALHADORES - FILTRO	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	197640	[MOBILE] - CADASTRO/ADMISSÃO DO TRABALHADOR – DEPENDENTES	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	193385	Pendente - Erro ao concluir pagamento	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	198325	[PRODUÇÃO] FOLHA DE PAGAMENTO - STATUS	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	193075	F. COMPLETA - SUGESTAO - Encerramento de Pagamentos e Recebimentos Mensal	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	193086	F. Completa - Folha de pagamento - valor da remuneração (prioridade 2)	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	193072	F. COMPLETA - SUGESTAO - Folha de pagamento - adicionar rubricas	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	198337	[DESLIGAMENTO] URGENTE: Não está havendo validação do salário-família no desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	193136	Jornada: Sugestão de Horário de Trabalho na Opção Simplificada (pendente)		pendente	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	193142	F. Completa: Cálculo incorreto para 3 dias na semana	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	pendente	eSocial-921077-1.7.0-CONS		15/07/2016	282935	Junia Lucia de Freitas	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	197029	[PRODUÇÃO] - Ao concluir o desligamento, aparece erro de evento de remuneração não localizado.	Carlos Alberto Nasta Tanure	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		18/07/2016	282935	Carlos Alberto Nasta Tanure	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198341	[CADASTRAMENTO INICIAL] Erro de ticket ao tentar retificar cadastramento inicial	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198344	[PRODUÇÃO] Erro ao realizar o desligamento de trabalhador	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/07/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	197797	[PRODUÇÃO] Erro - Impossibilidade de encerramento da folha de 10/2015	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	dispensado
Relato	198336	[DESLIGAMENTO] Desabilitação de rubricas ao serem inseridos valores	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198346	[PRODUÇÃO] Erro de ticket ao tentar excluir desligamento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/07/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198343	Desligamento - Erro "Object reference not set to an instance of an object."	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/07/2016	282935	Luciano Souza de Paula	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198328	[PRODUÇÃO] DESLIGAMENTO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198327	[PRODUÇÃO] DESLIGAMENTO - MENSAGEM DE ERRO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		19/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	197438	[MOBILE] - MENU – GESTÃO DE TRABALHADORES	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197641	[MOBILE] - CADASTRO/ADMISSÃO DO TRABALHADOR –	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197435	[MOBILE] - MENU - DADOS DO EMPREGADOR	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197362	[Mobile] - Tela inicial - SEGUNDO LOGIN EFETUADO	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	197087	Pendente - Antecipação do envio do evento DESLIGAMENTO	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	198283	[Repercussão de férias] - Mensagem na tela de pagamento de férias	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	196167	PRODUÇÃO - Férias - Sistema não está considerando período de afastamento com suspensão do contrato	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	198358	[Produção] - Erro ao encerrar folha 07/2016	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		22/07/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	193071	F. COMPLETA - Erro no calculo da contribuição do empregado	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		25/07/2016	282935	Jose de Oliveira Novais	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	190178	Tabela de Lotações - Órgão Público	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		25/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	190173	Cadastro do Empregador - Empresa em Lista Obrigatoriedade - Alterado início validade	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		25/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	193388	Pendente - Rótulos	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		25/07/2016	282935	Samuel Kruger	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	191006	Geral - Preenchimento dos hints dos campos (sem previsão)	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		25/07/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	194758	Pendente - Folha de Novembro foi reaberta com a folha do 13º fechado - Inconsistência de Folhas	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		25/07/2016	282935	Eduardo Tanaka	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	198376	Produção - Erro no eSocial - Folha Pagamento e Recebimentos Mensais	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		26/07/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	198335	[PRODUÇÃO] EXCLUSÃO FÉRIAS	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		26/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	198126	[PRODUÇÃO] REGISTRO DE FÉRIAS	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		26/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198340	[AFASTAMENTO] ERRO TICKET	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		26/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198342	Rascunho funcionando como evento definitivo		verificação	eSocial-921077-1.7.0-CONS		26/07/2016	282935	Mylene Soraya Sabarense	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	197334	[Fdetalhada] - Férias - IRRF descontado no adiantamento não migra para o DAE	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		27/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	corrigido
Relato	194005	Pendente - DESLIGAMENTO - Mensagem - desligamento anterior à admissão	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		27/07/2016	282935	Samuel Kruger	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	rejeitado
Relato	198359	[PRODUÇÃO] EXCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO - ERRO	Aide Aparecida Alves Moreira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		27/07/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198131	[PRODUÇÃO] Caso real - Empregadora não consegue emitir DAE	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		27/07/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	192440	Folha com Cálculo Automatizado - Afastamento - Repercussão na Remuneração		pendente	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/08/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	198081	Relatório do Histórico de Movimentações Trabalhistas		aberto	eSocial-921077-1.7.0-CONS		01/08/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	198398	CASO REAL - Empregador não consegue informar retorno de férias	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		05/08/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	198339	[AFASTAMENTO TEMPORÁRIO] Sistema registra início e término de afastamento no mesmo dia como "início"	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		08/08/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	corrigido
Relato	198397	CASO REAL - Empregador não consegue informar o retorno de férias	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	fechado	eSocial-921077-1.7.0-CONS		11/08/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	rejeitado
Relato	192579	Afastamento Temporário - Acidente/Doença - Erro CálculoRemuneração		pendente	eSocial-921077-1.7.0-CONS		18/08/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Erro	nenhuma
Relato	192594	AFASTAMENTO - sem remuneração pelo empregador, sem incidência para FGTS (26/10)		pendente	eSocial-921077-1.7.0-CONS		18/08/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-CONS	Sugestão	nenhuma
Relato	197330	[Mobile] - Erro ao colocar data de pagamento na folha	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198411	[PRODUÇÃO] Folha de Pagamento- Erro no Encerramento com Rascunho (12/2015)	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	197363	[MOBILE] - Cadastro do trabalhador	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198040	[Férias] Verificar a possibilidade de alterar mensagem de erro quando a data de início das férias seja superior a 60 dias	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198345	[PRODUÇÃO] Erro cálculo 13 salário	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197440	[MOBILE] CADASTRO TRABALHADOR	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	197360	[mobile] - O usuario não visualiza mensagem de erro	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	190175	Alteração Cadastro Empregador - FAP sem cadastrar processo judicial (Sem previsão)	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	197441	[MOBILE] CADASTRO/ADMISSÃO TRABALHADOR	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	dispensado
Relato	197639	[MOBILE] - CADASTRO/ADMISSÃO DO TRABALHADOR – ETAPA 4	Rodrigo Otavio Bueno Vieira	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198421	Desligamento - Acrescentar texto explicativo no rodapé da tela de resumo dos cálculos automáticos.	Paulo Cesar Santos Brandao	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Paulo Cesar Santos Brandao	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198371	Base de Hom - Alteração ou Retificação da Admissão do trabalhador por prazo determinado	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	verificação	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Shirley Hiromi Kuniyoshi	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	196886	DESLIGAMENTO - Automatização de cálculos das rubricas mais comuns	Gisely Cristina Maciel	verificação	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	192740	Situação do CPF do Empregador impede pagamento (Pendente)		devolvido	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	197642	[FDETALHADA] - Alteração de salário em data diferente do dia 01 do mês. Sistema está trazendo o último salário		pendente	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198013	[Férias] Sugestão de mensagem quando da ocorrência de alteração período aquisitivo face afastamento		aberto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198114	[Férias] Alterar o recibo de férias para colocar no padrão eSocial		aberto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198084	[Férias] AFASTAMENTO TEMPORÁRIO - inclusão de campo para Serviço Militar Obrigatório e impacto nas férias		aberto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		22/08/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198364	[DESLIGAMENTO] IMPOSSIBILIDADE DE DESLIGAR PELO MOTIVO 02	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		23/08/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198377	PRODUÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - erro ao consultar folhas encerradas	Raphael Schumann	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		23/08/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	197448	[CADASTRO] RETIFICAÇÃO DE DATA DE ADMISSÃO - MENSAGEM INCOMPATÍVEL	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		23/08/2016	282935	Aide Aparecida Alves Moreira	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	192698	Folha com Cálculo Automatizado - Remuneração mensal - trabalhador afastado - cálculo da remuneração	Meire Cássia Alves	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		23/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	198420	[FOLHA DE PAGAMENTO] Alteração do botão "excluir"	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		23/08/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198378	[PRODUÇÃO] MENSAGEM DE ERRO - TANURE	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	verificação	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		23/08/2016	282935	Carlos Alberto Nasta Tanure	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198434	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] - Data de Vencimento da guia rescisória incorreta - Motivo desligamento 03	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		24/08/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	198347	[PRODUÇÃO] MOVIMENTAÇÃO TRABALHISTA DUPLICADA	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		24/08/2016	282935	Carlos Alberto Nasta Tanure	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	194659	Pendente - [Desligamento]: Inclusão dos campos "Número do Processo Trabalhista" e "Observação"	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		24/08/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	198282	CASO REAL - A empregadora não consegue concluir o desligamento	Mylene Soraya Sabarense	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		24/08/2016	282935	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198426	Versão 2.1 - Erro de Ticket ao concluir desligamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		24/08/2016	282935	Paulo Cesar Santos Brandao	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198428	[PRODUÇÃO] - Folha de Pagamentos - Erro encerramento 06,07 e 08/2016 - SW11604/2016 (Tanure)	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		25/08/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198443	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Cálculos de férias proporcionais e de férias sobre aviso prévio indenizado não realizados	Fernando de oliveira Lisboa	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		25/08/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198429	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] - Desligamento por óbito do empregado ou empregador .	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		25/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198435	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] - por Rescisão Indireta do Contrato . Não está exibindo asterisco de obrigatoriedade de preenchimento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		25/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198433	Versão 2.1 [FOLHA] - Não permite Edição/Exclusão/Inclusão rubrica na folha de pagamento. [PRIORIZAR]	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		25/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198418	Desligamento - Cálculos Automáticos	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		25/08/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197971	ERRO - Produção: Afastamento de Férias já concluído com retorno impede novo afastamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		25/08/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198441	Versão 2.1 - Programação de férias e respectiva geração de Recibo de Antecipação de Férias	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		26/08/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	192697	Folha com Cálculo Automatizado - Férias - Erros no Recibo de Antecipação e no Recibo Mensal no período de gozo	Cesar Augusto Alves Neto	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		26/08/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198423	Produção - registro de dois períodos de aquisição de férias diferentes com períodos de gozo sobrepostos	Claudia Helena Souza e Santos Behring	verificação	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		26/08/2016	282935	Alexsandra Basso	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198447	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] - Erro nos cálculos do 13º sobre o API	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		29/08/2016	282935	Paulo Cesar Santos Brandao	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198432	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] - desconto dobrado do adiantamento do 13º na rescisão	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		29/08/2016	282935	Paulo Cesar Santos Brandao	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198440	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Alteração no texto da tela de apresentação de verbas rescisórias (aprovado)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		29/08/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198446	Versão 2.1 - Erro cálculo 13 salário no desligamento para empregador admitidos em novembro/2015	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		29/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198439	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Aba “Resumo dos Recolhimentos e Confirmação” não apresentada ao concluir desligamento	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		29/08/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198427	PRODUÇÃO - AFASTAMENTO - sistema não permite cadastrar afastamento pelo motivo 21 (Licença não remunerada)	SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	atribuído	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		29/08/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198370	[PRODUÇÃO] URGENTÍSSIMO: Não está havendo repercussão do desligamento na folha	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198406	[PRODUÇÃO] Folha de Pagamento - Situação igual a "Pendente" mesmo após seu encerramento	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198454	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Não apresentação da "Data do Aviso Prévio*"	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198436	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Saldo de salário negativo	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198458	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] - Verbas Rescisórias Indevidas no Desligamento 06	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	dispensado
Relato	198461	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] - Depósito Compensatório Mensal Indevido no Desligamento 04	Gisely Cristina Maciel	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	dispensado
Relato	197647	Versão 2.1 [EVENTOS TRABALHISTAS] - Alteração no texto de exibição de eventos registrados na tela Movimentações	Eduardo Resende Gomes	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	197693	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] - Inclusão do link "Excluir" na tela de desligamento (aprovado)	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198445	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Cálculo errado do 13 Salário na rescisão por justa causa	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198425	[PRODUÇÃO] - Folha de Pagamentos - Erro no Encerramento com Rascunho 07/2016	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198115	[Férias] A funcionalidade de programação de férias não está sendo sensibilizada pela retificação jornada		pendente	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		30/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	198450	Versão 2.1 - 431063:WEB-RN-Aviso Prévio Indenizado - Alteramos datas de desligamento e projetada para aviso prévio e o sistema n	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		31/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198444	Versão 2.1 - Alteração de período aquisitivo de férias não está sensibilizando o cálculo de férias proporcionais no Desligamento	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		31/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198451	Versão 2.1 - Desligamento com data futura: O empregado desligado está sendo exibido na folha do mês de desligamento junto com os	Filipe Montenegro Campos de Albuquerque	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		31/08/2016	282935	Meire Cássia Alves	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198437	Versão 2.1 [FOLHA] - FOLHA FECHAMENTO - CALCULO FGTS	Raphael Schumann	verificação	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		31/08/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	193454	Versão 2.1 [FÉRIAS] - Habilitar opção de alterar período aquisitivo de férias	Claudia Helena Souza e Santos Behring	verificação	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		31/08/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198438	PRODUÇÃO - [ADMISSÃO/CADASTRAMENTO INICIAL] - campo obrigatório	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	pendente	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		31/08/2016	282935	Paulo Cesar Santos Brandao	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198046	[DESLIGAMENTO] Unidades de horas extras e adicional noturno no formato HH:MM e outros ajustes no Desligamento		aberto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		31/08/2016	282935	Margarida Barreto de Almeida	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	nenhuma
Relato	198442	PRODUÇÃO - DESLIGAMENTO - ERRO IMPEDITIVO PARA INFORMAR DESLIGAMENTO	RAFAEL GONCALVES MAFUZ	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198396	[PRODUÇÃO] URGENTE: Erro de cálculo do IRRF sobre férias ao encerrar folha de pagamento	Raphael Schumann	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198399	[Desligamento] Verbas rescisórias devidas no motivo de desligamento [27]	Fernando de oliveira Lisboa	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	198430	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Valor líquido de R$ 0,01 no desligamento com insuficiência de saldo	Raphael Schumann	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Fernando de oliveira Lisboa	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198203	[Produção] - Urgente - Evento de Admissão - Data de opção do FGTS diferente da admissão	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198449	PRODUÇÃO - EMPREGADO COM "SITUAÇÃO" EXCLUIDO NO CADASTRO	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Leonardo William de Lacerda	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198484	2.1 Desligamento - erro no IRRF	Cesar Augusto Alves Neto	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198485	2.1 Desligamento - erro no IRRF	Cesar Augusto Alves Neto	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198424	[Produção] Folha de Pagamentos - Erro ao finalizar as competências de 2015 - SW11422	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	197901	[Produção] - Desligamento - Erro na folha após efetuar desligamento	Raphael Schumann	verificação	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198455	PRODUÇÃO - AFASTAMENTO - Consulta e retificação não exibe data de término.	Eduardo Resende Gomes	verificação	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Zander Gonçalves da Silva	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198480	[Desligamento Versão 2.1] Desligamento com folha do mês encerrada	Raphael Schumann	devolvido	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Fernando Castro	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198180	[Homologação] Erro ao tentar excluir Trabalhador	Julio Cesar Pereira Antunes	atribuído	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Geiza Amelia Alves Demetrio	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198483	2.1 Desligamento - erro no IRRF	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	atribuído	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Cesar Augusto Alves Neto	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	198431	Versão 2.1 [DESLIGAMENTO] Tela Verbas Rescisórias apresentada a cada comando efetuado	Eduardo Resende Gomes	atribuído	eSocial-921077-1.7.0-TRANS		01/09/2016	282935	Erica Alves Dias Franca	eSocial-921077-1.7.0-TRANS	Erro	nenhuma
Relato	192553	Descrição do depósito do FGTS na guia regular	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		17/09/2015	811352	Renato Tadeu Prado Vieira	DCTF-Web-752629-CONS-04	Sugestão	corrigido
Relato	192552	Função abater pagamentos anteriores na geração da guia	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		17/09/2015	811352	Renato Tadeu Prado Vieira	DCTF-Web-752629-CONS-04	Sugestão	corrigido
Relato	192561	Erro no cálculo da atualização monetária	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		17/09/2015	811352	Renato Tadeu Prado Vieira	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	192657	No eSocial para o empregador doméstico - Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS (Fechar)	Mylene Soraya Sabarense	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		22/09/2015	811352	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	192659	teste - Fechar - Está abrindo direto no status "Aberto"	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		22/09/2015	811352	Mylene Soraya Sabarense	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	192656	No eSocial para o empregador doméstico - Menu FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS		fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		23/09/2015	811352	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	193295	URGENTE - DCTF - Coluna de creditos	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		28/10/2015	811352	Jose de Oliveira Novais	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	193353	Urgente - Alteração de base legal do texto de confissão de dívida	Claudia Helena Souza e Santos Behring	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		28/10/2015	811352	Claudio Maia	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	193293	URGENTE - DAE - Codigo de barra	Mylene Soraya Sabarense	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		28/10/2015	811352	Jose de Oliveira Novais	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	193371	FOLHA DE PAGAMENTO - REMUNERAÇÕES MENSAL - AMBIENTE HOM - ERRO	Mylene Soraya Sabarense	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		28/10/2015	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	rejeitado
Relato	193346	URGENTE - CALCULO FGTS - Verificar atualização da tabela	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		29/10/2015	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	192682	SEMI-URGENTE - Emissão DAE - Documento de Arrecadação do Empregador - DATA DE PAGAMENTO	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		29/10/2015	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-CONS-04	Sugestão	corrigido
Relato	193336	URGENTE - Alterar o cabeçalho da DCTF	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		29/10/2015	811352	Samuel Kruger	DCTF-Web-752629-CONS-04	Sugestão	corrigido
Relato	193338	URGENTE - Abater pagamento - Desabilitar	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		29/10/2015	811352	Claudio Maia	DCTF-Web-752629-CONS-04	Sugestão	corrigido
Relato	193349	SEMI-URGENTE - Indicar a possibilidade de saída do sistema	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		03/11/2015	811352	Claudio Maia	DCTF-Web-752629-CONS-04	Sugestão	corrigido
Relato	193400	Indicador de organismo estrangeiro	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-CONS-04		04/11/2015	811352	Claudio Maia	DCTF-Web-752629-CONS-04	Erro	corrigido
Relato	193711	URGENTE - ERRO FOLHA DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO DE REMUNEREÇÕES MENSAIS	LEONARDO AUGUSTO ANDRADE SOUZA	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		24/11/2015	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	193398	URGENTE - Erro ao tentar emitir guia mensal		fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		24/11/2015	811352	Geiza Amelia Alves Demetrio	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193901	XML DE APURAÇÃO MENSAL COM CT DE 13º	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193948	IRRF FOLHA 13º	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193941	SISTEMA ACEITOU DECLARAÇÃO COM VALOR TOTAL ACIMA DE 99.999.999.999,99	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193922	PA ANUAL (13º) COM DÉBITO DE FGTS	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193902	SISTEMA RECEPCIONOU APURAÇÃO DE PF COM NATUREZA JURIDICA	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193890	Tipo de inscrição CPF aceitando classificação tributária 99 (PJ em Geral)	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193899	Não existe validação de CPF para os dados do contato do contribuinte	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193880	Indicador de transmissão imediata - Débitos de empregador doméstico	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Claudio Maia	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193936	APLICAÇÃO ACEITA DCTF DE EXCLUSÃO DE DOMÉSTICO MESMO NÃO HAVENDO DECLARAÇÃO ATIVA	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193938	Sistema aceita declaração de exclusão porém o tipo da declaração fica como "retificadora"	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193380	Pendente - DAE RESCISORIO - INCLUSÃO DE DADOS DO TRABALHADOR	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		26/11/2015	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193986	V102 - Desligamento- Erro na data de vencimento para Rescisão com Aviso Prévio Indenizado	Raphael Schumann	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		28/11/2015	811352	Erica Alves Dias Franca	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	194178	Desligamento - Rescisão - Folha mês da rescisão - Não aceita código 1251-02	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		04/12/2015	811352	Claudio Maia	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193998	V102 - Erro ao emitir guia DAE DCTF-WEB		fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		04/12/2015	811352	Erica Alves Dias Franca	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	194131	URGENTISSIMO - EDITAR GUIA - PRODUÇÃO	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		10/12/2015	811352	Eduardo Tanaka	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	194447	URGENTÍSSIMO - PRODUÇÃO - INDICE PARA RECOLHIMENTO DAE	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		10/12/2015	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	194536	URGENTE: Erro ao retrair seleção de empregados FGTS	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		14/12/2015	811352	Fernando de oliveira Lisboa	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	194635	FECHAR - V103 - DCTFWEB - CALCULO FGTS FOLHA 12/2015 LIMITADA A 07/01/2016	Gisely Cristina Maciel	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		16/12/2015	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	194003	V102 - DESLIGAMENTO Erro no cálculo dos encargos da guia DAE- Rescisório	Lisiene Bruna de Lima Pio Santos	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		16/12/2015	811352	Erica Alves Dias Franca	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	194775	V103 - Folha de Dezembro - Desligamento - Erro ao emitir guia	Claudio Maia	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		04/02/2016	811352	Erica Alves Dias Franca	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193900	DEDUÇÃO RETENÇÃO LEI 9711/98	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		23/02/2016	811352	Gustavo Andrade Manrique	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196210	URGENTE - Desligamento - Calculo da guia Rescisória em atraso	Marcia Maria Lopes de Sousa	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		03/03/2016	811352	Shirley Hiromi Kuniyoshi	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	195490	DESLIGAMENTO - Emissão do DAE - Colocar nome do empregado no campo "Observações"	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		03/03/2016	811352	Zander Gonçalves da Silva	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	196588	Erro ao gerar guia - sem índices de atualização monetária no ambiente de Validação	Zander Gonçalves da Silva	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		15/03/2016	811352	Zander Gonçalves da Silva	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	193334	URGENTE - Abrir DAE na tela	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		03/05/2016	811352	Samuel Kruger	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	corrigido
Relato	193712	URGENTE - Geração de DAE - Agendamento impossibilitado - Produção	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		03/05/2016	811352	Eugênio Pacelli Mendes Bomfim	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	rejeitado
Relato	196103	Desligamento - Não existe indice de atualização monetaria	Edson Caminhas Gomes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		03/05/2016	811352	Shirley Hiromi Kuniyoshi	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	196673	Hom - Erro ao gerar guia mensal e rescisória - Ausência de índice de atualização monetária	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		03/05/2016	811352	Erica Alves Dias Franca	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	corrigido
Relato	198177	[Desligamento] - Erro ao finalizar o desligamento		fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		29/06/2016	811352	Erica Alves Dias Franca	DCTF-Web-752629-TRANS	Erro	dispensado
Relato	198009	ABATER PAGAMENTOS ANTERIORES- COMBOX ABATER PAGAMENTOS ANTERIORES	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		13/07/2016	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	198010	ABATER PAGAMENTOS ANTERIORES - HINT NA TECLA "ABATER PAGAMENTO"	Julio Cesar Pereira Antunes	fechado	DCTF-Web-752629-TRANS		13/07/2016	811352	Leonardo William de Lacerda	DCTF-Web-752629-TRANS	Sugestão	rejeitado
Relato	991594	RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - CONSOLIDAR POR TIPO DE CRÉDITO	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/09/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	665575	Acompanhar Homolocação	Julio Cesar Pereira Antunes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/01/2016	374017	Marcia Maria Lopes de Sousa	DCTF-Web-370057-COD-1160-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	991416	ORDEM DOS GRUPOS DE TRIBUTOS NOS RELATÓRIOS RESUMO DE DÉBITOS	Edson Caminhas Gomes	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/09/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro
Relato	991590	Regra de entrada da DCTF	Não Designado	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Sugestão
Relato	990306	ERRO NA EDIÇÃO DO DARF PARCIAL	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		08/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	991862	FALTA DE BOTÃO ABATER PAGAMENTOS NA DCTFWEB TRANSMITIDA	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		08/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	991942	DCTWEB DE EXCLUSÃO - RETORNO DA FUNCIONALIDADE PARA SISTEMA USUÁRIO 5-SERO	Não Designado	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Sugestão
Relato	990319	Adiantamento de retenção - Valor informado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		08/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	991465	RELATÓRIO RESUMO DOS DÉBITOS ESTÁ MOSTRANDO SALDO DEVEDOR NEGATIVO	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/09/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	1035575	Acesso via eCac - Conteúdo bloqueado por não ter sido assinado por um certificado válido	Não Designado	Reportado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		26/08/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro
Relato	980210	Sistema não abre no Internet Explorer	Leonardo Augusto Andrade Souza	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Rejeitado
Relato	987439	Acionando mensagem errada eSocial x Espetáculo Esportivo	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		05/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	987440	Acionando mensagem errada eSocial x Reclamatória Trabalhista	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		05/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	987481	Transmissão imediata para PJ	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		05/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	987588	Formato de PA errado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	987434	Não acionando mensagem incompatível - Reinf x 13o	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		05/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	988688	Natureza Jurídica não informada para PJ	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		05/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Rejeitado
Relato	988698	ERRO NA APLICAÇÃO VINCULACAO PADRAO QUANDO HÁ ALTERAÇÃO DO MESMO	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	988797	Declaração com Indicador zerada e com suspensão	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		05/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	988810	Campo CatgoriaDctf sem valor	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		05/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Rejeitado
Relato	988863	TABELA DE VINCULAÇÃO - EXIBIÇÃO DOS CODIGOS DE RECEITA EM DUAS LINHAS	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	988776	Declaração com Indicador sem movimento e com suspensão e Retenção de Deduções	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		05/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	989099	Criar validação para recepção de CT no caso de motivo de suspensão=14	Não Designado	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	Sugestão
Relato	989157	ERRO AO INSERIR SEGUNDO PROCESSO COM MESMO NÚMERO	Edson Caminhas Gomes	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Sugestão
Relato	989195	ERRO EMITIR RELATORIO DECLARACAO COMPLETA	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	989438	Categoria da declaração - Excluir categorias de versões futuras	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	Sugestão	Corrigido
Relato	989499	ERRO NA IMPORTACAO DE DJE	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	989526	Validação de Número de Ação Judicial deveria aceitar repetir o número da ação para créditos de tipo diferente	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Sugestão	Rejeitado
Relato	989599	Validação de Número de Processo Administrativo deveria aceitar repetir o número da ação para créditos de tipo diferente - somente suspensão de crédito adm	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Sugestão	Rejeitado
Relato	989608	Erro Interno inesperado	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	989980	Filtrar por número de recibo	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		08/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	990294	Adiantamento de retenção	Edson Caminhas Gomes	Em Verificação	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	Erro
Relato	990298	PADRONIZAÇÃO DE CABEÇALHO NOS RELATORIOS	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/09/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Sugestão	Corrigido
Relato	990299	Tela Declarações por outorgante	Não Designado	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	Sugestão
Relato	990307	Adiantamento retenção - Valor superior a 99.999.999.999.999	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		08/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	990321	ERRO AO RECEBER APURAÇÕES COM DEPÓSITOS CADASTRADOS EM APURAÇÕES ANTERIORES	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/09/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Corrigido
Relato	990660	Tabela de vinculação - Excluir CR referentes ao IRRF	Não Designado	Aceito	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		06/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.1-TRANS	Sugestão
Relato	990718	Erro 384535:RN - REGRA_CT_RETENCAO	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	990781	Erro 384535:RN - REGRA_CT_RETENCAO sistema aceitando código 116201 sem o cnpjPrestador	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	987704	eSocial sem informações+eReinf zerado (apenas com retenções)	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Claudio Maia	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro	Corrigido
Relato	990942	ORDEM DE PRIORIDADE DOS INDICADORES DE CONTEUDO E ZERADA	Edson Caminhas Gomes	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Sugestão	Corrigido
Relato	991241	TECLA ENTER NAO FUNCIONA NA TELA DE INSERIR VALOR CT PARCELADO	Marcia Maria Lopes de Sousa	Fechado	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Jacian Anisio Marques da Silva	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.0-CONS	Erro	Rejeitado
Relato	991329	Mensagem de erro não está informando cnpjPrestador e cno	Edson Caminhas Gomes	Em Verificação	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro
Relato	991415	Não validando cnoObra no Item de Suspensão	Edson Caminhas Gomes	Em Verificação	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS		07/07/2016	374017	Leonardo Augusto Andrade Souza	DCTF-Web-370057-COD-1160-1.0.3-TRANS	Erro

## Apropriacao
Nome	Data	Horas	Tarefa	Macroatividade	Mnemonico	Projeto
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	01/12/2015	8,00	777640	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	03/12/2015	8,00	764763	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	04/12/2015	3	764763	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/12/2015	8	764763	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	09/12/2015	8,5	764763	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	10/12/2015	8	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	11/12/2015	4	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	14/12/2015	7,2	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	15/12/2015	7,5	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	16/12/2015	7	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	17/12/2015	8	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	18/12/2015	7,5	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	28/12/2015	7,8	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	29/12/2015	5	792402	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	29/12/2015	3,1	806909	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	01/01/2016	2	806909	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	04/01/2016	4	806909	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	04/01/2016	4	808178	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	05/01/2016	8	808336	Atividade Não Software	eSocial-ApoioManutAmbiente	319330
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/01/2016	5,5	808336	Atividade Não Software	eSocial-ApoioManutAmbiente	319330
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/01/2016	6	811953	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/01/2016	2,5	812492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	08/01/2016	8	812492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	11/01/2016	8	806909	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	12/01/2016	2	812492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	12/01/2016	2	816018	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	13/01/2016	8	816018	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	14/01/2016	8	816018	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	15/01/2016	6	816018	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	10/02/2016	3,5	844216	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	11/02/2016	9,5	844221	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	12/02/2016	8	844221	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	15/02/2016	9,5	844221	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	16/02/2016	8	844221	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	17/02/2016	7	844221	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	19/02/2016	5,6	850339	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	22/02/2016	9,75	850339	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	23/02/2016	9,5	854661	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	24/02/2016	9	854661	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	25/02/2016	4	850339	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	25/02/2016	5	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	26/02/2016	2	850339	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	26/02/2016	6	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	29/02/2016	9,7	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	01/03/2016	8	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	02/03/2016	8,1	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	03/03/2016	9	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	04/03/2016	8,4	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/03/2016	9,5	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	08/03/2016	10	855654	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	09/03/2016	7,7	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	10/03/2016	10	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	11/03/2016	3,5	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	14/03/2016	4,5	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	15/03/2016	2	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	15/03/2016	6	875099	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	16/03/2016	9	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	17/03/2016	6	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	18/03/2016	7,5	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	21/03/2016	9	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	22/03/2016	9,5	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	23/03/2016	8	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	24/03/2016	9,1	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	28/03/2016	9,5	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	29/03/2016	7	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	30/03/2016	10	890384	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	31/03/2016	2	869383	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	31/03/2016	8	890384	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	01/04/2016	8,8	890384	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	04/04/2016	7	890384	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	04/04/2016	1	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	05/04/2016	3,2	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/04/2016	8	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/04/2016	9,7	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	08/04/2016	8,3	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	11/04/2016	9	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	12/04/2016	9	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	13/04/2016	10	907506	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	14/04/2016	8	907506	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	15/04/2016	9	907506	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	18/04/2016	8	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	19/04/2016	8	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	20/04/2016	9	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	25/04/2016	8	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	26/04/2016	8,2	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	27/04/2016	10	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	28/04/2016	9,5	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	29/04/2016	8	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	02/05/2016	4,5	921611	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	03/05/2016	8,5	921611	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	04/05/2016	10	921611	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	05/05/2016	3,5	928367	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	05/05/2016	4	933940	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/05/2016	4	895492	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/05/2016	2	921611	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/05/2016	2	928367	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	09/05/2016	9,5	921611	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	10/05/2016	9	932819	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	11/05/2016	9,3	932819	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	12/05/2016	9,25	936579	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	13/05/2016	8	937012	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	16/05/2016	6	937012	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	16/05/2016	3,5	937013	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	17/05/2016	2	937012	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	17/05/2016	5,5	937043	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	18/05/2016	8,1	937012	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	19/05/2016	9,2	945180	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	20/05/2016	9	945180	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	23/05/2016	9,7	937012	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	24/05/2016	2,3	937012	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	24/05/2016	7	945180	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	25/05/2016	8,9	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	30/05/2016	9,9	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	31/05/2016	8,1	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	01/06/2016	9,8	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	02/06/2016	5	937012	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	02/06/2016	4,3	958423	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	03/06/2016	1,5	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	03/06/2016	6	958423	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/06/2016	3	937083	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/06/2016	5	958423	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/06/2016	1,4	960389	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/06/2016	2,5	937083	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/06/2016	4	960925	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/06/2016	3	961063	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	08/06/2016	1	960389	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	08/06/2016	6	961063	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	08/06/2016	2,25	962013	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	09/06/2016	6,2	958423	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	09/06/2016	3	961063	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	10/06/2016	4	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	13/06/2016	9	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	14/06/2016	7,9	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	15/06/2016	9,4	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	16/06/2016	6	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	17/06/2016	6,8	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	22/06/2016	9,1	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	23/06/2016	8	961063	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	23/06/2016	1,7	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	24/06/2016	7,25	961063	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	24/06/2016	2,2	965399	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	27/06/2016	2,3	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	27/06/2016	6	961063	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	28/06/2016	8,9	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	29/06/2016	3,25	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	29/06/2016	6,75	961063	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	30/06/2016	7	937090	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	01/07/2016	7,5	960389	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	04/07/2016	9	986893	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	05/07/2016	8,2	986893	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	06/07/2016	10	986893	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	07/07/2016	8,75	986893	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	08/07/2016	8	986893	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	11/07/2016	8	986893	Implementação	eSocial-281573	282935
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	12/07/2016	8	994910	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	13/07/2016	8	994910	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	10/08/2016	9,2	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	11/08/2016	9,4	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	12/08/2016	8	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	16/08/2016	7,7	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	17/08/2016	5,5	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	18/08/2016	4,25	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	18/08/2016	5,5	1028919	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	19/08/2016	8	1028919	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	22/08/2016	3,75	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	22/08/2016	6	1028919	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	23/08/2016	8,2	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	23/08/2016	2	1032706	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	24/08/2016	9	1028919	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	25/08/2016	8,8	1028919	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	26/08/2016	7,8	1028919	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	29/08/2016	9	1028919	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	30/08/2016	2	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	30/08/2016	5,3	1028919	Implementação	eSocial-921077	994361
CLAUDIA HELENA SOUZA E SILVA SANTOS BEHRING	31/08/2016	7,5	1021717	Implementação	eSocial-921077	994361
EDSON CAMINHAS GOMES	01/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	02/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	03/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	04/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	07/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	08/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	09/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	10/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	11/12/2015	2,5	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	14/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	15/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	16/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	17/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	18/12/2015	8	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	28/12/2015	6	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	29/12/2015	6	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	30/12/2015	6	784906	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
EDSON CAMINHAS GOMES	07/01/2016	8	816098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	08/01/2016	8	816098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	11/01/2016	8	816098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	12/01/2016	8	816101	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	13/01/2016	8	816101	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	14/01/2016	8	816101	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	15/01/2016	3	816101	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	21/01/2016	8	833922	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	22/01/2016	8	833922	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	25/01/2016	6,5	833922	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	26/01/2016	2	833937	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	26/01/2016	6	833948	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	27/01/2016	8	833948	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	28/01/2016	8	833948	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	29/01/2016	8	833952	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	02/02/2016	8	810893	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	03/02/2016	8	810893	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	04/02/2016	3	810893	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	04/02/2016	4,25	852412	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	05/02/2016	9,3	852412	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	10/02/2016	4	852412	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	11/02/2016	8	852412	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	12/02/2016	8,9	852412	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	15/02/2016	8	852412	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	16/02/2016	8,4	852412	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	17/02/2016	8	852418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	18/02/2016	8,5	852418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	19/02/2016	3	852431	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	19/02/2016	4	852434	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	22/02/2016	3	852438	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	22/02/2016	3,7	852440	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	23/02/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	24/02/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	25/02/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	26/02/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	29/02/2016	7,6	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	01/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	02/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	03/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	04/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	07/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	08/03/2016	6	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	09/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	10/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	11/03/2016	4	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	14/03/2016	5	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	15/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	16/03/2016	4	865837	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	16/03/2016	4	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	17/03/2016	5	865837	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	17/03/2016	3	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	18/03/2016	8	880419	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	21/03/2016	8	878623	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	22/03/2016	8	878623	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	23/03/2016	8	878623	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	24/03/2016	3	878623	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	28/03/2016	3	854909	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	29/03/2016	3	846855	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	29/03/2016	5	854909	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	30/03/2016	8	854909	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	31/03/2016	8	897960	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	01/04/2016	8	897960	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	04/04/2016	8	897960	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	05/04/2016	8	900165	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	06/04/2016	8	902062	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	07/04/2016	8	902062	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	08/04/2016	5	891987	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	08/04/2016	3	902062	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	11/04/2016	2	882262	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	11/04/2016	2,5	891987	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	11/04/2016	2	902062	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	11/04/2016	1,5	908238	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	12/04/2016	4	908239	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	12/04/2016	2	908241	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	12/04/2016	2	909090	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	13/04/2016	6	908240	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	13/04/2016	2	909090	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	14/04/2016	4	908240	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	14/04/2016	4	908243	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	15/04/2016	3	908243	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	15/04/2016	4	909111	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	18/04/2016	8	916855	Medição e Análise	DCTF-Web-860898	916358
EDSON CAMINHAS GOMES	19/04/2016	8	916857	Gestão de Configuração de Software	DCTF-Web-860898	916358
EDSON CAMINHAS GOMES	20/04/2016	8	916858	Gestão de Configuração de Software	DCTF-Web-860898	916358
EDSON CAMINHAS GOMES	25/04/2016	4	908243	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	25/04/2016	6	908244	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	26/04/2016	6	908252	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	27/04/2016	10	908252	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	28/04/2016	9	908251	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	29/04/2016	8	908251	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	02/05/2016	8	925267	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	03/05/2016	8	925267	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	04/05/2016	8	925267	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	05/05/2016	6	925285	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	06/05/2016	8	925285	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	09/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	10/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	11/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	12/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	13/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	16/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	17/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	18/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	19/05/2016	8	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	20/05/2016	6	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	20/05/2016	1	935627	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	30/05/2016	5	938413	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	31/05/2016	6,3	935342	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	31/05/2016	2	946441	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	01/06/2016	1	943305	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	01/06/2016	1	955848	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	01/06/2016	5	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	02/06/2016	8,5	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	03/06/2016	8	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	06/06/2016	8,3	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	07/06/2016	8,7	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	08/06/2016	8,7	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	09/06/2016	8,2	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	10/06/2016	7,8	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	13/06/2016	7,3	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	14/06/2016	8	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	15/06/2016	8,1	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	16/06/2016	8	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	17/06/2016	7,6	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	20/06/2016	8,2	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	21/06/2016	8	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	22/06/2016	5	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	23/06/2016	1	958340	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	23/06/2016	0,5	964719	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	23/06/2016	5,85	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	23/06/2016	0,75	984436	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDSON CAMINHAS GOMES	24/06/2016	8	984436	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDSON CAMINHAS GOMES	27/06/2016	7,5	984436	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDSON CAMINHAS GOMES	28/06/2016	8	984436	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDSON CAMINHAS GOMES	29/06/2016	7,75	984436	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDSON CAMINHAS GOMES	30/06/2016	8	984436	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDSON CAMINHAS GOMES	01/07/2016	8	956527	Implementação	DCTF-Web-954785	956523
EDSON CAMINHAS GOMES	04/07/2016	8	956528	Gestão de Configuração de Software	DCTF-Web-954785	956523
EDSON CAMINHAS GOMES	04/07/2016	0,6	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	05/07/2016	0,8	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	05/07/2016	8	998766	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDSON CAMINHAS GOMES	06/07/2016	9	979619	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	07/07/2016	8	982038	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	08/07/2016	7,9	982038	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	13/07/2016	7	1006177	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	14/07/2016	1,5	1006165	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
EDSON CAMINHAS GOMES	14/07/2016	5,6	1006177	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	15/07/2016	8,2	1006177	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	18/07/2016	8	1000336	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	19/07/2016	5	1000336	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	19/07/2016	1	1002044	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	19/07/2016	2	1002066	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	20/07/2016	2	1002124	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	20/07/2016	1	1002126	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	20/07/2016	2	1006165	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
EDSON CAMINHAS GOMES	20/07/2016	3	1006177	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	21/07/2016	8	1002620	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	22/07/2016	8	1002620	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	25/07/2016	9	1002620	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	26/07/2016	8	1006182	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	27/07/2016	8	1006182	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	28/07/2016	8	1006182	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	29/07/2016	7	1006182	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	01/08/2016	7,5	1006177	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	02/08/2016	8,1	1006177	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	03/08/2016	8	1006177	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	04/08/2016	9	1006177	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDSON CAMINHAS GOMES	08/08/2016	1	955869	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
EDUARDO RESENDE GOMES	01/12/2015	7,2	765480	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	02/12/2015	7,7	765480	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	03/12/2015	8,3	765480	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	04/12/2015	9,35	765480	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	09/12/2015	8,4	765480	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	10/12/2015	7,2	765480	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	11/12/2015	2,4	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	14/12/2015	9	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	15/12/2015	8,1	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	16/12/2015	8,1	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	17/12/2015	8,5	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	18/12/2015	8,5	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	21/12/2015	9	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	22/12/2015	10	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	23/12/2015	3,7	797383	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	04/01/2016	7,5	808211	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	05/01/2016	8	808211	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	06/01/2016	8	808211	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	07/01/2016	7,3	810962	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	08/01/2016	8,7	810962	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	11/01/2016	8,3	810962	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	12/01/2016	7	810962	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	13/01/2016	8	810962	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	14/01/2016	4	810962	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	14/01/2016	3,8	819642	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	15/01/2016	4	815979	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	15/01/2016	1,6	819642	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	18/01/2016	8,7	815979	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	19/01/2016	7,4	815979	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	20/01/2016	7	815979	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	20/01/2016	0,5	819642	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	21/01/2016	8,2	819642	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	22/01/2016	7,8	819642	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	25/01/2016	9	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	26/01/2016	8,8	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	27/01/2016	9,2	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	28/01/2016	9,2	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	29/01/2016	9	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	01/02/2016	8	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	02/02/2016	8	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	03/02/2016	8	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	04/02/2016	8	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	05/02/2016	9	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	10/02/2016	4,8	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	11/02/2016	8,5	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	12/02/2016	8	829588	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	07/03/2016	8,5	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	08/03/2016	7,5	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	09/03/2016	7	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	10/03/2016	6,5	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	11/03/2016	3,5	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	14/03/2016	8	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	15/03/2016	8	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	16/03/2016	8,3	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	17/03/2016	5,2	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	18/03/2016	8,2	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	21/03/2016	7,5	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	22/03/2016	7	884436	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	23/03/2016	7	884436	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	24/03/2016	8	884436	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	28/03/2016	4,8	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	29/03/2016	8	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	30/03/2016	8	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	31/03/2016	7,5	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	01/04/2016	8	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	04/04/2016	7,38	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	05/04/2016	7,05	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	06/04/2016	7,67	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	07/04/2016	7,57	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	08/04/2016	7,91	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	11/04/2016	7,59	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	12/04/2016	9	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	13/04/2016	8,8	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	14/04/2016	8,7	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	15/04/2016	8,2	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	18/04/2016	7,65	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	19/04/2016	7,18	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	20/04/2016	8,89	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	22/04/2016	6	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	25/04/2016	9,97	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	26/04/2016	6,7	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	27/04/2016	8	869433	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	28/04/2016	8,1	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	29/04/2016	4	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	03/05/2016	9,95	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	04/05/2016	9,43	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	05/05/2016	9,38	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	06/05/2016	9,13	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	09/05/2016	8,85	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	10/05/2016	9,1	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	11/05/2016	9,8	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	12/05/2016	3,18	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	16/05/2016	8	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	17/05/2016	8,28	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	18/05/2016	8,34	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	19/05/2016	8	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	20/05/2016	2,24	918085	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	23/05/2016	7,98	937061	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	24/05/2016	8,04	937060	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	25/05/2016	8,35	937060	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	30/05/2016	9	937059	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	31/05/2016	3,62	937059	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	01/06/2016	8,99	937062	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	02/06/2016	1	937064	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	02/06/2016	7,5	961464	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	03/06/2016	4	937063	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	03/06/2016	3,75	961464	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	06/06/2016	3	962350	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	07/06/2016	8,1	962350	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	08/06/2016	4	962350	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	08/06/2016	5,2	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	09/06/2016	3	964054	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	09/06/2016	5,8	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	10/06/2016	4	965371	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	10/06/2016	4,4	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	13/06/2016	3,6	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	13/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	14/06/2016	1,8	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	14/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	20/06/2016	4	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	20/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	21/06/2016	2,7	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	21/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	22/06/2016	5,46	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	22/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	23/06/2016	4,78	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	23/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	24/06/2016	6	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	24/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	27/06/2016	4,4	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	27/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	28/06/2016	1,55	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	28/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	29/06/2016	2,4	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	29/06/2016	4	976247	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
EDUARDO RESENDE GOMES	30/06/2016	8,6	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	01/07/2016	8,67	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	04/07/2016	7,53	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	05/07/2016	7,22	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	06/07/2016	7,91	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	07/07/2016	8,35	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	08/07/2016	8,71	965625	Implementação	eSocial-281573	282935
EDUARDO RESENDE GOMES	12/07/2016	9,64	1003929	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	13/07/2016	7,81	1003929	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	14/07/2016	4,22	1003929	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	15/07/2016	8,73	999710	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	18/07/2016	6,27	999710	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	19/07/2016	8,37	999710	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	20/07/2016	8,56	999711	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	21/07/2016	4,3	999711	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	21/07/2016	4	1003649	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	22/07/2016	4	999708	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	22/07/2016	4,1	1003649	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	28/07/2016	4	999712	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	28/07/2016	4,39	1010380	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	29/07/2016	8,6	1010380	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	01/08/2016	6,68	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	02/08/2016	6	1011430	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	02/08/2016	0,77	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	03/08/2016	8,09	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	04/08/2016	8,4	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	05/08/2016	8,27	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	08/08/2016	9,17	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	09/08/2016	7,66	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	10/08/2016	8,11	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	11/08/2016	8,62	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
EDUARDO RESENDE GOMES	12/08/2016	8,7	1013680	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/12/2015	8,39	774354	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	02/12/2015	8,25	774354	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	03/12/2015	8,13	774354	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/12/2015	1,67	774354	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	07/12/2015	4,49	774354	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	09/12/2015	8,78	774354	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	10/12/2015	7,97	774354	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/12/2015	4,39	774354	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/12/2015	8	806212	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/12/2015	8	806212	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/01/2016	2,13	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/01/2016	7,99	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	05/01/2016	7,69	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	06/01/2016	8,93	808266	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	07/01/2016	8,06	808266	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	08/01/2016	8,11	814010	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/01/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	12/01/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	13/01/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	14/01/2016	4	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	14/01/2016	4	824893	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	15/01/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/01/2016	4	816005	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/01/2016	2	816007	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/01/2016	2	816010	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	19/01/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	20/01/2016	4	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	20/01/2016	4	824893	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	21/01/2016	5	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	21/01/2016	3	824893	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/01/2016	4	812637	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/01/2016	6	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/01/2016	2	830561	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	26/01/2016	2	812637	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	26/01/2016	2	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	26/01/2016	6	830561	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	27/01/2016	2	812637	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	27/01/2016	2	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	27/01/2016	6	830561	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/01/2016	2	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/01/2016	6	830561	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/01/2016	1	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/01/2016	5	830561	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/02/2016	4,84	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	02/02/2016	9,5	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	03/02/2016	8,43	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/02/2016	8,75	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	05/02/2016	6,95	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/02/2016	8,24	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	12/02/2016	8,47	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	15/02/2016	4,84	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	16/02/2016	8,07	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	17/02/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/02/2016	7,3	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	19/02/2016	8,47	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	22/02/2016	8,07	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	23/02/2016	8,07	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	24/02/2016	7,98	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/02/2016	7,81	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	26/02/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/02/2016	5	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/03/2016	7,86	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	02/03/2016	4,94	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	03/03/2016	8,27	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	07/03/2016	9,45	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	08/03/2016	7,49	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	09/03/2016	8,52	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	10/03/2016	7,65	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/03/2016	2,74	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	14/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	15/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	16/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	17/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	21/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	22/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	23/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	24/03/2016	8	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/03/2016	7,99	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/03/2016	7,93	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	30/03/2016	7,77	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	31/03/2016	7,6	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/04/2016	7,71	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/04/2016	8,25	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	05/04/2016	5,24	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	06/04/2016	8,28	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	07/04/2016	7,84	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	08/04/2016	6,64	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/04/2016	6	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	12/04/2016	8,19	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	13/04/2016	9,11	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	14/04/2016	8,51	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	15/04/2016	8,58	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/04/2016	8,21	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	19/04/2016	8,18	824845	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	20/04/2016	8,11	917080	Medição e Análise	eSocial-875686	917075
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/04/2016	8,34	917080	Medição e Análise	eSocial-875686	917075
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	26/04/2016	8,54	917080	Medição e Análise	eSocial-875686	917075
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	27/04/2016	7,97	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/04/2016	9,32	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/04/2016	7,98	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	02/05/2016	8,06	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	03/05/2016	8,86	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/05/2016	9,13	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	05/05/2016	7,91	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	06/05/2016	7,8	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	09/05/2016	6,66	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	10/05/2016	8,13	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/05/2016	7,63	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	12/05/2016	7,99	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	13/05/2016	7,95	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	16/05/2016	4,88	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	17/05/2016	7,88	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/05/2016	8,01	937145	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	19/05/2016	6,58	937145	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	20/05/2016	8	937145	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	23/05/2016	8,19	917606	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	24/05/2016	7,82	937146	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/05/2016	4	937100	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/05/2016	0,8	950038	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	27/05/2016	8	951435	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	30/05/2016	8,29	937144	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	31/05/2016	8,49	937147	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/06/2016	8,39	942920	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	02/06/2016	8	937154	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	03/06/2016	8,5	937093	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	06/06/2016	8	937084	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	07/06/2016	3,46	961075	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	08/06/2016	8,09	961075	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	09/06/2016	8,68	961075	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	10/06/2016	6	961075	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/06/2016	6	961075	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/06/2016	2,47	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/06/2016	6	961075	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/06/2016	2,79	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	30/06/2016	7,9	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/07/2016	8	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/07/2016	5	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	05/07/2016	7,68	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	06/07/2016	8,29	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	07/07/2016	8,31	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	08/07/2016	3,5	986889	Implementação	eSocial-281573	282935
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/07/2016	6	995026	Análise e Projeto	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/07/2016	2	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	12/07/2016	8	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	13/07/2016	8,16	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	14/07/2016	8,36	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	15/07/2016	3,06	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/07/2016	6,6	999694	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	19/07/2016	7,85	999694	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	20/07/2016	8,09	999694	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	21/07/2016	8,97	999694	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/07/2016	7,65	999731	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	26/07/2016	8,15	999736	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	27/07/2016	8	1005046	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/07/2016	4,22	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/07/2016	3,6	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/08/2016	8	999758	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	02/08/2016	7,99	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	03/08/2016	8,69	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/08/2016	8	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	05/08/2016	7,99	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	08/08/2016	8,58	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	09/08/2016	7,69	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	10/08/2016	7,22	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/08/2016	9,24	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	12/08/2016	8,5	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	16/08/2016	8,29	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	17/08/2016	6,78	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/08/2016	8,21	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	19/08/2016	8,22	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	22/08/2016	7,87	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	23/08/2016	6,12	995033	Implementação	eSocial-921077	994361
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	23/08/2016	2	1032540	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	24/08/2016	8	1031758	Implementação	eSocial-1005228	1031720
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/08/2016	8,51	1031761	Implementação	eSocial-1005228	1031720
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	26/08/2016	6,16	1031761	Implementação	eSocial-1005228	1031720
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/08/2016	8	1031762	Implementação	eSocial-1005228	1031720
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	30/08/2016	8	1031762	Implementação	eSocial-1005228	1031720
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	31/08/2016	7,72	1031766	Implementação	eSocial-1005228	1031720
GISELY CRISTINA MACIEL	01/12/2015	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	02/12/2015	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	03/12/2015	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	01/02/2016	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	01/02/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	02/02/2016	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	02/02/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	03/02/2016	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	03/02/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	04/02/2016	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	04/02/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	05/02/2016	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	05/02/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	11/02/2016	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	11/02/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	12/02/2016	8	774767	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	12/02/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	15/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	15/02/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	16/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	17/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	18/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	19/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	22/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	23/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	24/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	25/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	26/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	29/02/2016	8	774771	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	01/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	02/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	03/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	04/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	07/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	08/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	09/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	10/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	11/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	14/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	15/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	16/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	17/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	18/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	21/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	22/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	23/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	24/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	25/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	28/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	29/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	30/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	31/03/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	01/04/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	04/04/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	05/04/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	06/04/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	07/04/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	08/04/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	11/04/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	12/04/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	13/04/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	14/04/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	15/04/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	18/04/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	19/04/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	20/04/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	22/04/2016	8	843406	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	25/04/2016	8	920099	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	26/04/2016	8	920099	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	27/04/2016	8	920099	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	28/04/2016	8	920099	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	29/04/2016	8	920099	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	02/05/2016	8,52	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	03/05/2016	8,72	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	04/05/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	05/05/2016	8,88	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	06/05/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	09/05/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	10/05/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	11/05/2016	7,62	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	12/05/2016	7,1	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	13/05/2016	6	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	16/05/2016	8,72	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	17/05/2016	8,7	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	18/05/2016	6,58	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	19/05/2016	9,03	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	20/05/2016	7,72	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	23/05/2016	9,33	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	24/05/2016	8	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	25/05/2016	6,97	882863	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	01/06/2016	5	965526	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	01/06/2016	3	965569	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	02/06/2016	5	965526	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	02/06/2016	3	965569	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	03/06/2016	5	965526	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	03/06/2016	3	965569	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	06/06/2016	5	965526	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	06/06/2016	3	965569	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	07/06/2016	4,65	965526	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	08/06/2016	5	965526	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	08/06/2016	4	965569	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	09/06/2016	5,33	965526	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	09/06/2016	3	965569	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	10/06/2016	5	965526	Requisitos	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	10/06/2016	3	965569	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	13/06/2016	4	969921	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	13/06/2016	4	969925	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	14/06/2016	4	969921	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	14/06/2016	4	969925	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	15/06/2016	4	969921	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	15/06/2016	4	969925	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	16/06/2016	4	969921	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	16/06/2016	4,12	969925	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	17/06/2016	4	969921	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	17/06/2016	4,12	969925	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	20/06/2016	3	969921	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	20/06/2016	5,42	969925	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	21/06/2016	6,28	969925	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	22/06/2016	8,15	969925	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	23/06/2016	8	983761	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
GISELY CRISTINA MACIEL	24/06/2016	5,35	969921	Testes	eSocial-281573	282935
GISELY CRISTINA MACIEL	27/06/2016	8	983761	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
GISELY CRISTINA MACIEL	28/06/2016	8	983761	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
GISELY CRISTINA MACIEL	29/06/2016	8	983761	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
GISELY CRISTINA MACIEL	30/06/2016	7,1	983761	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
GISELY CRISTINA MACIEL	01/07/2016	7,5	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	04/07/2016	8	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	05/07/2016	8	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	06/07/2016	8	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	07/07/2016	8	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	08/07/2016	8	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	11/07/2016	8,66	995183	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	12/07/2016	8	995183	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	13/07/2016	7	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	14/07/2016	7,3	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	15/07/2016	7,63	995187	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	01/08/2016	8,34	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	02/08/2016	7,84	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	03/08/2016	8,1	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	04/08/2016	8,62	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	05/08/2016	6,13	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	08/08/2016	8,29	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	09/08/2016	7,49	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	10/08/2016	8,04	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	11/08/2016	8,46	1029774	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	12/08/2016	8	1029774	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	17/08/2016	8,15	1029774	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	18/08/2016	7,57	1029774	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	19/08/2016	8	1029774	Requisitos	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	23/08/2016	7,37	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	24/08/2016	8	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	25/08/2016	8	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	26/08/2016	8,3	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	29/08/2016	7,01	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
GISELY CRISTINA MACIEL	30/08/2016	8,16	1029787	Testes	eSocial-921077	994361
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/12/2015	8	780808	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/12/2015	8	780809	Homologação	DCTF-Web-752629	811352
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	02/12/2015	3,3	780808	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	02/12/2015	4	780809	Homologação	DCTF-Web-752629	811352
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	03/12/2015	8	789190	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	04/12/2015	6	780809	Homologação	DCTF-Web-752629	811352
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	09/12/2015	8,7	780809	Homologação	DCTF-Web-752629	811352
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/12/2015	6	789186	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	04/01/2016	8	813756	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/01/2016	8	813763	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/01/2016	9,3	813745	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	07/01/2016	7	813745	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/01/2016	4	813745	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/01/2016	8,5	815798	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/01/2016	6	813763	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/01/2016	8	815797	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	12/01/2016	3	813763	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	18/01/2016	8,2	823725	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	19/01/2016	9	823725	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/01/2016	5	813756	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/01/2016	8	823725	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	21/01/2016	8	826916	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/01/2016	8,3	826916	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	25/01/2016	8	823725	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	26/01/2016	5	826916	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	27/01/2016	8	826916	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	28/01/2016	3	813763	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	28/01/2016	5	826916	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/01/2016	2	810909	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/01/2016	5	826916	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/02/2016	6	834735	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	02/02/2016	8	810873	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	03/02/2016	2	810878	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	03/02/2016	6	813763	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	04/02/2016	4	813763	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	04/02/2016	4	839306	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/02/2016	3,3	810885	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/02/2016	5	813763	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	07/03/2016	8	871824	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/03/2016	8	871843	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	09/03/2016	5	868823	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	09/03/2016	3	871859	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	10/03/2016	8	871859	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/03/2016	4	871859	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	14/03/2016	8	877410	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	15/03/2016	5	877410	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	16/03/2016	4	871859	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	16/03/2016	4	877410	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	17/03/2016	8	871859	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	18/03/2016	8	871859	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	21/03/2016	8	885766	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/03/2016	4	881362	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/03/2016	4	882937	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	23/03/2016	4	880998	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	23/03/2016	4	881362	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	24/03/2016	8	885063	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	28/03/2016	5	885063	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	28/03/2016	3	891098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/03/2016	4	885063	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/03/2016	4	891098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	30/03/2016	2	885766	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	30/03/2016	6	891111	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	31/03/2016	8	891111	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/04/2016	4,3	885766	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/04/2016	2	891111	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	04/04/2016	2	885766	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	04/04/2016	7	891111	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/04/2016	7	885766	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/04/2016	1	891098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/04/2016	2	885766	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/04/2016	1	891098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/04/2016	5	891111	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	07/04/2016	1	891098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	07/04/2016	7,3	901800	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/04/2016	1	891098	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/04/2016	7	901800	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/04/2016	7	905964	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/04/2016	1	905971	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	12/04/2016	1	905964	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	12/04/2016	1	905971	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	12/04/2016	2	905975	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	13/04/2016	5	905964	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	13/04/2016	3	905975	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	14/04/2016	9	905964	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	15/04/2016	6	905964	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	15/04/2016	2	909008	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	18/04/2016	3	905975	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	18/04/2016	5	911956	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	19/04/2016	2,3	905975	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	19/04/2016	2	911956	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/04/2016	8	912678	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/04/2016	3	905975	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/04/2016	5	909008	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	25/04/2016	3	905975	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	25/04/2016	5	909008	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	26/04/2016	3	923075	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	26/04/2016	5	924645	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	27/04/2016	4	915262	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	27/04/2016	4	924645	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	28/04/2016	8	915262	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/04/2016	8	915262	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/04/2016	1	921496	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	02/05/2016	8	924645	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	03/05/2016	8	924645	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/05/2016	2,8	924645	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/05/2016	1	905971	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/05/2016	4	909008	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	09/05/2016	3,94	934864	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	10/05/2016	4,27	934864	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/05/2016	5,08	934864	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	12/05/2016	4,99	909008	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	13/05/2016	5,51	909008	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	16/05/2016	5,36	909008	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	17/05/2016	4,2	942473	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	18/05/2016	9,2	909008	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	19/05/2016	8,7	934864	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/05/2016	1,5	934864	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/05/2016	4	943288	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/05/2016	1	943298	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/05/2016	2	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	23/05/2016	8,33	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	24/05/2016	8	943288	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	25/05/2016	2,57	934864	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	25/05/2016	3	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	27/05/2016	10	934864	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	30/05/2016	8,52	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	31/05/2016	9,39	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/06/2016	4,59	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	02/06/2016	8,03	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	03/06/2016	7	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	03/06/2016	2	962075	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/06/2016	7	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/06/2016	1,3	962072	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	07/06/2016	6	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	07/06/2016	2	962072	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/06/2016	8,44	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	09/06/2016	8,22	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	10/06/2016	9	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	10/06/2016	1	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	13/06/2016	8	977747	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	14/06/2016	8	977747	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	15/06/2016	8	977747	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	16/06/2016	8	977747	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	17/06/2016	8	977747	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/06/2016	2	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/06/2016	1,42	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/06/2016	5	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	21/06/2016	2,28	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	21/06/2016	2	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	21/06/2016	3	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/06/2016	4	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/06/2016	2,59	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/06/2016	2	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	23/06/2016	6,69	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	23/06/2016	2	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	24/06/2016	5	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	24/06/2016	5	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	27/06/2016	3,45	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	27/06/2016	5	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	28/06/2016	3,99	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	28/06/2016	5	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/06/2016	4,87	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/06/2016	3	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	30/06/2016	4,97	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	30/06/2016	3	977753	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/07/2016	5	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/07/2016	2,73	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	04/07/2016	8,33	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/07/2016	5,56	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/07/2016	2	962072	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/07/2016	1	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/07/2016	6	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/07/2016	1	962072	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	06/07/2016	1	975366	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	07/07/2016	6	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	07/07/2016	2	962072	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/07/2016	2	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/07/2016	4	962072	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/07/2016	2	998754	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/07/2016	8,32	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	12/07/2016	7,94	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	13/07/2016	7,64	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	14/07/2016	8,75	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	15/07/2016	7,07	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	15/07/2016	1	998754	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	18/07/2016	4,86	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	18/07/2016	4	998754	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	19/07/2016	7,23	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	19/07/2016	1	998754	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/07/2016	7,25	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	20/07/2016	2	1003743	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	21/07/2016	7	1003750	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/07/2016	10,33	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	01/08/2016	8,2	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	02/08/2016	8,43	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	03/08/2016	8,77	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	04/08/2016	8,54	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	05/08/2016	7,75	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	08/08/2016	4,26	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	09/08/2016	3	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	09/08/2016	2,47	1031119	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	10/08/2016	3	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	10/08/2016	4,54	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	10/08/2016	4	1031123	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	11/08/2016	8,44	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	12/08/2016	9,11	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	16/08/2016	4	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	16/08/2016	4,49	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	17/08/2016	9,03	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	18/08/2016	9,18	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	19/08/2016	7	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/08/2016	9,58	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	22/08/2016	5	1031123	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	23/08/2016	1	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	23/08/2016	5,04	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	23/08/2016	8	1031123	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	24/08/2016	1	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	24/08/2016	7	1031122	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	24/08/2016	6	1031123	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	25/08/2016	2,32	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	25/08/2016	7	1031123	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	26/08/2016	2	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	26/08/2016	6	1031123	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
HELVECIO ADILSON DE OLIVEIRA	29/08/2016	1	949206	Atividade Não Software	SINAC-Migração Windows	219210
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/12/2015	8	785058	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	02/12/2015	8	785058	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/12/2015	8	787189	Implementação	eSocial-760524	787139
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/12/2015	8	787189	Implementação	eSocial-760524	787139
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	07/12/2015	8	785058	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	09/12/2015	8	810078	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-752629	811352
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/12/2015	8	809870	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/12/2015	8	785058	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	14/12/2015	8	785058	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/12/2015	8	810078	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-752629	811352
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	16/12/2015	8	809870	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/12/2015	8	810078	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-752629	811352
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/12/2015	8	809870	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	21/12/2015	8	785058	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	22/12/2015	8	810078	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-752629	811352
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	23/12/2015	8	809870	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	28/12/2015	8	809870	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/01/2016	8	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	05/01/2016	8	814078	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	06/01/2016	8	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	07/01/2016	8	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	08/01/2016	8	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/02/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	02/02/2016	8	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/02/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/02/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	05/02/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/02/2016	4	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/02/2016	8	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	12/02/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/02/2016	2	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/02/2016	3	844840	Atividade Não Software	DCTFWeb-CON-835064	844838
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/02/2016	3	844900	Atividade Não Software	DCTFWeb-CON-835064	844838
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	16/02/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/02/2016	6	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/02/2016	2	848520	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/02/2016	3	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/02/2016	1	848527	Atividade Não Software	DCTFWeb-CON-835064	844838
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/02/2016	2	849208	Atividade Não Software	eSocial-APO-846941	849205
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/02/2016	1	849358	Gestão de Projeto de Software	eSocial-845950	849236
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/02/2016	1	849360	Gestão de Projeto de Software	eSocial-845950	849236
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/02/2016	6	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/02/2016	2	849208	Atividade Não Software	eSocial-APO-846941	849205
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	22/02/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	23/02/2016	8	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/02/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/02/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	26/02/2016	6	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	26/02/2016	2	856819	Atividade Não Software	DCTFWeb-APO-855567	856774
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/02/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/03/2016	6	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/03/2016	2	859919	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	02/03/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/03/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/03/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	07/03/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	08/03/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	09/03/2016	8	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/03/2016	8	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/03/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	28/03/2016	8	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/03/2016	6	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/03/2016	2	889202	Atividade Não Software	eSocial-CON-281552	282805
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	30/03/2016	6	843016	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	30/03/2016	2	890381	Gestão de Projeto de Software	eSocial-111321-Portal	118119
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	31/03/2016	6	810871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	31/03/2016	2	895644	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/04/2016	6	843018	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/04/2016	2	895644	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/04/2016	8	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	05/04/2016	8	911793	Gestão de Projeto de Software	eSocial-883166	885225
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	06/04/2016	8	911793	Gestão de Projeto de Software	eSocial-883166	885225
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	07/04/2016	8	917509	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	08/04/2016	2	895644	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	08/04/2016	6	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/04/2016	8	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	12/04/2016	8	917509	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	13/04/2016	8	917506	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	14/04/2016	8	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/04/2016	2	895644	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/04/2016	6	917509	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/04/2016	4	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/04/2016	1	916852	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-860898	916358
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/04/2016	1	916854	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-860898	916358
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/04/2016	2	917078	Gestão de Projeto de Software	eSocial-875686	917075
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	20/04/2016	2	916856	Testes	DCTF-Web-860898	916358
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	20/04/2016	6	917509	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/04/2016	1	916859	Requisitos	DCTF-Web-860898	916358
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/04/2016	2	917079	Gestão de Projeto de Software	eSocial-875686	917075
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/04/2016	1	917081	Testes	eSocial-875686	917075
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/04/2016	4	917122	Atividade Não Software	eSocial-CON-908030	917120
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	26/04/2016	8	917506	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	27/04/2016	8	917509	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	28/04/2016	4	849362	Implementação	eSocial-845950	849236
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	28/04/2016	4	921307	Gestão de Projeto de Software	eSocial-760524	787139
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/04/2016	1	849367	Gestão de Projeto de Software	eSocial-845950	849236
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/04/2016	1	895644	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/04/2016	4	917078	Gestão de Projeto de Software	eSocial-875686	917075
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/04/2016	1	917084	Requisitos	eSocial-875686	917075
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/04/2016	1	917122	Atividade Não Software	eSocial-CON-908030	917120
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	02/05/2016	4	916852	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-860898	916358
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	02/05/2016	4	917509	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/05/2016	4	916852	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-860898	916358
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/05/2016	4	917506	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/05/2016	8	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	05/05/2016	4	921422	Atividade Não Software	DCTF-Web-CON-905130	921401
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	05/05/2016	4	929121	Gestão de Projeto de Software	eSocial-927069	929065
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	06/05/2016	1	895644	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	06/05/2016	7	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	09/05/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/05/2016	8	941944	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/05/2016	4	929140	Implementação	eSocial-927069	929065
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/05/2016	4	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	12/05/2016	4	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	12/05/2016	4	929140	Implementação	eSocial-927069	929065
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	13/05/2016	1	895644	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	13/05/2016	7	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	16/05/2016	8	941944	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/05/2016	8	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/05/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/05/2016	7	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/05/2016	1	945488	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	20/05/2016	6	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	20/05/2016	2	945499	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	23/05/2016	6	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	23/05/2016	2	949188	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/05/2016	1	921422	Atividade Não Software	DCTF-Web-CON-905130	921401
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/05/2016	3	941944	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/05/2016	2	949100	Atividade Não Software	DCTF-Web-CON-942156	949061
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/05/2016	2	949195	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/05/2016	8	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	27/05/2016	6	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	27/05/2016	2	951445	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	30/05/2016	8	895645	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	31/05/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/06/2016	4	929121	Gestão de Projeto de Software	eSocial-927069	929065
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/06/2016	4	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	02/06/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/06/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	06/06/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	07/06/2016	8	941944	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	08/06/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	09/06/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/06/2016	4	956525	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-954785	956523
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/06/2016	4	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	13/06/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	14/06/2016	8	941944	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/06/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	16/06/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/06/2016	1	895644	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/06/2016	3	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/06/2016	4	972981	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	20/06/2016	8	972981	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	21/06/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	22/06/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	23/06/2016	5	941944	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	23/06/2016	3	984588	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/06/2016	4	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/06/2016	3	984588	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/06/2016	1	984602	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	27/06/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	28/06/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/06/2016	8	941944	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	30/06/2016	5	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	30/06/2016	3	984588	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/07/2016	8	941955	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/07/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	05/07/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	06/07/2016	8	1001871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	07/07/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	08/07/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/07/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	12/07/2016	8	996073	Atividade Não Software	eSocial-CON-978922	996072
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	13/07/2016	2	956525	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-954785	956523
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	13/07/2016	6	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	14/07/2016	7	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	14/07/2016	1	1001835	Atividade Não Software	DEBHE-MelhoriaContinua-2016	906085
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/07/2016	7	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/07/2016	1	1001835	Atividade Não Software	DEBHE-MelhoriaContinua-2016	906085
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/07/2016	7	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/07/2016	1	1001835	Atividade Não Software	DEBHE-MelhoriaContinua-2016	906085
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/07/2016	7	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/07/2016	1	1001837	Atividade Não Software	DEBHE-MelhoriaContinua-2016	906085
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	20/07/2016	8	1001871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	21/07/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	22/07/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/07/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	26/07/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	27/07/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	28/07/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/08/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	02/08/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/08/2016	2	1013493	Atividade Não Software	eSocial-CON-1011793	1013492
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/08/2016	6	1019177	Implementação	eSocial-1013537	1014661
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/08/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	05/08/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	08/08/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	09/08/2016	8	1019177	Implementação	eSocial-1013537	1014661
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/08/2016	4	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/08/2016	4	1005276	Atividade Não Software	DEBHE-MelhoriaContinua-2016	906085
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/08/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	12/08/2016	7	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	12/08/2016	1	1034970	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	16/08/2016	4	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	16/08/2016	2	1026001	Atividade Não Software	eSocial-CON-1020935	1025998
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	16/08/2016	2	1026579	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/08/2016	1	1005276	Atividade Não Software	DEBHE-MelhoriaContinua-2016	906085
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/08/2016	5	1026504	Atividade Não Software	eSocial-CON-1011770	1026503
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/08/2016	2	1026579	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/08/2016	6	1001871	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/08/2016	2	1026579	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/08/2016	7	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/08/2016	1	1034970	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	22/08/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	23/08/2016	8	995994	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/08/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/08/2016	8	972966	Atividade Não Software	DEBHE-GestaoAdministrativa	702234
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	26/08/2016	6	1013236	Gestão de Projeto de Software	eSocial-921077	994361
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	26/08/2016	1	1026504	Atividade Não Software	eSocial-CON-1011770	1026503
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	26/08/2016	1	1034970	Atividade Não Software	SUPDE-GPESAgil	346396
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/12/2015	7,5	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	02/12/2015	8,5	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	03/12/2015	8,4	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	04/12/2015	3,8	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	07/12/2015	9,5	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	09/12/2015	7,6	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	10/12/2015	8,9	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/12/2015	4,1	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	14/12/2015	8,4	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	15/12/2015	7,6	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	16/12/2015	5,3	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	17/12/2015	9	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	18/12/2015	7,6	776564	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/12/2015	4	806207	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/12/2015	1,5	806213	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/12/2015	1	806616	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/12/2015	1	806640	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/12/2015	3	806213	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/12/2015	3,7	806635	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	04/01/2016	7,8	806635	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	05/01/2016	7,1	806635	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	06/01/2016	6	806635	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	07/01/2016	5,8	806635	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	07/01/2016	2,4	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	08/01/2016	6,5	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/01/2016	8,4	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	12/01/2016	2,94	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	13/01/2016	5	815980	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	13/01/2016	3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	14/01/2016	7,06	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	15/01/2016	4	818133	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	15/01/2016	6,1	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	18/01/2016	5	806978	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	19/01/2016	7,5	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	20/01/2016	6	815981	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	20/01/2016	1,3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	21/01/2016	4	815981	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	21/01/2016	3,4	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	22/01/2016	7,7	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	25/01/2016	9,3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	26/01/2016	4,4	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	27/01/2016	8,76	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/01/2016	9	831854	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/01/2016	9,15	831854	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/02/2016	8	831854	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	02/02/2016	8	831854	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	03/02/2016	6,1	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	04/02/2016	8,8	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	05/02/2016	9,4	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/02/2016	8,6	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	12/02/2016	7,7	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	15/02/2016	7,2	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	16/02/2016	8,2	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	17/02/2016	8,7	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	18/02/2016	7,4	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	19/02/2016	5	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	09/03/2016	7	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	10/03/2016	7	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/03/2016	3,5	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	14/03/2016	7,3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	15/03/2016	8	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	16/03/2016	8,2	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	17/03/2016	8,3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	18/03/2016	7,3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	21/03/2016	6,9	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	22/03/2016	7,4	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	23/03/2016	2,02	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	23/03/2016	6	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	24/03/2016	3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	24/03/2016	4	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/03/2016	2	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/03/2016	6,7	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/03/2016	3,4	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	30/03/2016	2,56	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	31/03/2016	2	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	31/03/2016	5,8	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/04/2016	4	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/04/2016	6,1	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	04/04/2016	2	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	04/04/2016	4,9	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	05/04/2016	4	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	05/04/2016	4,2	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	06/04/2016	6,2	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	07/04/2016	6,4	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	08/04/2016	8,2	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/04/2016	3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/04/2016	2,01	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	12/04/2016	8,03	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	13/04/2016	3,11	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	14/04/2016	7	891875	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	15/04/2016	8,12	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	18/04/2016	8,3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	19/04/2016	8	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	20/04/2016	6	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	22/04/2016	6	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	25/04/2016	8,3	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	26/04/2016	6,8	821526	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	27/04/2016	6,5	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/04/2016	7,67	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/04/2016	4,06	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	02/05/2016	8	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	03/05/2016	5,8	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	03/05/2016	3	927311	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	04/05/2016	8,06	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	05/05/2016	3,82	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	05/05/2016	4	927311	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	06/05/2016	6,45	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	06/05/2016	2	927311	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	09/05/2016	4,5	927311	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	09/05/2016	1,3	934826	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	10/05/2016	3	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	10/05/2016	3	927311	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/05/2016	3	919730	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/05/2016	3	927311	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/05/2016	2,5	934826	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	12/05/2016	2	927311	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	12/05/2016	5,9	934826	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	13/05/2016	2	927311	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	13/05/2016	4,6	934826	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	16/05/2016	7,7	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	17/05/2016	8,1	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	18/05/2016	8,3	937038	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	19/05/2016	7,7	937038	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	20/05/2016	8	937038	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	23/05/2016	3	937038	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	23/05/2016	5,3	937039	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	24/05/2016	2	937039	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	24/05/2016	5	937044	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	25/05/2016	3,1	937041	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	25/05/2016	5	937044	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	30/05/2016	4,1	937041	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	30/05/2016	3,5	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	31/05/2016	8,2	937040	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/06/2016	4,1	937040	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/06/2016	4	957571	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	02/06/2016	3,5	937040	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	02/06/2016	4,3	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	03/06/2016	6	937058	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	03/06/2016	4	957571	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	06/06/2016	6,4	937058	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	07/06/2016	8,2	937058	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	08/06/2016	4,5	937058	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	08/06/2016	4	957571	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	09/06/2016	2	937058	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	09/06/2016	6	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	10/06/2016	5,3	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	10/06/2016	3	957571	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	13/06/2016	7,9	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	14/06/2016	9,3	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	15/06/2016	8,7	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	16/06/2016	8,4	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	17/06/2016	6,7	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	20/06/2016	5,1	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	20/06/2016	3	954152	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	21/06/2016	8,4	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	22/06/2016	4,1	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	22/06/2016	4	957571	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	23/06/2016	8	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	24/06/2016	5	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	24/06/2016	4	957571	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	27/06/2016	6,3	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	27/06/2016	1,2	942944	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	27/06/2016	0,5	943002	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/06/2016	4	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/06/2016	1,2	984864	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/06/2016	3	984873	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/06/2016	5,5	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/06/2016	1,6	984873	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	30/06/2016	3	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	30/06/2016	5,3	966606	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/07/2016	8,4	966606	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	04/07/2016	4,4	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	05/07/2016	5,4	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	06/07/2016	7,2	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	07/07/2016	8,2	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	08/07/2016	4,9	938985	Implementação	eSocial-281573	282935
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/07/2016	4,1	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	12/07/2016	8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	13/07/2016	8,1	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	14/07/2016	8,14	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	15/07/2016	5,5	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	18/07/2016	8,1	999762	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	19/07/2016	7,3	999762	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	20/07/2016	8	999762	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	21/07/2016	8	1004763	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	22/07/2016	7,7	1004763	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	25/07/2016	4	1004763	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	26/07/2016	7,8	1004763	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	27/07/2016	8	1004763	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/07/2016	4,1	999763	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	28/07/2016	3,5	1004763	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/07/2016	4,3	999763	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/08/2016	2,2	999759	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	01/08/2016	6	1010749	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	02/08/2016	3,8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	03/08/2016	8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	04/08/2016	7,8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	05/08/2016	8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	08/08/2016	8	1020155	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	09/08/2016	8	1020155	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	10/08/2016	3,13	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	10/08/2016	5	1020155	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	11/08/2016	7,8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	12/08/2016	6,7	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	16/08/2016	8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	17/08/2016	8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	18/08/2016	8,5	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	19/08/2016	5,4	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	22/08/2016	8	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	23/08/2016	2	995718	Implementação	eSocial-921077	994361
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	23/08/2016	3	1031836	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	23/08/2016	3	1031992	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	24/08/2016	3,2	1031836	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	24/08/2016	5	1031992	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	25/08/2016	5	1031836	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	25/08/2016	2,2	1031992	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	26/08/2016	2	1031771	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	26/08/2016	6,3	1031840	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/08/2016	2,7	1031769	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	29/08/2016	6	1031770	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	30/08/2016	4,6	1031770	Implementação	eSocial-1005228	1031720
LISIENE BRUNA DE LIMA PIO SANTOS	31/08/2016	7,5	1031770	Implementação	eSocial-1005228	1031720
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	01/12/2015	7,1	783981	Implantação	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	02/12/2015	8	783981	Implantação	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	03/12/2015	7,4	783981	Implantação	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/12/2015	8,2	783981	Implantação	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	07/12/2015	6,7	783981	Implantação	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	09/12/2015	7,2	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	10/12/2015	6,9	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	11/12/2015	3	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	14/12/2015	8,1	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	15/12/2015	4,8	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	16/12/2015	8	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	17/12/2015	5	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	18/12/2015	8	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	22/12/2015	8,3	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	23/12/2015	3,8	799983	Requisitos	DCTF-Web-752629	811352
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/01/2016	8,6	819246	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	05/01/2016	8,4	819246	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	06/01/2016	7,8	819246	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	07/01/2016	7	819246	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	08/01/2016	8	819246	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	11/01/2016	8,14	819246	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	12/01/2016	4	819246	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	13/01/2016	7,7	819256	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	14/01/2016	8	819256	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	15/01/2016	5	819256	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	10/02/2016	3,9	819256	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	11/02/2016	7	819256	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	12/02/2016	9	819256	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	15/02/2016	8	819256	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	16/02/2016	7,5	819256	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	17/02/2016	8,7	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	18/02/2016	8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	19/02/2016	8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	22/02/2016	4,9	854229	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	23/02/2016	8,5	854229	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	24/02/2016	8	854229	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	25/02/2016	7,7	854229	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	26/02/2016	7,8	854229	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	29/02/2016	8,7	854229	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	01/03/2016	7,69	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	02/03/2016	7	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	03/03/2016	7,9	863744	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/03/2016	8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	07/03/2016	8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	08/03/2016	8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	09/03/2016	8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	10/03/2016	8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	11/03/2016	4	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	14/03/2016	7,8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	17/03/2016	5	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	18/03/2016	8	850710	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	21/03/2016	8	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	22/03/2016	8	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	23/03/2016	8	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	24/03/2016	8,7	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	28/03/2016	8	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	29/03/2016	8	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	30/03/2016	8	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	31/03/2016	7,5	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	01/04/2016	7,7	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/04/2016	8,15	884830	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	05/04/2016	10,6	902005	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	06/04/2016	9,7	902005	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	07/04/2016	9	902005	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	11/04/2016	8	881000	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	12/04/2016	8,66	906267	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	13/04/2016	8	906264	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	14/04/2016	8,8	906264	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	15/04/2016	7,8	906264	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	18/04/2016	8,5	906264	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	19/04/2016	8,7	906264	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	20/04/2016	9,7	906264	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	22/04/2016	4,7	906264	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	25/04/2016	9,19	917395	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	26/04/2016	5,8	917395	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	27/04/2016	8	917395	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	28/04/2016	8	917395	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	29/04/2016	8	917395	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	02/05/2016	8,87	921424	Atividade Não Software	DCTF-Web-CON-905130	921401
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	03/05/2016	5,47	921424	Atividade Não Software	DCTF-Web-CON-905130	921401
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/05/2016	8	927521	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	06/05/2016	5,79	927521	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	09/05/2016	8	927521	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	10/05/2016	8,06	940403	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	11/05/2016	8,99	940403	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	12/05/2016	7,15	940403	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	13/05/2016	8,25	940403	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	16/05/2016	8,9	940403	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	17/05/2016	8,49	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	18/05/2016	8,64	941389	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	19/05/2016	8,3	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	23/05/2016	8,3	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	24/05/2016	8,67	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	30/05/2016	8,33	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	31/05/2016	9,43	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	01/06/2016	8,99	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	02/06/2016	8	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	02/06/2016	0,5	956526	Requisitos	DCTF-Web-954785	956523
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	03/06/2016	6,7	880995	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	06/06/2016	8,26	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	07/06/2016	9,05	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	08/06/2016	8,97	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	09/06/2016	9,02	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	10/06/2016	6,73	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	13/06/2016	9,14	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	14/06/2016	6	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	15/06/2016	8,88	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	16/06/2016	8,9	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	20/06/2016	9,07	976164	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	21/06/2016	9,11	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	22/06/2016	9,24	976164	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	23/06/2016	9	976164	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	24/06/2016	8,65	976164	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	27/06/2016	4,8	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	27/06/2016	4,04	976164	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	28/06/2016	9,27	966308	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	29/06/2016	9,03	988358	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	30/06/2016	9,47	988358	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	01/07/2016	7	988358	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/07/2016	8,75	988358	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	05/07/2016	9	988358	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	06/07/2016	9,36	988358	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	07/07/2016	10	988358	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	08/07/2016	9	988358	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	01/08/2016	8,3	1012586	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	02/08/2016	1	1012529	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	02/08/2016	8	1012586	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	02/08/2016	0,78	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	03/08/2016	6,87	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/08/2016	3	1016073	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/08/2016	4	1016076	Homologação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/08/2016	2	1016078	Medição e Análise	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	04/08/2016	0,24	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	05/08/2016	8,65	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	08/08/2016	8,5	1016073	Requisitos	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	08/08/2016	0,6	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	09/08/2016	9,13	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	10/08/2016	8,05	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	11/08/2016	3,1	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	12/08/2016	7,05	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	16/08/2016	6,84	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	17/08/2016	8,82	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	22/08/2016	9,45	1020985	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	23/08/2016	9,64	1020985	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCIA MARIA LOPES DE SOUSA	24/08/2016	9,01	1018794	Testes	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	01/12/2015	9,52	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	02/12/2015	7,37	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	03/12/2015	9,41	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	04/12/2015	7,95	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	07/12/2015	5,9	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	09/12/2015	7,49	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	10/12/2015	9,89	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	11/12/2015	3,45	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	14/12/2015	6,8	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	15/12/2015	10	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	16/12/2015	7,1	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	17/12/2015	4,78	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/12/2015	7,25	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	21/12/2015	9,7	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	22/12/2015	8,6	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	23/12/2015	4,8	773269	Implementação	DCTF-Web-752629	811352
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	01/02/2016	5	861925	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	02/02/2016	7,25	861925	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	03/02/2016	8,9	861925	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	04/02/2016	9	861925	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	05/02/2016	8,4	861925	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	10/02/2016	4	861925	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	11/02/2016	8	861925	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	12/02/2016	8,55	861925	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	15/02/2016	6,36	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	15/02/2016	2	861825	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	16/02/2016	9,81	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	17/02/2016	8,43	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/02/2016	7,83	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	19/02/2016	6,21	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	22/02/2016	7,9	852000	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	23/02/2016	9	852000	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	24/02/2016	1,4	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	24/02/2016	2	861800	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	25/02/2016	4	811019	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	25/02/2016	4,56	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	26/02/2016	4	811019	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	26/02/2016	4,83	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	29/02/2016	7,31	861679	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	01/03/2016	8,25	852000	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	02/03/2016	7,06	778217	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	03/03/2016	8,16	861679	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	04/03/2016	8,78	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	07/03/2016	7,36	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	08/03/2016	3,84	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	09/03/2016	8,22	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	10/03/2016	8,49	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	11/03/2016	4,2	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	14/03/2016	8,6	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	15/03/2016	6,82	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	16/03/2016	7,66	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	17/03/2016	7,37	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/03/2016	4,47	857572	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	21/03/2016	3	882889	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	21/03/2016	4,69	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	22/03/2016	10,14	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	23/03/2016	6,98	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	24/03/2016	4,62	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	28/03/2016	7,39	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	29/03/2016	6,28	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	30/03/2016	7,71	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	31/03/2016	8,99	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	01/04/2016	6,99	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	04/04/2016	6,82	661863	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	05/04/2016	8,18	900156	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	06/04/2016	6,78	661863	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	07/04/2016	8,77	661863	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	08/04/2016	9,69	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	11/04/2016	7,43	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	12/04/2016	6,1	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	13/04/2016	7,85	900157	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	14/04/2016	8,29	844232	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	15/04/2016	9	844232	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/04/2016	5,17	844232	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/04/2016	3	911883	Análise e Projeto	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	19/04/2016	5,97	844232	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	19/04/2016	3	911883	Análise e Projeto	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	20/04/2016	7,96	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	25/04/2016	3	911883	Análise e Projeto	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	25/04/2016	4,17	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	26/04/2016	9,23	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	27/04/2016	8,41	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	28/04/2016	7,7	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	29/04/2016	8,34	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	29/04/2016	1	921388	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	02/05/2016	7,71	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	03/05/2016	8,14	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	04/05/2016	7,66	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	05/05/2016	4,86	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	06/05/2016	7,98	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	09/05/2016	5,33	914748	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	09/05/2016	3	933017	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	10/05/2016	9,95	935296	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	11/05/2016	8,13	935296	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	12/05/2016	6,85	935308	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	13/05/2016	8,93	935308	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	16/05/2016	6,7	935308	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	17/05/2016	8,65	935308	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/05/2016	8,03	941039	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	19/05/2016	8,12	941039	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	20/05/2016	8,35	941039	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	23/05/2016	7,73	948449	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	24/05/2016	4,29	948449	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	25/05/2016	7,66	948449	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	27/05/2016	8,38	948449	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	30/05/2016	6,74	941039	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	31/05/2016	9,59	948449	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	01/06/2016	7,97	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	02/06/2016	1	941039	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	02/06/2016	1	948449	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	02/06/2016	7,57	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	03/06/2016	1	941039	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	03/06/2016	1	948449	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	03/06/2016	6,36	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	06/06/2016	5,85	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	06/06/2016	2	963024	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	07/06/2016	6,52	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	07/06/2016	2	961105	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	08/06/2016	7,51	963482	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	09/06/2016	8,44	963482	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	10/06/2016	8,94	963482	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	13/06/2016	3,71	963482	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	14/06/2016	4,23	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	14/06/2016	4	963482	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	15/06/2016	7,84	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	16/06/2016	6,14	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	16/06/2016	2	973562	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	17/06/2016	8,38	955898	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	20/06/2016	6,71	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	21/06/2016	8,18	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	22/06/2016	7,17	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	23/06/2016	9,07	974418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	24/06/2016	8,91	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	27/06/2016	8,35	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	28/06/2016	8,81	974418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	29/06/2016	7,4	963482	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	29/06/2016	0,57	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	30/06/2016	4	974418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	30/06/2016	4,32	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	01/07/2016	7,84	974418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	04/07/2016	5,5	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	05/07/2016	8,47	976106	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	06/07/2016	7,32	974418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	07/07/2016	3,06	974418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	08/07/2016	2	963024	Gestão de Projeto de Software	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	08/07/2016	7,02	974418	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	11/07/2016	7,95	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	12/07/2016	9,19	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	13/07/2016	7,8	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	14/07/2016	6,84	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	14/07/2016	2	998093	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	15/07/2016	8,73	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/07/2016	6,92	999325	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	19/07/2016	8,26	999325	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	20/07/2016	7,29	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	20/07/2016	2	1003616	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	21/07/2016	8,45	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	22/07/2016	8,72	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	01/08/2016	8,45	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	02/08/2016	4,94	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	03/08/2016	6,81	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	04/08/2016	7,95	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	05/08/2016	8,55	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	08/08/2016	8,06	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	09/08/2016	8,37	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	10/08/2016	8,69	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	11/08/2016	9,42	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	12/08/2016	7,54	1028926	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	12/08/2016	1	1028929	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	16/08/2016	8,47	1028913	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	17/08/2016	8,05	1028913	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/08/2016	1	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	18/08/2016	6,92	1028913	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	19/08/2016	6,62	1028913	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	22/08/2016	6,87	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	23/08/2016	7,2	1028931	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	23/08/2016	2	1035854	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	24/08/2016	7,63	1028931	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	25/08/2016	8,37	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	26/08/2016	7,56	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	26/08/2016	1	1035854	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	29/08/2016	7	997714	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA DE SOUZA	30/08/2016	9,05	1028931	Implementação	DCTF-Web-370057-COD-1160	374017
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/12/2015	4	781507	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/12/2015	2	763733	Requisitos	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/12/2015	2	764203	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/12/2015	4	764203	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/12/2015	4	786948	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/12/2015	8	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/12/2015	1	788204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/12/2015	8	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/12/2015	2	781507	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/12/2015	2	786948	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/12/2015	4	786948	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/12/2015	2	781507	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/12/2015	2	796946	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/12/2015	2	781507	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/12/2015	2	788224	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/12/2015	2	781507	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/12/2015	2	788224	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	28/12/2015	8	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/12/2015	4	711346	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/12/2015	2	806596	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/12/2015	2	806978	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/12/2015	2	806596	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/12/2015	4	806978	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/01/2016	2	806978	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/01/2016	4	808285	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/01/2016	2	808997	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/01/2016	6	808997	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/01/2016	2	809942	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/01/2016	2	808997	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/01/2016	2	809942	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/01/2016	4	810833	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/01/2016	2	808997	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/01/2016	4	809942	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/01/2016	2	810833	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/01/2016	4	806978	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/01/2016	4	808997	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/01/2016	4	806978	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/01/2016	4	814645	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/01/2016	8	814645	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/01/2016	6	814645	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/01/2016	2	817840	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/01/2016	6	818507	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/01/2016	2	819209	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/01/2016	4	819209	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/02/2016	8	835694	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/02/2016	8	835694	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/02/2016	8	835694	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/02/2016	8	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/02/2016	3	840220	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/02/2016	2	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/02/2016	6	840220	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/02/2016	2	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/02/2016	6	841753	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/02/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/02/2016	4	841753	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/02/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/02/2016	4	841753	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/02/2016	2	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/02/2016	4	841753	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/02/2016	2	847133	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/02/2016	4	841753	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/02/2016	4	847806	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/02/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/02/2016	4	850000	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/02/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/02/2016	4	851855	Atividade Não Software	FCT-RepasseAtividadesURC-UPS	249647
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/02/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/02/2016	2	850000	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/02/2016	2	851855	Atividade Não Software	FCT-RepasseAtividadesURC-UPS	249647
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/02/2016	8	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/02/2016	6	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/02/2016	2	854328	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/02/2016	6	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/02/2016	2	854328	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/03/2016	2	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/03/2016	6	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/03/2016	2	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/03/2016	4	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/03/2016	2	861707	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/03/2016	4	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/03/2016	4	863312	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/03/2016	2	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/03/2016	6	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/03/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/03/2016	4	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/03/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/03/2016	4	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/03/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/03/2016	4	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/03/2016	4	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/03/2016	4	870974	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/03/2016	4	854157	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/04/2016	6	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/04/2016	2	895792	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/04/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/04/2016	4	896606	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/04/2016	8	896606	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/04/2016	4	896606	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/04/2016	4	899323	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/04/2016	4	899323	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/04/2016	4	900635	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/04/2016	4	900635	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/04/2016	4	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/04/2016	8	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/04/2016	8	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/04/2016	4	900635	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/04/2016	2	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/04/2016	2	904326	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/04/2016	4	900635	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/04/2016	4	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/04/2016	4	900635	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/04/2016	4	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/04/2016	4	900635	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/04/2016	4	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/04/2016	8	850000	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/04/2016	2	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/04/2016	2	850000	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/04/2016	2	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/04/2016	2	914061	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/04/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/04/2016	2	914061	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/04/2016	2	914979	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/04/2016	2	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/04/2016	2	900635	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/04/2016	2	914979	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/04/2016	2	916090	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/04/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/04/2016	2	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/04/2016	2	918908	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	28/04/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	28/04/2016	4	919469	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/04/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/04/2016	4	920640	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/05/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/05/2016	4	920640	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/05/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/05/2016	4	902607	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/05/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/05/2016	2	926447	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/05/2016	2	926907	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/05/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/05/2016	2	926907	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/05/2016	2	928551	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/05/2016	4	839579	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/05/2016	2	928551	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/05/2016	2	929921	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/05/2016	4	926907	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/05/2016	2	931023	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/05/2016	2	931848	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/05/2016	2	931023	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/05/2016	2	931927	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/05/2016	4	932611	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/05/2016	2	931023	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/05/2016	6	932611	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/05/2016	4	931023	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/05/2016	2	936151	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/05/2016	2	937011	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/05/2016	2	936151	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/05/2016	2	936850	Análise e Projeto	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/05/2016	4	937011	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/05/2016	2	937011	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/05/2016	0,5	937014	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/05/2016	5,5	937022	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/05/2016	4	937022	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/05/2016	4	937032	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/05/2016	2	937032	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/05/2016	4	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/05/2016	2	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/05/2016	4	937032	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/05/2016	4	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/05/2016	2	937032	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/05/2016	2	937035	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/05/2016	4	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/05/2016	2	937032	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/05/2016	4	937035	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/05/2016	2	946748	Análise e Projeto	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/05/2016	2	937032	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/05/2016	4	937033	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/05/2016	2	937035	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/05/2016	2	937033	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/05/2016	2	937035	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/05/2016	4	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/05/2016	2	937033	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/05/2016	4	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/05/2016	2	937035	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	31/05/2016	2	937033	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	31/05/2016	2	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	31/05/2016	4	937035	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/06/2016	2	937033	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/06/2016	2	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/06/2016	4	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/06/2016	2	937033	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/06/2016	2	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/06/2016	3	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/06/2016	1	956929	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/06/2016	2	937033	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/06/2016	3	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/06/2016	3	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/06/2016	4	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/06/2016	2	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/06/2016	2	959820	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/06/2016	4	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/06/2016	2	961064	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/06/2016	2	961100	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/06/2016	4	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/06/2016	2	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/06/2016	2	961100	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/06/2016	4	937034	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/06/2016	2	937042	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/06/2016	2	961100	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/06/2016	2	964550	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/06/2016	6	964785	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/06/2016	2	964550	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/06/2016	2	964567	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/06/2016	2	965993	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/06/2016	2	966434	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/06/2016	2	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/06/2016	2	966497	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/06/2016	2	967693	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/06/2016	2	967871	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/06/2016	2	967693	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/06/2016	2	967871	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/06/2016	2	969431	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/06/2016	1	969551	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/06/2016	1	969792	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/06/2016	2	961100	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/06/2016	2	967871	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/06/2016	2	969431	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/06/2016	2	970248	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/06/2016	2	961100	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/06/2016	2	967871	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/06/2016	2	969431	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/06/2016	2	972495	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/06/2016	2	961100	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/06/2016	2	969431	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/06/2016	4	973590	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	21/06/2016	2	961132	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	21/06/2016	4	974832	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	21/06/2016	2	975314	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/06/2016	3	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/06/2016	2	961132	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/06/2016	2	975314	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/06/2016	1	976225	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/06/2016	3	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/06/2016	2	961132	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/06/2016	2	972495	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/06/2016	1	978170	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/06/2016	3	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/06/2016	2	961132	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/06/2016	1	970248	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/06/2016	2	971358	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/06/2016	3	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/06/2016	2	961132	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/06/2016	1	970248	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/06/2016	2	971358	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/06/2016	3	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/06/2016	2	961132	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/06/2016	3	982555	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/06/2016	3	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/06/2016	2	961132	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/06/2016	2	964785	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	30/06/2016	1	982555	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/07/2016	2	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/07/2016	2	985219	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/07/2016	4	985278	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/07/2016	4	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/07/2016	4	986946	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/07/2016	4	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/07/2016	2	985219	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/07/2016	2	988601	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/07/2016	4	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/07/2016	2	982555	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	06/07/2016	2	988601	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/07/2016	4	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/07/2016	2	982555	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	07/07/2016	2	988601	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/07/2016	4	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/07/2016	2	965993	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/07/2016	2	982555	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/07/2016	1	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/07/2016	3	994594	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/07/2016	4	941202	Implementação	eSocial-281573	282935
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/07/2016	4	994952	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/07/2016	2	994952	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/07/2016	2	996255	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	13/07/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/07/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	14/07/2016	4	997901	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/07/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/07/2016	2	997901	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	15/07/2016	2	999139	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/07/2016	2	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/07/2016	4	999139	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/07/2016	2	999706	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/07/2016	8	999706	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/07/2016	6	999706	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	20/07/2016	2	1002777	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	21/07/2016	4	999706	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	21/07/2016	4	999709	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/07/2016	4	999707	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/07/2016	4	999709	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/07/2016	4	999707	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/07/2016	4	999709	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/07/2016	2	999709	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/07/2016	2	999730	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/07/2016	2	999733	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/07/2016	2	999737	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/07/2016	2	999737	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/07/2016	2	999738	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/07/2016	2	999746	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	27/07/2016	2	999764	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	28/07/2016	8	999764	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	29/07/2016	8	999764	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	01/08/2016	8	999764	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/08/2016	2	999730	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	02/08/2016	6	999764	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/08/2016	4	999764	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/08/2016	2	1013592	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	03/08/2016	2	1014131	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/08/2016	4	999764	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/08/2016	2	1014170	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	04/08/2016	2	1014555	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/08/2016	2	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/08/2016	2	1014131	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/08/2016	2	1014555	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	05/08/2016	2	1015853	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/08/2016	2	1013946	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	08/08/2016	2	1014131	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/08/2016	2	1013592	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	09/08/2016	2	1018504	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/08/2016	2	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/08/2016	2	1013592	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/08/2016	2	1018504	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	10/08/2016	2	1020860	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/08/2016	2	1018504	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	11/08/2016	2	1020860	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/08/2016	2	1018504	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	12/08/2016	2	1020860	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/08/2016	2	1018504	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	16/08/2016	2	1026012	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/08/2016	2	1018504	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	17/08/2016	2	1026012	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	18/08/2016	4	1027962	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	19/08/2016	4	1029247	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	22/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/08/2016	4	996338	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/08/2016	2	1031559	Implementação	eSocial-921077	994361
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	23/08/2016	2	1032538	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/08/2016	2	1032676	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/08/2016	4	1032853	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	24/08/2016	2	1033131	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/08/2016	4	1032853	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/08/2016	2	1033131	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	25/08/2016	2	1034126	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/08/2016	4	1032853	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/08/2016	2	1034286	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	26/08/2016	2	1035612	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	31/08/2016	4	1032853	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	31/08/2016	2	1035612	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAFAEL GONCALVES MAFUZ	31/08/2016	2	1038789	Implementação	eSocial-1005228	1031720
RAPHAEL SCHUMANN	01/12/2015	8,55	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	02/12/2015	8,32	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	03/12/2015	8,3	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	04/12/2015	7,66	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	07/12/2015	7,97	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	09/12/2015	8,26	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	11/12/2015	4,5	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	14/12/2015	5,35	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	15/12/2015	8,48	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	16/12/2015	8,57	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	17/12/2015	5,02	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	18/12/2015	7,43	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	21/12/2015	7,88	773608	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	04/01/2016	8,62	808570	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	05/01/2016	8,5	809427	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	06/01/2016	8,57	808570	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	07/01/2016	8,93	808570	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	08/01/2016	8,58	809427	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	11/01/2016	9	811392	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	12/01/2016	8,98	811392	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	13/01/2016	8,55	817242	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	14/01/2016	8,5	815991	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	15/01/2016	7,51	815991	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	18/01/2016	8,61	815991	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	19/01/2016	8,54	826847	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	20/01/2016	8,37	826847	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	21/01/2016	8,48	826847	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	22/01/2016	8,24	826847	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	25/01/2016	8,89	830534	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	26/01/2016	8,95	830534	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	27/01/2016	8,5	833878	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	28/01/2016	8,35	833878	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	29/01/2016	7,51	833878	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	01/02/2016	7,91	833908	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	02/02/2016	8,53	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	03/02/2016	7,01	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	10/02/2016	4,33	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	11/02/2016	6,78	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	12/02/2016	7,91	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	16/02/2016	10	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	17/02/2016	7,8	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	18/02/2016	9,5	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	19/02/2016	7,45	845834	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	22/02/2016	8,58	853098	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	23/02/2016	8	853098	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	24/02/2016	8,25	853098	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	25/02/2016	9,8	853098	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	26/02/2016	8	853098	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	29/02/2016	4,1	830534	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	01/03/2016	6,84	830534	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	02/03/2016	9,4	830534	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	03/03/2016	8,61	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	04/03/2016	8,67	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	07/03/2016	9,84	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	08/03/2016	9,14	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	09/03/2016	8,93	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	10/03/2016	9,03	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	11/03/2016	4,99	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	14/03/2016	9,15	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	15/03/2016	8,4	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	16/03/2016	8,75	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	17/03/2016	8,45	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	18/03/2016	6,04	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	18/03/2016	6	879683	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	21/03/2016	7,45	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	22/03/2016	8,87	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	23/03/2016	7,65	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	28/03/2016	9,74	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	29/03/2016	7,61	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	30/03/2016	9,96	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	31/03/2016	8,6	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	01/04/2016	9,97	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	04/04/2016	9,95	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	05/04/2016	8,84	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	06/04/2016	9,33	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	07/04/2016	8,5	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	08/04/2016	8,2	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	22/04/2016	3,71	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	25/04/2016	9,95	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	26/04/2016	9,99	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	27/04/2016	8,44	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	28/04/2016	8,64	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	29/04/2016	7,76	869020	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	02/05/2016	5,06	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	03/05/2016	10,09	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	04/05/2016	8,38	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	05/05/2016	8,46	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	06/05/2016	8	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	09/05/2016	8,69	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	10/05/2016	8,25	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	11/05/2016	8,62	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	12/05/2016	8,27	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	13/05/2016	8,07	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	16/05/2016	7,83	937181	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	17/05/2016	8,1	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	18/05/2016	8,86	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	19/05/2016	9,97	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	20/05/2016	7,93	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	23/05/2016	9,99	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	24/05/2016	8,47	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	25/05/2016	7,84	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	30/05/2016	10	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	31/05/2016	8,5	937079	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	01/06/2016	8,5	937080	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	02/06/2016	9,89	937080	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	03/06/2016	6,66	937080	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	07/06/2016	7,86	937080	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	07/06/2016	1	961059	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAPHAEL SCHUMANN	08/06/2016	8,5	937080	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	09/06/2016	10	937080	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	10/06/2016	8,23	937080	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	13/06/2016	7,17	971549	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAPHAEL SCHUMANN	14/06/2016	8,47	971549	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAPHAEL SCHUMANN	15/06/2016	3,4	937080	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	15/06/2016	4,36	971549	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAPHAEL SCHUMANN	16/06/2016	8	971549	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAPHAEL SCHUMANN	16/06/2016	1,64	974540	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAPHAEL SCHUMANN	17/06/2016	8,29	974540	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAPHAEL SCHUMANN	20/06/2016	9,76	974540	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
RAPHAEL SCHUMANN	21/06/2016	8,69	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	22/06/2016	8,45	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	23/06/2016	9,45	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	24/06/2016	7,81	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	27/06/2016	7,92	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	28/06/2016	10	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	29/06/2016	8,24	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	30/06/2016	9,6	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	01/07/2016	7,5	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	04/07/2016	8	982204	Implementação	eSocial-281573	282935
RAPHAEL SCHUMANN	05/07/2016	5,05	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	06/07/2016	8,08	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	07/07/2016	8,48	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	08/07/2016	4,74	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	11/07/2016	7,88	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	12/07/2016	7,81	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	13/07/2016	8,46	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	14/07/2016	8,85	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	15/07/2016	7,74	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	18/07/2016	7,81	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	19/07/2016	9,5	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	20/07/2016	7,8	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	21/07/2016	8	937081	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	16/08/2016	6,89	1027408	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	17/08/2016	8,03	1027408	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	18/08/2016	7,59	1027408	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	19/08/2016	7,67	1027408	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	22/08/2016	9,92	1028589	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	23/08/2016	7,74	1027408	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	24/08/2016	8,65	1027408	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	25/08/2016	8,53	1027408	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	26/08/2016	7,9	1028589	Implementação	eSocial-921077	994361
RAPHAEL SCHUMANN	29/08/2016	9	1027408	Implementação	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/12/2015	8,66	790248	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/12/2015	8,66	790248	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/12/2015	7,62	790250	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/12/2015	8,33	790251	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/12/2015	4,72	792472	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/12/2015	4,5	792473	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	10/12/2015	8,94	794971	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/12/2015	3,72	794971	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	14/12/2015	9,4	805000	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	15/12/2015	4,5	805000	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	16/12/2015	7,5	805001	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/12/2015	4,5	805001	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/12/2015	10	805003	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	21/12/2015	8	805005	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/12/2015	7,9	805006	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/12/2015	4,5	805006	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	25/01/2016	8,6	832395	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	26/01/2016	9,11	832395	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	27/01/2016	9,36	832401	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	28/01/2016	8,55	832402	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	29/01/2016	8,5	835791	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/02/2016	9,1	838664	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/02/2016	8,26	838666	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/02/2016	8,73	838672	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/02/2016	4	838662	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/02/2016	4,5	838674	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	05/02/2016	5,01	840711	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	10/02/2016	1	840712	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	10/02/2016	2,04	840713	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/02/2016	2	840712	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/02/2016	8,36	846228	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	12/02/2016	8,24	846228	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	15/02/2016	9,48	846229	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	16/02/2016	3,98	846229	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/02/2016	8	852346	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/02/2016	9	852347	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	19/02/2016	4	852347	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	19/02/2016	4,25	852348	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/02/2016	4	852347	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/02/2016	2	852349	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/02/2016	3	852350	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/02/2016	9,38	861007	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/02/2016	4	861002	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/02/2016	5,38	861006	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/02/2016	4	860977	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/02/2016	2	860995	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/02/2016	2,57	860998	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	25/02/2016	4	860977	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	25/02/2016	2	860986	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	25/02/2016	2,45	860994	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	26/02/2016	4	857172	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	26/02/2016	2	860960	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	26/02/2016	1,98	860969	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	29/02/2016	4	857172	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	29/02/2016	4	860947	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	29/02/2016	1,47	860956	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/03/2016	4	863635	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/03/2016	2	863636	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/03/2016	1,22	863638	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/03/2016	2,78	863638	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/03/2016	2	863639	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/03/2016	3,6	863640	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/03/2016	2	863639	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/03/2016	1	863643	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/03/2016	5,73	863644	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/03/2016	1,4	863640	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/03/2016	2,27	863644	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/03/2016	3,98	873159	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	07/03/2016	1,5	865687	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	07/03/2016	4	873163	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	07/03/2016	4,32	873165	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/03/2016	4	873167	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/03/2016	3	873169	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/03/2016	2,15	873170	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/03/2016	4	873172	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/03/2016	3,61	873176	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	10/03/2016	9,21	873176	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/03/2016	5	873176	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	14/03/2016	9,1	880941	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	15/03/2016	2,9	880941	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	15/03/2016	5,1	880945	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	16/03/2016	6,14	880950	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/03/2016	1,5	878905	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/03/2016	6,5	880958	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/03/2016	2,5	878905	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/03/2016	5,84	880959	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	21/03/2016	3	880960	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	21/03/2016	5,94	883246	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/03/2016	7,84	889389	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/03/2016	2,06	883246	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/03/2016	7,5	889401	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/03/2016	3	889406	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/03/2016	3,16	889410	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	28/03/2016	4	889418	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	28/03/2016	4	889425	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	29/03/2016	4	889425	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	29/03/2016	3,11	889436	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	30/03/2016	4	889392	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	30/03/2016	4,42	900251	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	31/03/2016	9,51	900257	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/04/2016	3	900270	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/04/2016	3,35	900274	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/04/2016	4	900302	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/04/2016	5	900313	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	05/04/2016	6,36	900313	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	05/04/2016	3	900321	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	06/04/2016	4	900302	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	06/04/2016	4,86	900313	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	07/04/2016	9,5	900313	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/04/2016	6,28	900313	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/04/2016	1,81	910320	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/04/2016	3	910320	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/04/2016	2	910327	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/04/2016	4,43	910332	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	12/04/2016	2	910327	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	12/04/2016	6	910332	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	13/04/2016	8,09	910332	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	14/04/2016	4	910154	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	14/04/2016	4	910332	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	14/04/2016	1,74	910340	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	15/04/2016	8,09	910340	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/04/2016	4	910340	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/04/2016	5,75	910342	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	19/04/2016	4	910154	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	19/04/2016	5,59	910340	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	20/04/2016	9,79	919322	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	25/04/2016	8,46	917123	Atividade Não Software	eSocial-CON-908030	917120
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	26/04/2016	9,66	917123	Atividade Não Software	eSocial-CON-908030	917120
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	27/04/2016	8,35	917123	Atividade Não Software	eSocial-CON-908030	917120
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	28/04/2016	7,99	924511	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	29/04/2016	8,13	924512	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/05/2016	8,41	924516	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/05/2016	5	930608	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/05/2016	4,09	930612	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/05/2016	4	930612	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/05/2016	4,14	930621	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	05/05/2016	5	930612	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	05/05/2016	3,09	930621	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	06/05/2016	8,11	930624	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/05/2016	8	944387	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/05/2016	0,17	944392	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	10/05/2016	7,84	944387	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/05/2016	8,46	944392	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	12/05/2016	6,65	944396	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	13/05/2016	8,75	944398	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	16/05/2016	8,06	944398	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/05/2016	8,18	944399	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/05/2016	9	944399	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	19/05/2016	7,99	944399	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	20/05/2016	3	945137	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	20/05/2016	3	956379	Gestão de Projeto de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	20/05/2016	2,05	956396	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/05/2016	8,05	956396	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/05/2016	9,14	956396	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	25/05/2016	7,04	956402	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	30/05/2016	8,13	956402	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	31/05/2016	9,24	957444	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/06/2016	1	956291	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/06/2016	4	957449	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/06/2016	3,2	957453	Gestão de Configuração de Software	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/06/2016	4	971082	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/06/2016	3,44	971099	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/06/2016	4	971082	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/06/2016	4,5	971099	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	06/06/2016	4	971769	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	06/06/2016	5,64	971772	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	07/06/2016	4	971769	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	07/06/2016	5,59	971772	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/06/2016	3	962652	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/06/2016	4	971769	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/06/2016	2,5	971772	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/06/2016	5,57	971772	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/06/2016	4	971783	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	10/06/2016	4,09	971772	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	13/06/2016	4	971809	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	13/06/2016	4,06	971811	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	14/06/2016	4	971809	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	14/06/2016	3,02	971811	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	15/06/2016	4	971809	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	15/06/2016	4,22	971811	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	16/06/2016	4	971809	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	16/06/2016	4	971811	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/06/2016	4	971809	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/06/2016	4	971811	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	20/06/2016	2	978362	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	20/06/2016	4	978366	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	20/06/2016	2,04	978384	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	21/06/2016	4	978366	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	21/06/2016	1,17	978384	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/06/2016	6	978366	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/06/2016	2,03	978384	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/06/2016	4	978366	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/06/2016	1	978379	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/06/2016	3	978384	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/06/2016	3,7	978379	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/06/2016	3,27	978384	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	27/06/2016	8,23	985834	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	28/06/2016	8,23	985840	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	29/06/2016	8,23	985840	Atividade Não Software	DEBHE-Treinamento	702266
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	30/06/2016	7,98	985836	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/07/2016	8,19	985835	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/07/2016	2	986879	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/07/2016	6,36	993740	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	05/07/2016	6,45	993740	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	06/07/2016	8,99	993740	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	07/07/2016	4	993741	Homologação	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	07/07/2016	4	993747	Testes	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/07/2016	4	992515	Medição e Análise	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/07/2016	4	993745	Requisitos	eSocial-281573	282935
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/07/2016	5	1010124	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/07/2016	2,41	1010127	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/08/2016	4	1017274	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	01/08/2016	4,26	1017277	Gestão de Projeto de Software	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/08/2016	4	1017280	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	02/08/2016	3,86	1017283	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	03/08/2016	8,12	1017283	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	04/08/2016	7,92	1017283	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	05/08/2016	8,02	1017284	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/08/2016	4	1025169	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	08/08/2016	4,42	1025175	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/08/2016	4	1025169	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	09/08/2016	3,83	1025175	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	10/08/2016	4	1025169	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	10/08/2016	4,75	1025175	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/08/2016	4	1025173	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	11/08/2016	4,29	1025175	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	12/08/2016	5	1025173	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	16/08/2016	3,83	1025182	Gestão de Configuração de Software	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	16/08/2016	4,98	1026580	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/08/2016	4	1026508	Atividade Não Software	eSocial-CON-1011770	1026503
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	17/08/2016	4,44	1026580	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/08/2016	4	1026580	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	18/08/2016	5,1	1030212	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	19/08/2016	5	1026580	Atividade Não Software	eSocial-CON-1019803	1026571
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	19/08/2016	2,59	1030212	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/08/2016	4	1035947	Testes	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	22/08/2016	0,98	1035949	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/08/2016	2	1031233	Medição e Análise	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/08/2016	3	1035950	Gestão de Projeto de Software	eSocial-1005228	1031720
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	23/08/2016	3,08	1035975	Atividade Não Software	DEBHE-Eventos	702268
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/08/2016	2	1035952	Gestão de Configuração de Software	eSocial-1005228	1031720
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/08/2016	1	1035958	Requisitos	eSocial-1005228	1031720
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/08/2016	3	1035961	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	24/08/2016	2,13	1035977	Requisitos	eSocial-921077	994361
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	25/08/2016	8,02	1035983	Requisitos	eSocial-1005228	1031720
SERGIO MARCIO MAGALHAES TEIXEIRA	26/08/2016	2	1035988	Gestão de Configuração de Software	eSocial-1005228	1031720

## Siscop
Nome	Dia	Entrada 1	Saida 1	Entrada 2	Saida 2	Extra 1	Extra 2	Extra 3	Extra 4
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	01/07/2016	11:4721	11:47	13:03	17:0117					0	0	?
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	02/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	03/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	04/07/2016	07:5325	#11:30	12:5468	14:2568					0	0	?
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	05/07/2016	08:4025	11:40	12:42	17:23					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	06/07/2016	08:09	11:09	12:09	17:2725					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	07/07/2016	08:22	11:36	12:36	17:4125					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	08/07/2016	08:4225	12:09	36						0	0	?
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	09/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	10/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	11/07/2016	09:23	12:01	13:01	18:2825					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	12/07/2016	08:28	11:42	12:43	17:3125					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	13/07/2016	08:17	11:30	12:32	17:2925					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	14/07/2016	08:21	11:40	12:40	17:4325					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	15/07/2016	08:4425	11:48	36						0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	16/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	17/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	18/07/2016	09:14	11:5025	14:3268	18:3368					0	0	?
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	19/07/2016	08:4325	11:53	12:53	17:35					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	20/07/2016	08:33	12:16	13:58	18:2125					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	21/07/2016	08:07	11:28	12:34	18:1225					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	22/07/2016	10								0	0	?
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	23/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	24/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	25/07/2016	08:2825	12:11	13:11	17:08					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	26/07/2016	09:12	11:22	12:22	#18:2225					0	0	?
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	27/07/2016	08:16	11:25	12:25	17:1725					0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	28/07/2016	08:28	12:4225	36						0	0	?
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	29/07/2016	08:4825	12:24	36						0	0	?
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	30/07/2016									0	0	!
FILIPE MONTENEGRO CAMPOS DE ALBUQUERQUE	31/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	01/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	?
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	02/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	03/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	04/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	?
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	05/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	06/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	07/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	08/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	?
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	09/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	10/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	11/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	12/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	13/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	14/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	15/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	16/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	17/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	18/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	?
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	19/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	20/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	21/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	22/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	?
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	23/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	24/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	25/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	26/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	?
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	27/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	28/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	?
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	29/07/2016	09:00	12:00	13:00	18:00					0	0	?
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	30/07/2016									0	0	!
JULIO CESAR PEREIRA ANTUNES	31/07/2016									0	0	!